
	
[image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

	
	[image: image2.png]



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

	Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2 & Περιάνδρου

Ταχ. Κώδικας :10558, Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Ψαρρού, Β. Ατλαμάζογλου 

Τηλέφωνο : 210 92 50 520, 210 92 50 547

Fax :   210 92 50 564

Email: spsarrou@epeaek.gr, vatlam@epeaek.gr
	
	Αθήνα    18 / 10 / 2010
Α.Π.:      17933


	
	
	Προς: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α)
· Καθ. κ. Γ. ΠΡΑΣΤΑΚΟ, Πρύτανη
· Καθ. κ. Ι. ΧΑΛΙΚΙΑ, Αντιπρύτανη

· Καθ. κ. Ν. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Υπεύθυνη Πράξης



ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α)» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Η Ειδική Γραμματέας,
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.
2. Το Ν. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α’/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».

3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

4. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β’/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009) Υπουργική Απόφαση τροποποίησης αυτής.

5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 6472/01.04.2008 (Φ.Ε.Κ. 636/τ. Β’/10.04.2008) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007», με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

7. Τη με αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β’/03.10.2007)».
8. Τη με αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24.12.2009 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ. Β΄/29.12.2009).
9. Τη με αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 Απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19.11.2009).
10. Τη από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν.

11. Τη με αρ. πρωτ. 11136/26-07-2010 (2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 2785/03-03-2009 (Επικαιροποίηση 20-05-2009))  Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου».

12. Τη με αρ. πρωτ. 6676 / 13-05-2009 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίων», «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων», «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων», «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ», «Γραφεία Διασύνδεσης ΤΕΙ», «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ».

13. Την με αρ. πρωτ. 830103 / 644-09 / 12-06-2009 (εισερχόμενο στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 9007 / 15-06-2009) αίτηση χρηματοδότησης του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για την πράξη «Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α)» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
14. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο Εξέτασης της Πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης και στον εγκεκριμένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά (έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 5304/21-04-2010) και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
15. Τη με αρ. πρωτ Υ.Σ  3177 / 18 - 10 - 2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Αποφασίζει 
την ένταξη της Πράξης 
«Γραφείο Διασύνδεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α)»

στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
	1.Κωδικός Πράξης: 

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
	299930

	2.Κωδικός πράξης ΠΔΕ:                         

	2.1.Κωδικός ΣΑ:
	458

	
	2.2.Κωδικός πράξης ΣΑ:
	Θα αποδοθεί μετά την καταχώρησή του στο ΟΠΣ.

	3.Δικαιούχος:
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

	4.Κωδικός Δικαιούχου:
	501113

	Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
	Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασίας:

ΠΕ 1
Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του ΓΔ
Δράσεις:

1.1.    Καταγραφή Της Υπάρχουσας Κατάστασης

1.2.    Προσδιορισμός Των Σημερινών Οργανωτικών Απαιτήσεων Και Των Σημερινών Απαιτήσεων Των Επωφελούμενων

1.3.    Διαμόρφωση Των Προτάσεων Και Περιγραφή Των Νέων Εφαρμογών

ΠΕ 2
Εκπόνηση Μελετών

Δράσεις:

2.1.    Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Του ΟΠΑ 

2.2.    Μελέτη Ικανοποίησης Των Αναγκών Της Αγοράς Εργασίας Από Τους Φοιτητές/Αποφοίτους Του ΟΠΑ

ΠΕ 3
Πληροφοριακό Σύστημα
Δράσεις:

3.1.    Καταγραφή Των  Προδιαγραφών Του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) 

3.2.    Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Υλοποίησης Του ΠΣ

3.3.    Υλοποίηση Και Έλεγχος Τελικού Συστήματος

3.4.    Πιλοτική Εφαρμογή -Τροποποιήσεις - Συντήρηση

3.5.    Εκπαίδευση Προσωπικού

3.6.    Εμπλουτισμός Του ΠΣ



	Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
	ΠΕ 4
Ιστότοπος του Γραφείου Διασύνδεσης

Δράσεις:

4.1.    Καταγραφή Των Προδιαγραφών Του Ιστοτόπου του ΓΔ

4.2.    Σχεδιασμός-Υλοποίηση Ιστοτόπου του ΓΔ

4.3.    Πιλοτική Εφαρμογή -Τροποποιήσεις 

4.4.    Εμπλουτισμός Και Συντήρηση Του Ιστοτόπου του ΓΔ
ΠΕ 5
Δικτύωση του ΓΔ

Δράσεις:

5.1.    Δικτύωση 

5.2.    Μετακινήσεις
ΠΕ 6
Λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης
Δράσεις:

6.1.    Ανεύρεση Εργασίας

6.2.    Πληροφόρηση

6.3.    Συμβουλευτική

6.4.    Εθελοντική Δράση ΟΠΑ

6.5.    Εκπαίδευση Προσωπικού
ΠΕ 7
Δημιουργία Αναγνωστηρίου και Βιβλιοθήκης ΓΔ
Δράσεις:

7.1.    Καταγραφή Των Απαιτήσεων Για Τη Διαμόρφωση Αναγνωστηρίου

7.2.    Διαμόρφωση Του Αναγνωστηρίου

7.3.    Προμήθεια Βιβλίων

7.4.    Μηχανισμός Καταγραφής Και Εμπλουτισμού
ΠΕ 8
Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας της πράξης

Δράσεις:

8.1.    Διοργάνωση Εκδηλώσεων

8.2.    Συμμετοχή Σε Εκδηλώσεις

8.3.    Δημοσιεύσεις
ΠΕ 9
Διοίκηση και διαχείριση της πράξης

Δράσεις:

9.1.    Διοίκηση Και Διαχείριση Της Πράξης 
ΠΕ 10
Αξιολόγηση του έργου

Δράσεις:

10.1.    Αξιολόγηση  Του Έργου Από Το Γραφείο Διασύνδεσης 

10.2.    Αξιολόγηση  Του Έργου Από Το ΔΑΣΤΑ

10.3.    Αξιολόγηση Του Έργου Από Τους Χρήστες Του Πληροφοριακού Συστήματος 


	Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
	ΠΕ 11
Προμήθεια Ψυχομετρικών Τεστ

Δράσεις:

11.1.    Προμήθεια Ψυχομετρικών Τεστ
ΠΕ 12
Προμήθεια εξοπλισμού Γραφείου Διασύνδεσης

Δράσεις:

12.1.    Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου Διασύνδεσης 
ΠΕ 13
Έκδοση Εντύπων και φυλλαδίων

Δράσεις:

13.1.    Έκδοση Εντύπων και Φυλλαδίων


	Παραδοτέα πράξης
	ΠΕ 1
Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του ΓΔ
Παραδοτέα:

· Π1.1.1. Έκθεση Καταγραφής Της Υπάρχουσας Κατάστασης

· Π1.2.1. Έκθεση Προσδιορισμού Των Σημερινών Οργανωτικών Απαιτήσεων Και Των Σημερινών Απαιτήσεων Των  Επωφελούμενων

· Π1.2.2  Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης του Γραφείου Διασύνδεσης

· Π1.3.1. Διαμόρφωση Των Προτάσεων Και Περιγραφή Των Νέων Εφαρμογών
ΠΕ 2
Εκπόνηση Μελετών

Παραδοτέα:

· Π2.1.1. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων του ΟΠΑ και Καταγραφής των Θέσεων Εργασίας στις Οποίες Αυτοί Απασχολούνται

· Π2.2.1. Μελέτη Ικανοποίησης Των Αναγκών Της Αγοράς Εργασίας Από Τους Φοιτητές/Αποφοίτους Του ΟΠΑ
ΠΕ 3
Πληροφοριακό Σύστημα

Παραδοτέα:

· Π3.1.1.  Έκθεση Καταγραφής Των  Προδιαγραφών Του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) 

· Π3.2.1.  Έκθεση Ανάπτυξησ Μεθοδολογίας Υλοποίησης Του ΠΣ

· Π3.3.1.  Έκθεση Υλοποίησης Και Έλεγχος Τελικού Συστήματος

· Π3.4.1.  Έκθεση Πιλοτικήσ Εφαρμογής -Τροποποιήσεις - Συντήρηση

· Π3.5.1.  Έκθεση Πρότασης Εκπαίδευσης Προσωπικού

· Π3.6.1.  Εμπλουτισμός Του ΠΣ
· Π3.6.2. Πληροφοριακό Σύστημα



	Παραδοτέα πράξης
	ΠΕ 4
Ιστότοπος του Γραφείου Διασύνδεσης

Παραδοτέα:

· Π4.1.1. Έκθεση Καταγραφής Των Προδιαγραφών Του Ιστοτόπου Του ΓΔ.

· Π4.2.1.  Έκθεση Σχεδιασμού-Υλοποίηση Ιστοτόπου

· Π4.3.1  Έκθεση Πιλοτικήσ Εφαρμογής -Τροποποιήσεων 

· Π4.4.1 Έκθεση Εμπλουτισμού Και Συντήρησης Του Ιστοτόπου
· Π4.4.2.  Αναβαθμισμένος Ιστότοπος του ΓΔ

ΠΕ 5
Δικτύωση του ΓΔ

Παραδοτέα:

· Π5.1.1.   Δράσεις Δικτύωσης – Πρωτόκολλα Συνεργασίας με Φορείς

· Π5.2.1.   Παραστατικά Μετακινήσεων

ΠΕ 6
Λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης

Παραδοτέα:

· Π6.1.1. Εκθέσεις Ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων για τις κενές θέσεις εργασίας 

· Π6.2.1. Εκθέσεις Πληροφόρησης
· Π6.3.1. Εκθέσεις Συμβουλευτικής
· Π6.3.2.  Δράσεις Συμβουλευτικής – Εκθέσεις Αναφοράς 

· Π6.4.1.  Εκθέσεις Δράσεων Εθελοντισμού

· Π6.5.1. Εκθέσεις Εκπαίδευσης προσωπικού

ΠΕ 7
Δημιουργία Αναγνωστηρίου και Βιβλιοθήκης ΓΔ

Παραδοτέα:

· Π7.1.1  Έκθεση Καταγραφής Των Απαιτήσεων Για Τη Διαμόρφωση Αναγνωστηρίου

· Π7.2.1   Έκθεση Διαμόρφωσης Του Αναγνωστηρίου

· Π7.2.2.  Βιβλιοθήκη ΓΔ

· Π7.3.1.  Παραστατικά Προμήθειας Βιβλίων

· Π7.4. 1.  Έκθεση Μηχανισμού Καταγραφής Και Εμπλουτισμού
· Π7.4.2.   Αναγνωστήριο  ΓΔ



	Παραδοτέα πράξης
	ΠΕ 8
Δράσεις Προβολής και Δημοσιότητας της πράξης

Παραδοτέα:

· Π.8.1.1. Υλικό από εκδηλώσεις που διοργάνωσε  το ΓΔ

· Π8.1.2.   CD με βιογραφικά σημειώματα

· Π8.2.1. Υλικό από εκδηλώσεις που συμμετείχε το ΓΔ

· Π8.1.3.  Υλικό Δημοσιεύσεων

ΠΕ 9
Διοίκηση και διαχείριση της πράξης

Παραδοτέα:

· Π9.1.1. Παραδοτέα της διαχείρισησ της πράξης
ΠΕ 10
Αξιολόγηση του έργου

Παραδοτέα:

· Π10.1.1. Ετήσια Σχέδια Δράσης - Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης του ΓΔ

· Π10.1.2. Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης του ΓΔ

· Π10.2.1. Ετήσια Αξιολόγηση Πράξεων του ΓΔ από το ΔΑΣΤΑ

· Π10.2.2. Έκθεση Αξιολόγησης Πράξης του ΔΑΣΤΑ

· Π10.3.1. Έντυπα Αξιολόγησης Του Έργου Από Τους Χρήστες Του Πληροφοριακού Συστήματος
ΠΕ 11
Προμήθεια Ψυχομετρικών Τεστ

Παραδοτέα:

· Π11.1.1. Ψυχομετρικα Τεστ 

ΠΕ 12
Προμήθεια εξοπλισμού Γραφείου Διασύνδεσης

Παραδοτέα:

· Π12.1.1. Σταθμοί ενημέρωσης 

· Π12.1.2. Οθόνες Η/Υ

· Π12.1.3. video camera

· Π12.1.4.  τρίποδας

ΠΕ 13
Έκδοση Εντύπων και φυλλαδίων

Παραδοτέα:

· Π13.1.1. Επανεκδόσεις 

· Π13.1.2. Νέες Εκδόσεις




	7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

	ΚΩΔΙΚΟΣ 
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

	
	Αριθμός Γραφείων Διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται

	αριθμός
	1

	
	Αριθμός ωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών (σπουδαστών / σπουδαστριών) από δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης 

	αριθμός
	2.500

	
	Μελέτες – Έρευνες

	αριθμός
	2


	8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 45 ΜΗΝΕΣ.


	9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31-12-2013.


	10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ                                               
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.

	1. Άμεσες Δαπάνες
	
	

	1α. Βάσει παραστατικών
	i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
	206.739,79
	241.378,86

	
	ii. ΦΠΑ
	34.639,07
	

	1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου κόστους
	
	

	1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό
	
	

	Σύνολο (1)
	241.378,86
	241.378,86

	2. Έμμεσες Δαπάνες
	
	

	2α. Βάσει παραστατικών
	i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
	
	

	
	ii. ΦΠΑ
	
	

	2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί των αμέσων δαπανών
	
	

	Σύνολο (2)
	0,00
	0,00

	3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων
	
	

	ΣΥΝΟΛΑ
	241.378,86
	241.378,86


11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 241.378,86 €.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
	Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 241.378,86 € και επιμερίζεται ως ακολούθως:

	ΚΩΔ. ΣΑ:    458
Φορέας ΣΑ:…… 
(Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ)) 
ΚΩΔ 1010750
ΚΩΔ. Πράξης 
 ΣΑ:……
	1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 241.378,86 €. 
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται σε 50.576,00 €. 

	
	2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2): 0 €. 
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2010 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 0 €.


Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

· Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης

· Τεχνικό Δελτίο Πράξης (αποστέλλεται για ενημέρωση στο Δικαιούχο μόνο κατά τη διαδικασία υπογραφής του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, μαζί το Σχέδιο της Απόφασης Ένταξης)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

· ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα

· Φορέας Χρηματοδότησης (ΥΠΔΒΜΘ - Δ/νση Προγραμματισμού Επιχειρησιακής Ερευνάς (ΔΙΠΕΕ))

· Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

· ΕΥΔ/ Μονάδα Α1, Α2, Β2






PAGE  
	3
	[image: image3.jpg]ENIXEIPHIIAKO MPOTPAMMA
EKTAIAEYEH KAl AIA BIOY MABHEH Ez " A
2007-2013

EvpwnaixiEvwon TOYPTEIO MAIAEIAT, AIA BIOY MAGHEHE KA PHEKEYMATON £ [N
svnomansomoneToses  EIATKH YMHPEZIA AIAXEIPIZHE  EYPONAIKO KOINONIKO TAMEIO

Me tn ouyxpnparodotnon tng EAAadag kat tng Evpwmnaikic Evwong




	



[image: image3.jpg]