
	[image: image1.wmf]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
	[image: image2.png]



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

	Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2 & Περιάνδρου

Ταχ. Κώδικας :10558, Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Ψαρρού, Β. Ατλαμάζογλου 

Τηλέφωνο : 210 92 50 520, 210 92 50 547

Fax :   210 92 50 564

Email: spsarrou@epeaek.gr , vatlam@epeaek.gr 
	Αθήνα   13 / 10 /2010
Α.Π.:     17311


	
	Προς: 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
· Καθ. κ. Ι. ΚΟΚΚΟΡΑ, Πρόεδρο ΤΕΙ 

· Καθ. κ. Θ. ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ, 

Αντιπρόεδρο ΤΕΙ 

· Καθ. κ. Α. ΝΟΥΛΑ, 
Αντιπρόεδρο ΤΕΙ και Υπεύθυνο Πράξης 




	ΘΕΜΑ:
	Ένταξη της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης TEI ΛΑΡΙΣΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 


ΑΠΟΦΑΣΗ 
Η Ειδική Γραμματέας,
Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).
2. Την Απόφαση με αριθμό Ε Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.
5. Την ΚΥΑ με αριθμ. 6472/01.04.2008 (Φ.Ε.Κ. 636/τ. Β’/10.04.2008) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007», με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β’/03.10.2007)».

7. Τη με αριθμ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24.12.2009 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ. Β΄/29.12.2009).

8. Την με αριθμ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 Απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19.11.2009).

9. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν.
10. Την με αρ. πρωτ. 11139/26-07-2010 (2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 2786/03-03-2009 (Επικαιροποίηση 20-05-2009))  Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»,

11. Την με αρ. πρωτ. 6676/13-05-2009 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίων», «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων», «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων», «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ», «Γραφεία Διασύνδεσης ΤΕΙ», «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»,

12. Την με αρ. πρωτ. 798/11-06-2009 (εισερχ. στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 8898/15-06-2009) αίτηση χρηματοδότησης του ΤΕΙ Λάρισας για την πράξη «Γραφείο Διασύνδεσης TEI ΛΑΡΙΣΑΣ» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

13. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο Εξέτασης της Πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης και στον εγκεκριμένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά (έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 5305/21-04-2010 και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ).

14. Τη με αρ. πρωτ Υ.Σ 3001 / 13 - 10 - 2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Αποφασίζει 
την ένταξη της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης TEI ΛΑΡΙΣΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
	1.Κωδικός Πράξης: 

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
	299913

	2.Κωδικός πράξης ΠΔΕ:                         

	2.1.Κωδικός ΣΑ:
	458

	
	2.2.Κωδικός πράξης ΣΑ:
	Θα αποδοθεί μετά την καταχώρησή του στο ΟΠΣ

	3.Δικαιούχος:
	ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

	4.Κωδικός Δικαιούχου:
	501206

	Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
	Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασίας:
ΠΕ 1

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, Δικτυακός Τόπος και Portal
Δράσεις:

· Καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων από προηγούμενες χρηματοδοτήσεις

· Ανάλυση, σχεδιασμός και εκλέπτυνση των απαιτήσεων του πληροφοριακού συστήματος και του Portal

· Ανάπτυξη (υλοποίηση και εκλέπτυνση των απαιτήσεων και της σχεδίασης) του Πληροφοριακού συστήματος και του Portal

· Σχεδιασμός του ιστοτόπου

· Ανάπτυξη του ιστοτόπου

· Συντήρηση και Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος και Portal

ΠΕ 2
Εξοπλισμός και Διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος και του Portal
Δράσεις:

· Διαχείριση του ΠΣ και του Portal - Πρόσληψη με σύμβαση έργου Τεχνικού Συμβούλου

ΠΕ 3
Τεχνικοί Σύμβουλοι

Δράσεις:

· Πρόσληψη με σύμβαση έργου Τεχνικών Συμβούλων με εξειδίκευση στις δημόσιες σχέσεις

ΠΕ 4
Παραλαβή Υπάρχουσας Κατάστασης
Δράσεις:

· Παραλαβή Παλαιού Γραφείου Διασύνδεσης

ΠΕ 5
Οργάνωση Γραφείου Διασύνδεσης
Δράσεις:

· Στήριξη Λειτουργίας Κεντρικού Γραφείου Διασύνδεσης και Στήριξη Λειτουργίας Παραρτημάτων

· Δικτύωση με Φορείς Προώθησης της Απασχόλησης και Δικτύωση σε Διεθνές Επίπεδο

· Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των Σπουδαστών – Τελειοφοίτων – Προώθηση των Φοιτητών στις Επιχειρήσεισ

· Λειτουργία Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου με Βιβλία και Έντυπα για Εύρεση Εργασίας και Μεταπτυχιακών Σπουδών - Ανάπτυξη Μηχανισμού Επικαιροποίησης του Αναγνωστηρίου

· Συγκέντρωση και Καταχώρηση Στοιχείων για την Παρακολούθηση / Αξιολόγηση των Υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης

· Καθοδήγηση ενδιαφερόμενων Τελειοφοίτων για Αρχικές Ενέργειες για την Υλοποίηση της Επιχειρηματικήσ τους Ιδέασ, Συνεργασία με Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

· Εμπλουτισμός Βάσεων Δεδομένων και Ιστοσελίδασ 

· Κώδικες Δεοντολογίας

ΠΕ 6
Ημερίδες - Συνέδρια
Δράσεις:

· Διοργάνωση Ημερίδων και Εκδηλώσεων – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

· Ενημέρωση Φορέων

ΠΕ 7
Λειτουργία - Αναβάθμιση Γραφείου Συμβουλευτικής
Δράσεις:

· Αναβάθμιση Υπηρεσιών Συμβουλευτικής

· Εργαστήρια Συμβουλευτικής

· Συμβουλευτική Καθοδήγηση

· Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση Φοιτητών

ΠΕ 8
Μελέτες-Έρευνες
Δράσεις:

· Παρακολούθηση - Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων ΤΕΙ Λάρισας

· Διερεύνηση Αναγκών Επιχειρήσεων (νέες ειδικότητες/επαγγέλματα) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΠΕ 9
Προμήθεια - Αναβάθμιση Υλικού και Εξοπλισμού
Δράσεις:

· Προμήθεια νέου εξοπλισμού για αντικατάσταση παρωχημένου - Αναβάθμιση Λογισμικού

· Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την βιβλιοθήκη και προμήθεια- Εγκατάσταση Εξοπλισμού Αναγνωστηρίου 
ΠΕ 10
Σχεδιασμός-Παραγωγή Υλικού Προβολής

Δράσεις:

· Έκδοση τριπτύχων για σπουδαστές και επιχειρήσεις -  Έκδοση διάφορων εντύπων για προβολή και εκδηλώσεις

· Έκδοση ενημερωτικού περιοδικού

ΠΕ 11
Σύνταξη Οδηγών Επαγγελμάτων

Δράσεις:

· Έκδοση οδηγού επαγγελμάτων για τις ειδικότητες του ΤΕΙ που δεν έχουν ήδη εκδοθεί 

ΠΕ 12
ΑμεΑ και Φοιτητές από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

Δράσεις:

· Παρεμβάσεις για Φοιτητές ΑμεΑ και Φοιτητές Προερχομένους από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες



	Παραδοτέα πράξης:
	ΠΕ 1
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δικτυακός Τόπος και Portal
Παραδοτέα:

· Τεύχος Καταγραφής και Αξιολόγησης της Υπάρχουσας Υποδομής Πληροφορικών Συστημάτων  από Προηγούμενες Δράσεις ΕΠΕΑΕΚ στο ΤΕΙ/Λ

· Τεύχος Ανάλυσης Σχεδιασμού και Εκλέπτυνσης των Απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος και του Portal

· Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος και του Portal
· Τεύχος Σχεδιασμού του Ιστοτόπου 

· Ανάπτυξη του Ιστοτόπου

· Πίνακας Υλικού Συντήρησης και Αναβάθμισης Πληροφοριακού συστήματοσ

ΠΕ 2
Εξοπλισμός και Διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος και του Portal
Παραδοτέα:

· Τεύχος Καταγραφής Τεχνικών Προδιαγραφών για Αγορά/Αναβάθμιση Εξοπλισμού

· Πρακτικά Αγοράς, Παραλαβής Εξοπλισμού

· Υλικό (Harware) και Λογισμικό (Software)

· Πρακτικά Διαδικασίας Επιλογής Τεχνικού Συμβούλου 

· Σύμβαση Έργου  για την Πρόσληψη του Τεχνικού Συμβούλου

ΠΕ 3
Τεχνικοί Σύμβουλοι

Παραδοτέα:

· Πρακτικά Διαδικασίας Επιλογής Τεχνικών Συμβούλων 

· Συμβάσεις έργου για την Πρόσληψη των Δύο Τεχνικών Συμβούλων

ΠΕ 4
Παραλαβή Υπάρχουσας Κατάστασης
Παραδοτέα:

· Έντυπα, Φάκελοι, Δημοσιεύσεις, Εξοπλισμός, Ηλεκτρονικό Αρχείο, Βάσεις Δεδομένων, Μελέτες

ΠΕ 5
Οργάνωση Γραφείου Διασύνδεσης
Παραδοτέα:

· Φάκελοι, Έντυπα, Δημοσιεύσεις Σχετικά με τη Λειτουργία του ΓΔ και των Παραρτημάτων του

· Λίστες Επαφών, Αποδεικτικά Επικοινωνίας, Αποδεικτικά Μετακινήσεων

· Μνημόνια Συνεργασίας με Φορείς Απασχόλησης

· Έντυπο και Ηλεκτρονικό Αρχείο Ανακοινώσεων

· Βιβλία και Έντυπα Αναγνωστηρίου

· Εκθέσεις Αξιολόγησης για την Πορεία Υλοποίησης τησ Πράξης

· Ετήσια Σχέδια Δράσης

· Έντυπα (Οδηγοί Σπουδών-Επαγγελμάτων), Έντυπο και Ηλεκτρονικό Αρχείο Ανακοινώσεων για Πρακτική Άσκηση και Επιχειρηματικότητα

· Περιεχόμενο Βάσεων Δεδομένων & Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

· Κώδικες Δεοντολογίας 

ΠΕ 6
Ημερίδες - Συνέδρια

Παραδοτέα:

· Δημοσιεύσεις, Παρουσιάσεις, Φωτογραφικό Υλικό και Υλικό Βίντεο, Έντυπα Προβολής, Αφίσες, Επαφές, Αποδεικτικά Μετακινήσεων

ΠΕ 7
Λειτουργία-Αναβάθμιση Γραφείου Συμβουλευτικής

Παραδοτέα:

· Απογραφικά Δελτία (Έντυπα και Ηλεκτρονικά), Φάκελοι με Αιτήσεις Φοιτητών, Βάση Βιογραφικών, Αρχείο Επιχειρήσεων, Καταστάσεις Συμμετεχόντων στα Workshops
ΠΕ 8
Μελέτες-Έρευνες

Παραδοτέα:

· Διακηρύξεις, Προσφορές, Συμβάσεις, Έντυπα και Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια, Πρακτικά Παραλαβής

· Κείμενο Αποτελεσμάτων Μελετών

ΠΕ 9
Προμήθεια-Αναβάθμιση Υλικού και Εξοπλισμού

Παραδοτέα:

· Διακηρύξεις, Προσφορές, Συμβάσεις, Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, Πρωτόκολλα Χρέωσης

ΠΕ 10
Σχεδιασμός-Παραγωγή Υλικού Προβολής

Παραδοτέα:

· Έντυπο Υλικό Προβολής

· Διαδικασία Προμήθειας (Διακήρυξη, Προσφορές Συμβάσεις, Πρωτόκολλα Παραλαβής)

· Ηλεκτρονικά και Έντυπα Τεύχη Περιοδικού

ΠΕ 11
Σύνταξη Οδηγών Επαγγελμάτων

Παραδοτέα:

· Έντυποι και Ηλεκτρονικοί Οδηγοί Επαγγελμάτων 

· Πρωτόκολλα Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής

ΠΕ 12
ΑμεΑ και Φοιτητές από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες
Παραδοτέα:

· Βάση με Καταγεγραμμένους Φοιτητές ΑμεΑ και Άτομα από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

· Βάση Επιχειρήσεων 




	7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

	ΚΩΔΙΚΟΣ 
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

	
	Αριθμός Γραφείων Διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται
	αριθμός
	1

	
	Αριθμός ωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών (σπουδαστών / σπουδαστριών) από δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης 
	αριθμός
	18.000

	
	Μελέτες – Έρευνες
	αριθμός
	3


	8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36  ΜΗΝΕΣ. 


	9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31-12-2014.


	10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ                                               
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

	1. Άμεσες Δαπάνες
	
	

	1α. Βάσει παραστατικών
	i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
	249.636,73
	287.644,63

	
	ii. ΦΠΑ
	38.007,90
	

	1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου κόστους
	
	

	1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό
	
	

	Σύνολο (1)
	287.644,63
	287.644,63

	2. Έμμεσες Δαπάνες
	
	

	2α. Βάσει παραστατικών
	i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
	
	

	
	ii. ΦΠΑ
	
	

	2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί των αμέσων δαπανών
	
	

	Σύνολο (2)
	
	

	3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων
	
	

	ΣΥΝΟΛΑ
	287.644,63
	287.644,63


11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 287.644,63 €.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

	Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 287.644,63 € και επιμερίζεται ως ακολούθως:

	ΚΩΔ. ΣΑ:    458
Φορέας ΣΑ:…… 
(Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ)) 
ΚΩΔ 1010750

ΚΩΔ. Πράξης 
ΣΑ:……
	1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  287.644,63 €. 
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται σε 59.224,63 €.

	
	2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2): 0 €. 
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2010 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 0 €.


Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
	
	Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

	
	ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

· Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης

· Τεχνικό Δελτίο Πράξης (αποστέλλεται για ενημέρωση στο Δικαιούχο μόνο κατά τη διαδικασία υπογραφής του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, μαζί το Σχέδιο της Απόφασης Ένταξης)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

· ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα

· Φορέας Χρηματοδότησης (ΥΠΔΒΜΘ - Δ/νση Προγραμματισμού Επιχειρησιακής Ερευνάς (ΔΙΠΕΕ))

· Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

PAGE  
2
	
	[image: image3.jpg]ENIXEIPHIIAKO MPOTPAMMA
EKTAIAEYEH KAl AIA BIOY MABHEH Ez " A
2007-2013

EvpwnaixiEvwon TOYPTEIO MAIAEIAT, AIA BIOY MAGHEHE KA PHEKEYMATON £ [N
svnomansomoneToses  EIATKH YMHPEZIA AIAXEIPIZHE  EYPONAIKO KOINONIKO TAMEIO

Me tn ouyxpnparodotnon tng EAAadag kat tng Evpwmnaikic Evwong







[image: image3.jpg]