	[image: image1.wmf]
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
	
	[image: image2.png]



     Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

	Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2 & Περιάνδρου

Ταχ. Κώδικας :10558, Αθήνα

Πληροφορίες: Σ. Ψαρρού, Β. Ατλαμάζογλου 
Τηλέφωνο : 210 92 50 520, 210 92 50 547
Fax :   210 92 50 564

Email: spsarrou@epeaek.gr , vatlam@epeaek.gr 
	
	Αθήνα    20/10/2010
Α.Π.:      18754


	
	
	Προς:  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
· Καθ. Π. Τσίρη, Πρύτανη,

· Καθ. Α. Λύτρα, Αντιπρύτανη

· Καθ. Γ. Μ. Κλήμη, Υπεύθυνο Πράξης




	ΘΕΜΑ:
	Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις  3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013


ΑΠΟΦΑΣΗ 
Η Ειδική Γραμματέας

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).
2. Την Απόφαση με αριθμό Ε Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.
5. Την ΚΥΑ με αριθμ. 6472/01.04.2008 (Φ.Ε.Κ. 636/τ. Β’/10.04.2008) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007», με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β’/03.10.2007)».

7. Τη με αριθμ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24.12.2009 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ. Β΄/29.12.2009).

8. Την με αριθμ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 Απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19.11.2009).

9. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν.
10. Την με αρ. πρωτ. 11136/26-07-2010 (2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 2785/03-03-2009 (Επικαιροποίηση 20-05-2009))  Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»,

11. Την με αριθμ. πρωτ. 6676 / 13-05-2009 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίων», «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων», «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων», «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ», «Γραφεία Διασύνδεσης ΤΕΙ», «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ»,

12. Την με αρ. πρωτ. 802/15-06-2009 (εισερχ. στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 9023/15-06-2009) αίτηση χρηματοδότησης πράξης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

13. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο Εξέτασης της Πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης και στον εγκεκριμένο Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά (έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 8481/08-06-2010 και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ).

14. Τη με αρ. πρωτ Υ.Σ 3432/20-10-2010 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Αποφασίζει 
την ένταξη της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση».
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
	1.Κωδικός Πράξης: 

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
	299955

	2.Κωδικός πράξης ΠΔΕ:                         

	2.1.Κωδικός ΣΑ:
	458

	
	2.2.Κωδικός πράξης ΣΑ:
	Θα αποδοθεί μετά την καταχώρησή του στο ΟΠΣ

	3.Δικαιούχος:
	ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

	4.Κωδικός Δικαιούχου:
	501112

	Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
	Η Πράξη περιλαμβάνει δράσεις που έχουν στόχο την οργάνωση και τη λειτουργία Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές των τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο υποστηρίζει τη θεσμοθέτηση, την οργάνωση και τη λειτουργία Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών έτσι ώστε να αυξηθούν οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του. 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα δώσει τη δυνατότητα, μέσα από τη συνεργασία που θα αναπτύξει με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε φοιτητές και φοιτήτριες να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, αποκτώντας έτσι μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία η οποία ενδεχομένως να αποδειχτεί πολύτιμη στη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Παράλληλα, θα γίνουν ενέργειες προβολής και δημοσιότητας όπως η ανάπτυξη και η συντήρηση ιστοσελίδας Πρακτικής Άσκησης, η διοργάνωση τριών ημερίδων (μια κάθε έτος), η έκδοση οδηγών (δίπτυχα) πρακτικής άσκησης πριν από κάθε πραγματοποιούμενο κύκλο πρακτικής άσκησης κάθε τμήματος, η σύνταξη, επιμέλεια κι έκδοση ενός τεύχους (θα είναι κοινό για όλα τα τμήματα) στο οποίο θα υπάρχει η αναλυτική έκθεση πεπραγμένων των φοιτητών και η έκθεση επίδοσης για τον ασκούμενο από το φορέα απασχόλησης, θα γίνουν ανακοινώσεις σε συνέδρια από τα μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου και τέλος θα γίνουν καταχωρήσεις στον Τύπο οι οποίες θα γνωστοποιούν σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο τις δράσεις και τα ευεργετικά αποτελέσματα του προγράμματος.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί η λειτουργική ένταξη της ιστοσελίδας της Πρακτικής Άσκησης στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του ΔΑΣΤΑ και θα επιδιωχθεί η θέσπιση συμφωνιών συνεργασίας με οργανισμούς εκπροσώπησης κλαδικών συμφερόντων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ κτλ.) και με φορείς εκπροσώπησης ατόμων με Αναπηρία (σύλλογοι ΑμεΑ). Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνουν υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΔΑΣΤΑ και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές του (Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας).

Η Πράξη της Πρακτικής Άσκησης θα οργανωθεί σε δύο επίπεδα: ένα τμηματικό κι ένα κεντρικό. Σε επίπεδο τμήματος θα λειτουργήσουν εννέα γραφεία πρακτικής άσκησης (ένα για κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου που συμμετέχει στο πρόγραμμα), τα οποία θα συντονίζει το κεντρικό γραφείο πρακτικής άσκησης.

Τέλος όλες οι ενέργειες που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης θα περιγράφονται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης που θα συντάσσει ο ιδρυματικός υπεύθυνος. Το εν λόγω σχέδιο, θα υποβάλλεται στη ΔΑΣΤΑ, με στόχο να διασφαλίζεται ο συντονισμός και η συνέργεια των παρεμβάσεων, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η αποφυγή αλληλεπικαλύψεων με τις δραστηριότητες των άλλων συνεργαζόμενων επιμέρους πράξεων.
· Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου:

ΠΕ1.1
Πρακτική Ασκηση Toy Τμήματοσ Ψυχολογίας
ΠΕ1.2
Πρακτική Ασκηση Toy Τμήματοσ  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΠΕ1.3
Πρακτική Ασκηση Toy Τμήματοσ  Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
ΠΕ1.4
Πρακτική Ασκηση Toy Τμήματοσ Δημόσιας Διοίκησης
ΠΕ1.5
Πρακτική Ασκηση Toy Τμήματοσ  Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΕ1.6
Πρακτική Ασκηση Toy Τμήματοσ Κοινωνικής Πολιτικής
ΠΕ1.7
Πρακτική Ασκηση Toy Τμήματοσ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ΠΕ1.8
Πρακτική Ασκηση Toy Τμήματοσ Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού
ΠΕ1.9
Πρακτική Ασκηση Toy Τμήματοσ Κοινωνιολογίας
· Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου:

ΠΕ2.1

Οργάνωση και λειτουργία Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
ΠΕ2.2

Ενημέρωση-συντονισμός των επιμέρους γραφείων (των τμημάτων) Πρακτικής Άσκησης-δικτύωση
ΠΕ2.3

Δημιουργία κεντρικού αρχείου εγγράφων πρακτικής άσκησης
ΠΕ2.4

Έκδοση τεύχους με τις αναλυτικές εκθέσεις πεπραγμένων των φοιτητών και τις εκθέσεις επίδοσης για τους ασκούμενους από τους φορείς απασχόλησης
ΠΕ2.5

Προβολή και δημοσιότητα
ΠΕ2.6

Εκπόνηση ετήσιων Σχεδίων Δράσης
ΠΕ2.7

Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης


	Παραδοτέα πράξης:
	· Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση του Παντείου Πανεπιστημίου:
ΠΕ1.1

Πρακτική Άσκηση Του Τμήματος Ψυχολογίας
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Κατάλογος Συνεργαζόμενων Φορέων

Επιστολή προς τους φορείς 

Ανακοίνωση πρώτης συνάντησης 

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Ενημερωτική σελίδα με τίτλο «Έντυπα Πρακτικής Άσκησης»

Κατάλογος με τα αντικείμενα στα οποία επιθυμούν να ασκηθούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Άσκησης

Κατάσταση τοποθέτησης ασκούμενων

Συμβάσεις

Ανακοίνωση δεύτερης συνάντησης

Επιστολή προς τους φορείς με τα στοιχεία των ασκούμενων και των εποπτών (μέλη ΔΕΠ)

Έντυπο αξιολόγησης των ασκούμενων από τον φορέα απασχόλησης, 

Έκθεση επίδοσης για τους ασκούμενους από τον φορέα απασχόλησης, 

 Έκθεση αξιολόγησης από τον επιστημονικά υπεύθυνο για κάθε ασκούμενο

Έντυπο αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο από τον ασκούμενο φοιτητή,

 Έκθεση πεπραγμένων φοιτητών

Κατάλογος βαθμολογίας

Στατιστική βάση δεδομένων των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια

ΠΕ1.2

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Ανακοινώσεις  

Οδηγός Πρακτικής  Άσκησης Τμήματος 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 

Έντυπο αίτησης συμμετοχής

Πρακτικό  επιλογής φοιτητών

Ενημέρωση και προετοιμασία φοιτητών-Ανακοινώσεις διεξαγωγής ενημερωτικών συναντήσεων πριν από κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης 

Έκθεση πεπραγμένων φοιτητών

Έκθεση επίδοσης των φοιτητών από τον φορέα απασχόλησης, Φύλλο αξιολόγησης των ασκούμενων από τον φορέα απασχόλησης

Βεβαιώσεις επιχειρήσεων

Έκθεση αξιολόγησης από τον επιστημονικά υπεύθυνο για κάθε ασκούμενο

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος

Τελική έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα.

ΠΕ1.3

Πρακτική Άσκηση Toy Τμήματοσ  Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Ανακοινώσεις,   

Οδηγός Πρακτικής  Άσκησης Τμήματος 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 

Έντυπο αίτησης συμμετοχής

Πρακτικό  επιλογής φοιτητών

Συμβάσεις του ΕΛΚΕ Παντείου  Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις/φορείς-επιστημονικά υπεύθυνη και φοιτητή/τρια

Κατάλογος με συνεργαζόμενους φορείς

Σεμιναριακή ενημέρωση και προετοιμασία φοιτητών 

Ανακοινώσεις διεξαγωγής σεμιναρίου

Λίστα-Παρουσιολόγιο καταγραφής συμμετεχόντων φοιτητών

Έκθεση πεπραγμένων φοιτητών

Έκθεση επίδοσης των φοιτητών από τον φορέα απασχόλησης, Φύλλο αξιολόγησης των ασκούμενων από τον φορέα απασχόλησης

Βεβαιώσεις επιχειρήσεων

Έκθεση αξιολόγησης από την επιστημονικά υπεύθυνη για κάθε ασκούμενο

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος

Τελική έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα.

ΠΕ1.4

Πρακτική Άσκηση του Τμηματοσ Δημοσιασ Διοικησησ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Ανακοινώσεις  

Οδηγός Πρακτικής  Άσκησης Τμήματος 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 

Έντυπο αίτησης συμμετοχής

Πρακτικό  επιλογής φοιτητών

Συμβάσεις του ΕΛΚΕ Παντείου  Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις/φορείς-επιστημονικό υπεύθυνο και φοιτητή/τρια

Κατάλογος με συνεργαζόμενους φορείς

Ενημέρωση και προετοιμασία φοιτητών, Ανακοινώσεις διεξαγωγής ενημερωτικών συναντήσεων πριν από κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης

Έκθεση πεπραγμένων φοιτητών

Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης από τους φοιτητές

Αξιολόγηση των φοιτητών από τους επόπτες των φορέων

βεβαιώσεισ από τις επιχειρήσεις για την υλοποίηση της πρακτικής

έκθεσεισ αξιολόγησης από τον επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ασκούμενο 

Εκθέσεις αξιολόγησης του προγράμματος από τον επιστημονικό υπεύθυνο 
ΠΕ1.5

Πρακτική Άσκηση του Τμηματοσ Οικονομικής Και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Ανακοινώσεις  

Οδηγός Πρακτικής  Άσκησης Τμήματος 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 

Έντυπο αίτησης συμμετοχής

Πρακτικό  επιλογής φοιτητών

Συμβάσεις του ΕΛΚΕ Παντείου  Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις/φορείς-επιστημονικό υπεύθυνο και φοιτητή/τρια

Κατάλογος με συνεργαζόμενους φορείς

Ενημέρωση και προετοιμασία φοιτητών, Ανακοινώσεις διεξαγωγής ενημερωτικών συναντήσεων πριν από κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης

Έκθεση πεπραγμένων φοιτητών

Έκθεση επίδοσης των φοιτητών από τον φορέα απασχόλησης, Φύλλο αξιολόγησης των ασκούμενων από τον φορέα απασχόλησης

Βεβαιώσεις επιχειρήσεων

Έκθεση αξιολόγησης από τον επιστημονικά υπεύθυνο για κάθε ασκούμενο

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος

Τελική έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα
ΠΕ1.6

Πρακτική Άσκηση του Τμηματοσ Κοινωνικής Πολιτικής
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Ανακοινώσεις  

Οδηγός Πρακτικής  Άσκησης Τμήματος 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 

Έντυπο αίτησης συμμετοχής

Πρακτικό  επιλογής φοιτητών

Συμβάσεις του ΕΛΚΕ Παντείου  Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις/φορείς-επιστημονικά υπεύθυνη και φοιτητή/τρια

Κατάλογος με συνεργαζόμενους φορείς

Ενημέρωση και προετοιμασία φοιτητών, Ανακοινώσεις διεξαγωγής ενημερωτικών συναντήσεων πριν από κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης  

Έκθεση πεπραγμένων φοιτητών

Έκθεση επίδοσης των φοιτητών από τον φορέα απασχόλησης, Φύλλο αξιολόγησης των ασκούμενων από τον φορέα απασχόλησης

Βεβαιώσεις επιχειρήσεων

Έκθεση αξιολόγησης από τον επιστημονικά υπεύθυνο για κάθε ασκούμενο

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος

Τελική έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα.

ΠΕ1.7

Πρακτική Άσκηση του Τμηματοσ Κοινωνικής Ανθρωπολογιασ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Ανακοινώσεις  

Οδηγός Πρακτικής  Άσκησης Τμήματος 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Έντυπο αίτησης συμμετοχής

Πρακτικό  επιλογής φοιτητών

Συμβάσεις του ΕΛΚΕ Παντείου  Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις/φορείς-επιστημονικά υπεύθυνη και φοιτητή/τρια

Κατάλογος με συνεργαζόμενους φορείς

Ενημέρωση και προετοιμασία φοιτητών, Ανακοινώσεις διεξαγωγής ενημερωτικών συναντήσεων πριν από κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης  

Έκθεση πεπραγμένων φοιτητών

Έκθεση επίδοσης των φοιτητών από τον φορέα απασχόλησης, Φύλλο αξιολόγησης των ασκούμενων από τον φορέα απασχόλησης

Βεβαιώσεις επιχειρήσεων

Έκθεση αξιολόγησης από τον επιστημονικά υπεύθυνο για κάθε ασκούμενο

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος

Τελική έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα.

ΠΕ1.8

Πρακτική Άσκηση του Τμηματοσ Επικοινωνίας Μέσων Και Πολιτισμού

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Ανακοινώσεις  

Οδηγός Πρακτικής  Άσκησης Τμήματος 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 

Έντυπο αίτησης συμμετοχής

Πρακτικό  επιλογής φοιτητών

Συμβάσεις του ΕΛΚΕ Παντείου  Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις/φορείς-επιστημονικά υπεύθυνη και φοιτητή/τρια

Κατάλογος με συνεργαζόμενους φορείς

Συμβάσεις του ΕΛΚΕ Παντείου  Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις/φορείς-επιστημονικά υπεύθυνη και φοιτητή/τρια

Ενημέρωση και προετοιμασία φοιτητών

Ανακοινώσεις διεξαγωγής ενημερωτικών συναντήσεων πριν από κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης 

Παρουσιολόγιο φοιτητών από την ενημερωτική συνάντηση με την επιστημονική υπεύθυνη

Έκθεση πεπραγμένων φοιτητών- Συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου

Έκθεση επίδοσης των φοιτητών από τον φορέα απασχόλησης, Φύλλο αξιολόγησης των ασκούμενων από τον φορέα απασχόλησης

Βεβαιώσεις επιχειρήσεων

Έκθεση αξιολόγησης από την επιστημονικά υπεύθυνη για κάθε ασκούμενο

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος

Τελική έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα.

ΠΕ1.9

Πρακτική Άσκηση του Τμηματοσ Κοινωνιολογίας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Ανακοινώσεις  

Οδηγός Πρακτικής  Άσκησης Τμήματος, 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων,

Έντυπο αίτησης συμμετοχής

Πρακτικό  επιλογής φοιτητών

Συμβάσεις του ΕΛΚΕ Παντείου  Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις/φορείς-επιστημονικά υπεύθυνη και φοιτητή/τρια

Κατάλογος με συνεργαζόμενους φορείς

Ενημέρωση και προετοιμασία φοιτητών, Ανακοινώσεις διεξαγωγής σεμιναριακών  συναντήσεων πριν από τη διάρκεια κάθε κύκλου πρακτικής άσκησης  

Γραπτή εργασία φοιτητών

Έκθεση πεπραγμένων φοιτητών στον φορέα απασχόλησης 

Έκθεση αξιολόγησης από τον επιστημονικά υπεύθυνο για κάθε ασκούμενο

Καταστάσεις βαθμολογίας ασκούμενων

Έκθεση επίδοσης των φοιτητών από τον φορέα απασχόλησης, Φύλλο αξιολόγησης των ασκούμενων από τον φορέα απασχόλησης

Βεβαιώσεις επιχειρήσεων

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος

Τελική έκθεση αξιολόγησης εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα

· Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου:
ΠΕ2.1

Οργανωση Και Λειτουργια Κεντρικού Γραφειου Πρακτικής Άσκησης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
φόρμες τυποποιημένων εγγράφων

μισθολογικές καταστάσεις

έντυπα υποβολής και πιστοποίησης καλής εκτέλεσης
ΠΕ2.2

Ενημέρωση-συντονισμός των επιμέρους γραφείων (των τμημάτων) Πρακτικής Άσκησης-δικτύωση
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ανακοινώσεις

συγκεντρωτικός συνολικός κατάλογος με τους συνεργαζόμενους φορείς

φόρμα εγγράφου με τα ατομικά στοιχεία των ασκούμενων

σύμφωνα συνεργασίας με κλαδικά όργανα
ΠΕ2.3

Δημιουργία κεντρικού αρχείου εγγράφων πρακτικής άσκησης
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
 ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΠΕ2.4
Έκδοση τεύχους με τις αναλυτικές εκθέσεις πεπραγμένων των φοιτητών και τις εκθέσεις επίδοσης για τους ασκούμενους από τους φορείς απασχόλησης
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΤΕΥΧΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΕ2.5

Προβολή και Δημοσιότητα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΙ(ΔΙΠΤΥΧΑ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ

ΥΛΙΚΟ  ΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΑΦΙΣΕΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΚΤΛ.)

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ2.6

Εκπόνηση ετήσιων Σχεδίων Δράσης
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕ2.7

Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ



	7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

	ΚΩΔΙΚΟΣ 
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

	
	Αριθμός Γραφείων Πρακτικής Άσκησης που δημιουργούνται ή ενισχύονται
	αριθμός
	10

	
	Αριθμός ωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών από ενέργειες πρακτικής άσκησης ***
	αριθμός
	1870

	
	Θέσεις πρακτικής άσκησης
	αριθμός
	1870

	
	Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις
	ΑΡΙΘΜΟΣ
	250


	8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι  30 (μήνες).


	9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31-12-2014.


	10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ                                               
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

	1. Άμεσες Δαπάνες
	
	

	1α. Βάσει παραστατικών
	i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
	1.463.461,08
	1.800.057,13

	
	ii. ΦΠΑ
	336.596,05
	

	1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου κόστους
	
	

	1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό
	
	

	Σύνολο (1)
	1.800.057,13
	1.800.057,13

	2. Έμμεσες Δαπάνες
	
	

	2α. Βάσει παραστατικών
	i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
	
	

	
	ii. ΦΠΑ
	
	

	2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί των αμέσων δαπανών
	
	

	Σύνολο (2)
	
	

	3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων
	
	

	ΣΥΝΟΛΑ
	1.800.057,13
	1.800.057,13


11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1.800.057,13 €.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

	Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.800.057,13   € και επιμερίζεται ως ακολούθως:

	ΚΩΔ. ΣΑ:    458
Φορέας ΣΑ:…… 
(Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ)) 
ΚΩΔ 1010750

ΚΩΔ. Πράξης 
ΣΑ:……
	1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 1.800.057,13  €. 

Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται σε 500.000,00  € 

	
	2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2): 0 €. 
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2010 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 0 €.


Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
	
	Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

	
	ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

· Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης

· Τεχνικό Δελτίο Πράξης (αποστέλλεται για ενημέρωση στο Δικαιούχο μόνο κατά τη διαδικασία υπογραφής του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, μαζί το Σχέδιο της Απόφασης Ένταξης)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

· ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα

· Φορέας Χρηματοδότησης (ΥΠΔΒΜΘ - Δ/νση Προγραμματισμού Επιχειρησιακής Ερευνάς (ΔΙΠΕΕ))

· Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

· ΕΥΔ/ Μονάδα Α1, Α2, Β2
PAGE  
1
	
	[image: image3.jpg]ENIXEIPHIIAKO MPOTPAMMA
EKTAIAEYEH KAl AIA BIOY MABHEH Ez " A
2007-2013

EvpwnaixiEvwon TOYPTEIO MAIAEIAT, AIA BIOY MAGHEHE KA PHEKEYMATON £ [N
svnomansomoneToses  EIATKH YMHPEZIA AIAXEIPIZHE  EYPONAIKO KOINONIKO TAMEIO

Me tn ouyxpnparodotnon tng EAAadag kat tng Evpwmnaikic Evwong







[image: image3.jpg]