Ε

Ε

Τ

Τ

Η

Η

Σ

Σ

Ι

Ι

Α

Α

Ε

Ε

Κ

Κ

Θ

Θ

Ε

Ε

Σ

Σ

Η

Η

Υ

Υ

Λ

Λ

Ο

Ο

Π

Π

Ο

Ο

Ι

Ι

Η

Η

Σ

Σ

Η

Η

Σ

Σ

2

2

0

0

1

1

1

4

ΑΘΗΝΑ

,

ΙΟΥΝΙΟΣ

2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»	7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΕΔΒΜ)	8

1.1 Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος	8

1.1.1 Αποτύπωση της φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος	8

1.1.2 Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος	14

1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων	16

1.1.4 Στοιχεία συμμετεχόντων ανά ομάδα / στόχο	16

1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής	18

1.2 Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο	18

1.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους	18

1.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος	21

1.5 Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006	27

1.6 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα	27

1.7 Παρακολούθηση- Αξιολόγηση	35

1.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος	35

1.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος	46

1.7.3 Θέματα Αξιολόγησης	47

1.7.4 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος	53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ	54

2.1 Η Στρατηγική του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»	54

2.2 Συμβολή του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ	56

2.3 Συμβολή του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2014	72

2.4 Συμβολή του Προγράμματος στην Στρατηγική της Λισσαβόνας και στην Ευρώπη 2020	75

2.4.1 Συμβολή του Προγράμματος στις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (Στρατηγική Λισσαβόνας)	76

2.4.2 Συμβολή του ΕΠ στην στρατηγική για την Ευρώπη 2020	80

2.4.3 Συνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές (ΚΣΚΓ) για την πολιτική συνοχής 2007-2013	85

2.4.4 Συμβολή του Προγράμματος στους δείκτες Λισσαβόνας	89

2.5 Συνέπεια και Συγκέντρωση της Στήριξης	90

2.5.1 Συμβολή του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2014 όσον αφορά την Κοινωνική Ένταξη	90

2.5.2 Αντιμετώπιση συστάσεων Ε.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος	92

2.6 Συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 9 παρ. 3 του Καν1083/2006 (Earmarking)	96

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	98

3.1 Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης»	98

3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	100

Υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων	107

Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων	108

Πρόγραμμα εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία.	112

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας	119

3.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	141

3.2 Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας»	142

3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	143

3.2.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	166

3.3 Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων»	167

3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	168

3.3.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	190

3.4 Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας»	190

3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	191

3.4.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	211

3.5 Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15 «Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής»	211

3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	214

3.5.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	218

3.6 Εφαρμογή Κανόνα Ν+3/+2	219

3.7 Ετήσια Προγράμματα ΕΠΕΔΒΜ 2014 και 2015	221

3.7.1 Απολογισμός Ετήσιου Προγράμματος 2014	221

3.7.2 Ετήσιο Πρόγραμμα Υλοποίησης ΕΠΕΔΒΜ 2015	224

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	226

4.1 Συμβολή του Προγράμματος στην προώθηση και ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του Καν. ΕΚΤ 1081/2006	226

4.2 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής	237

4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα	240

4.3.1.Εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης – τέλος Β’ φάσης & αρχή Γ’ φάσης	241

4.3.2 Επικοινωνιακή στρατηγική	243

4.3.3.Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης & δημοσιότητας για το έτος 2014	243

4.3.4 Αποτίμηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»	255

Ερευνητικοί στόχοι	257

4.3.5 Καλές πρακτικές του ΕΠΕΔΒΜ	261

4.3.6 Αποτίμηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»	261

4.3.7 Συνοπτικά προγραμματίζεται για το 2014	264

4.4 Έργα Προτεραιότητας ΕΠΕΔΒΜ	264

4.5 Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση των νέων	268

4.6 Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε. και Δ.Α.	274

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II του ΕΚ 1828/2006 - ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟ 2014	274

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΔ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»	277

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΔΒΜ 2014, 2015	277

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΔΒΜ	277

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ	277

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», συντάσσει κάθε έτος Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/11-7-2006 του Συμβουλίου περί «καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής», που αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/8-12-2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αρ.1083/2006 του Συμβουλίου», και τον Κανονισμό (ΕΚ) 846/1-9-2009 της Επιτροπής για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και τον Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ267Α/3-12-2007) περί «Διαχείρισης Ελέγχου και Εφαρμογής Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» .

Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται και εγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) μέσα στο Α΄ εξάμηνο του επομένου έτους. Στην συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ), αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση, βάσει του άρθρου 67 του Κανονισμού ΕΚ 1083/2006, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για το έτος 2014 βασίστηκε στην υποδεικνυόμενη δομή της σχετικής εγκυκλίου (με αρ. πρ. 23288/ΕΥΣΣΑΠ 1332/23/05/2008), ,το έγγραφο με αρ. πρωτ. 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ 720/8-4-2010 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού), το έγγραφο «Ετήσιες Εκθέσεις 2011» που εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την ΕΥΣΣΑΑΠ και σύμφωνα με το παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 και με το παράρτημα VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/1-9-2009 που αποτελούν τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ) περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η επισκόπηση της προόδου της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς όρους, για το σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ, καθώς και όλες οι αναλυτικές πληροφορίες για τα βήματα που γίνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικής εφαρμογής του.

Στο 2ο Κεφάλαιο αποτυπώνεται η έως τώρα συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και στο ΕΠΜ 2014 (Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων), καθώς και στις Ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η στρατηγική  για την Ευρώπη 2020 και η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Επίσης, παρουσιάζεται η αντιμετώπιση συστάσεων της ΕΕ μέσω του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Στο 3ο Κεφάλαιο περιγράφεται η επισκόπηση της προόδου της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς όρους ανά Άξονα Προτεραιότητας. Το Κεφάλαιο έχει δομηθεί ανά θεματική ενότητα Αξόνων Προτεραιότητας δεδομένου ότι οι Ειδικοί Στόχοι και οι Δράσεις είναι κοινές. Σε κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία φυσικού (δείκτες παρακολούθησης, προοδος βασικών δράσεων/προγραμμάτων) και οικονομικού αντικειμένου για κάθε επιμέρους Άξονα Προτεραιότητας.

Στο 4ο Κεφάλαιο αναλύονται σημαντικά οριζόντια θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΕΠ, όπως τα θέματα της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, της Πληροφόρησης – Δημοσιότητας, η υλοποίηση του άρθρου 10 του Καν. 1081/2006, των έργων προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ και του Σχεδίου  Δράσης για την Απασχόληση των Νέων, καθώς και των συμπερασμάτων των ετήσιων συναντήσεων ΕΕ και ΔΑ.

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας προσδιορισμού του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» όπως ορίζεται στην ενότητα 1 του Παραρτήματος VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/1-9-2009 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ):

| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | Στόχος «Σύγκλιση» Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» |
| --- | --- | --- |
|  | ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | GR 11, GR 14, GR 21, GR 22, GR 23, GR 25, GR 41, GR 43, GR 12, GR 13, GR 30, GR 42, GR 24 |
|  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | 2007-2013 |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΡΙΘ. CCI) | 2007GR05UPO002 |
|  | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση |
| ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 2014 |
|  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΠΑ | 30/06/2015 |

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εγκρίθηκε στις 16-11-2007 με την αρ. Ε(2007) 5634/16.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002) και τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011) 8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012, C(2013)9090/12-12-2013 και C(2014)9554/09-12-2014 Απoφάσεις Ε.Ε.

- ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΕΔΒΜ)

Στο κεφάλαιο 1 της Ετήσιας Έκθεσης γίνεται επισκόπηση της υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ. Η παράγραφος 1.1. αναφέρεται στην ανάλυση της προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο ενημέρωσης της φυσικής και οικονομικής προόδου παρατίθενται οι σχετικοί Πίνακες σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/1-9-2009 που αποτελεί τροποποίηση του (ΕΚ) 1828/2006 (Παραρτήματα ΙΙ και XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006). Στις παραγράφους 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 και 1.7 αναφέρονται ενδεχόμενα προβλήματα που αφορούν συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο, απρόβλεπτες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που επηρέασαν την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος, τροποποιήσεις και προβλήματα με βάση το άρθρο 57 του Κανονισμού 1083/2006, μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και άλλες πληροφορίες που αναγράφονται στο Παράρτημα VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/1-9-2009 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ).

  - Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

    - Αποτύπωση της φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η αποτύπωση της φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος που σημειώθηκε κατά το έτος αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης γίνεται μέσω του αντίστοιχου Πίνακα του Παραρτήματος VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/1-9-2009 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ) στον οποίο παρατίθενται οι δείκτες παρακολούθησης και οι τιμές που λαμβάνουν το συγκεκριμένο έτος. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα οι δείκτες αναφέρονται σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και παρακολουθούνται στο αντίστοιχο επίπεδο. Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθενται οι σχετικοί Πίνακες με τους εγκεκριμένους δείκτες ανά Άξονα Π7ροτεραιότητας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι σχετικοί Πίνακες ανά ομάδα Στρατηγικού Στόχου.

Δείκτες παρακολούθησης Στρατηγικού Στόχου 1 (Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3)

| Δείκτες Α.Π.1, 2, 3 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 188 | 188 | 188 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200(1) (2) |
|  | Αφετηρία | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0o | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 38 | 36 | 361 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | 54 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13(1) |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.325 | 34.730 | 64.524 | 75.373 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.700 |
|  | Αφετηρία | 94.267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ολοήμερων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  | 966 | 1.321 | 1.334 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.250 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 13.884 | 39.337 | 48.892 | 52.450 | 53.187 | 61.640 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.500 |
|  | Αφετηρία | 55.722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’βάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται (3) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 12.403 | 35.441 | 37.182 | 37.306 | 38.691 | 43.922 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.156 | 9.959 | 28.260 | 21.563 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.400 |
|  | Αφετηρία | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠ) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5% | 47% | 47% | 47% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50%), (1), (2) (4) |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης πουαξιολογήθηκαν | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 59% | 75% | 75% | 96% | 100% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (5) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5%(1) (6) |
|  | Αφετηρία | 6,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό σχολείων στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  | 22% | 30% | 31% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% (7) |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 19.7% | 15% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79% |
|  | Αφετηρία | 36,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά

(2)	Με τον όρο «καινοτομικές κατευθύνσεις» νοείται α) η δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα προγραμμάτων προσχολικής αγωγής και β) η ενσωμάτωση στα αναμορφούμενα προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείων MST, νέων τεχνολογιών και αειφόρου ανάπτυξης, η επέκταση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

(3)	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

(4)	Ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που αναμένεται να αναμορφωθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13 εκτιμάται σε περίπου 400.

(5) 	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι το περιεχόμενο των σχετικών δράσεων του ΕΣ 3 δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους.

(6) 	Η ποσοστιαία μείωση που αναφέρεται στην τιμή στόχο θα υπολογίζεται επί της αναθεωρημένης τιμής βάσης που ισχύει κατά την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου (περίοδος 2006-07), η οποία θα προσδιοριστεί με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-13 θα αναληφθούν ενέργειες ώστε η τιμή του δείκτη να παρακολουθείται πλέον σε επίκαιρη ετήσια βάση.

(7)  Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας

Δείκτες παρακολούθησης Στρατηγικού Στόχου 2 (Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6)

| Δείκτες Α.Π.4, 5, 6 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 6.541 | 6.541 | 17.195 | 32.897 | 33.812 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.000 |
|  | Αφετηρία |  | 41.217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 (1) (2) |
|  | Αφετηρία |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | 53 | 53 | 74 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Αφετηρία |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.927 | 310.856 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996.500 |
|  | Αφετηρία |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 17,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6%(1) |
|  | Αφετηρία |  | 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά.

(2)	Προβλέπονται δύο γύροι αναμόρφωσης προγραμμάτων κατά την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13.

Δείκτες παρακολούθησης Στρατηγικού Στόχου 3 (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9)

| Δείκτες Α.Π. 7, 8, 9 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο των ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9 | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 8.277 | 149.382 | 252.235 | 327.462 | 434.328 | 565.566 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.300 |
|  | Αφετηρία |  | 209.073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 303 | 673 | 673 | 673 | 675 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21(1) |
|  | Αφετηρία |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας (2) | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5% | 7.2% | 9,3% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8% | 0,8% | 0,8% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% (1) (3) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας, καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά

(2)	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

(3)	Ο συνολικός αριθμός ατόμων που αναμένεται να ωφεληθούν από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε επίπεδο χώρας ανέρχεται σε περίπου 57.750. Αντίστοιχα, ο πληθυσμός στόχος της παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 5.000.000 άτομα.

| Δείκτες Α.Π.10, 11, 12 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 568 | 666 | 1.060 | 2.136 | 2.463 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300(1) (2) |
|  | Αφετηρία |  | 1.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 | 1.049 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600(1) (2) |
|  | Αφετηρία |  | 2.789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 6.641 | 9.069 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.250 (2) |
|  | Αφετηρία |  | 15.392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 | 205 | 270 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |
|  | Αφετηρία |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα ανθρωπίνων πόρων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27%(1) |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των υποτροφιών | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,7% | 21% | 23% | 25% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0% |
|  | Αφετηρία |  | 9,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος και αναφοράς αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά

(2)	Η τιμή στόχος αυτού του δείκτη επηρεάζεται σημαντικά από την σχεδιαστική επιλογή να υλοποιηθούν, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ερευνητικά προγράμματα, μεγαλύτερης διάρκειας, μεγαλύτερου προϋπολογισμού και με μικρότερο αριθμό ερευνητών ανά πρόγραμμα. Σαν αποτέλεσμα, η τιμή του δείκτη εμφανίζει μικρή μόνο αύξηση στο σύνολο της χώρας, παρά τη σημαντικά αυξημένη χρηματοδοτική προσπάθεια για την υποστήριξη της έρευνας που θα καταβληθεί κατά την περίοδο 2007-13.

    - Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση που σημειώθηκε κατά το έτος αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης γίνεται μέσω των Πινάκων του Παραρτήματος ΙI του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχα παραρτήματα ΙΙ και ΧVΙΙΙ). Ως προς τον Πίνακα του Παρατήματος ΙΙ παρατίθενται οικονομικά στοιχεία ως προς τις 5 διαστάσεις (θέμα προτεραιότητας, μορφή χρηματοδότησης, έδαφος, οικονομική δραστηριότητα και γεωγραφική περιοχή).

Στον Πίνακα του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ) με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παρατίθενται σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας στοιχεία ως προς:

- Τις πιστοποιημένες επιλέξιμες δαπάνες που καταβλήθηκαν από δικαιούχους.

- Την αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά.

Ο σχετικός Πίνακας του Παραρτήματος ΙI του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ) με τα οικονομικά στοιχεία του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» παρατίθεται στη συνέχεια.

Πίνακας Παραρτήματος ΙI του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ του ΕΚ 1828/2006)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ε.Π. "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" ανά Άξονα Προτεραιότητας

ευρώ

- Ισχύει μόνο για τα επιχειρησιακά προγράμματα που εκφράζονται σε συνολικό κόστος.

- Έχουν συμπληρωθεί τα ποσά που υποβλήθηκαν με την αίτηση πιστοποίησης δαπανών του Δεκεμβρίου 2014.

    - Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων

Ο σχετικός Πίνακας του Παραρτήματος ΙΙ, Μέρος Γ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 846/1-9-2009, με τα οικονομικά στοιχεία του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» παρατίθενται στη συνέχεια.

| Αριθμός Αναφοράς της Επιτροπής: | 2007GR05UPO002 |
| --- | --- |
| Ονομασία Προγράμματος: | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ |
| Ημερομηνία της τελευταίας απόφασης της Επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: | 09-12-2014 |

Πίνακας Παραρτήματος ΙΙ

Σωρευτική ανάλυση κονδυλίων κοινοτικής συνδρομής το 2013

| Κωδικός Διάσταση 1 Θέμα Προτεραιότητας | Κωδικός Διάσταση 2 Μορφή Χρηματοδότησης | Κωδικός Διάσταση 3 Έδαφος | Κωδικός Διάσταση 4 Οικονομική δραστηριότητα | Κωδικός Διάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή | Ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |

Ο ανωτέρω πίνακας με το συνδυασμό των κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης.

    - Στοιχεία συμμετεχόντων ανά ομάδα / στόχο

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και συνεπώς σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΧΙΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, απαιτείται στην Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης να παρατίθενται στοιχεία συμμετεχόντων ανά ομάδα στόχο σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος και Άξονα Προτεραιότητας. Οι ομάδες αυτές αφορούν στην κατανομή των συμμετεχόντων ανά φύλο, ηλικία, ευάλωτη κοινωνική ομάδα, μορφωτικό επίπεδο, και με βάση το καθεστώς τους στην αγορά εργασίας.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας αποτύπωσης των αναφερομένων.

Πίνακας Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ

Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

    - Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Κατά το έτος 2014 δεν παρουσιάστηκαν ανακτήσεις ή εκ νέου χρήση της συνδρομής.

  - Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο

Κατά το έτος 2014 δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα σχετικά με τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο.

  - Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Εντός του 2014 η Ελλάδα συνέχισε την εφαρμογή ενός αυστηρού προγράμματος οικονομικής πολιτικής, με κύριο στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αποτέλεσμα του ανωτέρω προγράμματος ήταν η συνέχιση της οικονομικής κρίσης, οι επιπτώσεις της οποίας εξακολούθησαν να επηρεάζουν την προσπάθεια μεταρρύθμισης του τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και την υλοποίηση των έργων και κατ’ επέκταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα αρκετών δικαιούχων του Προγράμματος, στους οποίους υπήρξε μείωση του προσωπικού τους λόγω δημοσιονομικής κατάστασης, αξιοποιήθηκαν πόροι της Τεχνικής Βοήθειας. Προς τούτο, υπήρξε παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα, καθώς και διάθεση συμβούλων-φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση ειδικότερων αδυναμιών υλοποίησης και για την προώθηση  λύσεων σε τεχνικά θέματα. Τέτοιου είδους υποστήριξη παρασχέθηκε σε Δικαιούχους όπως η ΕΥΕ, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το ΙΕΠ και ο ΕΟΠΠΕΠ.

Ας σημειωθεί ότι το πρόβλημα της μείωσης του προσωπικού που αντιμετώπισε η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ κατά την διετία 2012-2013 εξακολούθησε να υφίσταται  και το 2014. Το θέμα αντιμετωπίστηκε μερικώς με νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών ή άλλων στελεχών του δημοσίου, καθώς και με στελέχη της ΜΟΔ Α.Ε. Συμπληρωματικά, μέσω της Τεχνικής Βοήθειας, έγινε πρόσληψη ενός απαραίτητου αριθμού εμπειρογνωμόνων από το σχετικό μητρώο για την  υποστήριξη των στελεχών της ΕΥΔ.

Ειδικότερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν για κάποιους από τους δικαιούχους του Προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Σε ό,τι αφορά δράσεις που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), η καταχώρηση δαπανών παρουσίασε μικρή καθυστέρηση και το 2014, λόγω του ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκκαθάρισης και δήλωσης δαπανών που αφορούν στην αποπληρωμή σπουδαστών ιδιωτικών ΙΕΚ, παρελθόντων περιόδων, για τις πράξεις των υποτροφιών. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε σταδιακά από τις αρχές του 2015.

Καθυστερήσεις στην εκκαθάριση και τη δήλωση δαπανών σημειώθηκαν και σε πράξεις με δικαιούχο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως στην εκκαθάριση δαπανών παρελθόντων ετών και αφορούν κυρίως σε δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Οι μικρές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους στη δήλωση δαπανών στους άξονες προτεραιότητας 10, 11, 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» αφορούσαν κυρίως στις πράξεις του «Θαλή». Τα προβλήματα προέρχονταν τόσο από την μη έγκαιρη χρηματοδότηση των πράξεων όσο και από το μεγάλο αριθμό των πράξεων και τον συνεπαγόμενο μεγάλο φόρτο διαχείρισης, καθώς και από αδυναμίες έγκαιρης πιστοποίησης της οικονομικής προόδου των πράξεων μέσω της δήλωσης των δαπανών στο ΟΠΣ.

Ένα γενικότερο πρόβλημα που προκάλεσε υστέρηση στη δήλωση πληρωμών το 2014 αφορά στις περιορισμένες πιστώσεις καθώς και στην σημαντική καθυστέρηση έγκρισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, που εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2014. Αν και πραγματοποιήθηκαν τμηματικές κατανομές το α’ εξάμηνο, οι δικαιούχοι  έλαβαν το σύνολο των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων εντός του β’ εξαμήνου του έτους και ένα μεγάλο μέρος από αυτές, το τελευταίο δίμηνο. Γενικότερο πρόβλημα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα τα τελευταία έτη αποτελούν οι περιορισμένες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που επηρεάζει οριζόντια όλες τις δράσεις.

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί ο περιορισμένος προϋπολογισμός των Αξόνων 3, 6, 9, 12, 15 που ανήκουν στο Στόχο 2, ιδίως μετά την αναθεώρηση του ΕΠΕΔΒΜ το 2011 που αφορούσε στη μείωση της εθνικής συμμετοχής και την αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής συνδρομής. Η αναθεώρηση είχε ως αποτέλεσμα στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου του Στόχου 2 η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται πλέον σε 51,5 ευρώ.

Όσον αφορά στην υλοποίηση των πράξεων στις περιφέρειες του Στόχου 2, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 92,5 εκ. ευρώ, ήτοι υπερδέσμευση 179%, το ποσό των νομικών δεσμεύσεων σε 90,3 εκ. ευρώ, ήτοι υπερδέσμευση 175% και η απορρόφηση σε 67,8 εκ. ευρώ, ήτοι 132% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

Αναλυτικά, στον Άξονα 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων παρουσιάζει υπερδέσμευση 190,50% (66,04Μ€), ενώ οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 64,4 Μ€ (185,64%) της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Στον Άξονα 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων παρουσιάζει υπερδέσμευση 154,90% (12,16Μ€), ενώ οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 12,13 Μ€ (154,56%) της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Στο Άξονα 9 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων παρουσιάζει υπερδέσμευση 138,91% (8,68Μ€), ενώ οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 8,56Μ€ (136,91%) της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Τέλος, στον Άξονα 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων παρουσιάζει υπερδέσμευση 211,87% (4,36Μ€), ενώ οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 4,26Μ€ (206,70%) της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης

Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στους άξονες προτεραιότητας των 3 περιφερειών σταδιακής εξόδου, όπου οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν και προέρχονται κυρίως από την πληθυσμιακή συγκέντρωση. Όσον αφορά την υλοποίηση των δράσεων που εντάσσονται στους ΑΠ 2, 5, 8, 11 και 14, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 952,96 εκ. ευρώ, ήτοι υπερδέσμευση 125,40%, το ποσό των νομικών δεσμεύσεων σε 906,86 εκ ευρώ, ήτοι υπερδέσμευση 119,33% και η απορρόφηση σε 644,1 εκ. ευρώ, ήτοι 85% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζει ο ΑΠ2 που εμπερικλείει πολλές παρεμβάσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μαθητικού πληθυσμού. Προκειμένου να καλυφθεί μέρος των αυξημένων  απαιτήσεων του συγκεκριμένου ΑΠ στην αναθεώρηση του 2014 μεταφέρθηκαν πόροι από άλλους ΑΠ των 3 περιφερειών σταδιακής εξόδου. Το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να υφίσταται και θα απαιτηθεί και νέα μεταφορά πόρων εντός του 2015.

Στους άξονες προτεραιότητας 1, 4, 7, 10 και 13 που περιλαμβάνουν δράσεις που υλοποιούνται στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, εμφανίζεται υψηλή αδιάθετη κοινοτική συνδρομή. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να μην υπάρξει απώλεια πόρων, εντός του 2014 σχεδιάστηκαν και τελικά εντάχθηκαν νέες πράξεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 150 Μ€. Οι πράξεις αυτές αφορούσαν στη στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος (ΕΑΕΠ, εξειδικευμένη υποστήριξη κλπ) καθώς και στη σύνδεση με την αγορά εργασίας (προγράμματα αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ). Η υλοποίησή τους από το τέλος του 2014 και όλο το 2015 καθώς και η έγκαιρη αποπληρωμή των δικαιούχων, εκτιμάται ότι θα αποτρέψει την απώλεια κοινοτικής συνδρομής.

Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ προκειμένου να αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλήματα προχώρησε από το καλοκαίρι του 2014 στην εκπόνηση του προγράμματος εξυγίανσης και στην αναθεώρηση του ΕΠΕΔΒΜ. Σε εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης (η υπ’ αρ. πρωτ. 38681/29.07.2014 συμφωνία εξυγίανσης), από τις αρχές Ιουνίου έως και το τέλος του έτους πραγματοποιήθηκαν μειώσεις ύψους 142 Μ€. Το ποσό αυτό υπερκαλύπτει τη συμφωνηθείσα μείωση που αναφερόταν στη συμφωνία και στην οποία προβλεπόταν σε πρώτη φάση η μείωση 116 Μ€ εντός του 2014. Αντίστοιχα πραγματοποιήθηκαν νέες εντάξεις ή/και αυξήθηκε ο προϋπολογισμός πράξεων που υλοποιούνται κυρίως στις 8 περιφέρειες σύγκλισης προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια πόρων.

Με βάση το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Εξυγίανσης (έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ με Αρ. Πρωτ. 6148/21.4.15/), το 2015 αναμένεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον μειώσεις ύψους 102,8 Μ€ (εκ των οποίων τα 3,8 Μ€ αφορούν σε μειώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων), οι οποίες αφορούν κυρίως σε έργα των Αξόνων 2, 5, 8 και 11 (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική) καθώς και σε έργα των Αξόνων 3, 6, 9, 12 και 15 (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), όπου και υπάρχει εντονότερο το πρόβλημα της υπερδέσμευσης. Επίσης προβλέπονται μεταφορές στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ύψους 74,3 Μ€ εκ των οποίων τα 24,8Μ€ αφορούν σε έργα Phasing και τα 49,5 Μ€ σε μεταφερόμενα έργα τα οποία θα ενταχθούν στο νέο ΕΠ ως νέα έργα. Πέραν των προαναφερόμενων μειώσεων και δεδομένου ότι τον Ιούνιο ολοκληρώνονται έργα μεγάλου προϋπολογισμού (πχ έργα ΕΥΕ ΕΔ με αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών) εκτιμάται ότι θα προκύψουν και νέες μειώσεις το ύψος των οποίων θα αποτυπωθεί σε νέα επικαιροποίηση του Προγράμματος Εξυγίανσης στις αρχές του β’ εξαμήνου.

  - Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται συνοπτικά οι παράγοντες της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που οδήγησαν στην αναθεώρηση του ΕΠΕΔΒΜ και αναλύονται τα βασικά σημεία της αναθεώρησης.

Από την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ έως και σήμερα έχουν επέλθει οι ακόλουθες σημαντικές αλλαγές:

- Υπήρξε μεγάλη επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας με αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως στην ανάπτυξη, την ανεργία, τα επίπεδα απασχόλησης, κλπ. Σημαντικό αποτέλεσμα είναι η μειωμένη δυνατότητα της χώρας να χρηματοδοτεί αναπτυξιακές δράσεις, τόσο γενικότερα, όσο και ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης και της έρευνας. Προς τούτο αυξήθηκε το ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης (Σεπτέμβριος 2011) με ανάλογη μείωση της εθνικής συμμετοχής και συνολική μείωση της δημόσιας συγχρηματοδότησης των έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

- Υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις ως προς την διαχείριση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ όπως οι προσπάθειες για την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης του ΕΣΠΑ και την επιτάχυνση της υλοποίησης του (ενδεικτικά αναφέρονται οι τροποποιήσεις της Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Διαχείρισης – ΥΠΑΣΥΔ)

- Προωθήθηκαν πολλές θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης που καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και που άπτονται όλων των γενικών και στρατηγικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ. Ενδεικτικά αναφέρονται, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή, ο νόμος πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο νόμος για τη διά βίου μάθηση, οι συγχωνεύσεις και η αναδιοργάνωση εποπτευομένων φορέων με ουσιαστικό ρόλο στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής (ΙΕΠ, ΙΤΥΕ), ο νέος νόμος Ν. 4152/2013 (παρ. ΙΔ «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013) και η ΚΥΑ Αριθμ.3.24641/Οικ.3.1574 «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που εκδόθηκε βάσει αυτού,  καθώς και ο Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» που ρυθμίζει και αναδιαρθρώνει το πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- τόσο του Νέου Λυκείου (ημερήσιο και εσπερινό), όσο και της τεχνικής εκπαίδευσης (τυπικής- ΕΠΑΛ και άτυπης- ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ), καθώς και θεμάτων μαθητείας.

- Σε εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου της ΕΕ περί της αρχής «Εγγύηση για την Νεολαία» (Youth Guarantee), τον Δεκέμβριο του 2013 η Ελλάδα προχώρησε στην κατάρτιση και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Υλοποίησης των Εγγυήσεων για την Νεολαία, το οποίο επανυποβλήθηκε το Μάιο του 2014.

Σε συνέχεια των εγκυκλίων του ΥΠΑΑΝ για την εξυγίανση και την αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΥΣ/ΥΠΑΑΝ και της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ υπογράφτηκε από τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η συμφωνία εξυγίανσης του ΕΠΕΔΒΜ (αρ. πρωτ. 38621/29-7-2014), με στόχο την σταδιακή προσαρμογή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος στους διαθέσιμους πόρους και τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των έργων του.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την συμφωνία των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. ΕΥΣ/38621/29-7-2014),

- την διαβίβαση/ενημέρωση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αρ. πρωτ. ΕΥΣ/ 38744/85/29-7-2014),

- την αδυναμία κάλυψης των απαιτήσεων από την εφαρμογή του Κανόνα Ν+3/+2 για το έτος 2014 με τους εγκεκριμένους ΧΠ (Χρηματοδοτικούς Πίνακες),

- την  ανάγκη επικαιροποίησης των δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ με βάση τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης και τα νέα δεδομένα υλοποίησης του Προγράμματος, προτάθηκε η αναθεώρηση του ΕΠΕΔΒΜ.

Η πρόταση αναθεώρησης είχε ως βασικό κριτήριο ανακατανομής αφενός τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τη συμβολή τους στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της χώρας και αφετέρου το επίπεδο ωρίμανσης των σχετικών παρεμβάσεων.

Τα βασικά σημεία της αναθεώρησης επικεντρώνονται στην αλλαγή του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής (% ΚΣ) μεταξύ των ΑΠ των 8 περιφερειών σύγκλισης και των 3 περιφερειών σταδιακής εξόδου, στην ανακατανομή πόρων μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας αλλά και στο εσωτερικό αυτών με στόχο την κάλυψη της υπερδέσμευσης (overbooking) και της επίτευξης του Κανόνα Ν+3/+2 για το 2014, προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια πόρων, καθώς επίσης και στην επικαιροποίηση των δεικτών/τιμών δεικτών του Προγράμματος.

Ειδικότερα:

- Αναθεώρηση των Χρηματοδοτικών Πινάκων (ΧΠ) μέσω α) αλλαγής του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής (% ΚΣ) μεταξύ των ΑΠ και β) ανακατανομής πόρων μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της απώλειας πόρων το 2014 και της υπερδέσμευσης/υποδέσμευσης  των ΑΠ, σε συνάρτηση με το Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

- Επικαιροποίηση της τιμής στόχου για το 2015 του δείκτη «Αριθμός ολοήμερων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα» από 1.250 σε 1.321 λόγω της αύξησης της δημόσιας δαπάνης στους Άξονες 1,2,3.

Η αναθεώρηση των Χρηματοδοτικών Πινάκων επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

- Αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 4, 7, 10, 13 (8 περιφέρειες Σύγκλισης) και μείωση αυτού στους Άξονες Προτεραιότητας 2, 5, 8, 11, 14 (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου). Το ποσοστό της Κοινοτικής Συνδρομής στους Άξονες 3, 6, 9, 12 και 15 (Στόχος 2) παραμένει αμετάβλητο (85%).

- Μείωση κατά 50,9 Μ€ (ΔΔ) του δεσμεύσεων των 8 περιφερειών σύγκλισης και ισόποση αύξηση των 3 περιφερειών σταδιακής εξόδου.

- Αύξηση των δεσμεύσεων (ΔΔ) της ομάδας Αξόνων 1,2,3 κατά 35 Μ€ και κατά 5 Μ€ στην ομάδα Αξόνων 4,5,6.

- Μείωση των δεσμεύσεων (ΔΔ) της ομάδας Αξόνων 7,8,9 κατά 20 Μ€ και κατά 20 Μ€ στην ομάδα Αξόνων 10,11,12.

- Μείωση των πόρων των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 5, 7, 8, 10 και 13 και αύξηση των πόρων των Αξόνων 2, 4, 11 και 14. Οι πόροι των Αξόνων 3, 6, 9, 12 και 15 παραμένουν αμετάβλητοι. Ειδικότερα, οι πόροι των Αξόνων 1, 5, 7, 8, 10 και 13  μειώνονται κατά 31 Μ€, 9 Μ€, 7,6Μ€, 12 Μ€, 25 Μ€ και 0,9 Μ€ αντίστοιχα. Οι πόροι των Αξόνων 2, 4, 11 και 14 αυξάνονται αντίστοιχα κατά 66 Μ€, 14 Μ€,      5,3 Μ€ και 0,9 Μ€.

- Σε συνέχεια των παραπάνω:

- Η προτεινόμενη αύξηση των δεσμεύσεων (ΔΔ) της ομάδας Αξόνων 1,2,3 κατά 35 Μ€ έρχεται να καλύψει αφενός τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (κυρίως Αττική & Κεντρική Μακεδονία) και αφετέρου την συνέχιση των εγκεκριμένων δράσεων και για τη σχολική χρονιά 2014-2015.

- Ως προς το πρώτο σημείο είναι προφανές ότι οι δράσεις της εκπαίδευσης έχουν εθνικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να παρέχονται μόνο σε ορισμένες περιφέρειες/σχολεία και όχι σε κάποια άλλα, συνεπώς πρέπει να εξασφαλιστούν οι πόροι για την υλοποίηση των δράσεων στο σύνολο της χώρας. Οι πόροι αυτοί προέρχονται από άλλους ΣΣ του ΕΠΕΔΒΜ όπου επιτυγχάνονται οι στόχοι/δείκτες με λιγότερα χρήματα.

- Ως προς το δεύτερο, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στη μεταβατική περίοδο μεταξύ του ΕΣΠΑ και του νέου ΕΣΠΑ, το νέο ΕΠ δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί/εγκριθεί και συνεπώς δεν μπορούν να ενταχθούν τα έργα (εκτός από τα «εμπροσθοβαρή»), είναι αναγκαία η συνέχιση των δράσεων του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (πχ ΕΑΕΠ, ολοήμερο, ενισχυτική, μουσικά κλπ) και των δράσεων της εξειδικευμένης, ενισχυτικής που αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), για την σχολική χρονιά 2014-2015.

- Η προτεινόμενη μείωση των δεσμεύσεων (ΔΔ) της ομάδας Αξόνων 7,8,9 κατά 20 Μ€ δεν επηρεάζει τον αρχικό σκοπό του Στρατηγικού Στόχου 3 για ενίσχυση της συμμετοχής των ενηλίκων στη δια βίου εκπαίδευση. Ήδη με τα μέχρι σήμερα στοιχεία ο στόχος του δείκτη «Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης» έχει καλυφθεί σε ποσοστό 180% και το μεγαλύτερο μέρος των ενταγμένων πράξεων συνεχίζουν την  υλοποίησή τους έως και το β’ εξάμηνο του 2015 γεγονός που θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων έως το τέλος του Προγράμματος.

Η αναθεώρηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αρ. C(2014)9554/09-12-2014 Απόφαση.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες πριν και μετά την αναθεώρηση του προγράμματος:

  - Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006

Κατά το έτος 2014 δεν παρουσιάστηκαν τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006.

  - Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)/ Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)/ Κωδικός 75

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή του στις προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας (Earmarking), συνυπολογίστηκε στις κατηγορίες δαπανών του Παραρτήματος IV του Γενικού Κανονισμού (στους Στόχους 1 και 2) ο Κωδικός 75: «Υποδομές εκπαίδευσης». Οι δαπάνες του Κωδικού 75 συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σύμφωνα με την εξειδίκευση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση Υποδομών Εκπαίδευσης (Κωδικός 75) μέσω των οποίων θα υλοποιούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες της εκπαιδευτικής στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε άμεση συνάφεια με τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις που υλοποιούνται ή προβλέπεται να υλοποιηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση».

Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τον Κωδικό 75 ανέρχεται σε 1.039.446.235 ευρώ. Η κατανομή του διαθέσιμου π/υ (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) για τον Κωδικό 75 σε κάθε Περιφέρεια όπως ορίσθηκε στις Επιχειρησιακές Συμφωνίες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

| Περιφέρειες | Κωδικός 75 "Υποδομές Εκπαίδευσης" (ΕΤΠΑ) |
| --- | --- |
| Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 82.089.706 |
| Κεντρικής Μακεδονίας | 144.085.431 |
| Δυτικής Μακεδονίας | 100.661.235 |
| Ηπείρου | 40.000.000 |
| Θεσσαλίας | 64.599.072 |
| Ιονίων Νήσων | 38.664.278 |
| Δυτικής Ελλάδας | 70.670.469 |
| Στερεάς Ελλάδας | 60.739.820 |
| Αττικής | 218.583.157 |
| Πελοποννήσου | 42.101.053 |
| Βορείου Αιγαίου | 42.567.958 |
| Νοτίου Αιγαίου | 49.893.059 |
| Κρήτης | 84.790.997 |

Στο πλαίσιο του διαθέσιμου π/υ για τον Κωδικό 75, (ορίσθηκε στις Επιχειρησιακές Συμφωνίες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) σε ειδικό μάλιστα παράρτημα που καταρτίσθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ), έχουν σχεδιασθεί και υλοποιούνται  οι ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

- Έργα σχολικής στέγης (κτιριακά έργα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), με αρχικώς ορισθείσες προτεραιότητες (α) την κατασκευή νέων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων και (β) προσθήκες και βελτιώσεις σχολείων με στόχο την εξάλειψη της διπλής βάρδιας και στη συνέχεια με προτεραιότητες (α) ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ή ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ για ΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ βάσει ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, (β) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ (Επαγγελματικού Λυκείου/Επαγγελματικής Σχολής) ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, (γ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, (δ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ/ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 60% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας (συνολικά 623,7 εκ ευρώ).

- Εξοπλισμός α΄ βάθμιας και β’ βαθμιας εκπαίδευσης που επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό ειδικών σχολείων για ΑμεΑ. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 7% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας (συνολικά 72,7 εκ ευρώ).

- Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κτιριακά και εξοπλισμοί), με προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών λειτουργίας εργαστηρίων, δομών έρευνας και καινοτομίας. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 28% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας (συνολικά 291 εκ ευρώ).

- Εξοπλισμός αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για εξοπλισμούς ΙΕΚ και Ναυτικών Σχολών. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 5% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας(συνολικά 52 εκ ευρώ).

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω έργων (πράξεων), λαμβάνει υπόψη της πέραν των γενικών κριτηρίων του κάθε ΠΕΠ και τυχόν ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης που γνωστοποιούνται σε αυτή από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για να συμπεριληφθούν στις υπό έκδοση προσκλήσεις.

Για την επίτευξη της ωρίμανσης των έργων των ανωτέρω κατηγοριών πράξεων (ιδίως έργα σχολικής στέγης και έργα εκπαιδευτικού εξοπλισμού) η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας δύναται να ζητεί εγγράφως τη συνδρομή της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για τη διασφάλιση της συνεργασίας ή της διαμεσολάβησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με την έκδοση προδιαγραφών, την έγκριση κτιριολογικών  προγραμμάτων, τη συνδρομή για την εκπόνηση μελετών κλπ, κατόπιν ρητώς διατυπωθείσας δέσμευσης του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της Ειδικής Γραμματείας, για παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής.

Επίσης, δεδομένου ότι μέσω των έργων του Κωδικού 75 υλοποιείται η εκπαιδευτική στρατηγική της χώρας όπως σχεδιάζεται από το Υπουργείο Παιδείας, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας δεσμεύεται::

(α) να λάβει υπόψη της και να προβεί σε αναγκαίες τροποποιήσεις π/υ προσκλήσεων ή στην έκδοση νέων προσκλήσεων, σε περίπτωση σχετικού ρητά τεκμηριωμένου αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας εκπροσωπούμενου από τον Ειδικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, και (β) να θέτει στη διάθεσή της Ειδικής Γραμματείας οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν, προς ενημέρωσή του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των έργων.

Κατά τη διάρκεια του 2014  πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες μεταξύ στελεχών της Ε.Υ.Δ. και των αρμόδιων για τα έργα του κωδικού 75 στελεχών των ΕΔΑ για θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση αυτών.

Στο τέλος του 2014 οι ενταγμένες πράξεις του Κωδικού 75 ανήλθαν σε 101% του συνολικού προϋπολογισμού, οι νομικές δεσμεύσεις σε 83% και οι αντίστοιχες πραγματοποιηθείσες δαπάνες  σε 63%. Τα υψηλότερα ποσοστά (και στα τρία οικονομικά μεγέθη) εμφανίζονται στην κατηγορία της σχολικής στέγης η οποία ήταν και η κατηγορία με την υψηλότερη βαρύτητα κατά το σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων. Τα αντίστοιχα ποσοστά ανά κατηγορία πράξεων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

| Κατηγορίες | Εντάξεις | Νομικές Δεσμεύσεις | Δαπάνες |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ | 114% | 101% | 77% |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 44% | 28% | 25% |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ | 105% | 73% | 54% |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 4% | 0% | 0% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. 75 | 101% | 83% | 63% |

Ποσοστιαία κατανομή προόδου του ΚΩΔ. 75

Ποσοστιαία κατανομή προόδου του ΚΩΔ. 75 ανά κατηγορία πράξεων

Ειδικότερα, ανα κατηγορία παρέμασης η υλοποίηση έχεις ως εξής:

Επίσης αναλυτικά στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης των πράξεων Κωδικού 75 ανά Περιφέρεια παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΝΤΑΞΕΙΣ (%) | ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (%) | ΔΑΠΑΝΕΣ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ##### 107 | ##### 100 | ##### 80 |
| ##### ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ##### 54 | ##### 33 | ##### 28 |
| ##### ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | ##### 100 | ##### 87 | ##### 76 |
| ##### ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ##### 127 | ##### 111 | 69 |
| ##### ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ##### 108 | ##### 97 | ##### 59 |
| ##### ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | ##### 100 | ##### 78 | ##### 60 |
| ##### ΚΡΗΤΗ | ##### 89 | ##### 85 | ##### 68 |
| ##### ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ##### 135 | ##### 91 | ##### 68 |
| ##### ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ##### 117 | ##### 104 | ##### 83 |
| ##### ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ##### 151 | ##### 136 | ##### 82 |
| ##### ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ##### 100 | ##### 80 | ##### 75 |
| ##### ΗΠΕΙΡΟΣ | ##### 82 | ##### 63 | ##### 56 |
| ##### ΑΤΤΙΚΗ | ##### 94 | ##### 65 | ##### 48 |

Δάνεια από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Τα δάνεια τα οποία έχει λάβει η ΟΣΚ ΑΕ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τη χρηματοδότηση της κατασκευής/εξοπλισμού σχολείων στην Περιφέρεια Αττικής ως προϋπόθεση έχουν  την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης των σχολείων αυτών από το ΕΤΠΑ, μέσω του Κωδικού 75. Η προϋπόθεση αυτή διασφαλίζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων από την ΕΔΑ του ΠΕΠ Αττικής καθώς και μέσω της δήλωσης του Δικαιούχου περί μη διπλής χρηματοδότησης. Το σύνολο των πράξεων σχολικής στέγης που εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Αττικής και χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, καλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο και συνεπώς δεν τίθεται θέμα περί διπλής χρηματοδότησης.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)/ Πράξεις του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» που αφορούν το αντικείμενο του Υπουργείου Παιδείας

Από το Δεκέμβριο του 2009 έχει δρομολογηθεί η συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας του ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ Σύγκλιση» και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, ως προς τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΠ που αφορούν το πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.

Ο συντονισμός των δύο προγραμμάτων επιδιώκεται με τις εξής διαδικασίες:

(α) την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας για τον σχεδιασμό και τον βαθμό ωρίμανσης των πράξεων και τη διατύπωση γνώμης από αυτές,

(δ) την συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας του ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ Σύγκλιση»  με την αρμόδια διεύθυνση οικονομικού προγραμματισμού (ΔΙΠΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας.

Στο ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ Σύγκλιση» έχει ενταχθεί τομεγάλο έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας» συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 174,4 Μ€.

Το Έργο που αφορά στην προμήθεια Κινητών Εργαστηρίων και Διαδραστικών Συστημάτων για τις Σχολικές Μονάδες όλης της χώρας, με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, χωρίζεται σε δυο φάσεις:

Φάση Α

| Προϋπολογισμός | 59.282.647,00 € |
| --- | --- |
| Δικαιούχος | Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων |

Η συνολική πρόοδος της Φάσης Α συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Διαδραστικά συστήματα (Π/Υ 42.856.730€): το υποέργο αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων καθώς και εγκατάσταση δικτυακής υποδομής στις αίθουσες των τμημάτων 6ης Δημοτικού, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και της Α τάξης ΕΠΑΛ.

- Κινητά εργαστήρια (Π/Υ 14.821.250€): το υποέργο αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων (ερμάριο με 15 φορητούς υπολογιστές) στα Γυμνάσια όλης της Ελλάδας.

Φάση Β

| Προϋπολογισμός | 115,158,783.00 € |
| --- | --- |
| Δικαιούχος | Διεύθυνση Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής |

Η β’ φάση του έργου αφορά στην προμήθεια (α) 1.775 Κινητών Εργαστηρίων για όλα τα Γυμνάσια της χώρας και (β) 17.960 Διαδραστικών Συστημάτων για όλες τις αίθουσες των ΣΤ΄ τάξεων των Δημοτικών σχολείων της Χώρας, της Α’ Λυκείου όλων των τμημάτων των ΕΠΑΛ της Χώρας και των τμημάτων της Α’, Β’ και Γ’ Τάξης των Γυμνασίων της Χώρας, με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση.

  - Παρακολούθηση- Αξιολόγηση

    - Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» μέχρι τις 31/12/2014 προσδιορίζεται μέσω της διαχρονικής εξέλιξης τριών βασικών οικονομικών μεγεθών:

- το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 117%,

- το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 106%,

- το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 74%.

Σε απόλυτα μεγέθη η πορεία υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ έχει ως ακολούθως:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.981 Μ€,

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 1.797 Μ€,

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 1.251 Μ€.

Από την έναρξη υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και έως το τέλος του έτους αναφοράς η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 1,2,3 είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς το φυσικό αντικείμενο:

- Έχει χρηματοδοτηθεί η λειτουργία 67 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

- 257.943 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 9.444 σχολικές μονάδες, συμμετείχαν σε 2.930 περιβαλλοντικά προγράμματα

- 24.693 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης

- 43.922 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης

- 550 σχολικές μονάδες συμμετείχαν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες μέσω αυτοαξιολόγησης

- 188 προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση αναμορφώθηκαν προς καινοτόμες κατευθύνσεις μέσω του Νέου Σχολείου

- 68 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας και 120 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στην πιλοτική εφαρμογή του Νέου Σχολείου

- 1.334 ολοήμερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα

- 2.412 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το Νέο Σχολείο

- 1.257 φοιτητές παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

- 8.431 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης για ΑμεΑ

- 7.804 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης μέσω του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης»

- Αναπτύχθηκαν 2.564 εφαρμογές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού εκ των οποίων οι 2.041 υποστηρίζουν τα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

- 540.278 μαθητές εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα υποστήριξης Ολοήμερων Σχολείων από την πρώτη φάση και πάνω από 40.000 από το Ολοήμερο Β’.

- 49.883 (μέσος ετήσιος αριθμός) παιδιά ΡΟΜΑ, αλλοδαποί, παλλινοστούντες μαθητές, μουσουλμανόπαιδες και παιδιά από ευάλωτα κοινωνικά ομάδες,  έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

- 409 αριστεία έχουν απονεμηθεί από το θεσμό αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- 21.563 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε ΤΠΕ

- 1.807 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών από 830  σχολικές μονάδες

- 36.600 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από δράσεις πολιτισμού

- 25.490 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Από την έναρξη υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και έως το τέλος του έτους αναφοράς η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 4,5,6 είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς το φυσικό αντικείμενο:

- 70.768 σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης σε 33.286 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

- 22.418 σπουδαστές ΙΕΚ επωφελούνται από την χρήση της επιταγής (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- 10.037 σπουδαστές ΙΕΚ επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης

- 62.275φοιτητές/τριες επωφελούμενες από δράσεις των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

- 275.814 φοιτητές/φοιτήτριες επωφελήθηκαν από δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης

- 114.500 νέοι/νέες επωφελήθηκαν από δράσεις 14  Θυρίδων για την Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

- 4.174 σπουδαστές των σχολών ΑΕΝ επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης

- 25.730 μαθητές/τριες των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ  επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης

- 422 υπότροφοι ενισχύθηκαν για μεταπτυχιακές σπουδές από το ΙΚΥ

Από την έναρξη υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και έως το τέλος του έτους αναφοράς η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 7,8,9 είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς το φυσικό αντικείμενο:

- 98.775 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των σχολών γονέων

- 22.135 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας εκ των οποίων τα 16.749 είναι ηλικίας 25-64.

- 121.184 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ των οποίων τα 105.833 είναι ηλικίας 25-64.

- 32.047 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό εκ των οποίων τα 28.322 είναι ηλικίας 25-64.

- 48.171 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες εκ των οποίων τα 44.399 είναι ηλικίας 25-64.

- 9.236 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης εκ των οποίων τα 9.115 είναι ηλικίας 25-64.

- 31.750 άτομα συμμετείχαν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) εκ των οποίων τα 31.395 είναι ηλικίας 25-64.

- 9.102 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό του ιδιωτικού τομέα εκ των οποίων τα 8.331 είναι ηλικίας 25-64

Από την έναρξη υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και έως το τέλος του έτους αναφοράς η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 10,11,12 είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς το φυσικό αντικείμενο:

- 1.059 υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων μέσω του ΙΚΥ

- 827 ενισχυόμενα προγράμματα διδακτορικής έρευνας μέσω του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ εκ των οποίων 457 ολοκληρωμένα

- 183 ενισχυόμενα μεταδιδακτορικά προγράμματα

- 2.507 ερευνητές συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα Αρχιμήδης  και 4.820 ερευνητές σε προγράμματα Θαλής.

- 199 ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα μέσω της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι στα οποία συμμετέχουν 865 ερευνητές

- 179 ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα μέσω της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ στα οποία συμμετέχουν 680 ερευνητές

Ακολουθούν διαγράμματα στα οποία παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και η μεταβολή αυτών χρονικά.

Ενέργειες Επιτάχυνσης Ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Κατά το 2014 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες για την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση:

- Μέχρι τις 31/12/2014 έχουν ενταχθεί 3.636 πράξεις (εκ των οποίων οι 1.791 αφορούν δράσεις των Σχολικών Επιτροπών και 161 οριζόντιες) συνολικού προϋπολογισμού 1.981 Μ ευρώ (ποσοστό εντάξεων 117%).

Υποστηρίζεται το έργο των Τελικών Δικαιούχων με την παροχή Τεχνικών Συμβούλων (μέσω της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Προγράμματος).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΕΥΣ, ΕΥΣΣΑΑΠ κλπ) και του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΥΣΕΚΤ κλπ), ώστε να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία για την εξέλιξη των διαδικασιών διαχείρισης και την απρόσκοπτη υλοποίηση του ΕΠ.

- Συνεχίζεται η τριμηνιαία παρακολούθηση του προγράμματος κατά την οποία εξετάζεται η πορεία υλοποίησης του ΕΠ και εντοπίζονται τυχόν καθυστερήσεις για τις οποίες λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από την Υπηρεσία.

- Κατ΄ εφαρμογή της μεθοδολογίας που παρουσιάζεται στην εγκύκλιο με αρ. 36042/ΕΥΣ 4495/20-8-13 η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ έχει προχωρήσει στην εκπόνηση του προγράμματος εξυγίανσης του ΕΠΕΔΒΜ

- Πραγματοποιήθηκαν επιμέρους συναντήσεις με φορείς υλοποίησης με σκοπό την επίλυση προβλημάτων κατά την υλοποίηση των δράσεών τους και την επιτάχυνση της υλοποίησης.

- Συντάχθηκαν σχέδια δράσης – μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες και χρησιμοποιήθηκαν Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, Εργαλεία, Πρότυπα, που χρηματοδοτήθηκαν από την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Προγράμματος με σκοπό την επιτάχυνση της ενεργοποίησής του προγράμματος και της ωρίμανσης των δράσεων για υλοποίηση.

- Ενδεικτικά, όσον αφορά τις μελέτες αναφέρονται:

- Όσον αφορά τις υποστηρικτικές υπηρεσίες ενδεικτικά αναφέρονται:

- Υπηρεσίες για την αξιολόγηση των προτάσεων, που υποβάλλονται στο πλαίσιο προσκλήσεων προς τους δικαιούχους για ένταξη πράξεων στο ΕΠΕΔΒΜ

- Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τη διοικητική επαλήθευση έργων προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού από Σχολικές Επιτροπές, και την παρακολούθηση δράσεων στην ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα.

    - Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συστήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 4878/11-03-2008 (ΦΕΚ 465/Β/17-03-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 18144/19-10-2010 (ΦΕΚ 1709/Β/02-11-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει όπως εκ νέου τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 1531/02-02-2012 (ΦΕΚ 411/Β/22-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Στις ως άνωθι ΚΥΑ ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη, η αποστολή και η λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Κατά το 2014 δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης που αφορά λήψη Αποφάσεων και μέσω γραπτής διαδικασίας, η Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση των κάτωθι:

- Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για το έτος 2013 (27 Ιουνίου 2014)

- Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με εξουσιοδότηση στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ να προχωρήσει τις διαβουλεύσεις με την ΕΕ προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω αναθεώρηση (30 Σεπτεμβρίου 2014).

Να σημειωθεί ότι η έγκριση Αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας πραγματοποιείται πλέον μέσα από την επιχειρησιακή πλατφόρμα «Δίαυλος», σύμφωνα με το υπ. αρ. 4106/26-2-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.

- Όλες οι Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και το περιεχόμενο τους αναρτώνται στον ιστότοπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στην  ενότητα με τίτλο «Επιτροπή Παρακολούθησης» (http://www.edulll.gr/?page_id=2048)

    - Θέματα Αξιολόγησης

Η ανάγκη αξιολόγησης των Ε.Π. της περιόδου 2007-2013 προκύπτει κανονιστικά από τον Γεν. Κανονισμό 1083/2006, όπου γενικός στόχος της αξιολόγησης είναι να βελτιωθεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια της ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Ειδικότερα ο Κανονισμός μέσω του Άρθρου 48 παρ. 3 σημειώνει ότι πραγματοποιούνται αξιολογήσεις όταν, κατά την υλοποίηση του ΕΠ, διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, ή όταν υποβάλλεται πρόταση για την αναθεώρηση του Προγράμματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στην Επιτροπή.

Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο συντονισμό και την παρακολούθηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 είναι η Εθνική Αρχή Συντονισμού, οι Διαχειριστικές Αρχές, οι Επιτροπές Παρακολούθησης, οι Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου των Αξιολογήσεων, η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση, το Δίκτυο Αξιολόγησης και η Επιτροπή για την Αξιολόγηση των παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων (ΕΑΠΑΠ).

Για την οργάνωση της Αξιολόγησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διαμόρφωσε ένα  πλαίσιο οδηγιών που παρέχουν τις βασικές κατευθύνσεις για την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση των αξιολογήσεων. (Οδηγός με αρ. πρωτ. 36569 ΕΥΣΣΑΑΠ 1934/20-7-2009 σχετικά με το πλαίσιο προδιαγραφών για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των ΕΠ & ΠΕΠ του ΕΣΠΑ  2007-2013).

Επίσης, ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ Επιχειρησιακά Προγράμματα, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού ΕΚΤ διαμόρφωσε έγγραφο για την εξειδίκευση των αξιολογητικών ερωτημάτων (Έγγραφο ΕΥΣΕΚΤ από 16/09/2009 με «Προτάσεις για την εξειδίκευση αξιολογητικών ερωτημάτων στο πλαίσιο του έργου της Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ 2007-2013»).

1.7.3.1 Σύμβουλος Αξιολόγησης ΕΠΕΔΒΜ

Σύμφωνα με τα παραπάνω η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκπονείται από ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή, με επιλογή μετά από προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. Η προκήρυξη του «Συμβούλου Αξιολόγησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, δημοσιεύθηκε στις 10/5/2010, και η ανάθεση έγινε με το αρ. πρωτ. έγγραφο 26694/15-12-2010 στην εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. με προϋπολογισμό 246.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), Η σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 9/2/2011 και η χρονική διάρκεια του έργου είναι 2 χρόνια. Η Έκθεση Αξιολόγησης  πρέπει να περιλαμβάνει πέντε βασικές συνιστώσες που αφορούν στην αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής, την αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ, την  αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου  και αξιολόγησης των παρεμβάσεων και τη  διατύπωση  ειδικών αξιολογητικών ερωτημάτων. Κάθε συνιστώσα περιλαμβάνει ένα σύνολο γενικών αξιολογητικών ερωτημάτων τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν.

Η παραλαβή του Α’ Παραδοτέου που αφορούσε στη μεθοδολογία αξιολόγησης, στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο ΣΑ σε όλα τα ερωτήματα της αξιολόγησης, πραγματοποιήθηκε στις 20/4/2011. Το παραδοτέο είναι αναρτημένο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2012/01/A_PARADOTEO_METHODOLOGIA_AKSIOLOGHSHS.pdf

Το Παραδοτέο Β’ «Έκθεση Αξιολόγησης για την ανάλυση σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράμματος» παρελήφθη από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (όπου συμμετέχουν στελέχη και από την ΕΥΣΕΚΤ και την ΕΥΣΣΑΑΠ)  στις 21/8/2011. Το παραδοτέο είναι αναρτημένο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: http://www.edulll.gr/?page_id=16001.

Το Παραδοτέο Γ’ «Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή αναθεώρησης του προγράμματος» ανατέθηκε στο Σύμβουλο Αξιολόγησης στις 11/10/2011 και έγινε οριστική παραλαβή του στις 23/2/2012. Το παραδοτέο είναι αναρτημένο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2012/01/paradoteo_3.pdf.  .

Κατά το έτος 2012 (1/8/2012), ανατέθηκε η ειδική αναφορά Ε4: «Συνοπτική Έκθεση Εισροών στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (άρθρο 29 Καν. 1083/2006)» στο Σύμβουλο Αξιολόγησης και παρελήφθη στις 10/10/2012. Η σχετική αναφορά διαβιβάστηκε στην ΕΥΣΣΑΑΠ προκειμένου να συνταχθεί η Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ.

Το Παραδοτέο Δ’ «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης του ΕΠΕΔΒΜ» ανατέθηκε στον ανάδοχο στις 1/8/2012  και το τελικό παραδοτέο Δ’ υποβλήθηκε στις ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στις 20/3/2013 και οριστικά παρελήφθη στις 8/5/2013. Το αντικείμενο του παραπάνω παραδοτέου αφορά στην αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στην αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας υλοποίησης του προγράμματος καθώς επίσης στην αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων. Επίσης, μέρος του Παραδοτέου Δ’ αποτελούν και οι 3 έρευνες πεδίου οι οποίες είναι:

1) «Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής».

2)«Αξιολόγηση νέων μορφών υποτροφιών «Κουπόνι Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» και συγκριτική αποτίμησή τους με τους προηγούμενους τύπους υποτροφιών στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και τεχνική εκπαίδευση».

3) «Αξιολόγηση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης μέσω των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και προτάσεις αξιοποίησης τους για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων που θα υλοποιούνται μέσω των κέντρων Διά Βίου Μάθησης

Το παραδοτέο είναι αναρτημένο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο http://www.edulll.gr/?page_id=16001

1.7.3.2 Σχέδιο Αξιολόγησης 2013-2015 που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της  Ειδικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων του ΕΚΤ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο η 6η  Τεχνική Σύσκεψη της ΕΑΠΑΠ και τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε  σύσκεψη με την ελληνική πλευρά των συμμετεχόντων εκπροσώπων της ΕΑΠΑΠ.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης 2013-2015 περιλαμβάνει την εξής αξιολογητική μελέτη στρατηγικού χαρακτήρα, με αναθέτουσα αρχή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:

Μελέτη για την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ (Δ.Α.ΣΤΑ)

Αντικείμενο του έργου: η  αξιολόγηση της λειτουργίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ (Δ.Α.ΣΤΑ) και των επιμέρους οργανικών μονάδων, δηλαδή των Γραφείων Διασύνδεσης (Γ.Δ.) και των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση. Το παραδοτέο παρελήφθη από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στις 13/1/2014 και είναι αναρτημένο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2012/01/DASTA-P2-TELIKI_MELETI_AXIOLOGISIS.pdf.

Μέσω της μελέτης αξιολογήθηκε η σχετική κατηγορία πράξης και παράλληλα πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της αποτελεσματικότητας τους όσον αφορά την επίπτωση τους στους ωφελούμενους.

Στα πλαίσια της αξιολόγησης λήφθηκαν υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως η αρχική σχεδίαση, η συνέπεια στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, οι δείκτες εκροής, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα τεχνικά δελτία έργου & υποέργων, η συμμόρφωση των διαφόρων δράσεων με τις προδιαγραφές του τεχνικού δελτίου, αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως ο βαθμός επίδρασης της Πράξης στην καθοδήγηση και τις επιλογές των ομάδων στόχου.

Για την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της Πράξης χρησιμοποιήθηκε η έρευνα πεδίου με τη μέθοδο της διακίνησης δομημένου ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια ήταν «μικτού» τύπου. Δηλαδή πέρα από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου, είχαν και ερωτήσεις ανοικτού τύπου στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον ερωτώμενο να εμπλουτίσει τις απαντήσεις του με περισσότερες πληροφορίες, η δευτερογενής επεξεργασία των οποίων θα αποκαλύψει σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική των ημιδομημένων συνεντεύξεων.

Η έρευνα διεξήχθη σε 12 ΑΕΙ της χώρας που ανήκαν σε 8 γεωγραφικές περιφέρειες.

Ως γενικό συμπέρασμα εξάγεται ότι η Πράξη αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα μας έχει ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό ανεργίας στους νέους, ο θεσμός των Δ.Α.ΣΤΑ. αποτελεί το σημαντικότερο «όπλο» των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε αυτό το πρόβλημα. Με την αξιολόγηση αναδείχθηκε η σημαντικότητα της Πράξης καθώς η συντριπτική πλειοψηφία σε όλες τις ομάδες-στόχου δηλώνει ότι η Δράση θα πρέπει να συνεχιστεί.

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης της Πράξης τόσο στους φοιτητές όσο και στις επιχειρήσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους τους δυνητικά ωφελούμενους της Πράξης και για την κοινωνία γενικότερα, να μπορέσουν όλες οι ομάδες στόχου να λάβουν κατάλληλη και αποτελεσματική ενημέρωση για τα Δ.Α.ΣΤΑ. Η συνέχιση του θεσμού των ΔΑΣΤΑ με καλύτερη οργάνωση και συντονισμό, είναι προϋπόθεση για την βελτίωση της διασύνδεσης της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

1.7.3.3 Λοιπές Μελέτες Αξιολόγησης

Κατά το  έτος 2014  ανατέθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ οι παρακάτω μελέτες αξιολόγησης:

  - Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξεων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης Πράξεων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΕΠΕΔΒΜ, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στις Πράξεις αυτές. Πιο συγκεκριμένα, θα αξιολογηθούν οι κάτωθι Πράξεις:

- Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη,

- Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά

- Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά

Οι παραπάνω Πράξεις αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και αφορούν ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω έρευνας αποτύπωσης γνώμης και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αφενός θα αφορούν στην αξιολόγηση των υλοποιηθεισών δράσεων και αφετέρου έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η αξιολόγηση θα καταλήγει επίσης στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση των Πράξεων και το βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσω ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.

- Μελέτη Αξιολόγησης Σχεδίου Αθηνά

Αντικείμενο του έργου είναι η αξιολόγηση-αποτίμηση της εφαρμογής του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ και ειδικότερα:

1. η κάλυψη των απαιτήσεων του Ν. 4076/2012                                               2. η διασύνδεση της εφαρμογής των κριτηρίων της μεταρρύθμισης με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα

3. η αποτίμηση του εξορθολογισμού των γνωστικών αντικειμένων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και ο περιορισμός των υπερβολικά εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων

4. ο βαθμός διασύνδεσης του Ακαδημαϊκού Χάρτη με την παραγωγική διαδικασία και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας

5. η αποτίμηση της λειτουργικότητας του νέου Ακαδημαϊκού Χάρτη και η δημιουργία λειτουργικότερων οργανωτικών δομών

6. η διασύνδεση της λειτουργίας του νέου ακαδημαϊκού χάρτη με κριτήρια βιωσιμότητας και εξυπηρέτησης κρίσιμης μάζας φοιτητικού πληθυσμού και φέρουσας ικανότητας της πόλης-έδρας του εκάστοτε ιδρύματος

7. η καταγραφή ανά Ίδρυμα του οφέλους που προήλθε από τη μεταρρύθμιση

8. η αποτίμηση του οικονομικού οφέλους που προήλθε από τη συνολική εφαρμογή του Σχεδίου

Αξιολογικά κριτήρια που θα εφαρμοστούν είναι τα ακόλουθα:

– Βιωσιμότητα των τμημάτων που συγχωνεύτηκαν.

– Συνάφεια γνωστικών αντικειμένων και προγραμμάτων σπουδών.

– Ικανοποίηση των κριτηρίων ποιότητας νέων τμημάτων.

– Ικανοποίηση των χωροταξικών κριτηρίων ως προς τα λοιπά τμήματα της αντίστοιχης Σχολής και ως προς την έδρα του ιδρύματός.

– Αναγκαιότητα ύπαρξης νέων τμημάτων στο επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών αναφορικά με τον βαθμό εξειδίκευσης του γνωστικού του αντικειμένου.

Το παραδοτέο της μελέτης παρελήφθη το Φεβρουάριο του 2015 και τα συμπεράσματα θα συμπεριληφθούν στην Ετήσια Έκθεση του 2015.

- Μελέτη Αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης για τη μεταφορά της στη νέα προγραμματική περίοδο.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποβολή μίας μελέτης για το σχεδιασμό των έργων πρακτικής άσκησης των Α.Ε.Ι. κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, βάσει αξιολογικών στοιχείων (αξιολογήσεις, εκθέσεις, προτάσεις, παρατηρήσεις) των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της περιόδου 2007-2013. Θα υποβληθούν προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση του θεσμού και τις δυνατότητες βελτίωσης έτσι ώστε η Πρακτική Άσκηση να παραμείνει ένα χρήσιμο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών/σπουδαστών και κατά τη νέα περίοδο.

    - Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 125457/18-1-2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» δεν εμπίπτει στα σχέδια και προγράμματα της παραγράφου 1α του άρθρου 3 (Πεδίο εφαρμογής) της με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ/1225/Β/5-9-2006) «Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)». Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της α΄ σχετικής ΚΥΑ, ούτε η τήρηση της εφαρμογής Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7 της α΄ σχετικής ΚΥΑ.

- ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στο ΕΣΠΑ, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και στην στρατηγική της Λισσαβόνας. Επίσης, γίνεται ποιοτική ανάλυση του ΕΠΕΔΒΜ στην συνολική συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 9 παρ. 3 του Κανονισμού ΕΚ 1083/2006 (earmarking) καθώς επίσης στις συνέπειες από την υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ στην προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο 1ο Κεφάλαιο, κατά το έτος αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης ενεργοποιήθηκαν δράσεις σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Στην παρουσίαση που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία τόσο σε προγραμματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ενεργοποίησης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

  - Η Στρατηγική του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με έμφαση:

- στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα (Νέα Προγράμματα Σπουδών, Αναβάθμισης της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη δημιουργία και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού  σε ψηφιακή μορφή κτλ) και τη βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων

- στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης με την ανάπτυξη συστήματος παροχής κατάλληλων κινήτρων (ιδιαίτερα των ατόμων με χαμηλά προσόντα ή μεγαλύτερης ηλικίας, των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα)

- στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου με την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, με δράσεις / πρωτοβουλίες στήριξης ευπαθών / ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

- στη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της αναθεώρησης του τρόπου δόμησης και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, του καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων και της θέσπισης συστήματος αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της μάθησης, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων

- στην στήριξη σύνδεσης εκπαίδευσης με αγορά εργασίας

- στην ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.

Η νέα διευρυμένη στοχοθεσία του ΕΚΤ επιτρέπει την ανάδειξη συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων που κωδικοποιούν το αναπτυξιακό όραμα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η υλοποίηση των σχετικών δράσεων να έχει ως αποτέλεσμα, στη λήξη της περιόδου 2007-2013, την επίτευξη απτών ποσοτικοποιημένων δεικτών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το ΕΠΕΔΒΜ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους.

1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης»

Στο πλαίσιο του στόχου «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» προωθούνται: i) η αναμόρφωση, ο εκσυγχρονισμός και η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, ii) η ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού πληθυσμού, iii) η συστηματική μέτρηση της προόδου που επιτελείται με την α) ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και β) την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, iv) η επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και v) η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας (συμπεριλαμβανομένου της προσχολικής εκπαίδευσης) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και τις ΤΠΕ. Επίσης, προωθείται η ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και δράσεις / πρωτοβουλίες για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

2ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας»

Στο πλαίσιο του στόχου «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» προωθούνται: i) η αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της και ii) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της αναθεώρησης του τρόπου δόμησης και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, του καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων και της θέσπισης συστήματος αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της μάθησης, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Επίσης, προωθείται η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και η υποστήριξη δράσεων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα.

3ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων»

Στο πλαίσιο του στόχου «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» προωθείται η ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών της δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν, με την ανάπτυξη συστήματος παροχής κατάλληλων κινήτρων (ανάπτυξη συστήματος κινήτρων) ιδιαίτερα των ατόμων με χαμηλά προσόντα ή μεγαλύτερης ηλικίας, των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπρόσθετα, προωθείται η περαιτέρω ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας»

Στο πλαίσιο του στόχου «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» προωθούνται: α) η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό με έμφαση σε ασθενέστερες οικονομικά και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και β) η ενίσχυση της συμμετοχής σε διδακτορικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων (π.χ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ), καθώς και η χορήγηση υποτροφιών

Οι παραπάνω στρατηγικοί στόχοι συγκροτούν αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ, οι οποίοι συμπληρώνονται από τους Άξονες Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας.

  - Συμβολή του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση συμβάλλει:

- στη θεματική προτεραιότητα «Ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας» και τον Γενικό Στόχο 2 «Ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας» (ΕΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή», τον Γενικό Στόχο 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 5 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης» (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» (ΕΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 7 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων» (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης – Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και πρόληψη των φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού» (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 11 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)» (ΕΣ),

- στη θεματική «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης» και τον Γενικό Στόχο 16 «Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής» (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 17 «Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.

Στην ανάλυση συνάφειας που ακολουθεί δεν γίνεται διάκριση άξονα προτεραιότητας ανά κατηγορία επιλέξιμων περιφερειών λόγω της ομοιογένειας των παρεμβάσεων σε αυτές. Η συνάφεια χαρακτηρίζεται είτε ως Άμεση Συμβολή (ΑΣ) είτε ως Έμμεση Συμβολή (ΕΣ).

Σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ:

Οι Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 συμβάλλουν:

- στη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και τον Γενικό Στόχο 4 (ΑΣ), και τον Γενικό Στόχο 6 (ΑΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 8 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 9 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 11 (ΕΣ),

- στη θεματική «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης» και τον Γενικό Στόχο 16 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 17 (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.

- Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται και υλοποιούνται στην προώθηση μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων.

- Στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ προωθούνται και υλοποιούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης. Η αναμόρφωση αυτή θα περιλάβει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων και των ξένων γλωσσών όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν θεματικούς τομείς όπως η ναυτιλία, αλιεία, τουρισμός  κλπ. Ο στρατηγικός στόχος της αειφορίας στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα που διασφαλίζεται μέσα από τα προγράμματα σπουδών, το  εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με την εισαγωγή βιωματικών εφαρμογών.

- Κατάργηση των τυπικών φραγμών καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδρομή και εισαγωγή της αναγκαίας ευελιξίας (οριζόντια και κάθετα) σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και στη δια βίου μάθηση. Υποστήριξη της λειτουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου με έμφαση στην εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων σπουδών που θα αναπτυχθούν.

- Αναμόρφωση των δομών και των διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου και των συντελεστών του στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση, με την εισαγωγή ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών αξιολόγησης με γνώμονα την ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, τη γνωστική πρόοδο, και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

- Στήριξη των προβλεπόμενων διαδικασιών στη βάση των ρυθμίσεων σχετικά με την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, για λόγους παρακολούθησης της πορείας και της επίτευξης των στόχων, στο πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας.

- Η περιοδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ανά τακτά χρονικά διαστήματα) στο γνωστικό τους αντικείμενο και στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους για βελτιστοποίηση των γνώσεων τους, με έμφαση στις ΤΠΕ και τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

- Η καθιέρωση προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης ετήσιας διάρκειας, με έμφαση στο διδακτικό, παιδαγωγικό και ψυχοπαιδαγωγικό περιεχόμενο, που να οδηγεί σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.

- Η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη βάση στοχευμένων μελετών και ερευνών, με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

- Η υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης/επιμόρφωσης ενδεικτικά σε θέματα πολιτισμού, αειφορίας, αγωγής και προαγωγής υγείας κλπ. με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

- Στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 4 υλοποιούνται σημαντικές πράξεις:

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης

- Εξορθολογισμός διδακτέας ύλης και εκπαιδευτικού υλικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Αναβάθμιση μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

- Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

- Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων

- Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

- Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

- Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας, της τεκμηρίωσης και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης (π.χ. Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού, δράσεις διάχυσης και ευαισθητοποίησης του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο»)

- Περαιτέρω, αντιμετωπίζεται η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου με την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της ενισχυτικής διδασκαλίας, καθώς και η εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου προωθούνται και υλοποιούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Συνέχιση της στήριξης των Δράσεων εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού, της επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και του εξοπλισμού για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότερη ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνική ζωή.

- Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής μέσω της ενίσχυσης της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του ολοήμερου νηπιαγωγείο και δημοτικού σχολείου καθώς και της ενισχυτικής διδασκαλίας στην πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο).

- Προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε ομάδες πληθυσμού με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

- Δράσεις που υλοποιούνται:

- Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

- Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ

- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία

- Ολοήμερα Σχολεία ( Α΄ και Β΄ φάση)

- Ενισχυτική Διδασκαλία

- Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών – ΖΕΠ

- Δράσεις Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

- Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις στο πλαίσιο της βελτίωσης της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και της ποιότητας ζωής με τη χρήση των ΤΠΕ. Στο πλαίσιο του στόχου προωθούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Δημιουργία θετικών συνθηκών και δυνατοτήτων για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσους μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, κυρίως με την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού και του απαραίτητου εκπαιδευτικού λογισμικού.

- Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

- Ενίσχυση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και πιστοποίηση μαθητών και σπουδαστών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες ΤΠΕ.

- Στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 6 υλοποιούνται σημαντικές πράξεις:

- Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων - Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία

- Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα

- Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

- Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

- Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

- Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Προγράμματα Ομογένειας

- Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICΤ

Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και της πρόληψης φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, την αντιμετώπιση της μειονεκτικής θέσης προσώπων και ομάδων όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κοινωνική ένταξη των ΑμΕΑ, των μεταναστών και των ατόμων με πολιτισμικές / θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.

Στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ προωθούνται οι παρακάτω δράσεις:

- Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών – ΖΕΠ

- Δράσεις Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

- Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

- Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ

- Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά σχολεία

Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 11 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις ως προς την προώθηση μέτρων υποστήριξης των γυναικών και της προσαρμογής της διάστασης του φύλου στην πολιτική προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων λαμβάνεται έμμεσα μέριμνα για την εκπλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου καθώς δεν υπάρχουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις.

Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 16 «Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης)

- Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 17 «Ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στα θέματα πολιτισμού (Ένταξη του πολιτισμού με διδασκαλία μαθημάτων στα  Ολοήμερα Σχολεία, Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, αναβάθμιση μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων).

Για όλους τους ανωτέρω Γενικούς Στόχους, που εμπίπτουν στους ΑΠ 1,2,3, μέχρι το τέλος του 2014 εντάχθηκαν 2.040 πράξεις (27 πράξεις το 2014) συνολικού προϋπολογισμού 897Μ€ (58 Μ€ το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 675 Μ€ (171 Μ€ το 2014).

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 συμβάλλουν:

- στη θεματική προτεραιότητα «Ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας» και τον Γενικό Στόχο 2 (ΕΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και τον Γενικό Στόχο 4 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 6 (ΕΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 7 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 8 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 9 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 11 (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.

Αναφορικά με το Γενικό Στόχο 2 «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις για την τόνωση της προδιάθεσης για την επιχειρηματικότητα, στην στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, στην προώθηση της επιχειρηματικής διάστασης της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του ανωτέρω στόχου προωθούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

  - Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας.

  - Εισαγωγή μαθημάτων, ενοτήτων και στοιχείων επιχειρηματικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και μέσω της δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης θυρίδων επιχειρηματικότητας με παράλληλη παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες και ενθάρρυνση συστηματικών επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

  - Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για Δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Δράσεις που προωθούνται και υλοποιούνται:

  - Επιχειρηματικότητα Νέων Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

  - Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

  - Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

  - Υποτροφίες ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ κύκλου

Αναφορικά με το Γενικό Στόχο 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται και υλοποιούνται στην βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της αναθεώρησης του τρόπου δόμησης και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, του καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων και της θέσπισης συστήματος αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της μάθησης σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Επιπρόσθετα έμφαση δίνεται στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και στην υποστήριξη δράσεων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα.

Δράσεις που προωθούνται και υλοποιούνται:

- Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

- Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

- Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ

- Αναδιάρθρωση συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης ΑΕΝ

- Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

- Πρόγραμμα Μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης

- Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας

- Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

- Γενικό Στόχο 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις στο πλαίσιο της βελτίωσης της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και της ποιότητας ζωής με τη χρήση των ΤΠΕ. Για το έτος αναφοράς δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις για τον ανωτέρω Γενικό Στόχο.

Αναφορικά με τους:

Γενικό Στόχο 7 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις αναφορικά με τη σταδιακή αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε τα άτομα να εφοδιάζονται με τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέρχονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας και στην εφαρμογή του εθνικού συστήματος σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση

Γενικό Στόχο 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις προς την διεύρυνση, αναδιοργάνωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και της ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων με την προσφορά ευκαιριών για εργασία, μαθητεία, συμπληρωματική επιμόρφωση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή απασχόληση σε κάθε νέο που εγκαταλείπει το σχολείο ή είναι άνεργος.

Γενικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και της πρόληψης φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης ιδιαίτερα για τους νέους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,  την αντιμετώπιση της μειονεκτικής θέσης προσώπων και ομάδων όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, των μεταναστών και των ατόμων με πολιτισμικές / θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, και τον

Γενικό Στόχο 11 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις ως προς την προώθηση μέτρων υποστήριξης των γυναικών και της προσαρμογής της διάστασης του φύλου στην πολιτική προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων προωθούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

  - Διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης και την στοχευμένη παροχή υποτροφιών, με προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού και τα άτομα με αναπηρία.

  - Επέκταση και θεσμική κάλυψη της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών στις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης, που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας. Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής  της πρακτικής άσκησης.

  - Ανάπτυξη των Γραφείων Διασύνδεσης γ/βάθμιας, δικτύωση υφιστάμενων και νέων Γραφείων Διασύνδεσης.

Δράσεις που προωθούνται ή/και υλοποιούνται:

- Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (εκχώρηση ΟΑΕΔ)

- Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

- Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

- Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

- Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας

- Γραφεία Διασύνδεσης Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

Για όλους τους ανωτέρω Γενικούς Στόχους, που εμπίπτουν στους ΑΠ 4,5,6, μέχρι το τέλος του 2014 εντάχθηκαν 201 πράξεις (2 πράξεις το 2014) συνολικού προϋπολογισμού 324Μ€ (83 Μ€ το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 224Μ€ (45 Μ€ το 2014).

Οι Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 συμβάλλουν:

- στη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και τον Γενικό Στόχο 4 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 6 (ΕΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 7 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 8 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 9 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 11 (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.

Αναφορικά με τους:

Γενικό Στόχο 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται και υλοποιούνται στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης με την ανάπτυξη συστήματος παροχής κατάλληλων κινήτρων ιδιαίτερα ατόμων με χαμηλά προσόντα ή μεγαλύτερης ηλικία και ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης συστηματοποιείται σε θεσμικό επίπεδο η δια βίου μάθηση.

- Γενικό Στόχο 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις στο πλαίσιο της βελτίωσης της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και της ποιότητας ζωής με τη χρήση των ΤΠΕ.

- Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων προωθούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

- Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

- Επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

- Δράσεις δια βίου μάθησης για την υποστήριξη γονέων και της τοπικής κοινωνίας.

- Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Δράσεις που προωθούνται και υλοποιούνται:

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

- Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

- Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης με έμφαση στον Πολιτισμό

- Πρόγραμμα για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των ενηλίκων

- Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

- Δικτυακή Πύλη ενημέρωσης πολιτών για τα ενεργά προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

- Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό

- Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

- Σχολές Γονέων

- Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ)

Αναφορικά με τους:

Γενικό Στόχο 7 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις αναφορικά με τη σταδιακή αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε τα άτομα να εφοδιάζονται με τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέρχονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας και στην εφαρμογή του εθνικού συστήματος σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση

Γενικό Στόχο 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις προς την διεύρυνση της συμπληρωματική επιμόρφωσης σε κάθε νέο που εγκαταλείπει το σχολείο ή είναι άνεργος.

Γενικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και της πρόληψης φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,  την αντιμετώπιση της μειονεκτικής θέσης προσώπων και ομάδων όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, των μεταναστών και των ατόμων με πολιτισμικές / θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, και τον

Γενικό Στόχο 11 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις ως προς την προώθηση μέτρων υποστήριξης των γυναικών και της προσαρμογής της διάστασης του φύλου στην πολιτική προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

- Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων προωθούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

- Επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

- Δράσεις δια βίου μάθησης για την υποστήριξη γονέων και της τοπικής κοινωνίας.

- Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Δράσεις που προωθούνται και υλοποιούνται:

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

- Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

- Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης με έμφαση στον Πολιτισμό

- Πρόγραμμα για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των ενηλίκων

- Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

- Δικτυακή Πύλη ενημέρωσης πολιτών για τα ενεργά προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

- Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια

- Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό

- Σχολές Γονέων

- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

- Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ)

Για όλους τους ανωτέρω Γενικούς Στόχους, που εμπίπτουν στους ΑΠ 7,8,9, μέχρι το τέλος του 2014 εντάχθηκαν 109 πράξεις (50 πράξεις το 2014) συνολικού προϋπολογισμού 182Μ€ (5,6 Μ€ το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 102Μ€ (17Μ€ το 2014).

Οι Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 συμβάλλουν:

- στη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και τον Γενικό Στόχο 4 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 5 (ΑΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 11 (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.

Αναφορικά με τους:

Γενικό Στόχο 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται και υλοποιούνται στην προώθηση μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Γενικό Στόχο 5 «Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται δράσεις για τον ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Επιπλέον προβλέπονται δράσεις οργάνωσης και διεξαγωγής γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Αναφορικά με τον:

Γενικό Στόχο 11 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις ως προς την προώθηση μέτρων υποστήριξης των γυναικών και της προσαρμογής της διάστασης του φύλου στην πολιτική προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

- Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων προωθούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

- Δράσεις προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό. - Ενίσχυση Κέντρων Αριστείας.

- Χορήγηση Υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

- Δράσεις που υλοποιούνται:

- Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

- Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- Υποστήριξη Ερευνητικών Ομάδων

- Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

- Αριστεία

- Πρόγραμμα Θαλής

- ERC

- Χορήγηση Υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Για όλους τους ανωτέρω Γενικούς Στόχους, που εμπίπτουν στους ΑΠ 10,11,12 μέχρι το τέλος του 2014 εντάχθηκαν 853 πράξεις (180 πράξεις το 2014) συνολικού προϋπολογισμού 370 Μ€ (52,4 Μ€ το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 230 Μ€ (66 Μ€ το 2014).

Συνάφεια του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

| Δείκτες ΕΣΠΑ | ΑΠ/ΕΣ του ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση που συνεισφέρουν στους δείκτες ΕΣΠΑ | Παρατηρήσεις | Τιμή Στόχος 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Δημόσιες Δαπάνες για την Παιδεία ως Ποσοστό του ΑΕΠ (Δείκτης Λισσαβόνας)* | Όλοι οι ΑΠ και όλοι οι ΕΣ |  | 5% |
| Ποσοστό του γενικού πληθυσμού 25-64 ετών που συμμετέχει σε προγράμματα δια-βίου μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) (Δείκτης Λισσαβόνας)* | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5 ΑΠ 7,8,9 και ΕΣ 7.1, 8.1, 9.1 | Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ | 6% |
| Ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-24 που έχει ολοκληρώσει μόνο τον υποχρεωτικό κύκλο σπουδών και δεν βρίσκεται σε σπουδές ή κατάρτιση (Δείκτης Λισσαβόνας)* | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5, 3.1.,3.3., 3.4, 3.5, |  | 10% |
| Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 20-24 ετών απόφοιτοι του δεύτερου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκεια,ΤΕΕ) (Δείκτης Λισσαβόνας)* | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5, 3.1.,3.3., 3.4, 3.5, ΑΠ 4,5,6 και ΕΣ 4.2, 5.2, 6.2 |  | 86% |
| Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που αξιολογούνται | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.2, 2.2, 3.2 | Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ | 100% |
| Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένο & πιστοποιημένο σε ΤΠΕ | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5 | Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ | 75% |
| Αριθμός προγραμμάτων σπουδών (α’ βάθμιας. Β’ βάθμιας,) που αναμορφώνονται | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1, 2.1, 3.1 | Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ | 600 |
| Αριθμός Συμμετοχών σε δράσεις δια-βίου μάθησης | ΑΠ 7,8,9 και ΕΣ 7.1, 8.1, 9.1 ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5 | Στο δείκτη συνεισφέρουν το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια – Βίου Μάθηση», το ΕΠ «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 2007-13» και ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». | 1.300.000 |
| Αριθμός ωφελουμένων ευπαθών κοινωνικά ομάδων από ενέργειες / δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.4, 2.4, 3.4 | Στο δείκτη συνεισφέρουν το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια – Βίου Μάθηση» και το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». | 175.000 |

* Πρόκειται για πρόβλεψη /στόχο που αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια, δεν αποτελεί αποτέλεσμα μόνο της συνεισφοράς των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική και κοινωνική συγκυρία

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών του ΕΣΠΑ, μέσω των ακόλουθων δεικτών:

- «Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που αξιολογούνται», ο οποίος παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 96%,

- Αριθμός προγραμμάτων σπουδών (α’ βάθμιας. Β’ βάθμιας,) που αναμορφώνονται», ο οποίος παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 188

- «Αριθμός Συμμετοχών σε δράσεις δια-βίου μάθησης», ο οποίος παρουσιάζει τιμή υλοποίησης πάνω από  687.000 συμμετοχές.

  - Συμβολή του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2014

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2014 παρέχει ποιοτική πληροφόρηση για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις περιοχών πολιτικής προτεραιότητας και οι οποίες συναρτώνται αφενός με την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρα και αφετέρου με την υιοθέτηση / εφαρμογή της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δηλαδή βήματα που έχουν επιτευχθεί αλλά και εκείνα που θα πρέπει να γίνουν.

Με αυτό το πρόγραμμα επιβεβαιώνονται οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αναφέρονται στη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, στην παροχή περισσότερης δια βίου μάθησης για τους ενήλικες και στην ενίσχυση των σχέσεων παιδείας και αγοράς εργασίας, στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και στην αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι και παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με την στοχοθεσία του Εθνικού Προγράμματος.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2014, οι Εθνικοί στόχοι για τον τομέα των ανθρώπινων πόρων (εκπαιδευτικοί στόχοι και στόχοι απασχολησιμότητας) είναι οι ακόλουθοι:

Α. Εκπαιδευτικοί στόχοι

1. Βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης, ιδίως με τη μείωση των ποσοστών της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο κάτω του 10% και με αύξηση του μεριδίου των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.

Για τη μείωση των ποσοστών της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις οι οποίες προωθούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα σπουδών, στις ΤΠΕ, στην αισθητική αγωγή και στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών (εισαγωγική εκπαίδευση) και την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης των σχολικών συμβούλων (συμβουλευτική)

- Πιστοποίηση της διοικητικής ικανότητας των εκπαιδευτικών

- Περαιτέρω εφαρμογή και υλοποίηση του «Νέου Σχολείου» μέσω του οποίου ο μαθητής μπαίνει στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και της εισαγωγής του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

- Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

- Νέα προγράμματα σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση), καθώς και στην τεχνολογική εκπαίδευση

- Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

- Εισαγωγή και περαιτέρω ενίσχυση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (στρατηγική ψηφιακού σχολείου)

- Ενίσχυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης

- Επαγγελματική αναγνώριση πτυχίων του εξωτερικού

Αναφορικά με την αύξηση του ποσοστού ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση (40%), σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα παρακάτω σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4009/2011 και 4076/2012:

- Διοικητική μεταρρύθμιση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων η οποία περιλαμβάνει τον διορισμό των διοικητικών συμβουλίων – αποτελούμενα από εσωτερικά και εξωτερικά μέλη, την οικονομική αυτονομία και την ευθύνη των πανεπιστημίων.

- Εξορθολογισμός του δικτύου των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την εφαρμογή του Σχεδίου «Αθηνά»

Β. Στόχοι απασχολησιμότητας

1. Επιδίωξη αύξησης στο 70% του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των ανειδίκευτων εργαζομένων και με την καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών. Προς τούτο, πρωταρχικής σημασίας για τη χώρα είναι: α) η αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας, β) η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και γ) η ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, ώστε να είναι προσβάσιμη από όλους.

Πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2014 αφορούν:

- Η μεταρρύθμιση του κατώτατου μισθού και του κανονιστικού πλαισίου της προσωρινής απασχόλησης

- Η απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση των διοικητικών εμποδίων στις επιχειρήσεις

- Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

- Η υποστήριξη των πρώην αυτοαπασχολούμενων

- Η υποστήρικη των μακροχρόνια ανέργων

Η συνεχής και μεγάλη πτώση της απασχόλησης ωστόσο λόγω της οικονομικής κρίσης έχει αυξήσει την απόσταση προς την επίτευξη του στόχου αυτού.

Προς την επίτευξη του παραπάνω Στόχου στο ΕΠΕΔΜΒ, οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αναφέρονται στην ενίσχυση των θεσμών της τυπικής εκπαίδευσης με την εφαρμογή του Νέου Σχολείου καθώς και τα προγράμματα δια βίου μάθησης συνεργούν, τόσο παρέχοντας τη δυνατότητα στήριξης του θεσμού της οικογένειας, όσο και στην εξασφάλιση προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στα μέλη της οικογένειας, και ειδικότερα στις γυναίκες, να δραστηριοποιηθούν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και να αποτελέσουν ενεργούς φορείς.

Επιπρόσθετα, κεντρικός στόχος του ΕΠΕΔΒΜ είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των νέων με την ανάδειξη συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης, την εισαγωγή προγραμμάτων μαθητείας και της επιχειρηματικότητας των νέων και αυτών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, καθώς και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό κεντρική θέση έχουν τα προγράμματα υποστήριξης της απασχόλησης και της μαθητείας και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης.

Προς επίρρωση των ανωτέρω το ΕΠ ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συμμετέχει με δράσεις στην πρωτοβουλία / σχέδιο της Επιτροπής για την Απασχόληση των Νέων που εξετάζεται σε οικείο κεφάλαιο, καθώς και την εισαγωγή του Προγράμματος Εγγύηση για την Νεολαία (Youth Guarantee) .

2. Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας επιδιώκοντας:

- να βγουν από τον κίνδυνο της φτώχειας ή του αποκλεισμού πάνω από 450.000 πολίτες

- να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 0-17 που βρίσκονται στον κίνδυνο της φτώχιας κατά 100.000 μέχρι το 2020 (σε ποσοστό από 23% το 2008 σε 18% το 2020)

- την ανάπτυξη δικτύου κοινωνικής ασφάλειας (social safety net) ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό που περιλαμβάνει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες μεταξύ αυτών και η εκπαίδευση

Στη βάση των παραπάνω, εξακολουθεί να καταγράφεται έντονα η πρόκληση για άρση των εμποδίων για την πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, δίνοντας έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού όλων των ηλικιών, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων ομάδων με επισφαλή θέση στην αγορά εργασίας, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και τα άτομα με περιορισμένες επαγγελματικές δεξιότητες. Ιδίως, χρειάζεται επικέντρωση σε όλες τις βαθμίδες, σε ενέργειες για επιτυχή ένταξη στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ατόμων που λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κατατάσσονται στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (π.χ. ΑμεΑ, τσιγγάνοι, μετανάστες).

  - Συμβολή του Προγράμματος στην Στρατηγική της Λισσαβόνας και στην Ευρώπη 2020

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας υποστηρίζεται πλήρως από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CΟΜ(2005)-0141) όπου καθορίζονται οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές 2005-2008 καθώς και από την Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε., της 6ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την συνοχή.

Το Εαρινό Συμβούλιο του Μαρτίου 2005 μετονόμασε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας σε Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, και εξέδωσε «κατευθυντήριες γραμμές» οι οποίες συνόψισαν τις βασικές επιλογές, που ομαδοποιούνται και εξειδικεύονται σε 3 ομάδες:

- Κατευθύνσεις Μακροοικονομικού χαρακτήρα, (Κατευθυντήριες Γραμμές 1-6) μεταξύ των οποίων η επίτευξη οικονομικής σταθερότητας με στόχο τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και τη διασφάλιση μισθολογικών εξελίξεων, οι οποίες συμβάλλουν στη μακροοικονομική σταθερότητα και την οικονομική μεγέθυνση

- Κατευθύνσεις μικροοικονομικού χαρακτήρα (Κατευθυντήριες Γραμμές 7-16) μεταξύ των οποίων η βελτίωση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, η διευκόλυνση της καινοτομίας, η προώθηση μιας περισσότερο επιχειρηματικής νοοτροπίας και η δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

- Κατευθύνσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης, (Κατευθυντήριες Γραμμές 17-24) που αφορούν την προσέλκυση και συγκράτηση περισσότερων ατόμων στην απασχόληση, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και τέλος την αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ως ενιαίες κατευθύνσεις για τις εθνικές πολιτικές, την ενίσχυση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης , την επέκταση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις και την αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν θέτουν στόχους σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές πολιτικές, ειδικότερα τις πολιτικές που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, τις πολιτικές παρέμβασης στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την υποστήριξη της ισότητας στην αγορά εργασίας.

Στην στρατηγική για την Ευρώπη 2020 καθορίζονται οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών.

    - Συμβολή του Προγράμματος στις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (Στρατηγική Λισσαβόνας)

Συνολικά το ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση συμβάλλει στις:

- ΟΚΓ 7 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης» (ΑΣ)

- ΟΚΓ 8 «Να διευκολυνθεί η καινοτομία» (ΕΣ)

- ΟΚΓ 9 «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδομηθεί μια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς» (ΕΣ)

- ΟΚΓ 11 «Ενθάρρυνση της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων και ενδυνάμωση των συνεργιών μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος» (ΕΣ)

- ΟΚΓ 15 «Να προωθηθεί μία περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» (ΕΣ)

- ΟΚΓ 20 «Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΕΣ)

- ΟΚΓ 23 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο» (ΑΣ)

- ΟΚΓ 24 «Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες» (ΑΣ).

Στο επίκεντρο των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και μηχανισμοί για την διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με τις οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ για την αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες.

Οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αφορούν ψηφιακές παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων και υποδομές για ένα ψηφιακό σχολείο συνεργούν και αλληλεπιδρούν με τις επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές για τη διάδοση και πραγματική χρήση των ΤΠΕ και τη διευκόλυνση όλων των μορφών καινοτομίας.

Έντονη συνάφεια παρουσιάζεται στις κατηγορίες παρεμβάσεων που σχετίζονται με την αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και τη σύνδεση της με την αγορά εργασίας, όπως αναβάθμιση των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, αναμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού και επιδότηση της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων, γεγονός που ικανοποιεί την κατευθυντήρια γραμμή για τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος στις ΜΜΕ.

Ταυτόχρονα, με τη χρηματοδότηση πλήθους παρεμβάσεων που προωθούν την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτομίας σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή τους, αυτομάτως προκύπτει συνάφεια και συμπληρωματικότητα των επιμέρους πράξεων με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των επενδύσεων σε Ε&Α και την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Τέλος, τα Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, μέσω των παρεμβάσεων κατάρτισης ή προγραμμάτων εξ αποστάσεως σπουδών, προωθούν τη συνέργεια των πράξεων του ΕΠΕΔΜΒ με την οριζόντια πολιτική για τη δημιουργία αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ), ΟΚΓ 11 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται:, το Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή και η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση, παρεμβάσεις για την αποτελεσματική εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ), ΟΚΓ 15 (ΕΣ), ΟΚΓ 20 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται η Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας και οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των Α.Ε.Ι.

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις 	ΟΚΓ 9 (ΕΣ), 	ΟΚΓ 20 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες.

Οι πράξεις: Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,   ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΘΑΛΗΣ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Ενίσχυση μεταδιδακτόρων συμβάλλουν στις ΟΚΓ 7 (ΑΣ), ΟΚΓ 8 (ΕΣ),  ΟΚΓ 23 (ΑΣ), ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

Σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ:

Οι Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 συμβάλλουν στις:

- ΟΚΓ 9 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 11 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 23 (ΑΣ)

- ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

Μέχρι το τέλος του 2014 εντάχθηκαν 2.040 πράξεις (27 πράξεις το 2014) συνολικού προϋπολογισμού 897 Μ€ (58 Μ€ το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 675 Μ€ (171 Μ€ το 2014).

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις 	ΟΚΓ 9 (ΕΣ), ΟΚΓ 11 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται:, το Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή και η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση, παρεμβάσεις για την αποτελεσματική εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η 	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 συμβάλλουν στις:

- ΟΚΓ 9 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 15(ΕΣ)

- ΟΚΓ 20 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 23 (ΑΣ)

- ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

- Μέχρι το τέλος του 2014 εντάχθηκαν 201 πράξεις (2 πράξεις το 2014) συνολικού προϋπολογισμού 324 Μ€ (83 Μ€ το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 224 Μ€ (45 Μ€ το 2014).

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ), 	ΟΚΓ 15 (ΕΣ), ΟΚΓ 20 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται η Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας και οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των Α.Ε.Ι.

Οι Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 συμβάλλουν στις:

- ΟΚΓ 9 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 20 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 23 (ΑΣ)

- ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

- Μέχρι το τέλος του 2014 εντάχθηκαν 109 πράξεις (50 πράξεις το 2014) συνολικού προϋπολογισμού 182 Μ€ (5,6 Μ€ το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 102 Μ€ (17 Μ€ το 2014).

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις 	ΟΚΓ 9 (ΕΣ), 	ΟΚΓ 20 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες.

Οι Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 συμβάλλουν στις:

- ΟΚΓ 7 (ΑΣ)

- ΟΚΓ 8 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 23 (ΑΣ)

- ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

Μέχρι το τέλος του 2014 εντάχθηκαν 853 πράξεις (180 πράξεις το 2014) συνολικού προϋπολογισμού 370 Μ€ (52,4 Μ€ το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 230 Μ€ (66 Μ€ το 2014)

Οι πράξεις: Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,   ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΘΑΛΗΣ, Ενίσχυση μεταδιδακτόρων συμβάλλουν στις ΟΚΓ 7 (ΑΣ), ΟΚΓ 8 (ΕΣ), 	ΟΚΓ 23 (ΑΣ), ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

    - Συμβολή του ΕΠ στην στρατηγική για την Ευρώπη 2020

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», θα επιτρέψει στην Ένωση να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση και να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που περιγράφονται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αρχικές τους θέσεις και τις εθνικές τους συνθήκες, και εκείνες της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των εθνικών στόχων και την εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη.

Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους σε πέντε βασικούς τομείς, που θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως το 2020:

- Απασχόληση – Να απασχολείται το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών

- Καινοτομία – Να επενδύεται σε έρευνα & ανάπτυξη το 3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ

- Κλιματική αλλαγή – Να επιτευχθούν οι κλιματικοί/ενεργειακοί στόχοι «20/20/20» (περιλαμβανομένης μιας ενίσχυσης της μείωσης των εκπομπών στο 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν)

- Εκπαίδευση – Να μειωθεί κάτω από το 10% το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, και να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών

- Φτώχεια – Να μειωθεί η φτώχεια μέσω της εξάλειψης του κινδύνου της φτώχειας ή του αποκλεισμού για τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι πέντε αυτοί στόχοι σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης μετατρέπονται στη συνέχεια σε εθνικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες της κάθε χώρας. Δεδομένου του γεγονότος ότι η ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης αποτελούν νευραλγικούς τομείς για τα κράτη μέλη μέσα στην οικονομική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση τους συμπληρώνει με 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες:

- Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

- Ένωση Καινοτομίας

- Νεολαία σε κίνηση

- Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της

- Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης

- Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας

- Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας

Για κάθε τέτοια πρωτοβουλία οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Η επιτυχία της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την ικανότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, ώστε να τονώσουν την ανάπτυξη – π.χ. αυξάνοντας τα ποσοστά απασχόλησης και τις επενδύσεις στην έρευνα, καθώς και να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών.

Σημαντική επίσης πρωτοβουλία της Ε.Ε. αποτελεί η «Απασχόληση των Νέων» (Youth Initiative). Η ανακοίνωση της πολιτικής για την «Απασχόληση των Νέων» έχει σκοπό να συμπληρώσει τις προτεραιότητες σχετικά με την απασχόληση παρέχοντας μεσοπρόθεσμη πολιτική καθοδήγηση σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση. Αποτελεί συνέχεια των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, καθορίζει ενέργειες που απαιτούν ιδιαίτερη έμφαση στην παρούσα συγκυρία και αποσκοπεί στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των παραγόντων και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, έτσι ώστε να τεθούν σε κίνηση οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία της ΕΕ θέτει σε κίνηση τους μοχλούς της, έτσι ώστε να στηρίξει την ανάκαμψη που συνοδεύεται από την αύξηση των θέσεων εργασίας, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς στην αγορά εργασίας, και προχωρώντας και άλλο στην οδό μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Η εισαγωγή επίσης του Προγράμματος Εγγύηση για την Νεολαία (Youth Guarantee) είναι προς αυτήν την κατεύθυνση η οποία είναι μια νέα δράση για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η οποία εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 –είτε είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες απασχόλησης είτε όχι– θα λαμβάνουν μια συγκεκριμένη, ποιοτική προσφορά εντός 4 μηνών αφότου εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι. Αυτή η ποιοτική προσφορά πρέπει να αφορά εργασία, μαθητεία, πρακτική άσκηση ή συνέχιση της εκπαίδευσής τους, και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την κατάσταση κάθε νέου. Η πρωτοβουλία αυτή επικεντρώνεται στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν ποσοστά ανεργίας των νέων πάνω από 25%. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει το δικό του εθνικό σχέδιο υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και η ΕΕ συμπληρώνει την εθνική χρηματοδότηση του προγράμματος μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνέργεια του ΕΠΕΔΜΒ παρατηρείται μεγάλη σε 3 από τους 5 βασικούς στόχους και το ίδιο ισχύει με τις κατηγορίες παρέμβασης του Προγράμματος οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με τους στρατηγικούς στόχους της «Ευρώπης 2020».

Συγκεκριμένα,

- για το στόχο Επένδυση του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ σε έρευνα και τεχνολογία, οι κατηγορίες παρεμβάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και η υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με παραγωγικούς Φορείς, παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με την προτεραιότητα της Ευρώπης 2020.

- για το στόχο στον τομέα της Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης, οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αφορούν τη βασική εκπαίδευση περιλαμβάνουν καλύτερη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αναπροσαρμοσμένους κύκλους μαθημάτων, βελτιωμένη εκπαίδευση των καθηγητών, καινοτόμους εκπαιδευτικές μεθόδους, εξατομικευμένη υποστήριξη - ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, περιλαμβανομένων των μεταναστών και των Ρομά- και ενίσχυση της συνεργασίας με τις οικογένειες και την τοπική κοινότητα, γεγονός που αναδεικνύει την έντονη συνάφεια του ΕΠΕΔΒΜ. Αντίστοιχα, το ΕΠΕΔΒΜ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις προκειμένου να καταστούν ελκυστικά και αποτελεσματικά τα συστήματα τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης εκπαίδευσης με εκσυγχρονισμένους κύκλους μαθημάτων και βελτιωμένη διαχείριση γνώσης (Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων), συνεργώντας σημαντικά με τη δεύτερη προτεραιότητα του τομέα Εκπαίδευσης για την Ευρώπη 2020.

- Ως απάντηση στους στόχους της πρωτοβουλίας για την «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας», το ΕΠΕΔΜΒ συνεργεί στη παροχή υποστήριξης και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για μαθητές ή εκπαιδευομένους ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Παρεμβάσεις όπως η σχολική ένταξη, η πρόσβαση σε νηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και η παροχή ευκαιριών καινοτόμου εκπαίδευσης και κατάρτισης για μειονεκτούσες ομάδες παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με τον στόχο της Ευρώπης 2020 καθώς στοχεύουν αντίστοιχα στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους.

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", όπως ενδεικτικά αναφέρονται:, το Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή και η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση, η Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας  και οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των ΑΕΙ, τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

Η πολιτική απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020

Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί μια νέα στρατηγική για την επόμενη δεκαετία, «η στρατηγική για την Ευρώπη 2020», που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση και να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με υψηλό επίπεδο απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε μια «έξυπνη ανάπτυξη», δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και των επιχειρήσεων και στην περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και να βοηθήσουν να γίνονται οι δημιουργικές ιδέες καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή, και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας στους πολίτες τις δεξιότητες και τα προσόντα που χρειάζονται η ευρωπαϊκή οικονομία και η ευρωπαϊκή κοινωνία για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και καινοτόμες, αλλά και συμβάλλοντας στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ένταξης.

Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 συνοδεύεται από μια μικρότερη σειρά κατευθυντήριων γραμμών, που αντικαθιστούν την προηγούμενη σειρά των 24 και αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο την απασχόληση και τα γενικά θέματα οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών συνδέονται αναπόσπαστα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της σύστασης του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης. Από κοινού, αποτελούν τις «ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020» και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών αφορούν:

- ΚΓ 7 «Αύξηση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας»

- ΚΓ 8 «Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προαγωγή της διά βίου μάθησης»

- ΚΓ 9 «Βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση»

- ΚΓ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας».

Στη ΚΓ7 «Αύξηση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας» το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 2ου Στρατηγικού Στόχου «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» και ειδικότερα μέσα από δράσεις, που ως Ειδικό Στόχο έχουν την αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.

Στη ΚΓ8 «Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προαγωγή της διά βίου μάθησης» το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του2ου Στρατηγικού Στόχου «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας», του 3ου στρατηγικού στόχου «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» και του 4ου στρατηγικού στόχου «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομία».

Στη ΚΓ9 «Βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση» το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 1ου στρατηγικού στόχου «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και ειδικότερα μέσα από δράσεις, που ως Ειδικούς Στόχους έχουν την αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση  του εκπαιδευτικού συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού, την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) και την ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στη ΚΓ10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 1ου στρατηγικού στόχου «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και ειδικότερα μέσα από δράσεις, που ως Ειδικό Στόχο έχουν την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

Ποσοτικοί στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που αφορούν στην εκπαίδευση  (για την Ελλάδα)

Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης:  9,7 %

Ποσοστό ατόμων (ηλικίας 30-34 ετών) που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση: 32%

    - Συνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές (ΚΣΚΓ) για την πολιτική συνοχής 2007-2013

Συνολικά το ΕΠΕΔΒΜ συμβάλλει στις:

- ΚΣΚΓ 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ» (ΑΣ)

- ΚΣΚΓ 1.2.2 «Διευκόλυνση της καινοτομίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας» (ΑΣ)

- ΚΣΚΓ 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους» (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.1 «Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας» (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.2. «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας» (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» (ΑΣ).

Σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ:

Οι Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 συμβάλλουν στις:

- ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

- Μέχρι το τέλος του 2014 εντάχθηκαν 2.040 πράξεις (27 πράξεις το 2014) συνολικού προϋπολογισμού 897 Μ€ (58 Μ€ το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 675 Μ€ (171 Μ€ το 2014).

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται:, το Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή και η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση, η Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 συμβάλλουν στις:

- ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.1 (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Μέχρι το τέλος του 2014 εντάχθηκαν 201 πράξεις (2 πράξεις το 2014) συνολικού προϋπολογισμού 324 Μ€ (83 Μ€ το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 224 Μ€ (45 Μ€ το 2014).

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.3.1 (ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται η Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας, υποστήριξη δράσεων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα και οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των ΑΕΙ

Οι Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 συμβάλλουν στις:

- ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.2

- ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Μέχρι το τέλος του 2014 εντάχθηκαν 109 πράξεις (50 πράξεις το 2014) συνολικού προϋπολογισμού 182 Μ€ (5,6 Μ€ το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 102 Μ€ (17 Μ€ το 2014).

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.3.2, ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες.

Οι Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 συμβάλλουν στις:

- ΚΣΚΓ 1.2.1 (ΑΣ)

- ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Μέχρι το τέλος του 2014 εντάχθηκαν 853 πράξεις (180 πράξεις το 2014) συνολικού προϋπολογισμού 370 Μ€ (52,4 Μ€ το 2014), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 230 Μ€ (66 Μ€ το 2014).

Οι πράξεις «Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», ΘΑΛΗΣ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Πρόγραμμα Μεταδιδακτόρων, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και ΑΡΙΣΤΕΙΑ συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.1 (ΑΣ), ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Σε επίπεδο ειδικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ:

Οι Ειδικοί Στόχοι 1/2/3.1 συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 1/2/3.2 συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 1/2/3.3 συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΕΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 1/2/3.4 συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 1/2/3.5 συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 4/5/6.1 συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 4/5/6.2 συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 4/5/6.3 συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΑΣ), ΚΣΚΓ 1.3.1 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 7/8/9.1 συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ), 1.3.2 (ΕΣ), και 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 7/8/9.2 συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 10/11/12.1 συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.1 (ΑΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 10/11/12.2 συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

    - Συμβολή του Προγράμματος στους δείκτες Λισσαβόνας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συμβάλλει στους παρακάτω δείκτες ΕΣΠΑ.

| Δείκτες Λισσαβόνας | ΑΠ/ΕΣ του ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση που συνεισφέρουν στους δείκτες | Παρατηρήσεις | Τιμή Στόχος 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Δημόσιες Δαπάνες για την Παιδεία ως Ποσοστό του ΑΕΠ* | Όλοι οι ΑΠ και όλοι οι ΕΣ |  | 5% |
| Ποσοστό του γενικού πληθυσμού 25-64 ετών που συμμετέχει σε προγράμματα δια-βίου μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης)* | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5 ΑΠ 7,8,9 και ΕΣ 7.1, 8.1, 9.1 | Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ | 6% |
| Ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-24 που έχει ολοκληρώσει μόνο τον υποχρεωτικό κύκλο σπουδών και δεν βρίσκεται σε σπουδές ή κατάρτιση* | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5, 3.1.,3.3., 3.4, 3.5, |  | 10% |
| Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 20-24 ετών απόφοιτοι του δεύτερου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκεια,ΤΕΕ) * | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5, 3.1.,3.3., 3.4, 3.5, ΑΠ 4,5,6 και ΕΣ 4.2, 5.2, 6.2 |  | 86% |

* Πρόκειται για πρόβλεψη /στόχο που αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια, δεν αποτελεί αποτέλεσμα μόνο της συνεισφοράς των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική και κοινωνική συγκυρία

- «Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης» , ο οποίος παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 434.328 συμμετοχές.

  - Συνέπεια και Συγκέντρωση της Στήριξης

    - Συμβολή του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2014 όσον αφορά την Κοινωνική Ένταξη

Οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 -2013 συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και συγκεκριμένα στους επιμέρους στόχους όπως αναφέρονται στο ΕΠΜ 2014:

- Εκπαιδευτικός στόχος: το ποσοστό της σχολικής διαρροής πρέπει να είναι κάτω από 10% και το ποσοστό της ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να πάνω από  40%

- Στόχοι κατά της φτώχειας: (α) 450.000 λιγότερα άτομα αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της φτώχειας, (β) μείωση του αριθμού των παιδιών ηλικίας 0-17 που βρίσκονται στον κίνδυνο της φτώχιας κατά 100.000 μέχρι το 2020 και (γ) ανάπτυξη δικτύου κοινωνικής ασφάλειας ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό σε βασικές υπηρεσίες μεταξύ αυτών και της εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον πρώτο στόχο, τα μέτρα όπως περιγράφονται στο ΕΠΜ 2014, που σχετίζονται με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού περιλαμβάνουν:

- Εκπαιδευτικές δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες: ΡΟΜΑ, θρησκευτική μειονότητα της Θράκης, αλλοδαπούς καθώς και τη δημιουργία των «Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας».

- Στήριξη των ατόμων με αναπηρία

Όσον αφορά τα παραπάνω μέσω του ΕΠΕΔΒΜ υλοποιούνται δράσεις που εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 1.4. των αξόνων 1,2,3. Μέχρι το τέλος του 2014 είχαν ενταχθεί 47 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 420 Μ€. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Α’ και Β’ φάση)

- Ενισχυτική Διδασκαλία

- Ζώνες Εκπαιδευτικές Προτεραιότητας

- Εκπαίδευση παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας

- Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών

- Εκπαίδευση παιδιών Ρομά

- Διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές δράσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών

- Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα δημοτικά σχολεία

- Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

- Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Μητρώο ΑΜΕΑ

- Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρία

Όσον αφορά τους άλλους στόχους, τα μέτρα όπως περιγράφονται στο ΕΠΜ 2014, σχετίζονται με α) την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, β) τη μείωση της παιδικής φτώχειας και την κοινωνική ένταξη όλων των παιδιών καθώς και γ) την κοινωνική ενσωμάτωση και τη μη διάκριση.

Όσον αφορά τα παραπάνω, μέσω του ΕΠΕΔΒΜ υλοποιούνται δράσεις και μέχρι το τέλος του 2014 είχαν ενταχθεί 43 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού  299 Μ€. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Ζώνες Εκπαιδευτικές Προτεραιότητας

- Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα δημοτικά σχολεία

- Εκπαίδευση παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας

- Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών

- Εκπαίδευση παιδιών Ρομά

- Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Μητρώο ΑΜΕΑ

- Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρία

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα. Την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό (Πρόγραμμα Οδυσσέας)

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Δράσεις υποστήριξης απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα

    - Αντιμετώπιση συστάσεων Ε.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την εαρινή του σύνοδο (20/21 Μαρτίου 2014) πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και προοπτική. Ειδικότερα, συζήτησε τις καταλληλότερες πολιτικές ενέργειες σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και διεξήγαγε μια πρώτη συζήτηση για την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επικεντρώθηκε επίσης σε μια ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ως μοχλό για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων, καθώς και στην παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας. Τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που προσδιορίζονται στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα του περασμένου έτους και στην πρόσφατη ανάλυση της Επιτροπής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης επιτήρησης των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών ανισορροπιών καθώς επίσης και στις σχετικές εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι Ειδικές Συστάσεις για την Ελλάδα συμπίπτουν με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων προκειμένου να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις, το οποίο έχει αναλυθεί στην παράγραφο 2.3.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολόγησε την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής. Η επίτευξη του στόχου της στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη παραμένει καίριας σημασίας. Η κρίση επιβράδυνε το ρυθμό επίτευξης των βασικών στόχων της στρατηγικής, ενώ οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη στην Ευρώπη δεν έχουν εκλείψει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Επίσης, σύμφωνα με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2013 για την παιδεία, τα κράτη μέλη καλούνται:

– να αναδιαρθρώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, για παράδειγμα, με τη δημιουργία στενότερων δεσμών με την αγορά εργασίας,

– να βελτιώσουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να επικεντρωθούν σε τομείς με δυνατότητες ανάπτυξης ή σε τομείς με ελλείψεις δεξιοτήτων.

– να προσδιορίσουν τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να παράσχουν εξατομικευμένη υποστήριξη.

– να μειώσουν τον αριθμό των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων μέσω πρόσβασης στην κατάρτιση των ενηλίκων και στη δια βίου μάθηση, και

– να βελτιώσουν τη μάθηση με χρήση ΤΠΕ και την πρόσβαση σε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Σε σχέση με την εφαρμογή μέτρων που έχουν βραχυπρόθεσμη επίδραση στην απασχόληση και στην ανάπτυξη αλλά την εφαρμογή ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, ιδίως με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων, το ΕΠ ανταποκρίνεται μέσω της συμμετοχής του στο Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων.

Το σχέδιο δράσης λαμβάνει υπόψη τις βασικές προτεραιότητες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως αποτυπώνονται στις εμβληματικές πρωτοβουλίες «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και «Νεολαία σε κίνηση», καθώς και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Youth Opportunities Initiative» / «Ευκαιρίες για τους Νέους»  και την αλματώδη άνοδο της ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών στην Ελλάδα και αποτελεί ένα ενιαίο, συνεκτικό επιχειρησιακό σχέδιο με άμεση εφαρμογή και αποτελεσματικότητα.

Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης απαντά στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης συντονισμένων δράσεων και εθνικών πρωτοβουλιών αντιμετώπισης του μείζονος ζητήματος της χαμηλής απασχόλησης των νέων διασφαλίζοντας τη μέγιστη συνεισφορά των κοινοτικών πόρων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και την πλήρη ενεργοποίηση των θεσμικών φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών δράσεων. Αποτελεί δε σημαντικότατη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με ευρύτερες θετικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις καθώς παρέχει ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα μεγάλο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μας αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και καινοτομία των νέων.

Κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ανάδειξη συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15-24 και 25-35 στην Ελλάδα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους θεματικούς άξονες προτεραιότητας:

- Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

- Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση.

- Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγησης, συμβουλευτικής,  κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα  στο ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων.

- Ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα/καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας.

Το ΕΠ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των ως άνω θεματικών αξόνων 2 και 4, με συνεχιζόμενες και νέες δράσεις που αφορούν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, προγράμματα μαθητείας, δράσεις διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Ο συνολικός, διατιθέμενος από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», προϋπολογισμός ανέρχεται σε 113,6 M€ και αφορά σε 281.300 ωφελούμενους.

Ως προς τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 1ου στρατηγικού στόχου «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και του 2ου στρατηγικού στόχου «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας». Οι μεταρρυθμίσεις εστιάζονται κυρίως στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, στην ανάπτυξη συστηματικής αξιολόγησης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με έμφαση στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και η ενίσχυση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης των επαγγελματικών λυκείων.

Ενδεικτικά αναφέρεται η σημαντική πρόοδος υλοποίησης πράξεων στην εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών βοηθημάτων. Επίσης, πρόοδος συντελείται στην αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή τους, στην Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ- ΜΟΔΙΠ), στη διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης και στη χορήγηση υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Μέχρι το τέλος του 2014, στο σύνολο των στρατηγικών στόχων 1 και 2,  ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 2.251 (εκ των οποίων οι 1.791 αφορούν στα προγράμματα εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών) με συνολικό προϋπολογισμό 1.395 Μ€.

Ως προς την ενίσχυση των τομέων έρευνας και  καινοτομίας το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 4ου στρατηγικού στόχου «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας». Οι παρεμβάσεις εστιάζονται κυρίως στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, της χορήγησης υποροφιών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ και της ενίσχυσης της συμμετοχής σε διδακτορικό επίπεδο μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.

Μέχρι το τέλος του 2014 , στο σύνολο του στρατηγικού στόχου 4, ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 853 με συνολικό προϋπολογισμό 370 Μ€.

Σε σχέση με την ενίσχυση της διά βίου μάθησης με στόχο την προώθηση της απασχόλησης το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 3ου στρατηγικού στόχου «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων». Στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής προβλέπεται η εφαρμογή της δια βίου μάθησης και η ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής, με πρωταρχικούς σκοπούς, την προσέλκυση περισσότερων ατόμων σε ενέργειες δια βίου μάθησης, ιδίως αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και την αύξηση των επενδύσεων στη δια βίου εκπαίδευση.

Μέχρι το τέλος του 2014 στο σύνολο του στρατηγικού στόχου 3 ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 109 με συνολικό προϋπολογισμό 182 Μ€.

  - Συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 9 παρ. 3 του Καν1083/2006 (Earmarking)

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στην ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» είναι καθοριστική στην προτεραιότητα για τη «Βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου» για τις Περιφέρειες των Στόχων 1 και 2. Σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας (earmarking) η κατανομή της κοινοτικής συνδρομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις κατηγορίες παρέμβασης της προτεραιότητας αυτής εμφανίζεται στους Πίνακες ως ακολούθως:

Συμβολή του ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση στις προτεραιότητες για την ανάπτυξη και την απασχόληση (earmarking)

* Οι δαπάνες έχουν συμπληρωθεί τα ποσά που υποβλήθηκαν με την αίτηση πιστοποίησης δαπανών του Δεκεμβρίου 2014.

- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Στο 3ο Κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τη φυσική και οικονομική πρόοδο του κάθε Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο 1ο Κεφάλαιο, έως το τέλος του 2014 είχαν ενταχθεί  3.636 (161 οριζόντιες) πράξεις συνολικού προϋπολογισμού  1.981 εκ. ευρώ. Από τις συνολικές ενταγμένες πράξεις του προγράμματος, 1.791 πράξεις αφορούν σε δύο κατηγορίες πράξεων «1/2/3.1.4 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και «1/2/3.1.5 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3.

Το Κεφάλαιο διαρθρώνεται ανά θεματική ενότητα Αξόνων Προτεραιότητας δεδομένου ότι οι Ειδικοί Στόχοι και οι Δράσεις είναι κοινές. Σε κάθε μια από τις 5 θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται 3 Άξονες Προτεραιότητας που διαφοροποιούνται ως προς την περιφερειακή διάσταση εφαρμογής (περιφέρειες σύγκλισης, σταδιακής εξόδου, σταδιακής εισόδου) των δράσεων που περιλαμβάνουν. Σε κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία φυσικού (δείκτες παρακολούθησης) και οικονομικού αντικειμένου για κάθε επιμέρους Άξονα.

Στους σχετικούς Πίνακες του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 αποτυπώνονται η φυσική και οικονομική πρόοδος των πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ.

Ως προς την κατηγοριοποίηση των συμμετεχόντων ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις του ΕΚΤ που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΧΧΙΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, παρατίθενται οι σχετικοί Πίνακες σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας.

  - Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης»

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τόσο ο κεντρικός στόχος όσο και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 Αξόνων:

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 Περιφέρεις Σταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Κεντρικός στόχος της θεματικής ενότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 είναι η βελτίωση της ποιότητας όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί η συνεχής αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς εργασίας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη μέσω της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Οι Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 είναι οι ακόλουθοι:

- Ε.Σ.1. Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού.

- Ε.Σ.2. Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος.

- Ε.Σ.3. Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

- Ε.Σ.4. Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

- Ε.Σ.5. Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

    - Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

      - Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3

Έως το τέλος του έτους 2014 εντάχθηκαν συνολικά 2.122* πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 41 οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα:

- στον Άξονα 1 εντάχθηκαν 814 πράξεις.

- στον Άξονα 2 εντάχθηκαν 1.067 πράξεις

- στον Άξονα 3 εντάχθηκαν 241 πράξεις.

*από τις 2.122 συνολικές πράξεις οι 41 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 2.040

Σημαντικός αριθμός ενταγμένων πράξεων παρατηρείται στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

- Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

- Δράσεις με έμφαση στα άτομα με αναπηρία

- Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός εντάξεων (1.791 πράξεις ) εμφανίζεται σε δύο κατηγορίες πράξεων, «Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και «Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία».

Η πρόοδος στις τιμές των δεικτών των τριών (3) εξεταζόμενων Αξόνων Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Από την έναρξη το Προγράμματος και έως το τέλος του 2014, η υλοποίηση των Πράξεων των αξόνων 1,2,3 παρουσιάζει (αθροιστικά) την ακόλουθη εικόνα ως προς το φυσικό τους αντικείμενο:

- Έχει χρηματοδοτηθεί η λειτουργία 67 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

- 257.943 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 9.444 σχολικές μονάδες, συμμετείχαν σε 2.930 περιβαλλοντικά προγράμματα

- 24.693 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης

- 43.922 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης

- 550 σχολικές μονάδες συμμετείχαν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες μέσω αυτοαξιολόγησης

- 188 προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση αναμορφώθηκαν προς καινοτόμες κατευθύνσεις μέσω του Νέου Σχολείου

- 68 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας και 120 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στην πιλοτική εφαρμογή του Νέου Σχολείου

- 1.334 ολοήμερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα

- 2.412 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το Νέο Σχολείο

- 1.257 φοιτητές παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

- 8.431 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης για ΑμεΑ

- 7.804 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης μέσω του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης»

- Αναπτύχθηκαν 2.564 εφαρμογές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού εκ των οποίων οι 2.041 υποστηρίζουν τα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

- 540.278 μαθητές εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα υποστήριξης Ολοήμερων Σχολείων από την πρώτη φάση και πάνω από 40.000 από το Ολοήμερο Β’.

- 49.883 (μέσος ετήσιος αριθμός) παιδιά ΡΟΜΑ, αλλοδαποί, παλλινοστούντες μαθητές, μουσουλμανόπαιδες και παιδιά από ευάλωτα κοινωνικά ομάδες,  έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

- 409 αριστεία έχουν απονεμηθεί από το θεσμό αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- 21.563 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε ΤΠΕ

- 1.807 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών από 830  σχολικές μονάδες

- 36.600 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από δράσεις πολιτισμού

- 25.490 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Παρακάτω ακολουθούν περιγραφές ενδεικτικών παρεμβάσεων σε επίπεδο τριάδας αξόνων καθώς και περιγραφή της προόδου υλοποίησης τους.

Α. Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Έχει στόχο τη λειτουργία σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Βασικές δράσεις τους έργου είναι οι ακόλουθες:

- Πρόσληψη Εκπαιδευτικώνγια την λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ, ειδικότητας στη Θεατρική Αγωγή, στη Μουσική, στα Εικαστικά, στην Πληροφορική, στα Αγγλικά και στη Φυσική Αγωγή.

- Διενέργεια ενημερωτικών/επιμορφωτικών σεμιναρίων – ημερίδων, με αντικείμενο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις δυνατότητες αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη Θεατρική Αγωγή, τη Μουσική, τα Εικαστικά, την Πληροφορική, τα Αγγλικά, τη Φυσική Αγωγή, τις βιωματικές δράσεις που γίνονται στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης (π.χ. Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, Διατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή αγωγή, Περιβάλλον, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα), καθώς και την ενισχυτική διδασκαλία (προετοιμασία μαθημάτων επόμενης μέρας κ.ο.κ.).

- Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας του Θεσμού

Το σχολικό έτος 2011-2012 λειτούργησαν συνολικά 966 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ, το σχολικό έτος 2013-2014 το πρόγραμμα του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος εφαρμόσθηκε σε επιπλέον Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και συνολικά λειτουργούν 1.321 σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ, ενώ το σχολικό έτος 2014-2015 τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που εφαρμόστηκε το ΕΑΕΠ ανήλθαν σε 1.334.

- Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται μέσω περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επιπρόσθετα, κατά το έτος 2013-2014 πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα σίτισης μαθητών σε 48 σχολεία με ΕΑΕΠ σε Αττική και Θεσσαλονίκη, μέσω συμβάσεων με τα κυλικεία των σχολειών. Για την προβολή του έργου και του θεσμού των ΕΑΕΠ δημιουργήθηκε αφίσα και τηλεοπτικό σποτ το οποίο προβλήθηκε Ιούλιο- Σεπτέμβριο 2014 ως κοινωνικό μήνυμα.

Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 απασχολήθηκαν 2.360 εκπαιδευτικοί, για το σχολικό έτος 2012-2013 απασχολήθηκαν 2.693 εκπαιδευτικοί, για το 2013-2014 έχουν απασχοληθεί 2.921 εκπαιδευτικοί και για το 2014-2015 οι εκπαιδευτικοί ανήλθαν σε 2.879.

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία

Το Έργο έχει ως στόχο την υποστήριξη μαθητών που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) στην υποδοχή και ένταξή τους στο Ελληνικό Σχολείο, η οποία επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες α/θμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό δυναμικό στελεχώνει τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ και τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ, με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αλλά και τη στήριξή τους σε άλλα αντικείμενα.

Το Έργο περιλαμβάνει συνολικά τις ακόλουθες δράσεις:

- Εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και ιδιαίτερα των Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στη Θεατρική Αγωγή, στη Μουσική και στα Εικαστικά, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς το σχολικό έτος 2010-2011.

- Εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2011-2012.

Μέχρι και το τρέχον σχολικό έτος 2014-15 πραγματοποιήθηκαν:

- Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και ιδίως των Δημοτικών με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στη Θεατρική Αγωγή, στη Μουσική και στα Εικαστικά. Η παρούσα δράση, στην οποία απασχολήθηκαν συνολικά 1.748 εκπαιδευτικοί, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το σχολικό έτος 2010-2011.

- Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και σε Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (έναρξη 2011-2012). Απασχολήθηκαν 412 εκπαιδευτικοί από τους οποίους ανέλαβαν υπηρεσία 395 εκπαιδευτικοί.

- Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ανέλαβαν υπηρεσία 399 εκπαιδευτικοί, το σχολικό έτος 2013-14 ανέλαβαν υπηρεσία 449 εκπαιδευτικοί, ενώ το 2014-15 οι εκπαιδευτικοί που απασχολήθηκαν ανήλθαν στους 397.

- Μέχρι το έτος αναφοράς έχουν επωφεληθεί 2632 Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και ενίσχυση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας κατά τα σχολικά έτη 2008–09, 2009–10 και 2010–11 στην Ε’ και στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, σε όλα τα πολυθέσια σχολεία και για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

- Κατά το σχολικό έτος 2008/2009 απασχολήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων συνολικά περίπου 2.052 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας.

- Κατά το σχολικό έτος 2009/2010  απασχολήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων συνολικά περίπου 2.142 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας.

- Κατά το σχολικό έτος 2010/2011 απασχολήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων συνολικά περίπου 1.453 ωρομίσθιοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011/2012 δεν απασχολήθηκαν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 05 (Γαλλικής Γλώσσας) και ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας) στο πλαίσιο των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013. Το ίδιο ισχύει και για το σχολικό έτος 2012/2013.

Κατά το έτος 2013 πραγματοποιήθηκε ομαλά η εξής κυρίως δράση:

Διανομή και εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών για μαθητές 9-12 ετών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού» των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013 διανεμήθηκαν:

α) σε μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξεως της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι φοιτούν σε τμήματα διδασκαλίας Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, ανά την χώρα: 186.000 αντίτυπα του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών, (αριθμός που αντιστοιχεί στους ωφελούμενους μαθητές)

β) σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στα αντίστοιχα τμήματα διδασκαλίας Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 7.000 αντίτυπα του Οδηγού του Εκπαιδευτικού για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών για μαθητές 9-12 ετών, καθώς, και

γ) σε Σχολικούς Συμβούλους Γαλλικής και Γερμανικής (αριθμός 22), και, επιπλέον, σε στελέχη της Εκπαίδευσης και τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης: αντίτυπα επιμορφωτικού τόμου με επιστημονικά, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά άρθρα/Πρακτικά για την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (αριθμός 300 αντίτυπα).

Το έργο ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2013.

Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της δεξιότητας εκμάθησης γλωσσών, την προώθηση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

- Δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένης γλώσσας μέσα από καινοτόμες δράσεις όπως είναι η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού (Portfolio) Γλωσσών στο δημοτικό σχολείο, το οποίο αποτελεί ένα ευέλικτο και ποιοτικό εργαλείο τόσο για την προώθηση της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας, όσο και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διά βίου μάθησης των ξένων γλωσσών.

- Δράσεις που αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων με εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στην Αγγλική Γλώσσα και στην υποστήριξή τους από δίκτυο πολλαπλασιαστών επιμορφωτών οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί σε ειδικά σεμινάρια-ημερίδες.

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Κατά το σχολικό έτος2010-2011 απασχολήθηκαν 1.100 εκπαιδευτικοί για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στην Α και Β τάξη Δημοτικών Σχολείων.

- Ενημέρωση εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού ως προς την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία και στο δημοτικό σχολείομέσω διαδικτυακού ιστού.

- Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων ΠΕ 06 στην αξιοποίηση του EυρωπαϊκούPortfolio Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 06 κατά το σχολικό έτος 2010-2011.

- Δημιουργία ψηφιοποιημένου–διαδραστικούΕυρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών για μαθητές 6-9 ετών, το οποίο έλαβε έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 15/03/2013 (αριθμός μοντέλου Νο. 2013.R009), ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού και το εγχειρίδιο χρήσης του διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. Το Ευρωπαϊκό PortfolioΓλωσσών θα αναρτηθεί στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Υπουργείου.

- Διεξαγωγή Ευρωπαϊκού Κεντρικού Συνεδρίουμε τίτλο «Η πορεία της Ελλάδας για μια πολύγλωσση Ευρώπη 2010-2014: Η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» με σκοπό την αποτίμηση της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στην χώρα μας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και στο πλαίσιο της τήρησης κανόνων  προβολής και δημοσιότητας των ανωτέρω Πράξεων.

Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξ ορθολογισμού της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ)

Το Έργο έχει ως στόχο τη διερεύνηση και την επιστημονική τεκμηρίωση των παραμέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να καταστεί δυνατή η αναμόρφωση και ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού των βασικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Η έρευνα παραμέτρων εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία αφορά στη δημιουργία από το ΙΕΠ μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής και συντονιστικής δομής μαζί με ένα εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να γίνει δυνατή η συλλογή και επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων καθώς και η εκπόνηση των σχετικών μελετών/ προτάσεων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλη (Υλοποίηση ΙΕΠ)

- Απασχόληση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο) για την παροχή διδακτικού έργου μέσω του οποίου θα διεξαχθεί η Έρευνα (Υλοποίηση ΕΥΕ ΕΔ)

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 απασχολήθηκαν 1.171 εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπλήρωναν και υπέβαλαν στο ΙΕΠ με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, κάθε μήνα, ερωτηματολόγια αποτύπωσης των εμπειρικών τους δεδομένων που αφορούσαν στα Προγράμματα Σπουδών, τη διδακτέα ύλη, το εκπαιδευτικό υλικό και τις επιδράσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

    - Υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

Το Έργο έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή του πλαισίου επίτευξης των στόχων των ΠΠΣ, καθώς και την υποστήριξη της διαδικασίας εισαγωγής μαθητών στα ΠΠΣ για το σχολικό έτος 2014- 2015.

Την εφαρμογή της παρέμβασης για την εισαγωγή των μαθητών στα ΠΠΣ ανέλαβε η ΕΥΕ ΕΔ για το Σχολικό Έτος 2013-2014 ενώ για το Σχολικό Έτος 2014-2015 το ΙΕΠ.

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των ΠΠΣ

- Αποτίμηση και βελτίωση του συστήματος επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ

- Αποτίμηση και βελτίωση του συστήματος επιλογής μαθητών των ΠΠΣ

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Η παρέμβαση εφαρμόστηκε:

  - το 2013 για την εισαγωγή των μαθητών στα ΠΠΣ το σχολικό έτος 2013- 2014 από την ΕΥΕ/ΕΔ

  - το 2014 για την εισαγωγή των μαθητών στα ΠΠΣ το σχολικό έτος 2014- 2015 από το ΙΕΠ

Σημειώνεται ότι το σύνολο των Δράσεων που έχει αναλάβει η ΕΥΕ ΕΔ έχουν ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των αντίστοιχων Δράσεων του ΙΕΠ.

    - Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων

Το Έργο έχει ως στόχο την αναβάθμιση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων (43 Μουσικών και 3 Καλλιτεχνικών).

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Απασχόληση εκπαιδευτικών μουσικών και καλλιτεχνικών ειδικεύσεων για τα διδακτικά έτη 2013-14 & 2014-2015, με σκοπό τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής παιδείας, χορού, θεάτρου και κινηματογράφου

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών των μουσικών και καλλιτεχνικών ειδικεύσεων των παραπάνω σχολείων με άξονα την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μουσική μάθηση, την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και καλών πρακτικών στα ατομικά, ομαδικά μαθήματα μουσικής παιδείας, τα συλλογικά διαταξικά και διατμηματικά εργαστήρια και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με τη χρησιμοποίηση στα μαθήματα νέων μέσων έκφρασης,

- Προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εφαρμογών πληροφορικής στα μαθήματα μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία και καλλιτεχνικής παιδείας για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 απασχολήθηκαν 722 εκπαιδευτικοί

- Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 απασχολήθηκαν 674  εκπαιδευτικοί.

- Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 πραγματοποιήθηκε κεντρική επιμόρφωση (Απρίλιος 2014) και ενδοσχολική επιμόρφωση (Μάιος  2014) των μουσικών και καλλιτεχνικών ειδικεύσεων.

Η Προμήθεια του εξοπλισμού των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, συνολικού Π/Υ 675.000€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, βρίσκεται σε φάση διαγωνιστικής διαδικασίας.

Β. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διεθνές Πανεπιστήμιο

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι Ν.Π.Δ.Δ. που τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αποστολή του είναι η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης στην Αγγλική γλώσσα, ιδίως σε αλλοδαπούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Για την επίτευξη της αποστολής του, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και πραγματοποιεί Προγράμματα Σπουδών, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με χρήση της διδασκαλίας με παρακολούθηση και δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση.

Το πρόγραμμα αφορά την συγχρηματοδότηση των διεργασιών που σχετίζονται από την αρχική του οργάνωση, την υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου και την επίδοση τίτλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι το τέλος του έτους (2014), 1.257 φοιτητές  έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Τον Οκτώβριο του 2012 ξεκίνησαν τα 4 νέα ΠΜΣ (MSc in Strategic Product Design, MSc in Sustainable Development, LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution στη Σχόλή Οικονομίας και Διοίκησης και MA in Art, Law and Economy στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών) με συνολικά 135 εισερχόμενους φοιτητές, τα οποία συνέχισαν τη λειτουργία τους τη σχολική χρονιά 2013-2014 με 105 εισερχόμενους φοιτητές.

Η εν λόγω πράξη παρατάθηκε χρονικά μέχρι 31/12/2015.

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει ενέργειες για την ανώτατη εκπαίδευση και στηρίζεται σε συνολική και συστηματική μελέτη των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν άμεσα την ανώτατη εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωσή της.

Ειδικότερα η δράση αυτή αφορά:

- την οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης και την πλαισίωση της Αρχής με εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό/ τεχνικό δυναμικό,

- την ανάπτυξη της μεθοδολογικής υποδομής του συστήματος αξιολόγησης, τη δημιουργία μητρώου αξιολογητών στην Α.ΔΙ.Π. και τη δημιουργία αρχειακού υλικού δεικτών αξιολόγησης ανά Τμήμα κλπ.

- την ενεργοποίηση και υλοποίηση των ενεργειών εξωτερικής αξιολόγησης και την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων αξιολόγησης ποιότητας.

Μέχρι το τέλος του 2014 εφαρμόζονταν διαδικασίες αξιολόγησης σε 397 τμήματα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δ. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Η πράξη αυτή που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δημιουργία της  Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ανασχεδιάστηκε και σε συνέργεια με το έργο που υλοποιεί το ΙΤΥΕ – Διόφαντος και που αφορά στη διαμόρφωση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ), το «Αθηνά» -  Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά») και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ  θα υλοποιήσουν σε σύμπραξη τα ακόλουθα:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΥΕΕΔ )

- Διοικητική στήριξη της πράξης η οποία περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις και επαληθεύσεις της εξέλιξης του έργου ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, δράσεις άμεσης επικοινωνίας / ενημέρωσης καθώς και άμεσες ανάγκες τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης.

- Αναζήτηση, καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου ψηφιακού υλικού, πολιτιστικών κυρίως φορέων, για παιδαγωγική χρήση και προετοιμασία για  ενσωμάτωση στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα.

- Εξωτερική αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης  της πράξης και των άμεσων αποτελεσμάτων της.

- Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της αξιοποίησης της πλατφόρμας και του συνεχούς εμπλουτισμού της. Άμεσες ενέργειες πληροφόρησης, όπως ημερίδες, εργαστήρια, συνέδριο κλπ.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η υποστήριξη των ολοήμερων δημοτικών σχολείων με καθηγητές πληροφορικής.

Μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού για την καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου ψηφιακού υλικού, πολιτιστικών κυρίως φορέων, η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών έχει καλέσει τον υποψήφιο ανάδοχο να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά»

Το ΕΚ «Αθηνά» θα ενσωματώσει ψηφιακές υπηρεσίες προσβασιμότητας και γλωσσικής τεχνολογίας αφενός στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και αφετέρου στο Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Φωτόδενδρο). Ειδικότερα, θα εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες:

- Αξιοποίηση και προσαρμογή των υποστηρικτικών τεχνολογιών του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του ΕΚ «Αθηνά» για άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των ατόμων αυτών στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και του Φωτόδενδρου.

- Αξιοποίηση και προσαρμογή των υποστηρικτικών τεχνολογιών του ΙΕΛ / ΕΚ «Αθηνά» για άτομα με προβλήματα ακοής, έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η πρόσβαση των ατόμων αυτών στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και του Φωτόδενδρου.

- Σχεδίαση, ανάπτυξη και ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας του ΙΕΛ / ΕΚ «Αθηνά» στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και στο Φωτόδενδρο με στόχο την παραγωγή βελτιωμένων μηχανισμών αναζήτησης και ανάκτησης πολυμεσικής πληροφορίας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( ΙΕΠ )

- Σύνταξη αναλυτικών οδηγιών για την επιλογή και τον παιδαγωγικό μετασχολιασμό πολιτισμικού ψηφιακού περιεχομένου με στόχο την αξιοποίησή του στην εκπαίδευση.

- Επιλογή και εμπλουτισμός με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα υπάρχοντος ψηφιακού περιεχομένου από συλλογές πολιτισμικών φορέων (μουσεία, βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικά αρχεία κλπ) με στόχο τη δημοσίευσή τους στον Πανελλήνιο  Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων «Φωτόδεντρο»

Ανάπτυξη Κατάλληλης Υποδομής για την Εφαρμογή Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου συνόλου ψηφιακών μαθημάτων και υποστηρικτικού υλικού για τους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής – Πλατφόρμας Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης (Π.Η.Σ) με δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης ασύγχρονης υποστηρικτικής διδασκαλίας.

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Ανάπτυξη 19 ψηφιακών μαθημάτων για τις 3 τάξεις του γυμνασίου

- Ανάπτυξη Πλατφόρμας Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης (Π.Η.Σ) με δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης ασύγχρονης υποστηρικτικής διδασκαλίας

- Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία της Π.Η.Σ.

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την κατάρτιση εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών (απαιτήσεων) για την υλοποίηση των ανωτέρω Δράσεων. Αναμένεται η υπογραφή της Σύμβασης και η έναρξη των εργασιών του Αναδόχου.

- Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία του Διεθνούς Διαγωνισμού, ο οποίος θα αναλάβει την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Στήριξης, την κατάρτιση των ψηφιακών μαθημάτων, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση Απαραίτητου Εξοπλισμού.

    - Πρόγραμμα εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία.

Το Έργο στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού.

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση της ακόλουθης κύριας Δράσης:

- Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε 1.214 δημοτικά σχολεία

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση των απαραίτητων καλωδιώσεων στις οικείες σχολικές μονάδες και αναμένεται η παράδοση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, από τον Ανάδοχο του Έργου, ο οποίος επελέγη κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών με Π/Υ Σύμβασης 2.450.675,12€.

Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά

Η Πράξη αναφέρεται στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ενίσχυσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού της διασποράς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από συμβατικές και ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης όπως δίκτυα σχολείων, επαγγελματικές κοινότητες πρακτικής (δίκτυα εκπαιδευτικών), αλλά και εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

Βασικό μέσο επίτευξης της Πράξης αυτής είναι η αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες για τη συγκρότηση, λειτουργία, διαχείριση και βιωσιμότητα των ανωτέρω δράσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων της διασποράς λόγω του γεωπολιτικού, κοινωνικο-οικονομικού, εκπαιδευτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, στο οποίο διαβιούν. Βασικό πεδίο εφαρμογής αποτελούν οι φορείς εκπαίδευσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, που αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς μάθησης.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 31/12/2014.. Στο πλαίσιο της πράξης ολοκληρώθηκε η παραγωγή υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας καθώς και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (ΕΠΙΠΕΔΑ Α1, Α2, Β1, Β2) ομογενών εκπαιδευτικών, επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, καθώς και τηλεπιμόρφωση.

Επίσης ολοκληρώθηκε ο τεχνολογικός και παιδαγωγικός σχεδιασμός της πλατφόρμας, η οποία αποτελεί μέρος της Εκπαιδευτικής Πύλης Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ συνδέοντας τους ήδη υπάρχοντες χρήστες με την νέα αυτή υπηρεσία, ώστε να μπορούν εύκολα και άμεσα να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιπρόσθετα, από το 2012 σχεδιάστηκε και λειτουργεί η «Πύλη Ηλεκτρονικής Μάθησης» (http://elearning.edc.uoc.gr/moodle) η οποία περιλαμβάνει δύο περιβάλλοντα (μαθητή και εκπαιδευτικού) τα οποία βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση στο πλαίσιο του Συνδυαστικού Δυναμικού Μοντέλου Μάθησης. Τα περιβάλλοντα αυτά υποστηρίζουν μαθητή και εκπαιδευτικό στη διαφοροποίηση και εξατομίκευση της μάθησης και διδασκαλίας. Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η πλατφόρμα έχουν σε πρώτη έκδοση ολοκληρωθεί και είναι ήδη σε λειτουργία.

Ολοκληρώθηκαν επίσης συμπληρώσεις και βελτιώσεις του συστήματος, με βάση και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του όλου περιβάλλοντος Κοινοτήτων Μάθησης και η διασύνδεσή τους με την πλατφόρμα του Ινστιτούτου ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Οι υλοποιούμενες δράσεις αφορούν και τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης: την προσχολική, την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια (Γυμνάσια, Λύκεια) εκπαίδευση, στοχεύουν στην καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής των μαθητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (παλιννοστούντες, αλλοδαποί, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μουσουλμανική μειονότητα Θράκης, μετακινούμενοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι και άποροι μαθητές, κλπ.) και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης σε ενήλικες που δεν είχαν την ευκαιρία ολοκλήρωσης της βασικής τους εκπαίδευσης.

Για την  ένταξη των μαθητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες  δράσεις:

- Ενδοσχολικές ενισχυτικές παρεμβάσεις

- Ενέργειες επέκτασης και συντονισμού του δικτύου των σχολικών μονάδων

- Εκπόνηση και αναπαραγωγή εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού

- Επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης

- Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής – ψυχοκοινωνικής στήριξης

Από τα προγράμματα που υλοποιούνται ενδεικτικά έχουν επωφεληθεί, κατά μέσο ετήσιο,  περισσότεροι από 49.800 άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (εκ των οποίων περίπου 13.860 Ρομά, 26.600 Παλιννοστούντες, 6.560 μουσουλμανόπαιδες και 2.780 από άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες).

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

Το Έργο έχει ως στόχο την υποστήριξη του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Ο θεσμός των ΖΕΠ αφορά στην προώθηση της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Το Έργο υλοποιείται από της ΕΥΕ ΕΔ, τη ΔΙΕΦΕΣ και Σχολικές Επιτροπές.

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Απασχόληση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη του θεσμού των ΖΕΠ

- Εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης από τις Σχολικές Μονάδες ΖΕΠ

- Εφαρμογή δράσεων σχολικής ψυχολογίας, γλώσσας και άλλων γνωστικών αντικειμένων και επιμόρφωση εκπαιδευτικών

- Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Από το 2011 και μέχρι το 2014 έχουν απασχοληθεί 144 εκπαιδευτικοί, ενώ κατά το σχολικό έτος 2014-2015 απασχολήθηκαν 44 εκπαιδευτικοί

- Εκπονήθηκαν και υλοποιήθηκαν Σχέδια  Δράσης το Σχολικό Έτος 2013-2014από τις Σχολικές Μονάδες ΖΕΠ

- Υλοποιήθηκαν προγράμματα παρέμβασης σχολικής ψυχολογίας από οκτώ (8) ψυχολόγους στις σχολικές μονάδες ΖΕΠ τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15.

- Υλοποιήθηκαν προγράμματα δυσκολιών μάθησης στη γλώσσα.

- Υλοποιήθηκε εκπαιδευτική έρευνα  στα σχολεία ΖΕΠ για το κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο (δημογραφικά στοιχεία, εφαρμογή σταθμισμένων εργαλείων, συλλογή στοιχείων από εκπαιδευτικούς για καλές πρακτικές και καινοτόμες δράσεις που ακολουθήθηκαν, καταχώρηση και ανάλυση δεδομένων)

- Υλοποιήθηκαν προγράμματα παρέμβασης από ειδικούς επιστήμονες  στον τομέα της διδακτικής πράξης (διαφοροποιημένη διδασκαλία), εκπαιδευτική ψυχολογία και μαθησιακές δυσκολίες, στη γλώσσα, στην παιδαγωγική και τις διδακτικές προσεγγίσεις και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Το Έργο αφορά στη υλοποίηση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό. Παράλληλα παρέχεται η κατάλληλη βοήθεια στους μαθητές ΑμεΑ (π.χ. με κινητικά προβλήματα) από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Απασχόληση Εκπαιδευτικών, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

- Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (Α΄, Β΄ Γ΄ φάση επιμόρφωσης). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται μέσω περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων στα ΠΕΚ και κατά τόπους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Από το 2011 και μέχρι το 2014 έχουν απασχοληθεί 5.175 εκπαιδευτικοί, ενώ κατά το σχολικό έτος 2014-2015 απασχολήθηκαν 2.436 εκπαιδευτικοί

- Συγκροτήθηκαν οι Ομάδες Εργασίας Γ΄φάσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014-15 οι οποίες  αποτελούνται από σχολικούς συμβούλους και στελέχη ΚΕΔΔΥ με έργο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών  στην εκπόνηση εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης για τους μαθητές, και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μηνιαία βάση που υλοποιείται κατά τόπους

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες υλοποίησης της Α΄και Β΄φάσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών διάρκειας 35 ωρών στα ΠΕΚ  (έκδοση Υπ. απόφασης  και δημοσίευση σε ΦΕΚ, πρόσκληση επικαιροποίησης Μητρώου επιμορφωτών)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αντικείμενο του Έργου είναι η δημιουργία ενός Ειδικού Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος (Μητρώου) με τη μορφή βάσης δεδομένων, στο οποίο θα καταχωριστούν μέσω ειδικής δικτυακής επαφής, αφού πρώτα απογραφούν με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο, όλοι οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιπέδου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 4-25 ετών) κατά κατηγορία αναπηρίας ή/και ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Ανάπτυξη Ειδικού Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος (Μητρώου) και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την λειτουργία του.

- Επιμόρφωση των διαχειριστών και χρηστών του Ειδικού Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος.

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Τις κύριες Δράσεις του Έργου έχει αναλάβει Ανάδοχος (Globotechnologies),κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών, ο οποίος έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη του Ειδικού Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος (Μητρώου).Στο πλαίσιο της σύμβασης έχει πραγματοποιηθεί  παραλαβή της Μελέτης Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΜΕΑ. Επίσης, έχουν παραδοθεί οι ενότητες «Υποσύστημα διαχείρισης Μητρώου ΑΜΕΑ, Υποσύστημα Διαχείρισης αναφορών και ειδοποιήσεων, Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και Υποσύστημα διαχείρισης και συντήρησης  της εφαρμογής»

- Στο πλαίσιο του έργου ολοκληρώνεται η διαδικασία προμήθειας rackγια την εγκατάσταση του εξοπλισμού του μητρώου ΑΜΕΑ

Έχουν συνταχθεί  προδιαγραφές και άμεσα θα προκηρυχθούν υπηρεσίες για τη «Διενέργεια Δοκιμών Παρείσδυσης (vulnerability/penetrationtest)» με στόχο την εκτίμηση του επιπέδου Ασφαλείας της εφαρμογής του “Μητρώου ΑμεΑ” καθώς και δράσεις δημοσιότητας (φυλλάδια, ντοσιέ, αφίσες

Πρόγραμμα εξατομικευμένων μέτρων υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.

Το Έργο, το οποίο υλοποιείται από την ΕΥΕ ΕΔ και το ΙΕΠ, αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή.

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Απασχόληση Εκπαιδευτικών, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (υλοποίηση από ΕΥΕ ΕΔ)

- Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή (υλοποίηση από ΙΕΠ)

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 απασχολήθηκαν 1.427 εκπαιδευτικοί

- Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 απασχολήθηκαν 2.714 εκπαιδευτικοί, 238 άτομα Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και 144 άτομα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

- Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 απασχολήθηκαν 3.084 εκπαιδευτικοί/ Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό/ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε κατά τα Σχολικά Έτη 2012-2013 και 2013-2014 από το ΙΕΠ (συνδικαιούχο φορέα).

Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Έργο, το οποίο υλοποιείται από την ΕΥΕ ΕΔ και το ΙΕΠ, αφορά στην ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω:

- της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και

- της σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών.

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη στελέχωση των ΕΔΕΑΥ και ΚΕΔΔΥ (υλοποιείται από την ΕΥΕ ΕΔ)

- Επιμόρφωση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (υλοποιείται από το ΙΕΠ)

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 απασχολήθηκαν 506 στελέχη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) διαφόρων ειδικοτήτων (Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, κ.λπ.).

- Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 απασχολήθηκαν 220 στελέχη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) διαφόρων ειδικοτήτων.

- Κατά το Σχολικό Έτος 2013-2014 υλοποιήθηκε η Επιμόρφωση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού από το ΙΕΠ (συνδικαιούχο φορέα )

Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Το Έργο έχει ως στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση του θεσμού του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου καθώς και του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για τα σχολικά έτη 2013- 2014 και 2014- 2015.

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Απασχόληση εκπαιδευτικών ΠΕ 60 και ΠΕ 70 για τη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων.

- Επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΕ 60), και Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ 70), ως πολλαπλασιαστών, καθώς,  και Στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

- Επιμόρφωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 60 και 70 των σχολικών ετών 2013-2014 και 2014 και 2015 σε περιφερειακά επιμορφωτικά σεμινάρια.

- Αξιολόγηση των Πράξεων.

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 απασχολήθηκαν 1.615 εκπαιδευτικοί

- Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 (έως και 23-1-2015) απασχολήθηκαν 1.722 εκπαιδευτικοί

- Τον Μάρτιο 2014 πραγματοποιήθηκε Κεντρική Επιμορφωτική Διημερίδα με σκοπό την ενημέρωση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και την επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων ΠΕ 60 και 70 για το νέο ενισχυμένο ρόλο του εκπαιδευτικού στο απογευματινό τμήμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και στα ολοήμερα τμήματα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

- Κατά το δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 πραγματοποιήθηκαν περιφερειακά επιμορφωτικά σεμινάρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ 60 και ΠΕ 70.

- Κατά το έτος 2014-2015 προβλέπεται η άμεση έναρξη περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ 60 και ΠΕ 70 που προσελήφθησαν στο πλαίσιο των ανωτέρω Πράξεων.

- Επικείμενη αξιολόγηση των ανωτέρω Πράξεων.

    - Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Το Έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης στην πρώτη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνάσιο για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014.

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Απασχόληση Εκπαιδευτικών για την υλοποίηση της ενισχυτικής διδασκαλίας στα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 απασχολήθηκαν 1.649 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων

- Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 απασχολήθηκαν 1.371εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων

ΣΤ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και στη χρήση τους στην διδασκαλία των μαθημάτων.

Η δράση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών  αποτελεί μέρος ενός συνεκτικού σχεδίου και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται στο χώρο της εκπαίδευσης για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, τον εξοπλισμό και τη δικτύωση των σχολικών μονάδων, την ανάπτυξη και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού σε συνδυασμό με την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών.

Μέχρι σήμερα έχουν επιμορφωθεί περισσότεροι από 21.000 εκπαιδευτικοί σε προγράμματα ΤΠΕ.

Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία  με το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και είχε ως στόχο την ανάδειξη και παρουσίαση των πλέον καινοτόμων σχεδίων και δραστηριοτήτων που εφάρμοσαν στην τάξη οι εκπαιδευτικοί της χώρας μας, δημιουργώντας ένα δίκτυο αριστείας και καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Κατά την εφαρμογή της Παρέμβασης από το 2010 έως το 2013 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

- Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του έργου, ήτοι το 2010 τιμήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που είχαν λάβει διακρίσεις για το έργο τους την προηγούμενη πενταετία από έγκριτο διεθνή/ ελληνικό οργανισμό στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Η εφαρμογή της παρέμβασης κατά το πρώτο έτος είχε πιλοτικό χαρακτήρα και τα αποτελέσματά της αξιοποιήθηκαν για την οργάνωση και εφαρμογή του θεσμού της αριστείας στα επόμενα έτη.

- Τα έτη 2011, 2012 και 2013 διοργανώθηκαν οι σχετικές εκδηλώσεις βράβευσης στις οποίες βραβεύτηκαν συνολικά 311 καινοτόμα έργα.

Η συνέχιση του θεσμού της Αριστείας προβλέπεται να λειτουργεί υπό την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου. Ωστόσο, τόσο κατά το προηγούμενο σχολικό έτος όσο και κατά το τρέχον, δεν υπήρχε από την Κεντρική Υπηρεσία σχετική προετοιμασία για τη συνέχιση της εφαρμογής των Δράσεων της Αριστείας. Ως εκ τούτου υφίσταται θέμα κάλυψης της βιωσιμότητας του Έργου, μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Το Έργο έχει ως στόχο τη συγκρότηση μιας υποστηρικτικής δομής – δικτύου για την προώθηση εξειδικευμένων δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού, τόσο σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων σε αυτά.

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού.

- Ενημέρωση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής βία, με τη χρήση πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Η Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με τη σύσταση των οργάνων τόσο σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας.

- Πρόδρομες δράσεις ευαισθητοποίησης για το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται από τον Ιούνιο του 2014. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενημερωτικές ημερίδες: στην Αθήνα (17/6), στη Ρόδο (24/6), στην Κέρκυρα (17/10), στο Ηράκλειο (31/10) και στο Βόλο στις 19/12/2014.

- Η εκπόνηση του επιμορφωτικού εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού και του προγράμματος σπουδών επιμόρφωσης έχει ανατεθεί μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών σε Ανάδοχομε Π/Υ 99.160,00 €χωρίς ΦΠΑ και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα ώστε να ξεκινήσει η Ενημέρωση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

- Η πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης αναπτύσσεται από το συνδικαιούχο Φορέα ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία μόλις αναρτηθεί σε αυτήν το εκπαιδευτικό υλικό.

Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Το Έργο αφορά στην πρόσληψη και την απασχόληση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια), σε ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε Δομές Ειδικής Αγωγής καθώς και στους Φορείς Επίβλεψης (Δ/νσεις και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης), μέσω του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα το Έργο προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

- Απασχόληση Προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων.

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 απασχολήθηκαν 5.114 ωφελούμενοι

- Ψυχολόγοι, 2. Κοινωνικής Εργασίας – Κοινωνικοί Λειτουργοί, 3. Λογοθεραπευτές, 4. Εργοθεραπευτές, 5. Φυσιοθεραπευτές, 6. Σχολικοί νοσηλευτές, 7. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, 8. Επιστάτες /Επιστάτριες, 9. Καθαριστές / Καθαρίστριες, 10. Τραπεζοκόμοι, 11. Οδηγοί σχολικών λεωφορείων  και 12. Συνοδοί σχολικών λεωφορείων).

      - Υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του ΕΚ 1081/2006 των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3

Το ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων

Το ΕΠΕΔΒΜ διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3.

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία σε επίπεδο συμμετοχής φύλου ενδεικτικών ενταγμένων δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για τους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 κατά το έτος 2014. Έχει επιχειρηθεί η αναφορά σε επίπεδο δράσεων ούτως ώστε να παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε οριζόντιο επίπεδο του ΕΠΕΔΒΜ:

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

- Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης

- Υποστήριξη Ολοήμερου Σχολείου –(Α και Β φάση)

- Ενισχυτική Διδασκαλία

- Δράσεις υποστήριξης ολοήμερων σχολείων

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 144 πράξεις προϋπολογισμού 564,8 εκ. ευρώ.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και μειονοτήτων

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ειδικές παρεμβάσεις που έχουν ως σκοπό τη διεύρυνση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των μειονοτήτων στο πλαίσιο της εξάλειψης στερεοτύπων μέσω της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και άλλων βασικών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη τοπικές συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες.

Η δράση Διαπολιτισμική εκπαίδευση του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 προωθεί την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες και μέχρι το έτος 2014 έχουν ενταχθεί 14 πράξεις προϋπολογισμού 49,7 Μ€.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες

Τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, η ενίσχυση της συμμετοχής στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία προωθείται κυρίως μέσα από τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 μέσω του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμέτοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής με έμφαση στα άτομα με αναπηρία και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 για το έτος 2014 που ενισχύουν την εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες:

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

- Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ

- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 26 πράξεις προϋπολογισμού 201,9 Μ€.

Καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους, της διάδοσης και ενσωμάτωσής τους

Το ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δράσεων που στόχο έχουν την προώθηση της καινοτομίας. Συγκεκριμένα προωθούνται δράσεις που αφορούν στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών με την ενσωμάτωση στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στην επέκταση των ξένων γλωσσών κ.α., μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, Ειδικός Στόχος: «Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που προσανατολίζονται εξ ολοκλήρου στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 για το έτος 2014 που προωθούν καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους, της διάδοσης και ενσωμάτωσής τους:

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων - Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία

- Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα

- Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

- Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

- Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

- Πιστοποίηση μαθητών σε ICT

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

- Θεσμός αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 1.936 πράξεις προϋπολογισμού 385,4 Μ€.

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις

Στο ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται:

- Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται στους ΑΠ 1, 2 και 3 για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

- Συνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και κάτω από προϋποθέσεις τα ΙΕΚ. Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται στους ΑΠ 1,2,3.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 για το έτος 2014 με διακρατική διάσταση:

- Διαπολιτισμική εκπαίδευση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης

- Διεθνές Πανεπιστήμιο

- Προγράμματα Ομογένειας

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 45 πράξεις προϋπολογισμού 84,2 Μ€.

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν την πρόοδο των τιμών δεικτών παρακολούθησης των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Πίνακας 3.1: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 1

| Δείκτες Α.Π.1 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 188 | 188 | 188 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 (1), (2) |
|  | Αφετηρία | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 18 | 16 | 16 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | 54 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 (1) |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.515 | 16.161 | 24.805 | 27.524 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.000 |
|  | Αφετηρία | 39.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ολοήμερων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  | 319 | 459 | 462 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 7.227 | 20.506 | 22.150 | 24.618 | 24.874 | 31.524 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.200 |
|  | Αφετηρία | 23.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’βάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται (3) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 6.463 | 18.795 | 19.579 | 19.619 | 20.315 | 23.440 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 2.260 | 3.568 | 12.746 | 7.800 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.400 |
|  | Αφετηρία | 21.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠ) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5% | 47% | 47% | 47% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% (1), (2), (4) |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης πουαξιολογήθηκαν | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 59* | 75% | 75% | 96% | 100% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (5) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5% (1), (6) |
|  | Αφετηρία | 6,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό σχολείων στα οποία εφαρμόζεται το ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  | 22% | 30% | 31% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% (7) |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4% | 19,7% | 15% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79% |
|  | Αφετηρία | 36,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά

(2)	Με τον όρο «καινοτομικές κατευθύνσεις» νοείται α) η δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα προγραμμάτων προσχολικής αγωγής και β) η ενσωμάτωση στα αναμορφούμενα προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείων MST, νέων τεχνολογιών και αειφόρου ανάπτυξης, η επέκταση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

(3)	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

(4)	Ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που αναμένεται να αναμορφωθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13 εκτιμάται σε περίπου 400.

(5) 	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι το περιεχόμενο των σχετικών δράσεων του ΕΣ 3 δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους.

(6) 	Η ποσοστιαία μείωση που αναφέρεται στην τιμή στόχο θα υπολογίζεται επί της αναθεωρημένης τιμής βάσης που ισχύει κατά την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου (περίοδος 2006-07), η οποία θα προσδιοριστεί με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-13 θα αναληφθούν ενέργειες ώστε η τιμή του δείκτη να παρακολουθείται πλέον σε επίκαιρη ετήσια βάση.

(7) Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας

* Το ποσοστό αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας

Πίνακας 3.1.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 1

Πίνακας 3.2: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 2

| Δείκτες Α.Π.2 |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 188 | 188 | 188 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 (1), (2) |
|  | Αφετηρία |  |  | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | Αφετηρία |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 17 | 17 | 19 | 19 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | Αφετηρία |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 26 | 26 | 54 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 (1) |
|  | Αφετηρία |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.170 | 16.910 | 34.724 | 46.658 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.700 |
|  | Αφετηρία |  |  | 51.376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ολοήμερων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 | 748 | 752 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 5.587 | 16.204 |  | 23.981 | 24.969 | 25.416 | 26.990 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000 |
|  | Αφετηρία |  |  | 30.368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’βάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται (3) | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 4.934 | 14.171 |  | 15.043 | 15.127 | 15.771 | 17.615 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.483 |  | 3.431 | 5.696 | 13.393 | 12.132 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |
|  | Αφετηρία |  |  | 27.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠ) | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22,5% | 47% | 47% | 47% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% (1), (2), (4) |
|  | Αφετηρία |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης πουαξιολογήθηκαν | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 59* |  | 75% | 75% | 96% | 100% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | Αφετηρία |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (5) | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5% (1), (6) |
|  | Αφετηρία |  |  | 6,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό σχολείων στα οποία εφαρμόζεται το ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα |  | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  |  |  | 22% | 30% | 31% |  |  |
|  |  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% (7) |
|  |  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.4% | 19,7% | 15% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79% |
|  | Αφετηρία |  |  | 36,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Το ποσοστό αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά

(2)	Με τον όρο «καινοτομικές κατευθύνσεις» νοείται α) η δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα προγραμμάτων προσχολικής αγωγής και β) η ενσωμάτωση στα αναμορφούμενα προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείων MST, νέων τεχνολογιών και αειφόρου ανάπτυξης, η επέκταση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

(3)	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

(4)	Ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που αναμένεται να αναμορφωθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13 εκτιμάται σε περίπου 400.

(5) 	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι το περιεχόμενο των σχετικών δράσεων του ΕΣ 3 δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους.

(6) 	Η ποσοστιαία μείωση που αναφέρεται στην τιμή στόχο θα υπολογίζεται επί της αναθεωρημένης τιμής βάσης που ισχύει κατά την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου (περίοδος 2006-07), η οποία θα προσδιοριστεί με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-13 θα αναληφθούν ενέργειες ώστε η τιμή του δείκτη να παρακολουθείται πλέον σε επίκαιρη ετήσια βάση.

Πίνακας 3.2.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας  2

Πίνακας 3.3: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 3

| Δείκτες Α.Π.3 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 188 | 188 | 188 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 (1), (2) |
|  | Αφετηρία | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 | 54 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 (1) |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1.659 | 4.995 | 5.191 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Αφετηρία | 3.299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ολοήμερων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  | 67 | 114 | 120 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 1.070 | 2.627 | 2.761 | 2.863 | 2.897 | 3.126 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.300 |
|  | Αφετηρία | 1.950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’βάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται (3) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 1.006 | 2.475 | 2.560 | 2.560 | 2.605 | 2.867 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 233 | 465 | 695 | 2.121 | 1.631 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Αφετηρία | 1.750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠ) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5% | 47% | 47% | 47% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% (1), (2), (4) |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης πουαξιολογήθηκαν | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 59* | 75% | 75% | 96% | 100% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (5) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) | < | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5% (1), (6) |
|  | Αφετηρία | 6,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό σχολείων στα οποία εφαρμόζεται το ενιαίο αναμοεφωμένο πρόγραμμα | Αφετηρία |  |  |  |  |  | 22% | 30% | 31% |  | 22% |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4% | 19,7% | 15% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79% |
|  | Αφετηρία | 36,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Το ποσοστό αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά

(2)	Με τον όρο «καινοτομικές κατευθύνσεις» νοείται α) η δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα προγραμμάτων προσχολικής αγωγής και β) η ενσωμάτωση στα αναμορφούμενα προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείων MST, νέων τεχνολογιών και αειφόρου ανάπτυξης, η επέκταση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

(3)	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

(4)	Ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που αναμένεται να αναμορφωθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13 εκτιμάται σε περίπου 400.

(5) 	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι το περιεχόμενο των σχετικών δράσεων του ΕΣ 3 δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους.

(6) 	Η ποσοστιαία μείωση που αναφέρεται στην τιμή στόχο θα υπολογίζεται επί της αναθεωρημένης τιμής βάσης που ισχύει κατά την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου (περίοδος 2006-07), η οποία θα προσδιοριστεί με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-13 θα αναληφθούν ενέργειες ώστε η τιμή του δείκτη να παρακολουθείται πλέον σε επίκαιρη ετήσια βάση.

Πίνακας 3.3.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 3

      - Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 816,9 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 48,2% [έγκριση με την αρ. Ε(2007)546534/16-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012, C(2013)9090/12-12-2013 και C(2014)9554/09-12-2014 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. Για κάθε άξονα ο π/υ έχει ως εξής:

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 έχει συνολικό προϋπολογισμό 393,1 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 89,9%.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 έχει συνολικό προϋπολογισμό 389,2 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 79,3%.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 έχει συνολικό προϋπολογισμό 34.7 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Έως το τέλος του 2014

- Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 987 Μ€ και αντιστοιχούν στο 121%.

- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 930 Μ€ και αντιστοιχούν στο 114% του προϋπολογισμού του Αξόνων.

- Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 675 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 83%.

Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3

*από τις 2.122 συνολικές πράξεις οι 41 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 2.040

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 1

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 2

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 3 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 3

Κατά το έτος 2014, ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 27 (οριζόντιες 8) και το ποσοστό μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο -5% (λόγω της εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης). Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 930 Μ€ και αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής -0,3% σε σχέση με το έτος 2013. Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ σημειώνουν αύξηση στα 675 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 34% σε σχέση με το έτος 2013.

    - Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Σε σχέση με τα προβλήματα που περιγράφονται στην ενότητα 1.3 και αφορούν στο σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος αναφοράς, την υλοποίηση των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 επηρέασαν:

- Οι περιορισμένες πιστώσεις και η καθυστέρηση στην έγκριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2014 - εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2014 - με συνέπεια οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων εντός του β’ εξαμήνου του έτους.

- Καθυστερήσεις στην εκκαθάριση και τη δήλωση δαπανών σε πράξεις με δικαιούχο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως στην εκκαθάριση δαπανών παρελθόντων ετών και αφορούν κυρίως σε δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

- Η εξάντληση της κοινοτικής συνδρομής στον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Στόχου 2.

- Η σταδιακή εξάντληση του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 2 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου).

  - Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας»

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τόσο οι κύριοι στόχοι όσο και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 Αξόνων:

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 Περιφέρεις Σταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Μέσα από το σύνολο των παρεμβάσεων της θεματικής ενότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 δημιουργούνται ελκυστικές ευκαιρίες για νέους και ειδικότερα για γυναίκες, ιδίως μεταϋποχρεωτικής εκπαίδευσης, με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής και στην παροχή ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, που συνδέονται με την αγορά εργασίας και ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, καθώς και την ανταγωνιστικότητα γενικότερα.

Οι Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 είναι οι ακόλουθοι:

- Ε.Σ.1. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της.

- Ε.Σ.2. Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της.

- Ε.Σ.3. Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και υποστήριξη δράσεων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα.

    - Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

      - Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6

Έως το τέλος του έτους 2014 εντάχθηκαν συνολικά 215* πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 7 οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα:

- στον Άξονα 4 εντάχθηκαν 96 πράξεις

- στον Άξονα 5 εντάχθηκαν 91πράξεις

- στον Άξονα 6 εντάχθηκαν 28 πράξεις

*από τις 215  συνολικές πράξεις οι 7 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 201

Σημαντικός αριθμός ενταγμένων πράξεων παρατηρείται στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

- Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης

- Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

- Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

- Γραφεία Διασύνδεσης γ’ βάθμιας εκπαίδευσης

- Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

- Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Η πρόοδος στις τιμές των δεικτών των τριών (3) εξεταζόμενων Αξόνων Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Έως το τέλος του 2014 η υλοποίηση των Πράξεων των αξόνων 4,5,6 παρουσιάζει αθροιστικά την ακόλουθη εικόνα ως προς το φυσικό τους αντικείμενο:

- 70.768 σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης σε 33.286 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

- 22.418 σπουδαστές ΙΕΚ επωφελούνται από την χρήση της επιταγής (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- 10.037 σπουδαστές ΙΕΚ επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης

- 62.275 φοιτητές/τριες επωφελούμενες από δράσεις των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

- 275.814 φοιτητές/φοιτήτριες επωφελήθηκαν από δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης

- 114.500 νέοι/νέες επωφελήθηκαν από δράσεις 14  Θυρίδων για την Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

- 4.174 σπουδαστές των σχολών ΑΕΝ επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης

- 25.730 μαθητές/τριες των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ  επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης

- 422 υπότροφοι ενισχύθηκαν για μεταπτυχιακές σπουδές από το ΙΚΥ

Παρακάτω ακολουθούν περιγραφές ενδεικτικών παρεμβάσεων σε επίπεδο τριάδας αξόνων καθώς και περιγραφή της προόδου υλοποίησης τους.

Α. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι φοιτητές υποστηρίζονται στην προσπάθειά τους για έξοδο στην αγορά εργασίας, αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους, αφομοιώνουν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες και καλλιεργείται η επαγγελματική τους συνείδηση.

Με το Πρόγραμμα επιδιώκεται η επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης.

Το έργο υλοποιείται και έχει αναληφθεί το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων. Ο αριθμός των ωφελούμενων φοιτητών από Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης που έχουν δημιουργηθεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπερβαίνει τους 70.000, ενώ οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τις 33.000

Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Δράση αναφέρεται στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους για το σχεδιασμό των περεταίρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα  χρηματοδοτηθούν αφορούν σε:

Γενικές Δραστηριότητες των Γραφείων Διασύνδεσης όπως: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης, δράσεις Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων, ανάπτυξη μηχανισμών σύνδεσης των αποφοίτων με τα Ιδρύματά τους, δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης και δικτύωση σε Διεθνές επίπεδο, ανάπτυξη ή / και εμπλουτισμό βάσεων δεδομένων φοιτούντων και αποφοίτων - ένταξη στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του ΚΑΣΤΕ, δράσεις παρακολούθησης / αξιολόγησης, δημιουργία δικτύου μεντόρων, διενέργεια ερευνών και μελετών αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας, υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δραστηριότητες του τμήματος Σταδιοδρομίας, όπως: Αναβάθμιση / Επέκταση των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των φοιτητών/ αποφοίτων, ανάπτυξη Μηχανισμού Επικαιροποίησης των Αναγνωστηρίων, σύνδεση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Δραστηριότητες του τμήματος Επιχειρηματικότητας όπως: δράσεις Ευαισθητοποίησης, σύνδεση με τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας, παρακολούθηση των αποφοίτων που χρησιμοποίησαν τις Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας ή / και παρακολούθησαν τα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας, υπηρεσία καθοδήγησης / υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με την επιχειρηματικότητα

Το έργο υλοποιείται και έχει αναληφθεί το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων. Ο αριθμός των ωφελούμενων φοιτητών από το Πρόγραμμα που έχουν δημιουργηθεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπερβαίνει τους 270.000.

Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των φοιτητών στα Πανεπιστήμια της χώρας, ως απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής για τη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.  Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται και ξεκινά να λειτουργεί – με στόχο τη μεταγενέστερη τυπική θεσμοθέτησή της – ειδική Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Οι επιμέρους στόχοι των παρεμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια της χώρας, οι οποίες θα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνουν:

- Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό, ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

- Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.

- Υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

- Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων, προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

Έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν 33 ΜΟΚΕ

Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης

Το έργο αφορά στην πραγματοποίηση Μαθητείας διάρκειας 2 – 6 μηνών, στον παραγωγικό τομέα σε νέους αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, με χορήγηση υποτροφίας 300,00 € ανά μήνα.

Η συνολική πρόοδος του Έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

- Κατά τον Α Κύκλο εφαρμογής της Παρέμβασης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 125 Μαθητείες σε 111 επιχειρήσεις

- Κατά τον Β Κύκλο εφαρμογής της Παρέμβασης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 262 Μαθητείες σε 210 επιχειρήσεις

- Ο Γ Κύκλος Μαθητείας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξεκίνησαν 245 Μαθητείες, σε 228 επιχειρήσεις

Έχει ανατεθεί σε ανάδοχο  με διαγωνιστική διαδικασία η αξιολόγηση του προγράμματος η οποία θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο του έργου όλων των ετών υλοποίησής του με έρευνα πεδίου.

Έχει γίνει τροποποίηση της πράξης και ο νέος Π/Υ ένταξης ανέρχεται στα 2.200.000€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτείται η πρακτική άσκηση των μαθητών - σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης αντίστοιχες των επαγγελματικών τους προσόντων. Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην αφομοίωση και στην προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, στην εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ για την διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 52 σχολεία από όλη τη χώρα και οι επωφελούμενοι ξεπερνούν τους 25.700.

Πρακτική Άσκηση πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ

Με το έργο αυτό επιδιώκεται μέσα από συνδυασμένες δράσεις, η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και του επιχειρηματικού πνεύματος των σπουδαστών.

Στις Α.Ε.Ν. εφαρμόζεται το σύστημα της εναλλασσόμενης διαδοχικής εκπαίδευσης (SANDWICH COURSE) μεταξύ εκπαιδευτικού ιδρύματος (Σχολής) και χώρου εργασίας (πλοίου), βάση του οποίου οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 2 εξαμήνων πάνω σε εμπορικά πλοία, μεταξύ των διδακτικών περιόδων στη Σχολή (Α΄ εκπαιδευτικό ταξίδι μετά το Α’ διδακτικό εξάμηνο και Β΄ εκπαιδευτικό ταξίδι μετά το Β’ διδακτικό εξάμηνο), με σκοπό την πρακτική τους άσκηση επί του πλοίου στο γνωστικό αντικείμενο που διδάχθηκαν.

Στα δύο προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 4.000 σπουδαστές και μέχρι το τέλος του προγράμματος προβλέπεται να εκπαιδευτούν επιπλέον 5.000 σπουδαστές.

Αναδιάρθρωση συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης ΑΕΝ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, ξεκίνησε από το 2011 τις διαδικασίες εισαγωγής στην ελληνική νομοθεσία της αναθεωρημένης ΔΣ STCW (Αναθεώρηση Μανίλας, 2010) με την μετάφραση της και την έκδοση του Π.Δ. 79/2012(ΦΕΚ Α΄ 137). Επιπλέον, ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί των Σχολών Ε.Ν. (μόνιμοι και ωρομίσθιοι) για τις επισυμβάσες αλλαγές και τροποποιήσεις που θα επέλθουν στη ναυτική εκπαίδευση, της οποίας αποτελούν βασικό συντελεστή, ενώ ζητήθηκε η παροχή ανατροφοδότησης εκ μέρους τους για τα αναλυτικά προγράμματα των Σχολών Ε.Ν.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου, συστήθηκε ειδική ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων για την προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων των Σχολών Ε.Ν. και την κατάρτιση νέων, η οποία περάτωσε το έργο της πρόσφατα, προχωρώντας στη σύνταξη νέων, εκσυγχρονισμένων και προσαρμοσμένων στη Δ.Σ. STCW (2010 Manila Amendments) αναλυτικών προγραμμάτων.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, της ομαλής λειτουργίας και της υποστήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος των ΑΕΝ, εκτός από το υπάρχον Μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι επιβεβλημένη η πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών, που πραγματοποιείται κατ’ έτος. Σημειώνεται ότι από το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012 και εξής, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, έχει συντελεστεί αύξηση των ενδιαφερομένων νέων που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα. Συνέπεια αυτού ήταν να αυξηθεί ο αριθμός των σπουδαστών που εισήχθησαν στις ΑΕΝ, πράγμα το οποίο δημιούργησε πρόσθετες έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες καλύφθηκαν με πρόσληψη έκτακτων εκπαιδευτικών (ωρομισθίων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

Οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» έχουν ως στόχο να στηριχθούν ενεργά νέοι που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρήσεις.

Η στήριξη που θα τους προσφέρουν οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται στα ακόλουθα:

(α) χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια.

β) παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working spaces) κατά τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων.

(γ) παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικτύου ειδικών συμβούλων-καθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους και ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές.

Οι νέοι που θα επωφεληθούν από το Πρόγραμμα μπορεί να είναι φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είτε έχουν ήδη διακριθεί στο πλαίσιο  διαγωνισμών  επιχειρηματικότητας ή θα διακριθούν σε διαγωνισμούς που θα οργανωθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Η α’ πιλοτική φάση πραγματοποιήθηκε το πρώτο 6μηνο του 2013 με 76 υποτρόφους. Στο έργο παρατηρείται καθυστέρηση λόγω ματαίωσης των διαγωνισμών «Β΄ Φάσης – Επέκτασης» και «Δημοσιότητας της Πράξης. Παράλληλα ζητήθηκε από τον φορέα υλοποίησης – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – τροποποίηση της πράξης για να περιληφθεί η β’ φάση πιλοτικής εφαρμογής.

Υποτροφίες ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ κύκλου

Χρηµατοδότηση του ΙΚΥ (α) για χορήγηση υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές Α Κύκλου (απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή τα ισοδύναµα αυτού) στο εξωτερικό των ακαδηµαϊκών ετών 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 , (β) για χορήγηση  υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές Α Κύκλου (απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάστερ ή τα ισοδύναµα αυτού) στην Ελλάδα των ακαδηµαϊκών ετών 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014, και (γ) Υποστηρικτικές δραστηριότητες.

Το έργο υλοποιείται ομαλά και μέχρι το τέλος του 2014 έχουν χορηγηθεί 422 υποτροφίες.

Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

Στόχος της πράξης αποτελεί η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρου τόσο προς τους αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των Ι.Ε.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. όσο και προς τις επιχειρήσεις υποδοχής ώστε να αποκτήσουν οι εν λόγω απόφοιτοι επαγγελματική εμπειρία.

Αφορά στην παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, με συνδυασμό θεωρητικού μέρους διάρκειας 80 ωρών και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, διαρκείας έως 6 μηνών, με ωφελούμενους αποδέκτες 7.000 αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών, των 8 Περιφερειών Σύγκλισης. Η γεωγραφική κατανομή των ωφελούμενων παρουσιάζεται παρακάτω:

Οι δράσεις που απαρτίζουν την πράξη διαρθρώνονται ως εξής:

1η Δράση: Προσέλκυση ωφελούμενων και επιχειρήσεων

2η Δράση: Κατάρτιση οδηγού (curriculum), ανάπτυξη έντυπου και ψηφιακού υλικού

3η Δράση: Ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων υποστήριξης της πράξης

4η Δράση: Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης

5η Δράση: Υποστηρικτικές ενέργειες

6η Δράση: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

7η Δράση: Αξιολόγηση της πράξης.

Η πράξη υλοποιείται από σύμπραξη, οργανώσεων-δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ (εκ μέρους της ΓΣΕΕ), ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ), ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ (εκ μέρους της ΕΣΕΕ), Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας (εκ μέρους του ΣΕΒ), ΙΝΣΕΤΕ (εκ μέρους του ΣΕΤΕ) καθώς και της ΕΕΔΕ με συντονιστή το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 38.358.720,00 € και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/10/2015. Οι δράσεις διαρθρώνονται σε 19 διακριτά υποέργα εκ των οποίων 14 υλοποιούνται με ίδια μέσα των δικαιούχων και 5 με εξωτερικούς αναδόχους.

Το β εξάμηνο του 2014 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του έργου και εγκρίθηκε το ΤΔΠΠ (18857/29-9-2014) και η πρώτη τροποποίηση αυτού στις 25505/10-12-2014.

Παράλληλα η ΕΕΔΕ προχώρησε στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του υποέργου 4 με τίτλο: Δημιουργία και λειτουργία portal για επιλογή ωφελουμένων ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου. Η πλατφόρμα δημοσιεύθηκε στις 29/12/2014 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 9/2/2015 όπου και θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αξιολόγηση των υποψήφιων υποτρόφων που έχουν κάνει αίτηση.

Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (μέσω εκχώρησης στον ΟΑΕΔ)

Με την αρ.16252/20-8-2014 (ΦΕΚ 2457/2014 Β) υπογράφτηκε η ΚΥΑ εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), βάσει της οποίας ο Ο.Α.Ε.Δ. αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης για την κατηγορία Πράξης «Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Κατάρτισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, την απόκτηση δυνατοτήτων για συνεχή βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων, ώστε να ενταχθούν ομαλότερα ιδίως στο εργασιακό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Για τις κατηγορίες πράξεων που εκχωρείται η διαχείριση, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 45Μ€.

Με το αρ. 23862/19-11-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την έκδοση της σχετικής Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, ο οποίος με τη σειρά του εξέδωσε με το αρ. 98372/19-11-2014 έγγραφο (ΑΔΑ: ΩΑΜΙ4691Ω2-ΤΕ1) την Πρόσκληση με τίτλο «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ», της οποίας το σχετικό έργο εντάχθηκε με την αρ. 102686/1-12-2014 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΒΧΩ94691Ω2-ΣΧΡ). Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή σε 7.000 άνεργους απόφοιτους Πανεπιστημίου και ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και κατά περίπτωση σε θέματα οργάνωσης – λειτουργίας επιχειρήσεων, επαγγελματικής συμπεριφοράς, βασικής επαγγελματικής ορολογίας και διαχείρισης εργασιακού χρόνου.

Ο ΟΑΕΔ με τη σειρά του προκήρυξε το πρόγραμμα προς τους ωφελούμενους με την αρ. 12/2014 Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 109416/16-12-2014) και στο πλαίσιο αυτό έλαβαν χώρα οι παρακάτω ενέργειες αναφορικά με την υλοποίησή του:

- Στις 14/01/2015 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους εν δυνάμει ωφελούμενους με σύνολο αιτήσεων 13.450.

- Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος βάσει των στοιχείων ανεργίας του ΟΑΕΔ καθώς και των στοιχείων του Υπ. Οικονομικών (εισόδημα) και στις 4/3/2015 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα.

- Υποβλήθηκαν ενστάσεις οι οποίες αξιολογηθήκαν και τα τελικά αποτελέσματα  ανακοινωθήκαν στις 20/4/2015 μαζί και με το Τελικό Μητρώο Ωφελουμένων που προέκυψε από την «Μερική Ανάκληση και Αλλαγή των όρων της Πρόσκλησης» που ανακοινώθηκε στις 9/4/2015.

- Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων και να διευρυνθεί ο αριθμός των παρόχων κατάρτισης που μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση, με δεδομένο τους υφιστάμενους λόγω ΕΣΠΑ χρονικούς περιορισμούς, ο ΟΑΕΔ προχώρησε στην «Μερική Ανάκληση και Αλλαγή των όρων της Πρόσκλησης» που ανακοινώθηκε στις 9/4/2015. (Ωφελούμενοι από 7.000 σε 11.018) με τον ίδιο π/υ.

- Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους παρόχους κατάρτισης διήρκεσε έως τις 30/4/2015 και η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης των ωφελουμένων έχει ισχύ έως 29/5/2015. Η δε έναρξη των τμημάτων κατάρτισης είναι δυνατή από 4/5/2015 έως 10/6/2015 το αργότερο.

Β. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σκοπός της δράσης είναι να υποστηριχθούν οι καταρτιζόμενοι των ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ με προτεραιότητα: α) τους κοινωνικά ασθενέστερους καταρτιζόμενους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αλλά και β) τον προσανατολισμό των καταρτιζομένων σε ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και κατά συνέπεια προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.

Η «επιταγή» είναι ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβάλλεται ετησίως στους δικαιούχους, σε δύο δόσεις. Το ποσό αυτό ισούται με τα δίδακτρα δύο εξαμήνων, που καταβάλουν οι καταρτιζόμενοι σε Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.

Μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί από την επιταγή (voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης περισσότεροι από 22.000 καταρτιζόμενοι.

Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους είναι ένα φιλικό και νεανικό εργαλείο που θα παρέχει πολλές διαφορετικές δυνατότητες πληροφόρησης και στήριξης των εφήβων στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας.

Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης υποστηρίζεται η διευκόλυνση της πρόσβασης των εφήβων σε υπηρεσίες πληροφόρησης και επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς θα μπορούν να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες υπηρεσίες ΣΥΕΠ και να απευθύνουν σχετικά ερωτήματα, στοιχείο που ενισχύει τον διαδραστικό χαρακτήρα της Πύλης.

Αναλυτικά οι δράσεις στη συγκεκριμένη πράξη της δημιουργίας της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης είναι οι εξής:

- Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους.

- Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο διαχείρισης σταδιοδρομίας.

- Παραγωγή βίντεο παρουσίασης επαγγελμάτων και βασικών δεξιοτήτων.

- Eμπλουτισμός της Διαδικτυακής Πύλης με ερωτηματολόγια αυτοδιερεύνησης – αυτοαξιολόγησης για Επαγγελματικό Προσανατολισμό των εφήβων

- E-portfolio: Δημιουργία ενός εργαλείου για τη δυνατότητα ανάπτυξης από το μαθητή του ατομικού του φακέλου

- Ανανέωση και εμπλουτισμός του περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ» που έχει αναπτύξει το ΕΚΕΠ και σύνδεση με την Πύλη

- Αναβάθμιση του περιεχομένου του Συστήματος Πληροφόρησης - Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων «Ιχνηλάτης» που έχει αναπτύξει το ΕΚΕΠ και σύνδεση με την Πύλη.

- Δημοσιότητα της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους και του Πλοηγού.

Η Πύλη ξεκίνησε (πιλοτικά) να δημοσιοποιείται στους ωφελούμενους από το τέλος του 2012. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας της Πύλης, μέχρι σήμερα ο αριθμός των επισκεπτών ανέρχεται στις  310.856 για το διάστημα από 1/12/2012 έως και σήμερα. Ο αριθμός αυτός αφορά σε χρήστες της Πύλης ηλικίας από 13 ετών και άνω, ήτοι μαθητές και σπουδαστές.

Επισημαίνουμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης ωφελουμένων αυξάνεται συνεχώς δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, παρότι κεντρικές δράσεις δημοσιότητας έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν στο τέλος της προγραμματικής περιόδου, η Πύλη έχει δημοσιοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ μέσα από διάφορες εκδηλώσεις που απευθύνονται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστές των ΙΕΚ και φοιτητές (π.χ. συμμετοχή στην Έκθεση της Εκπαίδευσης 2013 που πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ, παρουσιάσεις σε σχολεία μετά από σχετικές των ΚΕΣΥΠ, παρουσιάσεις σε ΙΕΚ, συμμετοχή στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στο Βόλο με τίτλο “Youth on the move”, κλπ.).

Παράλληλα, έχει γίνει επίσημη ενημέρωση για την Πύλη από την Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘΠΑ κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα υλοποίησης, προς όλες τις Διευθύνσεις Β’ θμιας Εκπαίδευσης και τα Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας, ενώ τα ΚΕΣΥΠ πραγματοποιούν - το διάστημα αυτό και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς - ενημερώσεις σε όλα τα σχολεία ευθύνης τους, παρουσιάζοντας και την Πύλη.

Επιπλέον ο ΕΟΠΠΕΠ βρίσκεται σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, ΓΓΔΒΜ) για την ενημέρωση σχετικά με την Πύλη τόσο των σπουδαστών ΙΕΚ όσο και των σπουδαστών των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ.

      - Υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του ΕΚ 1081/2006 των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6.

Το ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6. Ειδικές δράσεις με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών υλοποιούνται στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5 και 6 και συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο «Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της».

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία ενδεικτικών ενταγμένων δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για τους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 μέχρι το έτος 2014. Έχει επιχειρηθεί η αναφορά σε επίπεδο δράσεων ούτως ώστε να παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε οριζόντιο επίπεδο του ΕΠΕΔΒΜ:

- Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

- Γραφεία Διασύνδεσης

- Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

- Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

- Μαθητεία αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

- Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

- Επιχειρηματικότητα νέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- Επιταγή Διαδύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (εκχώρηση στον ΟΑΕΔ)

- Υποτροφίες ΙΚΥ- Α’ κύκλου σπουδών

- Παρεμβάσεις ανάδειξης και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών – Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 198 πράξεις προϋπολογισμού 399 Μ€.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και μειονοτήτων

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ειδικές παρεμβάσεις όπως η διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης.

Λόγω μη ύπαρξης υλοποίησης σχετικών δράσεων στο ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με δράσεις που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες

Τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία.

Λόγω μη ύπαρξης υλοποίησης σχετικών δράσεων στο ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με δράσεις που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις

Στο ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται:

Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται στους ΑΠ 4,5,6 για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση.

Συνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και κάτω από προϋποθέσεις στα ΙΕΚ. Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται στους ΑΠ 4,5 και 6.

Λόγω μη ύπαρξης υλοποίησης σχετικών δράσεων στο ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με δράσεις που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν την πρόοδο των τιμών δεικτών παρακολούθησης των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6 του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Πίνακας 3.4: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 4

| Δείκτες Α.Π.4 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 2.015 | 4.724 | 9.569 | 9.867 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.000 |
|  | Αφετηρία |  | 17.517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 (1), (2) |
|  | Αφετηρία |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 28 | 28 | 35 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Αφετηρία |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.927 | 310.856 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420.000 |
|  | Αφετηρία |  | 212.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 17,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6%(1) |
|  | Αφετηρία |  | 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ο δείκτης «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ» τροφοδοτείται από το έργο «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού», η υλοποίηση είναι οριζόντια

Πίνακας 3.4.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 4

Πίνακας 3.5: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 5

| Δείκτες Α.Π.5 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 4.198 | 11.823 | 22.077 | 22.657 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |
|  | Αφετηρία |  | 22.257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 (1), (2) |
|  | Αφετηρία |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | 20 | 34 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | Αφετηρία |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.927 | 310.856 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540.000 |
|  | Αφετηρία |  | 270.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 17,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6%(1) |
|  | Αφετηρία |  | 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 3.5.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 5

Πίνακας 3.6: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 6

| Δείκτες Α.Π.6 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 648 | 1.251 | 1.288 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Αφετηρία |  | 1.443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 (1), (2) |
|  | Αφετηρία |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Αφετηρία |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.927 | 310.856 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.500 |
|  | Αφετηρία |  | 17.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 17,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 12% | 12% | 12% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6%(1) |
|  | Αφετηρία |  | 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας, καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά.

(2)	Προβλέπονται δύο γύροι αναμόρφωσης προγραμμάτων κατά την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13.

Πίνακας 3.6.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 6

      - Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6 προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 363,7 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 21,5% [έγκριση με την αρ. Ε(2007)546534/16-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012, C(2013)9090/12-12-2013 και C(2014)9554/09-12-2014 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. Για κάθε άξονα ο π/υ έχει ως εξής:

Ο Α.Π.4 έχει συνολικό προϋπολογισμό 214,9 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 89,9%.

Ο Α.Π.5 έχει συνολικό προϋπολογισμό 140,9 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 79,2%.

Ο Α.Π.6 έχει συνολικό προϋπολογισμό 7,8 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Έως το τέλος του 2014

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 408 Μ€ και αντιστοιχούν στο 112% του προϋπολογισμού των Αξόνων.

- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 324 Μ€ και αντιστοιχούν στο 89% του προϋπολογισμού του Αξόνων.

- Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 224 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 62%.

Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6

*από τις 215 συνολικές πράξεις οι 7 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 201.

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 4 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 4

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 5

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 6 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 6

Κατά το έτος 2014 ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 2 και το ποσοστό μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 13%. Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 324 Μ€ και αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής -7% σε σχέση με το έτος 2013. Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ σημειώνουν αύξηση στα 224 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 25% σε σχέση με το έτος 2013.

    - Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Σε σχέση με τα προβλήματα που περιγράφονται στην ενότητα 1.3 και αφορούν στο σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος αναφοράς, την υλοποίηση των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 επηρέασαν περισσότερο:

- Οι περιορισμένες πιστώσεις και η καθυστέρηση στην έγκριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2014 - εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2014 - με συνέπεια οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων εντός του β’ εξαμήνου του έτους.

- Η καθυστέρηση στην καταχώρηση δαπανών σε δράσεις που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), λόγω του ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκκαθάρισης και δήλωσης δαπανών που αφορούν στην αποπληρωμή σπουδαστών ιδιωτικών ΙΕΚ, παρελθόντων περιόδων, για τις πράξεις των υποτροφιών.

- Η εξάντληση της κοινοτικής συνδρομής στον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 6 του  Στόχου 2.

- Η σταδιακή εξάντληση του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 5 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου).

  - Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων»

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τόσο οι κεντρικοί στόχοι όσο και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 Αξόνων:

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 Περιφέρεις Σταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Κεντρικοί στόχοι της θεματικής ενότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αρθρωτού συστήματος δια βίου εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός ευέλικτων προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτά, καθώς και η χρήση μεθόδων, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που θα επιτρέπουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων χωρίς την παρακώλυση άλλων δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων τους. Επίσης, η ανάπτυξη ενός μόνιμου και ανοικτού συστήματος επικύρωσης πιστωτικών μονάδων και εκπαιδευτικών ενοτήτων, που θα διευκολύνουν και θα παρακινούν τα άτομα να συνθέτουν μόνα τους την εκπαίδευσή τους ανάλογα με την πρότερη εμπειρία τους και τις ελλείψεις τους σε γνώσεις και σε δεξιότητες, καθώς και η θεσμοθέτηση της διαδικασίας αναγνώρισης της πρότερης εμπειρίας και γνώσης.

Οι Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 είναι οι ακόλουθοι:

- Ε.Σ.1. Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή -αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων.

- Ε.Σ.2. Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

    - Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

      - Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9

Έως το τέλος του έτους 2014 εντάχθηκαν συνολικά 113* πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 2 οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα:

- στον Άξονα 7 εντάχθηκαν 53 πράξεις

- στον Άξονα 8 εντάχθηκαν 43 πράξεις

- στον Άξονα 9 εντάχθηκαν 17 πράξεις

*από τις 113 συνολικές πράξεις οι 2 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε  109

Σημαντικός αριθμός ενταγμένων πράξεων παρατηρείται στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

- Σχολές Γονέων

- Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης

- Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ)

Η πρόοδος στις τιμές των δεικτών των τριών (3) εξεταζόμενων Αξόνων Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Από την έναρξη των δράσεων και έως το τέλος του 2014, η υλοποίηση των Πράξεων των αξόνων 7,8,9 παρουσιάζει αθροιστικά την ακόλουθη εικόνα ως προς το φυσικό τους αντικείμενο:

- 98.775 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των σχολών γονέων 22.135 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας εκ των οποίων τα 16.749 είναι ηλικίας 25-64.

- 121.184 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ των οποίων τα 105.833 είναι ηλικίας 25-64.

- 32.047 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό εκ των οποίων τα 28.322 είναι ηλικίας 25-64.

- 48.171 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες εκ των οποίων τα 44.399 είναι ηλικίας 25-64.

- 9.236 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης εκ των οποίων τα 9.115 είναι ηλικίας 25-64.

- 31.750 άτομα συμμετείχαν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) εκ των οποίων τα 31.395 είναι ηλικίας 25-64.

- 9.102 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό του ιδιωτικού τομέα εκ των οποίων τα 8.331 είναι ηλικίας 25-64

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Η δράση για την επέκταση και την αναβάθμιση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ακολουθεί τη λογική της δια βίου εκπαίδευσης και εξειδικεύεται στην εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού. Έχει στόχο να καλύψει υπάρχοντα εκπαιδευτικά κενά και να αναπτύξει βασικές γνώσεις και δεξιότητες τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (φυλακισμένοι – τσιγγάνοι – παλιννοστούντες) συμβάλλοντας στην πρόληψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Σκοπός των Σ.Δ.Ε. είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας.

Τα ευέλικτα γνωστικά αντικείμενα – «μαθήματα» των ΣΔΕ στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων  συνδυάζοντας τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, συνεργασία, επικοινωνία, κ.λ.π.).

Οι καινοτομίες που δίνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα στα Σ.Δ.Ε. είναι συνοπτικά: η ευελιξία στο Πρόγραμμα Σπουδών και στα εκπαιδευτικά υλικά, η χρήση νέων τεχνολογιών (δυνατότητα πιστοποίησης), η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η βιωματική μάθηση  καθώς και άλλες καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι, η προσωπική υποστήριξη και συμβουλευτική των εκπαιδευομένων, η  ποιοτική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικά για το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε., η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και συμβούλων από ομάδα εξειδικευμένων στα γνωστικά αντικείμενα επιστημόνων.

Βασικός στόχος επίσης είναι η ανάπτυξη των ΣΔΕ και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (στη λογική αυτή λειτουργούν με επιτυχία Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σε αρκετά σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας).

Στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική πραγματικότητα την οποία βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευόμενοι. Τα γνωστικά αντικείμενα  των ΣΔΕ στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων  συνδυάζοντας τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης.

Η διδασκαλία γίνεται από εκπαιδευτικούς, αποσπασμένους ή ωρομίσθιους και οι εκπαιδευτικοί κύκλοι ταυτίζονται χρονικά με τις εκπαιδευτικές περιόδους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση, η ευελιξία στο πρόγραμμα σπουδών, η χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικά για το συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αποτελούν καινοτομίες που δίνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στα Σ.Δ.Ε.

Οι σχετικές πράξεις τροποποιήθηκαν με αύξηση προϋπολογισμού και χρονική επέκταση.

Στην παρούσα φάση λειτουργούν 62 ΣΔΕ σε ολόκληρη την επικράτεια.

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Πράξεων: «ΣΔΕ» στον Άξονα Προτεραιότητας 7, «ΣΔΕ» στον Άξονα Προτεραιότητας 8 και «ΣΔΕ» στον Άξονα Προτεραιότητας 9, κατά τη σχολική περίοδο 2013-14, έλαβαν χώρα τα παρακάτω:

- Έγινε η 2η τροποποίηση των  ΤΔΠ των Πράξεων ΣΔΕ ΑΠ7, ΣΔΕ ΑΠ8 και ΣΔΕ ΑΠ9 (16/10/2013).

- Ιδρύθηκαν 4 νέα ΣΔΕ στο πλαίσιο του Άξονα 8

- Έγινε ανακατανομή του προϋπολογισμού των Πράξεων ΣΔΕ 7 και ΣΔΕ 9 και ταυτόχρονα αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της Πράξης ΣΔΕ 8.

- Υπεβλήθη αίτημα 3ης τροποποίησης των Πράξεων ΣΔΕ (29/9/2014)      που αφορά:

α) στη διαφοροποίηση του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων ΣΔΕ ΑΠ8 & 9, λόγω της ίδρυσης και λειτουργίας 5 νέων ΣΔΕ (τεσσάρων νέων ΣΔΕ στον ΑΠ 8 και ενός στον ΑΠ 9).

β) στην αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης ΣΔΕ ΑΠ 8 κατά €526.781,55

γ) στην αύξηση των δεικτών εκροών των Πράξεων ΣΔΕ ΑΠ 8 & 9 λόγω της αύξησης των εκπαιδευομένων.

Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για την υποστήριξη γονέων και της τοπικής κοινωνίας - Σχολές Γονέων

Το πρόγραμμα αφορά στο επιμορφωτικό έργο των Σχολών Γονέων το οποίο προσφέρει συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση σε γονείς, μελλοντικούς γονείς ή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ενήλικο πολίτη.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να: βελτιωθεί η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, βελτιωθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους, αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους, αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους, ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους, γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης του, παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Έχουν ήδη υλοποιηθεί 5.489 τμήματα (1.260 το 2014) τα οποία έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 98.775 άτομα (ΑΠ7 41.757, ΑΠ8 52.700, ΑΠ9 4.31826.775 το 2014). Παρατάθηκε η διάρκειά τους έως 30-9-2015 με σχετική αύξηση του προϋπολογισμού (ΑΠ7: 4.392.200, ΑΠ8: 4.847.100 και ΑΠ9: 428.400)

Σημειώνεται ότι ο μικρός αριθμός ωρών του κάθε τμήματος (25 ώρες) και ο αριθμός των απουσιών που ο δικαιούχος έχει θέσει ως όριο ενισχύουν την εικόνα ότι υπάρχει διαρροή από τα τμήματα. Στην πραγματικότητα πολλοί από όσους φαίνεται ότι έχουν διακόψει συνεχίζουν να παρακολουθούν χωρίς να λαμβάνουν τη βεβαίωση ολοκλήρωσης παρακολούθησης του τμήματος.

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό

Το Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκμάθηση τους Ελληνικής Γλώσσας, στοιχείων τους ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Όλα τα παραπάνω επίπεδα απευθύνονται σε όλους τους μετανάστες – πολίτες Ε.Ε. και υπηκόους Τρίτων χωρών – από την ηλικία των 16 ετών και άνω χωρίς καμία διάκριση και ανεξάρτητα από το εργασιακό τους καθεστώς, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την ενεργό κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Η πράξη ξεκίνησε στις 29/10/2008 ενώ ολοκληρώνεται στις 31/10/2015 στους ΑΠ7 και ΑΠ8 ενώ στον ΑΠ9 ολοκληρώθηκε στις 31/12/2014. Μέχρι τις 31/12/2014 έχουν υλοποιηθεί τμήματα εκπαίδευσης, στις περιφέρειες όλης της χώρας τα οποία παρακολούθησαν 32.047 εκπαιδευόμενοι. Στην περίοδο από Ιανουάριο 2014 έως Δεκέμβριο 2014 υλοποιήθηκαν 188 τμήματα με 3.362 εκπαιδευόμενους, κυρίως στα επίπεδα Α1 και Α2 αλλά και στο επίπεδο Β1.

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΔΒΜ σε συνέχεια της αρ. 125/30-4-2012 επικαιροποιημένης πρόσκλησης ενέταξε τις πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα τοπικής Εμβέλειας στους άξονες προτεραιότητας ΑΠ7 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και ΑΠ8 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου με ειδικό στόχο την ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν. Βασικός σκοπός της λειτουργίας και υλοποίησης των πράξεων είναι η ενεργοποίηση του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης όπως έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του Ν 3879/2010.

Οι εν λόγω Πράξεις στοχεύουν στη συνεργασία των φορέων διοίκησης και των φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης και αποσκοπούν στην ευρύτερη εφαρμογή του νέου θεσμικού συστήματος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες μέσω της λειτουργίας Κέντρων Δια βίου Μάθησης που θα παρέχουν δια βίου μάθηση σε όλους τους πολίτες.

Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, η υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού έργου και των εν γένει δράσεων ενεργοποιείται είτε

(α) με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής Εμβέλειας, που οργανώνονται με την επιμέλεια της ΓΓΔΒΜ και με τη διαχειριστική υποστήριξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στις οποίες δίνεται η δυνατότητα σε Δήμους να συνεργασθούν είτε

(β) με εκπαιδευτικές δράσεις Τοπικής Εμβέλειας που προτείνουν οι Δήμοι και υλοποιούν σε συνεργασία με τη ΓΓΔΒΜ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων συστήνονται και λειτουργούν, σε όσους Δήμους, το επιθυμούν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης τα οποία, σύμφωνα με το Ν 3879/2010, ιδρύουν οι υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν αρμοδιότητες δια βίου μάθησης των Δήμων. Στα Κέντρα αυτά θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα επιλέξουν οι Δήμοι και θα συνιστούν  το νέο πυρήνα εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Οι προαναφερόμενες πράξεις προβλέπουν τη δημιουργία ενός πλέγματος συστημικών σχέσεων μεταξύ Επιτελικών Φορέων με θεσμικό ρόλο και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την προώθηση της Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων  για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο. Οι φορείς αυτοί είναι :

- Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

- Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ)

- Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

- Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

- Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

- Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ)

Το φυσικό αντικείμενο των πράξεων για το έτος 2014 περιγράφεται ως εξής:

- Σε συνέχεια ανοιχτών προσκλήσεων της ΓΓΔΒΜ και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς τους Δήμους όλης της χώρας υπογράφηκαν τριμερείς προγραμματικές συμβάσεις με καλλικρατικούς Δήμους που επιθυμούσαν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Συγκεκριμένα κατά την Α φάση εντάχθηκαν 121 Δήμοι,  κατά τη Β φάση εντάχθηκαν 95 Δήμοι και τέλος κατά τη Γ φάση εντάχθηκαν 50 Δήμοι.

- Συνεχίστηκε η υλοποίηση των τμημάτων μάθησης με τη διδασκαλία ενοτήτων Εθνικής Εμβέλειας και Τοπικής Εμβέλειας. Έτσι μέχρι τις 31/12/2014 οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 150.234 συνολικά στους ΑΠ7 και ΑΠ8

- Ενεργοποιήθηκε το Εργαλείο Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών σε Τοπικό Επίπεδο με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας. Σύμφωνα με την Τελική Έκθεση Αξιολόγηση του Επιστημονικού συμβουλίου 43 θεματικά πεδία προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας έγιναν δεκτά προς υλοποίηση. Σε συνέχεια έγιναν οι διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτών των εγκεκριμένων τοπικών προγραμμάτων και ξεκίνησε η υλοποίηση τους.

- Συνεχίζεται η παρακολούθηση, εξέλιξη, διόρθωση τυχόν προβλημάτων, ενσωμάτωση παρατηρήσεων στα συστήματα του portal και της τηλεματικής δικτύωσης ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπαίδευση των χρηστών της τηλεματικής δικτύωσης για τη χρήση και ένταξη δεδομένων στα συστήματα σε ΚΔΒΜ όλης της χώρας.

  - Στην περίοδο αναφοράς συνεχίστηκε η υλοποίηση συναντήσεων εργασίας –ημερίδων σε κεντρικό επίπεδο (Αθήνα, Θες/νικη, Τρίπολη, Λάρισα, Κομοτηνή, Ιωάννινα) στις οποίες συμμετείχαν στελέχη των Δήμων, τα νέα αιρετά στελέχη των Δήμων μετά τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και Οργάνωσης των ΚΔΒΜ από όλες τις περιφέρειες του ΑΠ7 και ΑΠ8.

  - Παράλληλα εγκαταστάθηκε και λειτούργησε η ηλεκτρονική δέσμη συνεργασίας ενώ τα εργαλεία της έρευνας πεδίου απαιτήθηκε να αναδιατυπωθούν λόγω της προόδου των υποέργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που τα παραδοτέα τους αποτέλεσαν χρήσιμη εισροή στη έρευνα πεδίου.

  - Συνεχίστηκε η διαμόρφωση των οριστικών αναλυτικών προγραμμάτων για τα 70 προγράμματα εθνικής εμβέλειας, η αναζήτηση και καταγραφή εκπαιδευτικών υλικών διεθνούς εμπειρίας και καλών πρακτικών.  Παράλληλα 48 από τα 70 εκπαιδευτικά υλικά για τα προγράμματα εθνικής εμβέλειες εγκρίθηκαν από το Επιστημονικό συμβούλιο και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του έργου προκειμένου να είναι στη διάθεση των εκπαιδευομένων.

  - Εντός της περιόδου αναφοράς ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων σε όλη τη χώρα και πιο συγκεκριμένα εκπαιδεύτηκαν 4.204 εκπαιδευτές ενηλίκων σε 224 τμήματα σε 11 πόλεις της χώρας  και σε 20 διαφορετικά σημεία υλοποίησης.

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων κοινωνικών δεξιοτήτων

Το έργο υλοποιείται από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με τη σύμπραξη του Κοινωνικού Πολύκεντρου (ΑΔΕΔΥ), του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ & της ΕΣΕΕ. Αναμένεται να πραγματοποιήσουν 310 σεμινάρια με διάρκεια 70 ώρες το καθένα, οι οποίες θα χωρίζονται σε 35 δια ζώσης και 35 εξ’ αποστάσεως με τη μέθοδο του e-learning. Σε κάθε σεμινάριο αναμένεται να συμμετάσχουν 20 άτομα και συνεπώς ο αριθμός των ωφελούμενων να ανέλθει σε 6.200 άτομα.

Οι φορείς υλοποίησης της Δράσης ακολουθώντας τις διεθνείς μεθοδολογικές και επιστημολογικές επιταγές στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενήλικων επιχειρούν μέσω της τριγωνοποίησης των μεθόδων της συμβατικής διδασκαλίας, της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), και του mentoring, να προσεγγίσουν ολιστικά την κατάρτιση των συμμετεχόντων στην εν λόγω δράση μέσω της μικτής μεθόδου μάθησης (blended learning). Στο παραπάνω πλαίσιο θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε 21 Θεματικές ενότητες, με στόχο:α) τη συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος β) την ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων τεχνικών-επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων – «δεξιότητες σταδιοδρομίας»– και εκπαίδευση εργαζομένων του για την ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητάς τους στο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο διακρατικό εργασιακό περιβάλλον.

Για το 2014, έχουν υλοποιηθεί 83 τμήματα με συμμετοχή 1.812 ωφελούμενων.

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

Το έργο αφορά στη χρηµατοδότηση Προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης από ΑΕΙ µε κοινό-στόχο τους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης και µε αντικείµενο την επιµόρφωση των αποφοίτων σε πεδία εξειδικευµένης γνώσης, µε σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων τους στο πεδίο της επιστηµονικής ειδίκευσής τους ή/και της επαγγελµατικής ενασχόλησής τους.

Τα επιστημομικά πεδία που καλύπτονται αφορούν:

Α. Παραγωγικοί τομείς µε ειδικότερους κλάδους: Ενέργεια, Περιβάλλον, ∆ιατροφικός τοµέας, Γεωργία-Αλιεία-Κτηνοτροφία, Ιατρική, Φαρµακευτική, Βιοτεχνολογία Χηµεία, Προηγµένα υλικά, Πληροφορική και Επικοινωνίες.

Β. Υπηρεσίες µε ειδικότερους κλάδους: ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων/Επιχειρηµατικές Υπηρεσίες, Χρηµατοοικονοµικά, Μεταφορές, Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, Τουρισµός, Πολιτισµός.

Τα βασικά χαρακτηριστικά - προδιαγραφές των Προγραµµάτων Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων θα είναι τα εξής:

- Χρονική διάρκεια προγραμμάτων: εναλλακτικά 60 ή 100 ή 150 ώρες Τα προγράµµατα δύνανται να οργανώνονται από περισσότερα Ιδρύµατα ή περισσότερα τµήµατα ενός Ιδρύµατος σε συνεργασία. Θα δοθεί προτεραιότητα χρηµατοδότησης στις διιδρυµατικές προτάσεις.

- Συμμετέχοντες των προγραµµάτων θα είναι απόφοιτοι µε απόκτηση του πτυχίου ΑΕΙ, ή κάτοχοι ισότιµου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, µέχρι το έτος 2001 ή να έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών.  Προκειµένου να δηλώσουν συµµετοχή και να συµµετάσχουν σε ένα πρόγραµµα Επιµόρφωσης, θα πρέπει είτε να έχουν αντίστοιχο πτυχίο είτε αποδεδειγµένη επαγγελµατική δραστηριότητα στον συγκεκριµένο επιστηµονικό τοµέα. Προτεραιότητα συµµετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδηµα, ευπαθείς κοινωνικές οµάδες).

Κατά τη διάρκεια του 2014 εντάχθηκαν στο ΕΠΕΔΒΜ 48 συνολικά πράξεις ΠΕΓΑ με  συνολικό διατιθέμενο προϋπολογισμό 18 Μ€.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο αποτελεί έναν παγιωμένο και καταξιωμένο θεσμό της ανώτατης εκπαίδευσης. Η αποστολή του είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η λειτουργία του Ε.Α.Π συμβάλλει καίρια στην παροχή εξ αποστάσεως σπουδών και ανοικτής εκπαίδευσης, υπό την έννοια της ίσης πρόσβασης σε όλους τους δυνητικούς φοιτητές και ιδιαίτερα σε εργαζομένους ενήλικες.

Ενδεικτικές δράσεις, προς την κατεύθυνση αυτή, είναι οι ακόλουθες:

- Επέκταση και αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με καινοτόμες ενέργειες, ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών).

- Ανάπτυξη εναλλακτικού διδακτικού υλικού για θεματικές ενότητες για τις οποίες δεν είχε αναπτυχθεί διδακτικό υλικό βασισμένο στις νέες τεχνολογίες, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, δημιουργία εργαστηρίων και εργαστηριακών μαθημάτων από απόσταση.

- Δημιουργία πυλών – πόλων συνεργασίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του τρόπου εκμάθησης και της πληροφόρησης των φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους.

- Ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης της εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης.

- Υποστήριξη και ενίσχυση του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ), με σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Ε.Α.Π.

- Υπογραφή νέων συμβάσεων ανάθεσης έργου για την υποστήριξη των ΠΕ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

- Έγκριση Διενέργειας  Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών και επαναπροκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για το υποέργο 9 «Δημοσιοποίηση, διάχυση   αποτελεσμάτων του έργου».

- Οριστικοποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών του διεθνούς διαγωνισμού του Υποέργου 13 «Προμήθειας ή Ανάπτυξης Λογισμικών για την υποστήριξη του Υποέργου 5» και αποστολή σχεδίου διακήρυξης για σύμφωνη γνώμη πριν την δημοσίευση.

Έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα του ΕΑΠ 31.750 άτομα, ενώ έχουν δημιουργηθεί 33 νέες θεματικές ενότητες και 12 νέα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στο έτος 2014 παρατηρείται σημαντική πρόοδος τόσο στο φυσικό όσο και στο οικονομικό αντικείμενο της πράξης. Ο φορέας προχώρησε στην υπογραφή 31 συμβάσεων ανάθεσης έργου, 460 νέων συμβάσεων ανάθεσης / παροχής υηρεσιών και 81 τροποποιητικών. Η υλοποίηση των Υποέργων συνεχίστηκε ομαλά και στο πλαίσιο του ΠΕ2, το εργο έφτασε στο τελικό στάδιο  ανάπτυξης της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών εργαλείων. Επιπρόσθετα έγινε έναρξη δύο ακόμα πυλών – πόλων μία στην Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας και μια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο αριθμός των εγκαταλείψεων προέρχεται από την οικονομική κρίση (υπάρχουν δίδακτρα τα οποία αν και έχουν μειωθεί η «απόσβεση» των μεταπτυχιακών σπουδών δεν επιτυγχάνεται με την παρούσα κατάσταση και την ανεργία).

      - Υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του ΕΚ 1081/2006 των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9.

Το ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων

Το ΕΠΕΔΒΜ διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9. Ειδικές δράσεις με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών υλοποιούνται στους Άξονες Προτεραιότητας 7,8 και 9 και στον Ειδικό Στόχο «Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή – αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων.

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία σε επίπεδο συμμετοχής φύλου ενδεικτικών ενταγμένων δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 κατά το έτος 2014. Έχει επιχειρηθεί η αναφορά σε επίπεδο δράσεων ούτως ώστε να παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε οριζόντιο επίπεδο του ΕΠΕΔΒΜ:

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

- Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

- Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

- Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης με έμφαση στον Πολιτισμό

- Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

- Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 113 πράξεις προϋπολογισμού 182,1 Μ€.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και μειονοτήτων

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ειδικές παρεμβάσεις που έχουν ως σκοπό την επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9 για το έτος 2014 που προωθούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες:

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 12 πράξεις προϋπολογισμού 59,0 Μ€.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες

Τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, η ενίσχυση της συμμετοχής στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία προωθείται κυρίως μέσα από τους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 μέσω των δράσεων επέκτασης των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9 για το έτος 2014 που ενισχύουν την εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες:

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 9 πράξεις προϋπολογισμού 48,2 Μ€.

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις

Στο ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται:

Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται στους ΑΠ 7,8,9 για τη δια βίου εκπαίδευση

Συνέργεια σε θέματα δια βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων, κινητικότητας προσώπων κλπ, που προβλέπονται στους ΑΠ 7,8,9.

Λόγω μη ύπαρξης υλοποίησης σχετικών δράσεων στο ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν την πρόοδο των τιμών δεικτών παρακολούθησης των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9 του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Πίνακας 3.7: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 7

| Δείκτες Α.Π.7 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ7 | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 3.030 | 88.062 | 128.760 | 167.310 | 221.970 | 307.020 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.300 |
|  | Αφετηρία |  | 88.856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 157 | 361 | 361 | 361 | 363 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας (2) | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5%(1) | 7,2% | 9,3% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8%(1) | 0,8% | 0,8% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% (1), (3) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 3.7.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 7

Πίνακας 3.8: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 8

| Δείκτες Α.Π.8 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ8 | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 3.856 | 50.613 | 105.133 | 137.944 | 184.117 | 226.757 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.500 |
|  | Αφετηρία |  | 112.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 107 | 239 | 239 | 239 | 239 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας (2) | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5%(1) | 7,2%% | 9,3% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8%(1) | 0,8% | 0,8% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% (1), (3) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 3.8.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 8

Πίνακας 3.9: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 9

| Δείκτες Α.Π.9 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ9 | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 679 | 10.707 | 18.342 | 22.208 | 28.241 | 31.789 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.500 |
|  | Αφετηρία |  | 7.317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 73 | 73 | 73 | 73 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας (2) | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5%(1) | 7,2%% | 9,3% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8%(1) | 0,8% | 0,8% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% (1), (3) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας, καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά.

(2)	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

(3)	Ο συνολικός αριθμός ατόμων που αναμένεται να ωφεληθούν από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε επίπεδο χώρας ανέρχεται σε περίπου 57.750. Αντίστοιχα, ο πληθυσμός στόχος της παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 5.000.000 άτομα.

Πίνακας 3.9.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 9

      - Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9 προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 154,5 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 9,1% [έγκριση με την αρ. Ε(2007)546534/16-11-2007 Απόφαση της Ερωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012, C(2013)9090/12-12-2013 και C(2014)9554/09-12-2014 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. Για κάθε άξονα ο π/υ έχει ως εξής:

Ο Α.Π.7 έχει συνολικό προϋπολογισμό 95,7 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 89,9%.

Ο Α.Π.8 έχει συνολικό προϋπολογισμό 52,6 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 77,9%.

Ο Α.Π.9 έχει συνολικό προϋπολογισμό 6,3 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Έως το τέλος του 2014

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 182 Μ€ και αντιστοιχούν στο 118% του προϋπολογισμού των Αξόνων.

- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 166 Μ€ και αντιστοιχούν στο 108% του προϋπολογισμού του Αξόνων.

- Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 102 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 66%.

Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9

*από τις 113 συνολικές πράξεις οι 2 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε  109.

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 7 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 7

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 8 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 8

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 9

Κατά το έτος 2014 ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 50 και το ποσοστό μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο -16% (λόγω της εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης). Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 166,5 Μ€ και αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής -14% σε σχέση με το έτος 2013. Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ σημειώνουν αύξηση στα 102,4 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 21% σε σχέση με το έτος 2013.

    - Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Σε σχέση με τα προβλήματα που περιγράφονται στην ενότητα 1.3 και αφορούν στο σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος αναφοράς, την υλοποίηση των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 επηρέασαν περισσότερο:

- Οι περιορισμένες πιστώσεις και η καθυστέρηση στην έγκριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2014 - εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2014 - με συνέπεια οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων εντός του β’ εξαμήνου του έτους.

- Η εξάντληση της κοινοτικής συνδρομής στον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 9 του  Στόχου 2.

  - Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας»

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τόσο οι κεντρικοί στόχοι όσο και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 Αξόνων:

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 11 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 12 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 Περιφέρεις Σταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Κεντρικοί στόχοι της θεματικής ενότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 είναι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και η προσέλκυση υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό και η χορήγηση υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με στόχο τον εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης.

Οι Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 είναι οι ακόλουθοι:

- Ε.Σ.1. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό.

- Ε.Σ.2. Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ.

    - Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

      - Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12

Έως το τέλος του έτους 2014 εντάχθηκαν συνολικά 859* πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 3 οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα:

- στον Άξονα 10 εντάχθηκαν 370 πράξεις

- στον Άξονα 11 εντάχθηκαν 478 πράξεις

- στον Άξονα 12 εντάχθηκαν 11 πράξεις

* από τις 859 συνολικές πράξεις 3 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 853

Σημαντικός αριθμός ενταγμένων πράξεων παρατηρείται στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

- Υποτροφίες ΙΚΥ

- ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

- ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι

- ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ

- Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων

- ΘΑΛΗΣ

- ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- ERC Grand Schemes

Η πρόοδος στις τιμές των δεικτών των τριών (3) εξεταζόμενων Αξόνων Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Από την έναρξη των δράσεων και έως το τέλος του 2014, η υλοποίηση των Πράξεων των αξόνων 10, 11, 12 παρουσιάζει αθροιστικά την ακόλουθη εικόνα ως προς το φυσικό τους αντικείμενο:

- 1.059 υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων μέσω του ΙΚΥ

- 827 ενισχυόμενα προγράμματα διδακτορικής έρευνας μέσω του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ εκ των οποίων 457 ολοκληρωμένα

- 183 ενισχυόμενα μεταδιδακτορικά προγράμματα

- 2.507 ερευνητές συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα Αρχιμήδης  και 4.820 ερευνητές σε προγράμματα Θαλής.

- 199 ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα μέσω της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι στα οποία συμμετέχουν 865 ερευνητές

- 179 ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα μέσω της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ στα οποία συμμετέχουν 680 ερευνητές

Παρακάτω ακολουθούν περιγραφές ενδεικτικών παρεμβάσεων σε επίπεδο τριάδας αξόνων καθώς και περιγραφή της προόδου υλοποίησης τους.

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ

Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας, είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών ομάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ» αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την προώθηση της Έρευνας.

Επιδιώκεται η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους εμπλεκόμενους ερευνητές έτσι ώστε αυτοί να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Έχουν ενταχθεί και ενισχύονται 237 ερευνητικά προγράμματα στα οποία μέχρι το τέλος του 2014 συμμετείχαν 4.820 ερευνητές.

Προβλήματα της πράξεις και πιθανές καθυστερήσεις σχετίζονται με τον μεγάλο αριθμό των πράξεων και τον όγκο διαχείρισης καθώς και από αδυναμίες στην έγκαιρη παρακολούθηση της υλοποίησης και την πιστοποίηση της οικονομικής προόδου των πράξεων μέσω της δήλωσης των δαπανών στο ΟΠΣ.

Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

Μέσω των υποτροφιών διεξαγωγής διδακτορικής έρευνας του Προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των Υποψήφιων Διδακτόρων (ΥΔ) που συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ένταξη και παραμονή στα Πανεπιστήμια σημαντικών νέων ερευνητών. Η χρηματοδότηση της έρευνας ΥΔ συμβάλλει ώστε να αφοσιωθούν στο ερευνητικό τους έργο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη και μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια ολοκλήρωσή του.

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής χρηματοδοτούνται περισσότεροι από 800 υποψήφιοι διδάκτορες (457 έχουν ήδη ολοκληρώσει την διδακτορική τους διατριβή) σε 22 Πανεπιστήμια.

Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, επιδιώκεται η ανάπτυξη και διεξαγωγή Έρευνας υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Η διεξαγωγή της Έρευνας θα εξασφαλίζει το ερευνητικό προσωπικό για την περαιτέρω ανάπτυξη των ίδιων των σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της έρευνας συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών και, συνεπώς, στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η έρευνα σε επίπεδο ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την έννοια ότι ο ερευνητής χρειάζεται να αποκτήσει και να αναπτύξει νέες γνώσεις υπόβαθρου καθώς και δεξιότητες σε τεχνικές έρευνας.

Μέσω της ενίσχυσης των ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των ερευνητών που θα συμμετέχουν και συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ένταξη και παραμονή στα ΤΕΙ  σημαντικών ερευνητών. Η ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων συμβάλλει ώστε να αφοσιωθούν στο ερευνητικό τους έργο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη και μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια ολοκλήρωσή του.

Η ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, πέρα του βασικού σκοπού που περιγράφηκε παραπάνω έχει και τους εξής σημαντικούς επιμέρους στόχους:

- Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών ΕΠ του ιδίου Τμήματος ή του ιδίου ΤΕΙ που έχουν παρεμφερή ερευνητικά ενδιαφέροντα.

- Την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας.

- Την ενίσχυση νέων μελών ΕΠ επί θητεία, ώστε να αναπτύξουν το ερευνητικό τους έργο από τη νέα τους θέση.

- Τη συνέργια μεταξύ ερευνητικών ομάδων, από διαφορετικά ΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο ώστε να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας, να βελτιωθεί η διάχυση της παραγόμενης γνώσης και της τεχνογνωσίας και να αναπτυχθούν μονιμότερες συνεργασίες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο.

- Την ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και ερευνητικά κέντρα της χώρας.

- Τη συνεργασία των ερευνητικών ομάδων των ΤΕΙ με αυτές των Πανεπιστημίων.

Έχουν ενταχθεί και ενισχύονται 237 ερευνητικά προγράμματα στα οποία μέχρι το τέλος του 2014 συμμετείχαν 2.507 ερευνητές.

Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων

Το πρόγραμμα (μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα  Διαχείρισης-ΓΓΕΤ) αφορά στη χρηματοδότηση των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών για την εκπόνηση ερευνητικού έργου, το οποίο μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονης έρευνας και θα έχει διάρκεια 24 - 36 μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η προσέλκυση ΜΕ από το εξωτερικό, οι οποίοι θα ενταχθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο ερευνητικό σύστημα της χώρας μεταφέροντας Ε&Τ εμπειρία και τεχνογνωσία από τον διεθνή χώρο. Επιπρόσθετα ενισχύεται η δημιουργία δεσμών συνεργασίας με ερευνητές και φορείς της αλλοδαπής και βελτιώνονται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ελλήνων ερευνητών σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα και προγράμματα με μεγάλη προστιθέμενη αξία για τη χώρα.

Από το πρόγραμμα αναμένονται να επωφεληθούν 183 ερευνητές/τριες, ενώ μέχρι 31/12/14 είχαν ενισχυθεί στο σύνολό τους.

Ο Αριθμός ερευνητών (Μεταδιδάκτορες) που συμμετέχουν στα 183 ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα είναι 183 και ο αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό είναι 24.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 10 υλοποιούνται 85 Πράξεις, εκ των οποίων οι Μεταδιδάκτορες είναι 45 άνδρες και 41 γυναίκες, ενώ έχει ολοκληρωθεί 1 Πράξη.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 11 υλοποιούνται 96 Πράξεις, εκ των οποίων οι Μεταδιδάκτορες είναι 59 άνδρες και 38 γυναίκες, ενώ έχει ολοκληρωθεί 1 Πράξη.

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί 6 Ανακλήσεις Εγκριτικών Αποφάσεων, εκ των οποίων οι 2 είχαν ενταχθεί στον Α.Π. 10 και οι 4 στον Α.Π. 11.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Κύριος σκοπός της κάθε Πράξης είναι η υποστήριξη ταλαντούχων Ελλήνων ερευνητών που έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα τους και έχουν τις δυνατότητες να προάγουν περαιτέρω την επιστημονική γνώση.

Μέσω των Πράξεων θα υποστηριχθεί ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας) ώστε να χρηματοδοτήσει ερευνητικές ομάδες. Σε κάθε Πράξη ο Δικαιούχος θα εκδώσει ειδική πρόσκληση προς τους υποψηφίους ενδιαφερόμενους ερευνητές που θα αφορούν τα ερευνητικά προγράμματα με τίτλους «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» και στις οποίες τίθενται οι εξής όροι:

- Η χρηματοδότηση θα αφορά υψηλού επιπέδου ερευνητικά έργα που θα εκτελεστούν από ερευνητικές ομάδες, καθοδηγούμενες από ένα Κύριο Ερευνητή (ΚΕ).

- Τα ερευνητικά έργα θα έχουν διάρκεια 24 - 36 μήνες και από τον Δικαιούχο θα ορισθούν οι ειδικότεροι όροι για το σε ποιους φορείς (Φορείς Υποδοχής) θα δύνανται να υλοποιηθούν.

- Θα χρηματοδοτηθούν από το Δικαιούχο ερευνητικές ομάδες, ανεξαρτήτως τύπου έρευνας, ανεξαρτήτως επιστημονικής περιοχής και σε όλους τους δυνητικούς δημόσιους φορείς υποδοχής.

- Η Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ υλοποιείται, έχουν εγκριθεί και ενταχθεί 199 ερευνητικά έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 59,57 εκ. ευρώ, ύστερα από την περικοπή του προϋπολογισμού σε όλες τις πράξεις λόγω εξυγίανσης του επιχειρησιακού προγράμματος.

Ο αριθμός των ερευνητών που συμμετέχουν στα 199 ερευνητικά προγράμματα, ανέρχεται στους 865.

Στον ΑΠ 10 υλοποιούνται 82 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κύριοι Ερευνητές είναι 69 άνδρες και 13 γυναίκες, ενώ το σύνολο των ερευνητών που συμμετέχουν είναι 359

Στον ΑΠ 11 υλοποιούνται 114 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κύριοι Ερευνητές είναι 91 άνδρες και 24 γυναίκες, ενώ έχει ολοκληρωθεί 1 Πράξη, ενώ το σύνολο των ερευνητών που συμμετέχουν είναι 497.

Στον ΑΠ 12 υλοποιούνται 2 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κύριοι Ερευνητές είναι 1 άνδρας και 1 γυναίκα, ενώ το σύνολο των ερευνητών που συμμετέχουν είναι  9.

Στη Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν υποβληθεί και έως 31/12/2014 έχουν ενταχθεί 179 έργα.

Ο συνολικός Π/Υ των εγκεκριμένων έργων, ανέρχεται στα 39,96 εκ. ευρώ, ενώ ο μέχρι τώρα Προϋπολογισμός των 179 ενταγμένων έργων ανέρχεται στα 38,8 εκ. ευρώ.

Ο αριθμός των ερευνητών που συμμετέχουν στα 179 ερευνητικά προγράμματα, ανέρχεται στους 680.

Τα παραπάνω 179 ενταγμένα έργα, αναλύονται όπως παρακάτω ανά ΑΠ:

Στον ΑΠ 10 υλοποιούνται 66 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κύριοι Ερευνητές είναι 50 άνδρες και 16 γυναίκες, ενώ το σύνολο των ερευνητών που συμμετέχουν είναι 250.

Στον ΑΠ 11 υλοποιούνται 112 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κύριοι Ερευνητές είναι 87 άνδρες και 25 γυναίκες, ενώ το σύνολο των ερευνητών που συμμετέχουν είναι  426.

Στον ΑΠ 12 υλοποιείται 1 Πράξη, στην οποία ο Κύριος Ερευνητής είναι άνδρας, ενώ το σύνολο των ερευνητών που συμμετέχουν είναι 4.

ERC Grants Schemes

Η δράση αφορά χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΤ (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης) μέσω ειδικών προσκλήσεων για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης και της 4ης Προκήρυξης αντίστοιχα, των ERC Grant Schemes (Starting & Advanced)1 από ερευνητικές ομάδες με Έλληνα Κύριο Ερευνητή σε συνεργασία με Φορέα Υποδοχής της Ελλάδας.

Ως ερευνητική ομάδα νοείται ο Κύριος Έλληνας Ερευνητής (ΚΕ) και ερευνητές που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής, μεταδιδάκτορες ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ως Φορέας Υποδοχής (της Ελλάδας) νοείται ο φορέας στις εγκαταστάσεις του οποίου θα υλοποιηθεί το ερευνητικό έργο.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή και η επιβράβευση προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα που διακρίθηκαν για την ποιότητα τους στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκής κλίμακας μηχανισμού ανταγωνιστικής χρηματοδότησης.

Η Δράση Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η και 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes υλοποιείται, έχουν εγκριθεί και ενταχθεί 11 ερευνητικά έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 10,22 εκ. ευρώ ύστερα από την περικοπή του προϋπολογισμού σε όλες τις πράξεις λόγω εξυγίανσης του επιχειρησιακού προγράμματος. Ο αριθμός των ερευνητών που συμμετέχουν στα 11 ερευνητικά προγράμματα, ανέρχεται στους 76.

Στον ΑΠ 10 υλοποιούνται 8 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κεντρικοί Ερευνητής είναι άνδρες.

Στον ΑΠ 11 υλοποιούνται 3 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κεντρικοί Ερευνητής είναι άνδρες.

Η Δράση Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes έχει προκηρυχθεί, έχουν εγκριθεί 3 έργα και έγινε η ένταξη τους, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2,25εκ. ευρώ. ύστερα από την περικοπή του προϋπολογισμού σε όλες τις πράξεις λόγω εξυγίανσης του επιχειρησιακού προγράμματος..

Ο αριθμός των ερευνητών που θα συμμετέχουν στα 3 ερευνητικά προγράμματα, θα ανέρχεται περίπου στους 21.

Στον ΑΠ 10 υλοποιείται 1 Πράξη, στο οποίο ο Κεντρικός Ερευνητής άνδρας.

Στον ΑΠ 11 υλοποιούνται 2 Πράξεις, εκ των οποίων και οι 2 Κεντρικοί Ερευνητές είναι άνδρες.

Ο αριθμός των μετακαλούμενων ερευνητών (Κωδικός ΟΠΣ 6914) ανά άξονα, που υπάρχουν στα παραπάνω έργα είναι συνολικά 24.

Στον Α.Π. 10 ανήκουν 14, από τους οποίους 7 γυναίκες και 7 άνδρες και στον Α.Π. 11 ανήκουν 10, από τους οποίους 4 γυναίκες και 6 άνδρες.

Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες ΙΚΥ

Το έργο αφορά τη χρηματοδότηση του ΙΚΥ για τη χορήγηση υποτροφιών (α) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και (β) για διδακτορικά στο εξωτερικό, οι οποίες θα χορηγηθούν με την προβλεπόμενη διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης υποψηφίων.

Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 1.059 υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων.

      - Υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του Καν. ΕΚΤ 1081/2006 των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12

Το ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων

Το ΕΠΕΔΒΜ διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11 και 12.

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία σε επίπεδο συμμετοχής φύλου ενδεικτικών ενταγμένων δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για τους Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 κατά το έτος 2014

- Υποτροφίες ΙΚΥ

- Ηράκλειτος ΙΙ

- Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών

- ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι

- ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ

- ΘΑΛΗΣ

- ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- ERC Grand Schemes

Ειδικότερα στην πρόσκληση της πράξης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ υπήρχε προσαύξησης στην βαθμολογία σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας ήταν γυναίκα.

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 842 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 344,3 εκ. ευρώ.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες

Τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία.

Ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά την Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και των μειονοτήτων όσο και στις παρεμβάσεις Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα κατά την αξιολόγηση των προτάσεων (π.χ. ΘΑΛΗΣ) λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:

«Γ5. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

Γ6. Εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία.

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρμόζει, τις απαιτήσεις της μη διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση και της ισότιμης συμμετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία.»

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 842 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 344,3 εκ. ευρώ.

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις

Στο ΕΠΕΔΒΜ, στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται:

Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται στους ΑΠ 10,11 και 12 για τα μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα. Συνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η πράξη Προγράμματα υποτροφιών ΙΚΥ περιλαμβάνει στους στόχους τη διακρατική διάσταση. Επίσης, μέσω των έργων της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΘΑΛΗ και ΑΡΧΙΜΗΔΗ υπάρχει η πρόβλεψη για προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό.

Σε ότι αφορά τις διάφορες μορφές παρέμβασης διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο της κατηγορίας παρέμβασης Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις του άρθρου 10του Καν. ΕΚΤ 1081/2006 σας παραθέτουμε το απόσπασμα του Οδηγού Εφαρμογής που αναφέρεται στον τρόπο επιλογής των μεταδιδακτόρων ερευνητών που απασχοληθούν στα ερευνητικά έργα της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ.

" .....β) Αμοιβές μεταδιδακτόρων ερευνητών που θα προσληφθούν από τον Φορέα Υποδοχής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, αποκλειστικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου.

Οι ερευνητές αυτοί επιλέγονται από τον ΚΕ χωρίς περιορισμούς εθνικότητας, με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας και υπό τους παρακάτω τυπικούς περιορισμούς:

α) Κατοχή διδακτορικού διπλώματος. 
β) Προκήρυξη θέσης η οποία θα λάβει ευρεία δημοσιότητα (στη χώρα και διεθνώς)..........."

Αναφορικά με το έργο των Υποτροφιών του ΙΚΥ, κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ενισχυθούν / προκριθούν προτάσεις στις οποίες οι υποψήφιοι επιλέγουν υποχρεωτικά περά των σπουδών τους στο εσωτερικό να μετακινηθούν έως δύο χρόνια στο εξωτερικό. Η αξιολόγηση του έργου βαίνει προς ολοκλήρωση και ως εκ τούτου μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση θα εξαχθούν και ποιοτικά στοιχεία του έργου.

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 645 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 271,5 εκ. ευρώ.

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν την πρόοδο των τιμών δεικτών παρακολούθησης των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11,12 του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Πίνακας 3.10: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 10

| Δείκτες Α.Π.10 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 568* | 666 | 1060 | 2.136 | 2.463 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300 (1)(2) |
|  | Αφετηρία |  | 1.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 | 1.049 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600 (1)(2) |
|  | Αφετηρία |  | 2.789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 3.312 | 4.376 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.400 (2) |
|  | Αφετηρία |  | 6.464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 98 | 129 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
|  | Αφετηρία |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα ανθρωπίνων πόρων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27% (1) |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των υποτροφιών | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,7% | 21% | 23% | 25% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0% |
|  | Αφετηρία |  | 9,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ο αριθμός αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας

Πίνακας 3.10.α: Συμμετέχοντες* ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 10

Πίνακας 3.11: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 11

| Δείκτες Α.Π.11 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 568* | 666 | 1060 | 2.136 | 2.463 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300 (1)(2) |
|  | Αφετηρία |  | 1.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 | 1.049 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600 (1)(2) |
|  | Αφετηρία |  | 2.789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 3.142 | 4.477 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.300 (2) |
|  | Αφετηρία |  | 8.389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 104 | 138 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Αφετηρία |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα ανθρωπίνων πόρων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27% (1) |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των υποτροφιών | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,7% | 21% | 23% | 25% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0% |
|  | Αφετηρία |  | 9,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ο αριθμός αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας

Πίνακας 3.11.α: Συμμετέχοντες* ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 11

Πίνακας 3.12: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 12

| Δείκτες Α.Π.12 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 568* | 666 | 1060 | 2.136 | 2.463 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300 (1)(2) |
|  | Αφετηρία |  | 1.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 | 1.049 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600 (1)(2) |
|  | Αφετηρία |  | 2.789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 187 | 216 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 (2) |
|  | Αφετηρία |  | 539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Αφετηρία |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα ανθρωπίνων πόρων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27% (1) |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των υποτροφιών | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,7% | 21% | 23% | 25% |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0% |
|  | Αφετηρία |  | 9,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ο αριθμός αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας

(1)	Η τιμή στόχος και αναφοράς αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά.

(2)	Η τιμή στόχος αυτού του δείκτη επηρεάζεται σημαντικά από την σχεδιαστική επιλογή να υλοποιηθούν, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ερευνητικά προγράμματα, μεγαλύτερης διάρκειας, μεγαλύτερου προϋπολογισμού και με μικρότερο αριθμό ερευνητών ανά πρόγραμμα. Σαν αποτέλεσμα, η τιμή του δείκτη εμφανίζει μικρή μόνο αύξηση στο σύνολο της χώρας, παρά τη σημαντικά αυξημένη χρηματοδοτική προσπάθεια για την υποστήριξη της έρευνας που θα καταβληθεί κατά την περίοδο 2007-13.

Πίνακας 3.12.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 12

      - Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11,12 προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 328,7 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 19,4% [έγκριση με την αρ. Ε(2007)546534/16-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12/2012, C(2013)9090/12-12-2013 και C(2014)9554/09-12-2014 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. Για κάθε άξονα ο π/υ έχει ως εξής:

Ο Α.Π.10 έχει συνολικό προϋπολογισμό 163,5 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 89,9%.

Ο Α.Π.11 έχει συνολικό προϋπολογισμό 163,1 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 79,8%.

Ο Α.Π.12 έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,1 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Έως το τέλος του 2014:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 370 Μ€ και αντιστοιχούν στο 113 % του προϋπολογισμού των Αξόνων.

- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 349 Μ€ και αντιστοιχούν στο 106% του προϋπολογισμού του Αξόνων.

- Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 230 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 70%.

Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12

* από τις 859 συνολικές πράξεις 3 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 853

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 10 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 10

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 11 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 11

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 12 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 12

Κατά το έτος 2014 ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 180 (1 οριζόντιο) ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 370,4 Μ€ και το ποσοστό μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 7%. Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 349,1 Μ€ και αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής 7% σε σχέση με το έτος 2013. Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ σημειώνουν αύξηση στα 229,7 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 40% σε σχέση με το έτος 2013.

    - Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Σε σχέση με τα προβλήματα που περιγράφονται στην ενότητα 1.3 και αφορούν στο σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος αναφοράς, την υλοποίηση των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 επηρέασαν περισσότερο:

- Οι περιορισμένες πιστώσεις και η καθυστέρηση στην έγκριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2014 - εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2014 - με συνέπεια οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων εντός του β’ εξαμήνου του έτους.

- Οι μικρές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους στη δήλωση δαπανών και αφορούσαν κυρίως στις πράξεις του «Θαλή». Τα προβλήματα προέρχονταν τόσο από την μη έγκαιρη χρηματοδότηση των πράξεων όσο και από το μεγάλο αριθμό των πράξεων και τον συνεπαγόμενο μεγάλο φόρτο διαχείρισης, καθώς και από αδυναμίες έγκαιρης πιστοποίησης της οικονομικής προόδου των πράξεων μέσω της δήλωσης των δαπανών στο ΟΠΣ.

- Τα προβλήματα που αφορούσαν στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων (Αριστεία, Μεταδιδάκτορες, ERC κλπ), αντιμετωπίστηκαν από το 2012 μέσω της λειτουργίας της ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ, της εκχώρησης και της υλοποίησης τους με το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων.

- Η εξάντληση της κοινοτικής συνδρομής στον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 12 του  Στόχου 2.

  - Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15 «Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής»

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τόσο οι κεντρικοί στόχοι όσο και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 Αξόνων:

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 13 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 14 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 15 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 Περιφέρεις Σταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες που προκύπτουν από την ανάγκη παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, δαπάνες μελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δημοσιότητας κ.τ.λ.

Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14 και 15 είναι οι ακόλουθοι:

- Ε.Σ.1. Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης.

- Ε.Σ.2. Δημοσιότητα και πληροφόρηση.

Η Τεχνική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ κατά το έτος 2014 χρηματοδότησε υπηρεσίες εξειδικευμένης υποστήριξης από τεχνικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες για τα παρακάτω:

Επιπρόσθετα, εκπονήθηκαν οι παρακάτω μελέτες:

Παράλληλα, υποστηρίχθηκαν οι μονάδες της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στην ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης, χρηματοδότησης, διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων που υλοποιούνται από τους δικαιούχους του Προγράμματος, ενώ σε σχετική μελέτη καθορίστηκαν οι στόχοι της νέας προγραμματικής περιόδου.

    - Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

      - Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15

Η εν δυνάμει δείκτες εκροής των Αξόνων Προτεραιότητας 13,14,15 της εξεταζόμενης θεματικής ενότητας είναι οι εξής: μελέτες – έρευνες, τεχνικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι αξιολόγησης, σύμβουλος δημοσιότητας κ.α. Η παρακολούθηση της προόδου του κάθε Άξονα Προτεραιότητας πραγματοποιείται μέσω των δεικτών που προαναφέρθηκαν.

Έως το τέλος του έτους 2014 εντάχθηκαν συνολικά 327* πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 108 οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα:

- στον Άξονα 13 εντάχθηκαν 109 πράξεις

- στον Άξονα 14 εντάχθηκαν 109 πράξεις

- στον Άξονα 15 εντάχθηκαν 109 πράξεις

*από τις 327 συνολικές πράξεις οι 108 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 111.

      - Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 13,14,15 προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής για την περίοδο 2007-2014 είναι 30,3 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 1,8% [έγκριση με την αρ. Ε(2007)546534/16-11-2007 Απόφαση της Ερωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012, C(2013/9090/12-12-2013 και C(2014)9554/09-12-2014 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής], ο οποίος κατανέμεται στους τρεις άξονες ως εξής:

- Ο Α.Π.13 έχει συνολικό προϋπολογισμό 15,4 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 89,9%.

- Ο Α.Π.14 έχει συνολικό προϋπολογισμό 14,2 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 79,7%.

- Ο Α.Π.15 έχει συνολικό προϋπολογισμό 0,7 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Έως το τέλος του 2014

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 33 Μ€ και αντιστοιχούν στο 110 % του προϋπολογισμού των Αξόνων.

- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 28 Μ€ και αντιστοιχούν στο 93% του προϋπολογισμού του Αξόνων.

- Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 21 M€ και συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 68%.

Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15

*από τις 327 συνολικές πράξεις οι 108 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 111.

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 13 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 13

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 14 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 14

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 15 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 15

Κατά το έτος 2014 ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 17 (όλες οριζόντιες) και το ποσοστό μεταβολής του προϋπολογισμού τους διαμορφώνεται στο -6% (λόγω της εφαρμογής του προγράμματιος εξυγίανσης). Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 28,2 Μ€ και αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής 12% σε σχέση με το έτος 2013. Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ σημειώνουν αύξηση στα 20,6 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 14% σε σχέση με το έτος 2013.

    - Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Σε σχέση με τα προβλήματα που περιγράφονται στην ενότητα 1.3 και αφορούν στο σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος αναφοράς, την υλοποίηση των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14 και 15 επηρέασαν περισσότερο:

- Οι περιορισμένες πιστώσεις και η καθυστέρηση στην έγκριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2014 - εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2014 - με συνέπεια οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων εντός του β’ εξαμήνου του έτους.

- Η εξάντληση της κοινοτικής συνδρομής στον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 15 του  Στόχου 2.

  - Εφαρμογή Κανόνα Ν+3/+2

Στον Κανονισμό 1083/2006, τμήμα 7 και ειδικότερα στο άρθρο 93 αναφέρονται οι διαδικασίες και ορίζεται ο χρόνος όπου η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα κάθε τμήμα των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή των πληρωμών προχρηματοδότησης ή των ενδιάμεσων πληρωμών, ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής.

Με βάση τον Κανονισμό 539/2010 και ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρου 93 του Κανονισμού 1083/2006 που αφορά στο χρόνο για την εφαρμογή του Κανόνα Ν+3/+2, σημειώνονται τα παρακάτω για το ΕΠΕΔΒΜ.

Για το 2014 (πιστοποίηση δαπανών έως και 31/12/2014), προβλέπεται ότι το ύψος της κοινοτικής συνδρομής θα πρέπει να ανέρχεται σωρευτικά σε 1.210.847.303 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.170.785.520 ευρώ αφορούν το Στόχο 1 και 40.061.783 ευρώ το Στόχο 2.

- Με βάση την τελευταία αίτηση πιστοποίησης δαπανών για το 2014 (Δεκέμβριος 2014), το ύψος της κοινοτικής συνδρομής ανήλθε σε 1.252.872.514 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής ( μόνο για το Στόχο 1), εκ των οποίων 1.209.038.982 ευρώ στο Στόχο 1 και 43.833.532 ευρώ στο Στόχο 2. Για το Στόχο 2 δεν υπολογίστηκε η προκαταβολή δεδομένου ότι με τις υποβληθείσες δαπάνες (ΔΔ) έχει εξαντληθεί το σύνολο της κοινοτικής συνδρομής (ΚΣ).

- Σύμφωνα με τα προηγούμενα η προβλεπόμενη κοινοτική συνδρομή για το 2014 καλύπτεται και μάλιστα υπερκαλύπτεται κατά 3% όσον αφορά τον Στόχο 1 και κατά 9% όσον αφορά τον Στόχο 2. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα αυτόματης αποδέσμευσης πόρων από την εφαρμογή του Κανόνα Ν+3/+2 κατά το έτος 2014.

Όσον αφορά το 2015 (πιστοποίηση δαπανών έως και 31/12/2015), προβλέπεται ότι το ύψος της κοινοτικής συνδρομής θα πρέπει να ανέρχεται σωρευτικά σε 1.440.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.396.166.468 ευρώ αφορούν το Στόχο 1 και 43.833.532 ευρώ το Στόχο 2. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο της κοινοτικής συνδρομής για το ΕΠΕΔΒΜ δεδομένου ότι το 2015 είναι το τελευταίο έτος επιλεξιμότητας και εφαρμογής του Κανόνα ν+3/+2.

- Με βάση τις δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη) που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως και 30-4-2015, το ύψος της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1.299.094.053 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής (μόνο για το Στόχο 1), εκ των οποίων 1.255.260.521 ευρώ στο Στόχο 1 και 43.833.532  ευρώ στο Στόχο 2.

- Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η κοινοτική συνδρομή για το έτος 2015 όσον αφορά τον Στόχο 1 καλύπτεται ήδη κατά 90%, ενώ για το Στόχο 2 έχει ήδη καλυφθεί από την πιστοποίηση δαπανών του Δεκεμβρίου του 2014.

- Στο ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ προβλέπεται ότι εντός του 2015 οι δαπάνες που θα δηλωθούν θα ανέλθουν σε 280 Μ€ Δημόσια Δαπάνη εκ των οποίων τα 272 Μ€ θα αφορούν σε δαπάνες πράξεων που εντάσσονται στο Στόχο 1. Με βάση τα παραπάνω, εκτιμάται ότι, το υπολειπόμενο 10% (περίπου 141 Μ€) της κοινοτική συνδρομής για το έτος του Στόχου 1, θα υπερκαλυφθεί από τις πιστοποιήσεις δαπανών εντός του 2015.  Συνεπώς δεν θα υπάρξει πρόβλημα αυτόματης αποδέσμευσης πόρων από την εφαρμογή του Κανόνα Ν+3/+2 κατά το έτος 2015 στο Στόχο 1.

  - Ετήσια Προγράμματα ΕΠΕΔΒΜ 2014 και 2015

    - Απολογισμός Ετήσιου Προγράμματος 2014

Σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ για το 2014, το οποίο αφορούσε στην παρακολούθηση ανά τρίμηνο τριών χρηματοοικονομικών μεγεθών, προβλέπονταν ότι:

- Σε όλους τους άξονες προγραμματίστηκε επικαιροποίηση των προϋπολογισμών σύμφωνα με τα όσα είχαν αποτυπωθεί στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

- Οι εντάξεις προβλεπόταν να αυξηθούν κυρίως στους άξονες 10,11,12 στις δράσεις της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στους λοιπούς άξονες, μεταβολές στους προϋπολογισμούς των εντάξεων θα πραγματοποιούνταν στις δράσεις πρακτικής άσκησης (άξονες 4,5,6), σε δράσεις διά βίου μάθησης με τα κέντρα διά βίου μάθησης (άξονες 7,8,9) και σε δράσεις υποστήριξης ερευνητικών ομάδων (άξονες 10,11,12). Παράλληλα σε όλους τους άξονες προγραμματίζονταν τακτοποιήσεις (Πρόγραμμα Εξυγίανσης) στους προϋπολογισμούς ενταγμένων πράξεων. Μέχρι το τέλος του έτους το συνολικό ποσό αναμενόταν να ανέρχεται σε 1.800 Μ€ και το αντίστοιχο ποσοστό στο 106%.

- Με την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης, έμφαση θα δινόταν στην τακτοποίηση των νομικών δεσμεύσεων στους άξονες 1,2,3 όπου θα μειώνονταν, σε αντίθεση με τις δράσεις της δια βίου μάθησης (άξονες 7,8,9), της ενίσχυσης της έρευνας (άξονες 10,11,12) και της τεχνικής βοήθειας (άξονες 13,14,15) όπου προβλεπόταν αύξηση των νομικών δεσμεύσεων. Συνολικά οι νομικές δεσμεύσεις εκτιμούνταν ότι θα ανέλθουν στο 106% στο τέλος του έτους.

- Οι ετήσιες δαπάνες για το 2014 εκτιμούνταν σε 310 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης αναμενόταν ότι από 56% θα ανέλθει στο 74,3%. Οι δαπάνες αυτές κάλυπταν τόσο τις απαιτήσεις του Κανόνα Ν+3/+2, όσο και του Στόχου Δαπανών του ΥΠΑΑΝ για το 2014. Από τις ομάδες Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 και 10,11,12 αναμένονταν οι περισσότερες δαπάνες (173 Μ€ και 80 Μ€ αντίστοιχα). Επισημαίνεται ότι όπως και τα προηγούμενα έτη, σημαντική αύξηση των δαπανών εκτιμούνταν για το β’ εξάμηνο του 2014.

Με βάση την πρόοδο που σημειώθηκε έως και το τέλος του 2014 και παρουσιάζεται αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης, σημειώνονται οι παρακάτω αποκλίσεις σε σχέση με το Ετήσιο Πρόγραμμα του ΕΠΕΔΒΜ για το 2014:

- Οι εντάξεις ανέρχονται στο 117% του προϋπολογισμού, ήτοι 1.981 Μ€. Στους άξονες 1,2,3 και 7,8,9 παρατηρείται υπερδέσμευση της τάξεως του +21% και +18% αντίστοιχα. Στους Άξονες 1,2,3 πραγματοποιήθηκε σημαντική μείωση των εντάξεων της τάξης των 47Μ€, ενώ στους Άξονες 7,8,9, πραγματοποιήθηκε μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη μείωση των εντάξεων. Η αύξηση των εντάξεων που σημειώθηκε αφορούσε σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από άξονες προτεραιότητας των 8 περιφερειών σύγκλισης προκειμένου να καλυφθεί η υποδέσμευση που υπάρχει και να μην υπάρξει απώλεια πόρων.

- Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο 106% του προϋπολογισμού, ήτοι 1.797 M€. Στους άξονες 1,2,3, 7,8,9 και 10,11,12 παρατηρείται υπερδέσμευση της τάξεως του +14%, +8% και +6% αντίστοιχα. Στους Άξονες 1,2,3 πραγματοποιήθηκαν μεταβολές στα ποσά των νομικών δεσμεύσεων μεταξύ των κατηγοριών πράξεων. Αν και σημειώθηκαν μειώσεις ύψους 80 Μ€, υπήρξαν και αντίστοιχες αυξήσεις σε άλλες κατηγορίες πράξεων που είχαν ως αποτέλεσμα η συνολική μείωση να περιοριστεί στα 3 Μ€. Ομοίως, στους Άξονες 7,8,9, πραγματοποιήθηκε μείωση της τάξης των 27Μ€ στις νομικές δεσμεύσεις, σε συνέχεια της μείωσης των προϋπολογισμών ένταξης. Τέλος στους Άξονες 4,5,6 πραγματοποιήθηκε μείωση της τάξης των 24Μ€.

- Το ύψος των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) ανέρχεται σε 1.251 Μ€. Από τα 302 Μ€ των νέων δαπανών που δηλώθηκαν το 2014, τα 171 Μ€ προήλθαν από τους άξονες 1,2,3, τα 45 Μ€ από τους άξονες 4,5,6 και τα 66 Μ€ από τους άξονες 10,11,12. Η απορρόφηση ανέρχεται σε 74%, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τις καταχωρημένες δαπάνες στο τέλος του προηγούμενου έτους. Αύξηση του ποσοστού του απορρόφησης πραγματοποιήθηκε σε όλους τους άξονες, ενώ οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στους Άξονες 1,2,3 και 10,11,12.

Το πρόγραμμα παρουσίασε υστέρηση στην επίτευξη των προβλεπόμενων μειώσεων των προϋπολογισμών των ενταγμένων πράξεων και των νομικών δεσμεύσεων, όπου αν και πραγματοποιήθηκαν μειώσεις, αυτές υπολείπονται των προβλεπόμενων. Ωστόσο, σε εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης (η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 38681/29.07.2014 συμφωνία εξυγίανσης), από τις αρχές Ιουνίου έως και το τέλος του έτους πραγματοποιήθηκαν μειώσεις ύψους 142 Μ€. Εντός του 2015 θα πραγματοποιηθούν επιπλέον μειώσεις οι οποίες αφορούν κυρίως σε έργα των Αξόνων 2, 5, 8 και 11 (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική) καθώς και σε έργα των Αξόνων 3, 6, 9, 12 και 15 (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), όπου και υπάρχει εντονότερο το πρόβλημα της υπερδέσμευσης. Όσον αφορά στη δήλωση δαπανών, σημειώθηκαν μικρές αποκλίσεις σε δράσεις από όλες τις ομάδες Αξόνων. Αναλυτικά, στους Άξονες 1,2,3 παρατηρήθηκε υστέρηση σε σχέση με τις προβλέψεις στις δράσεις της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Στους Άξονες 7,8,9 δηλώθηκαν χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες δαπάνες σε δράσεις των Λοιπών Φορέων Διά Βίου Μάθησης και του ΕΑΠ. Τέλος, στους Άξονες 10,11,12 παρατηρήθηκε απόκλιση σε δράσεις του ΘΑΛΗ, του ΑΡΧΙΜΗΔΗ, καθώς και της υποστήριξης προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Συνεπώς, σε σχέση με τις προβλέψεις του Ετήσιου Προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ για το 2014, το πρόγραμμα παρουσίασε υστέρηση στην επίτευξη των προβλεπόμενων μειώσεων των προϋπολογισμών των ενταγμένων πράξεων και των νομικών δεσμεύσεων. Τέλος, οι δαπάνες παρουσίασαν μικρή αρνητική απόκλιση, χαμηλότερη από 1 ποσοστιαία μονάδα.

Αναφορές για την πρόοδο που επιτεύχθηκε εντός του 2014 γίνονται στις αντίστοιχες ενότητες της Ετήσιας Έκθεσης, όπου παρουσιάζεται η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η υλοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας.

Στο Παράρτημα της Ετήσιας Έκθεσης παρατίθεται απολογιστικός Πίνακας με την εξέλιξη των τριών χρηματοοικονομικών μεγεθών ανά τρίμηνο, ομάδα αξόνων και τετραψήφιο κωδικό δράσης του ΕΠΕΔΒΜ του έτους 2014. Στη στήλη των ενδεικτικών προϋπολογισμών κατά κατηγορία πράξης αποτυπώνεται η αναθεώρηση στους χρηματοδοτικούς πίνακες του προγράμματος που εγκρίθηκε με την  αρ. C(2014)9554/9-12-2014 Απόφαση της Επιτροπής.

    - Ετήσιο Πρόγραμμα Υλοποίησης ΕΠΕΔΒΜ 2015

Το ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ για το 2015 συντάχθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2015 και υποβλήθηκε στην ΕΕ το Μάιο. Το ετήσιο πρόγραμμα συντάχθηκε με βάση τις προβλέψεις των Δικαιούχων (κυρίως ως προς τις πληρωμές/δαπάνες) και τις εκτιμήσεις της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για τα υπόλοιπα μεγέθη. Οι προβλέψεις γίνονται ανά τρίμηνο και η ανάλυση φτάνει έως και τετραψήφιο κωδικό (κατηγορία πράξης) σύμφωνα με τις Δράσεις που περιγράφονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Με βάση τα στοιχεία του ετήσιου προγράμματος, εκτιμάται ότι, για το 2015:

- Σε όλους τους άξονες προτεραιότητας προγραμματίζεται επικαιροποίηση των προϋπολογισμών των ενταγμένων πράξεων σύμφωνα με τα όσα έχουν αποτυπωθεί στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Συνολικά έχουν προβλεφθεί μειώσεις ύψους 177 Μ€, εκ των οποίων τα 74,2 Μ€ αφορούν σε έργα τα οποία εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και τα οποία εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθούν από αυτό. Μέχρι το τέλος του έτους το συνολικό ποσό των ενταγμένων πράξεων στο ΕΠΕΔΒΜ αναμένεται να ανέλθει σε 1.803,8 Μ€ και το αντίστοιχο ποσοστό στο 106%. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στις μειώσεις των πράξεων που εντάσσονται σε άξονες προτεραιότητας των 3 περιφερειών Σταδιακής Εξόδου όπου η υπερδέσμευση είναι ιδιαίτερα υψηλή λόγω των αυξημένων αναγκών.

- Με την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης, προβλέπονται μειώσεις των νομικών δεσμεύσεων σε όλους του Άξονες του ΕΠΕΔΒΜ, με τις μεγαλύτερες από αυτές να πραγματοποιούνται στους Άξονες 2, 5, 8, 11 (3 Περιφέρειες  Σταδιακής Εξόδου και στους Άξονες 3, 6, 9 (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδους). Εξαίρεση αποτελεί ο Άξονας 4 και όπου θα πραγματοποιηθούν σημαντική αύξηση λόγω της ένταξης νέων πράξεων στη δράση «Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας». Οι μειώσεις των νομικών δεσμεύσεων ακολουθούν τις αντίστοιχες μειώσεις των εντάξεων και το μεγαλύτερο μέρος τους θα πραγματοποιηθεί στο τελευταίο τρίμηνο του 2015.

- Οι ετήσιες δαπάνες για το 2015 εκτιμώνται σε 280 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης αναμένεται από 74% ότι θα ανέλθει στο 90%. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανόνα Ν+3/+2 για το 2015. Από τις ομάδες Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 και 4,5,6 αναμένονται οι περισσότερες δαπάνες (98 Μ€ και 72 Μ€ αντίστοιχα). Επισημαίνεται ότι όπως και τα προηγούμενα έτη, σημαντική αύξηση των δαπανών θα επιτευχθεί το β’ εξάμηνο του 2015.

Στο Παράρτημα της Ετήσιας Έκθεσης παρατίθεται σχετικός Πίνακας με την εξέλιξη των τριών χρηματοοικονομικών μεγεθών ανά τρίμηνο, άξονα και τετραψήφιο κωδικό δράσης του ΕΠΕΔΒΜ.

- ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνονται σημαντικά οριζόντια θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Προγράμματος: στοιχεία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά με την αρχή της μη διάκρισης και την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (στοχευμένες δράσεις που υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται για τα ΑμεΑ, πρωτοβουλίες για την οριζόντια ενσωμάτωση των αρχών αυτών στις παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ, εξελίξεις στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που προωθήθηκαν για την καλύτερη εφαρμογή της προσβασιμότητας/μη διάκρισης ΑμεΑ), όπου είναι εφικτό, παρουσιάζεται ποιοτική ανάλυση με τη χρήση ποσοτικών δεικτών (χρηματοδότηση, άμεσα ωφελούμενα ΑμεΑ), σε θέματα της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής, καθώς και σε θέματα Δημοσιότητας - Πληροφόρησης.

  - Συμβολή του Προγράμματος στην προώθηση και ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του Καν. ΕΚΤ 1081/2006

Ισότητα Φύλων

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση αποτελεί βασική αναπτυξιακή επιλογή η ανάδειξη των θεμάτων ισότητας των δυο φύλων κατά τρόπο που να καθιστά την αντιμετώπισή τους ενιαίο και αναπόσπαστο στοιχείο της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα θέματα αυτά πλέον αποδεσμεύονται από την κατηγορία των περιθωριακών θεμάτων και ανάγονται σε βασικά στοιχεία πολιτικής με σημαντικό πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006, αναφορικά με την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του (οριζόντια εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων).

Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στον τομέα αυτό χρηματοδοτούνται σχετικές πράξεις κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Ειδικότερα κατά το έτος 2013 υλοποιήθηκαν πράξεις που προωθούν την Ισότητα Φύλων στις ακόλουθες παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ:

- Στήριξη σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα(ΕΑΕΠ)

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

- Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης

- Υποστήριξη Ολοήμερου Σχολείου –Β

- Ενισχυτική Διδασκαλία

- Δράσεις υποστήριξης ολοήμερων σχολείων

- Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

- Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

- Μαθητεία αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

- Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

- Δράσεις υποστήριξης απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα

- Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

- Επιχειρηματικότητα νέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- Υποτροφίες ΙΚΥ- Α’ κύκλου σπουδών

- Παρεμβάσεις ανάδειξης και υποστήριξης; καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών – Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

- Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

- Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

- Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

- Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

- Υποτροφίες ΙΚΥ

- Ηράκλειτος ΙΙ

- Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών

- ERC Grands Schemes

- Αριστεία Ι

- ΘΑΛΗΣ

- ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- Αναλυτικά στοιχεία για τις προαναφερθέντες δράσεις καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους

Η προώθηση της ισότητας πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στη βάση του φύλου, αλλά επεκτείνεται και στη βάση των κοινωνικών στρωμάτων, με έμφαση σε άτομα που απειλούνται με κοινωνικό ή και εργασιακό αποκλεισμό λόγω φτώχειας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών-αδυναμιών των συγκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων ή γεωγραφικής απομόνωση (νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές) και λοιπά. Για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών και της δυνατότητας πρόσβασης για όλους στο εκπαιδευτικό σύστημα, υλοποιούνται ειδικά στοχευμένες παρεμβάσεις όπως ενδεικτικά είναι τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην πρώτη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ολοήμερα Σχολεία - Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών ΖΕΠ), υποτροφίες στα επίπεδα της μεταδευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης, με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και γενικότερες παρεμβάσεις / πρωτοβουλίες για την ισότιμη ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.

Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Η πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Εξίσου σημαντική είναι και η δια βίου συμμετοχή στην εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως είναι τα άτομα με χαμηλή σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, οικογενειακές δυσκολίες, άτομα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα εθνικών μειονοτήτων. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται στο ΕΠΕΔΒΜ ειδικές παρεμβάσεις για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως για παράδειγμα:

- Η διεύρυνση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης μειονοτήτων στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού, της αποδοχής του διαφορετικού και της εξάλειψης των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων μέσω της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και άλλων βασικών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη τοπικές συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες

- Η διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης, με προτεραιότητες στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού.

- Η επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με στόχο την κάλυψη αναγκών ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

- Η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και ο περιορισμός της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσω της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες μέσω δράσεων σε επιλεγμένες ζώνες όπου οι βασικοί δείκτες της σχολικής ένταξης είναι χαμηλοί και ουσιαστικά θα συντελέσει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο μαθητικό πληθυσμό της. Θα αποτελέσει επίσης και ένα κίνητρο παρακίνησης των μαθητών ως εκπαιδευτικός πόλος έλξης.

Οι παραπάνω δράσεις έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής στην εκπαίδευση κατηγοριών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως οι αλλοδαποί, οι παλιννοστούντες και γενικότερα μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Ειδικότερα δε οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής.

Υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του Καν. ΕΚΤ 1081/2006

Το ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων

Το ΕΠΕΔΒΜ διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της στρατηγικής του κάθε Άξονα Προτεραιότητας.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στο σύνολο των εγκεκριμένων κριτηρίων για την ένταξη πράξεων, περιλαμβάνονται ως διακριτό κριτήριο:

- Στη Γ΄ Ομάδα Κριτηρίων «Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων» το Κριτήριο Γ4: «Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση» , με το οποίο εξετάζεται εάν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης, όπως για παράδειγμα κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται με τις αρχές της ισότητας των δύο φύλων προάγωντας με αυτόν τον τρόπο την καταπολέμηση των στερεοτύπων για τη θέση της γυναίκας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» διασφαλίζει τόσο την προώθηση της ισότητας των φύλων όσο και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, οριζόντια, στο σύνολο των παρεμβάσεων του. Σημειώνεται δε ότι η ανωτέρω αρχή δεν προωθείται περαιτέρω με συγκεκριμένες / ειδικές δράσεις που να επικεντρώνονται εξ ολοκλήρου στην στον στόχο αυτό.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 που προωθούν την ισότητα των δύο φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου:

- Στήριξη σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

- Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης

- Υποστήριξη Ολοήμερου Σχολείου –Β

- Δράσεις υποστήριξης ολοήμερων σχολείων

- Ενισχυτική Διδασκαλία

- Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

- Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

- Μαθητεία αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

- Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

- Υποστήριξη απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα

- Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

- Επιχειρηματικότητα νέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- Υποτροφίες ΙΚΥ- Α’ κύκλου σπουδών

- Παρεμβάσεις ανάδειξης και υποστήριξης; καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών – Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

- Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

- Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

- Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

- Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

- Υποτροφίες ΙΚΥ

- Ηράκλειτος ΙΙ

- Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών

- ERC Grands Schemes

- Αριστεία Ι

- ΘΑΛΗΣ

- ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 1.216 πράξεις προϋπολογισμού 1.468,7 Μ€. Αναλυτικά στοιχεία για τις προαναφερθέντες δράσεις καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και μειονοτήτων

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στο σύνολο των εγκεκριμένων κριτηρίων για την ένταξη πράξεων, περιλαμβάνονται ως διακριτό κριτήριο:

- Στη Γ΄ Ομάδα Κριτηρίων «Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων» το Κριτήριο Γ5: «Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκρισης», με το οποίο εξετάζεται εάν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης της πράξης, όπως για παράδειγμα κατά την επιλογή των ωφελουμένων εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που συνάδει με τις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 που προωθούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες:

- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

- Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 26 πράξεις προϋπολογισμού 108,7 Μ€. Αναλυτικά στοιχεία για τις προαναφερθέντες δράσεις καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες

Τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στο σύνολο των εγκεκριμένων κριτηρίων για την ένταξη πράξεων, περιλαμβάνονται ως διακριτά κριτήρια:

- Στη Γ΄ Ομάδα Κριτηρίων «Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων» το Κριτήριο Γ5: «Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκρισης», με το οποίο εξετάζεται εάν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης της πράξης, όπως για παράδειγμα κατά την επιλογή των ωφελουμένων εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που συνάδει με τις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

- Στη Γ΄ Ομάδα Κριτηρίων «Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων» το Κριτήριο Γ6: «Εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία», με το οποίο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρμόζει, τις απαιτήσεις της μη διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση και της ισότιμης συμμετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα όσον αφορά στην ισότιμη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εξετάζεται αν η Πράξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας τουλάχιστον επιπέδου ΑΑ των διεθνών προδιαγραφών W3C-WAI.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 που ενισχύουν την εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες:

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

- Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ

- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Υποτροφίες ΙΚΥ

- Ηρακλειτος ΙΙ

- Ενίσχυση μεταδιδακρόρων ερευνητών

- Αριστεία Ι & ΙΙ

- ΘΑΛΗΣ

- ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 877 πράξεις προϋπολογισμού 594,4 Μ€. Αναλυτικά στοιχεία για τις προαναφερθέντες δράσεις καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους, της διάδοσης και ενσωμάτωσής τους

Το ΕΠΕΔΒΜ, περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δράσεων που στόχο έχουν τη προώθηση της καινοτομίας. Συγκεκριμένα προωθούνται δράσεις που αφορούν στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών με την ενσωμάτωση στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στην επέκταση των ξένων γλωσσών κ.α., μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, Ειδικός Στόχος: «Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που προσανατολίζονται εξ ολοκλήρου στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στο σύνολο των εγκεκριμένων κριτηρίων για την ένταξη πράξεων, περιλαμβάνεται ως διακριτό κριτήριο:

- Στη Β΄ Ομάδα Κριτηρίων «Σκοπιμότητα της Πράξης» το Κριτήριο Β8: «Καινοτομικότητα της Πράξης», με το οποίο εξετάζεται ο βαθμός καινοτομικότητας της προτεινόμενης Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση ότι:.

- Δράσεις της προτεινόμενης Πράξης είναι στην σύλληψη και τη στόχευσή τους καινοτομική για τα Ελληνικά δεδομένα.

- Δράσεις της προτεινόμενης Πράξης θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 που προωθούν καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους, της διάδοσης και ενσωμάτωσής τους:

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων - Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία

- Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα

- Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

- Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

- Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

- Πιστοποίηση μαθητών σε ICT

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης

- Θεσμός αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 1.936 πράξεις (1.791 πράξεις αφορούν σε δύο κατηγορίες πράξεων «1/2/3.1.4 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και «1/2/3.1.5 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3) προϋπολογισμού 385,4 Μ€. Αναλυτικά στοιχεία για τις προαναφερθέντες δράσεις καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις

Στο ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται:

- Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις περιλαμβάνονται στους ΑΠ 1,2 και 3 για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στους ΑΠ 4,5,6 για την αρχικής επαγγελματική εκπαίδευση στους ΑΠ 7,8,9 για τη δια βίου εκπαίδευση και τους ΑΠ 10,11,12 για τα μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα

- Ανταλλαγή ανθρωπίνου δυναμικού (μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, κοινωνικών εταίρων, μελών της Δημόσιας Διοίκησης) στα πλαίσια του Διεθνούς Πανεπιστημίου, της στρατηγικής στόχευσης για προσέλκυση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού και ερευνητών από το εξωτερικό και σε προπτυχιακά προγράμματα με ανταλλαγές φοιτητών. Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται σε όλους τους ΑΠ.

- Συνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και κάτω από προϋποθέσεις τα ΙΕΚ. Παρόμοιες δράσεις περιλαμβάνονται στους ΑΠ 1,2,3 , 4,5,6, 10,11 και 12

- Συνέργια σε θέματα δια βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων, κινητικότητας προσώπων κλπ, που περιλαμβάνονται στους ΑΠ 7,8,9.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στο σύνολο των εγκεκριμένων κριτηρίων για την ένταξη πράξεων, περιλαμβάνεται ως διακριτό κριτήριο:

- Στη Β΄ Ομάδα Κριτηρίων «Σκοπιμότητα της Πράξης» τα Κριτήριο Β7: «Συμβολή της πράξης στην αντιμετώπιση προβλημάτων των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών », με το οποίο εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη πράξη αναμένεται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και στην προώθηση της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών / περιοχών, περιοχών με ιδιαίτερα ποσοστά ανεργίας, κτλ, καθώς και το κριτήριο Β9 «Προσαρμογή στις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL» με το οποίο εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη πράξη συνάδει με όσες από τις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL δεν καλύπτονται ήδη από άλλα ειδικότερα κριτήρια (μεταξύ άλλων η διακρατικότητα, το mainstreaming των βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων, η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων).

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2014 που περιλαμβάνουν τη διακρατική διάσταση:

- Διαπολιτισμική εκπαίδευση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης

- Διεθνές Πανεπιστήμιο

- Προγράμματα Ομογένειας

- ΙΚΥ

- ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ,

- ΘΑΛΗ

- ΑΡΧΙΜΗΔΗ

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 690 πράξεις προϋπολογισμού 355,7 Μ€. Αναλυτικά στοιχεία για τις προαναφερθέντες δράσεις καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Επιπρόσθετα, οι δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ περιέχουν τη διαπεριφερειακή διάσταση δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος αριθμός τους αφορά και τις δεκατρείς (13) διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Σημειώνεται ότι δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του πληθυσμού στην υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς η εθνική αναπτυξιακή πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης είναι κοινή για το σύνολο της χώρας.

Η πολιτική αυτή εξειδικεύεται ωστόσο ανά περιφέρεια συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της σε σχέση με τις κάτωθι παρεμβάσεις:

- Την αναμόρφωση των προγραμματικών δαπανών

- Τη συμβατότητα των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων με τους παραγωγικούς τομείς της κάθε περιφέρειας

- Την εξειδίκευση δράσεων καταπολέμησης της σχολικής αποτυχίας

  - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Η Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση υποστηρίζεται από τους κάτωθι τρεις Άξονες Προτεραιότητας:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 13 στοχεύει στη χρηματοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν οργανωτικά και διοικητικά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης. Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες, που προκύπτουν από την ανάγκη παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, δαπάνες μελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δημοσιότητας κτλ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του άξονα 13 στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 είναι 15.370.110€, (ποσό μετά την τελευταία αναθεώρηση).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 14 στοχεύει στη χρηματοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν οργανωτικά και διοικητικά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου. Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες, που προκύπτουν από την ανάγκη παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, δαπάνες μελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δημοσιότητας κτλ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του άξονα 14 στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 είναι 14.194.537€,(ποσό μετά την τελευταία αναθεώρηση).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 15 στοχεύει στη χρηματοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν οργανωτικά και διοικητικά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου. Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες, που προκύπτουν από την ανάγκη παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, δαπάνες μελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δημοσιότητας κτλ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του άξονα 15 στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 είναι 741.733€,(ποσό μετά την τελευταία αναθεώρηση).

Ειδικοί στόχοι Τεχνικής Βοήθειας

1.	Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης

Επιμέρους παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου κάθε άξονα είναι η αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ενδεικτικές δράσεις είναι οι ακόλουθες:

- Οργάνωση και υλοποίηση Επιτροπών Παρακολούθησης

- Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων

- Προμήθεια εξοπλισμού με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά, καθώς και λογισμικού

- Ανάπτυξη εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων / εργαλείων για την υποστήριξη της παρακολούθησης, της διαχείρισης και του ελέγχου της υλοποίησης του ΕΠ.

- Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, σχέδια δράσης και εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ

Τα έργα που υλοποιούνται έχουν στόχο τη διερεύνηση των αναγκών των  θεσμών της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, την αξιολόγηση της πορείας τους και την προώθηση απόψεων και λύσεων για την ενίσχυση της προοπτικής τους. Περισσότερες πληροφορίες για τα επιχειρησιακά σχέδια, τις μελέτες, τα σχέδια δράσης και τις εμπειρογνωμοσύνες που εκπονούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο http://www.edulll.gr/?page_id=202

Επιπρόσθετα είναι διαθέσιμη στο κοινό η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ & ΕΠΕΔΒΜ, όπου είναι αναρτημένα τα παραδοτέα έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ (του Β’ και του Γ΄ΚΠΣ) και από το ΕΣΠΑ. Η περιήγηση στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη γίνεται μέσω της διεύθυνσης  http://repository.edulll.gr ενώ υπάρχει και σχετικό banner στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας. Το υλικό που έχει αναρτηθεί στην Βιβλιοθήκη συλλέχθηκε κατόπιν σχετικών αιτημάτων προς τους φορείς που είχαν αναλάβει έργα κατά το  Β και Γ ΚΠΣ. Για τα έργα που υλοποιούνται τώρα μέσω ΕΣΠΑ, η ανάρτηση θα γίνεται άμεσα μετά την ολοκλήρωση των παραδοτέων και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία. Όλοι οι φορείς έχουν ενημερωθεί σχετικά και ειδικά για τις μελέτες που γίνονται για λογαριασμό της Υπηρεσίας μας (μέσω Τεχνικής Βοήθειας) θα αναρτούνται αμέσως μετά την παραλαβή τους.

- Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης, αξιολόγησης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του

Η ταχύτερη υλοποίηση του Προγράμματος εξασφαλίζεται και με την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης από φυσικά και νομικά πρόσωπα με εμπειρία τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης – δια βίου μάθησης όσο και στην υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων. Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να παρέχει τέτοια υποστήριξη στους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος αναθέτοντας ανάλογες πράξεις. Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες συμβούλων μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο http://www.edulll.gr/?page_id=208

- Έξοδα δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, εκτυπώσεων με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση των δικαιούχων του Προγράμματος και του ευρύτερου κοινού

- Εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών της ΕΥΔ-ΕΠΕΔΒΜ και Δικαιούχων σε θέματα δράσεων του ΕΠ

- Έρευνα / Έρευνες για τα ζητήματα παιδείας

2.	Δημοσιότητα και πληροφόρηση

Επιμέρους παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:

- Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας µε διάφορα μέσα (π.χ. φυλλάδια, αφίσες, video, cd-rom, sites στο διαδίκτυο, εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, προβολή και δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ, συναντήσεις εργασίας, ενημερωτικά δελτία). Για σχετικές δράσεις που υλοποιούνται ή έχουν ήδη υλοποιηθεί βλέπε την οικεία ενότητα (4.3)

- Πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων παροχής υπηρεσιών και εμπειρογνώμονες ελέγχου του ΕΠ, διενέργεια μελετών σχετικά µε την εκπαίδευση και την δια βίου εκπαίδευση, πραγματοποίηση εξωτερικών αξιολογήσεων των αποτελεσμάτων του ΕΠ.

Ποσοτικοποιημένοι στόχοι και δείκτες

Λόγω της φύσεως των Αξόνων, οι δράσεις δεν ποσοτικοποιούνται σε επίπεδο στόχων και δεικτών στην παρούσα φάση. Εν δυνάμει δείκτες εκροής είναι οι εξής: Μελέτες – Έρευνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι αξιολόγησης, Σύμβουλος δημοσιότητας κ.α.

Αναμενόμενες επιπτώσεις

Οργανωτική και διοικητική αποτελεσματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στόχευση σε όρους ομάδων-στόχων/δικαιούχων/τομέων/ περιοχών/ ειδικών εδαφικών μονάδων

Οι ομάδες - στόχοι δηλαδή οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι: Τελικοί Δικαιούχοι, Μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, γονείς κ.α.

Οι Περιοχές Παρέμβασης ή διαφορετικά οι Ειδικές Εδαφικές Μονάδες είναι οι δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας (ήτοι οι 8 περιφέρειες Σύγκλισης, οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου).

  - Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις πράξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων». Η εξειδίκευση της εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 2 έως και 10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

Για να διασφαλίζεται η παροχή των πληροφοριών αυτών και η αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού για όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης, τόσο από την ίδια την Ειδική Υπηρεσία (εφεξής ΕΥΔ)  όσο και από τους φορείς υλοποίησης στο πλαίσιο των έργων τους. Οι δυνητικές δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης αποτυπώνονται με δομημένο τρόπο στο επικοινωνιακό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

4.3.1.Εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης – τέλος Β’ φάσης & αρχή Γ’ φάσης

Το έτος 2014 ανήκει σε περίοδο κατά την οποία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βαίνει σε φάση ολοκλήρωσής του ως εκ τούτου βρισκόμαστε πλέον στη Γ’ επικοινωνιακή φάση εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.)  Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης, η φάση αυτή επικοινωνίας στην οποία διατηρούνται ακόμη χαρακτηριστικά της δεύτερης επικοινωνιακής φάσης, «έχει ως στόχο την προβολή της πλήρους εξέλιξης και ολοκλήρωσης του Ε.Π. στο ευρύ κοινό και όλους τους ενδιαφερόμενους, με έμφαση στην πληροφόρηση και δημοσιότητα των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, στην προβολή  έργων που έχουν υλοποιηθεί και καλών πρακτικών» με ενδεικτικά αξιοποιήσιμα μέσα, όπως  η ετήσια εκδήλωση, η αξιοποίηση των ΜΜΕ σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση του Διαδικτύου,  η δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, η ανάρτηση της σημαίας της ΕΕ, κ.ά. (σελ. 26)

Για την επίτευξη των στόχων αυτών και σύμφωνα με το Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης  σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις, οι οποίες αναφέρονται αρχικά επιγραμματικά και στη συνέχεια ακολουθούν διευκρινιστικές αναφορές.

| Δράση (σύμφωνα με το κεφ. 4.7) | Συνοπτική περιγραφή υλοποίησης |
| --- | --- |
| Ετήσια εκδήλωση | Καλαμάτα, 2014 («Νεολαία σε Κίνηση») |
| Άλλες εκδηλώσεις δημοσιότητας | Παρουσίαση του έργου «Κυψέλες επιχειρηματικότητας» στους αξιωματούχους του ΕΚΤ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας |
| Ενημερωτικά έντυπα | Παραγωγή: α) ενός (1) προωθητικού φυλλαδίου για το ΕΠΕΔΒΜ απολογιστικού χαρακτήρα β) τριών (3) σελιδοδεικτών ανά θεματικές ενότητες/στρατηγικούς στόχους γ) ενός (1) μονόφυλλου με αναφορά στις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 |
| Ευρεία χρήση του Διαδικτύου | Συνεχής ροή πληροφόρησης μέσω του ιστοχώρου του Ε.Π. www.edulll.gr Διάχυση πληροφόρησης στο www.espa.gr, www.esfhellas.gr, www.anaptyxi.gov.gr |
| Αξιοποίηση των διαθέσιμων δικτύων πληροφόρησης για την ενημέρωση/προσέγγιση των δυνητικών αποδεκτών – ωφελούμενων | Δίκτυο Δημοσιότητας Δικαιούχων, Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης για δικαιούχους και ωφελούμενους |
| Περιοδικές συνεντεύξεις Τύπου | Δεν πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις τύπου, παρά μόνο ανακοινώσεις. |
| Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων | Μέσω της ιστοσελίδας http://www.edulll.gr/?page_id=2575 |
| Ανάρτηση σημαίας ΕΕ |  |
| Διαρκής ενημέρωση και προβολή του συνόλου των δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με κοινά-στόχο τους δικαιούχους, τους ωφελούμενους, τους δυνητικούς ωφελούμενους και το ευρύ κοινό | -Ανάδειξη των παρεμβάσεων του Ε.Π. σε όλο το πλαίσιο του τετράπτυχου για την Παιδεία ‘Ανάπτυξη- Ανταγωνιστικότητα-Εκπαίδευση-Απασχόληση’. |
| Προβολή δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ σε όλα τα κλασσικά ΜΜΕ με στόχο αρχικά συγκεκριμένες ομάδες-στόχο καθώς και το ευρύ κοινό | Κατά το έτος αναφοράς υλοποιήθηκαν διαφημιστικές ενέργειες επιλεγμένων δράσεων με στόχο την ανάδειξη των: -Έρευνα και Καινοτομία -Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) |

4.3.2 Επικοινωνιακή στρατηγική

Δεν υπήρξε κάποια τροποποίηση στη χάραξη και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής όπως αυτή περιγράφεται στην  ενότητα 4.3.2. της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2011 και όπως προκύπτει από τις προτεινόμενες δράσεις επικοινωνίας του Συμβούλου Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ μέχρι και τις 31-12-2013, ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης του εν λόγω Αναδόχου.

Καθώς το έργο των αναδόχων για την προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2012 (βλ. Ετήσια Έκθεση 2012, πργ 4.3.4.6.) και προκειμένου να υπάρξει συνέχιση στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και της σπουδαιότητας των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ για το υπόλοιπο της Προγραμματικής Περιόδου, η ΕΥΔ, σε συνέχεια αποδοχής της πρότασης του Συμβούλου Επικοινωνιακής Στρατηγικής, προέβη το 2013 σε διεξαγωγή νέου διεθνούς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας στα ΜΜΕ με σκοπό την προβολή των ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε  τον Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του ίδιου έτους .

Σύμφωνα με την επικοινωνιακή στρατηγική, η παρουσία του ΕΠΕΔΒΜ συνεχίστηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μέσω του αναδόχου του έργου «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής και την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media)» και οποίος, λόγω της φύσης του έργου, διατηρεί καθημερινή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράσεις δημοσιότητας συνεχίζουν να διατηρούν χαρακτήρα χρηστικής πληροφόρησης προς τους ωφελούμενους.

4.3.3.Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης & δημοσιότητας για το έτος 2014

4.3.3.1.Ετήσια Εκδήλωση

«Νεολαία σε Κίνηση», Βόλος (Απρίλιος 2014)

Συντονισμένη για 4η συνεχή χρονιά στη στρατηγική της «Ευρώπης 2020» και ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα οφέλη της «Νεολαίας σε Κίνηση»,  η  ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ συμμετείχε στην τριήμερη εκδήλωση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με θεματική τη  «Νεολαία σε Κίνηση» (‘’Youth On the Move’’).  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, στις 11.-13.09.2014, στην κεντρική προκυμαία  της πόλης, γεγονός που ενίσχυσε την προβολή της και διευκόλυνε την αυξημένη συμμετοχή του κόσμου ακόμη και κατά τις μεσημεριανές ώρες

Στο θεματικό πλαίσιο που όριζε η πρωτοβουλία «Νεολαία σε Κίνηση» οργανώθηκε στοχευμένη επικοινωνία και προβολή των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του Ε.Π. στις ακόλουθες θεματικές ενότητες

- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

- Ανώτατη Εκπαίδευση

- Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση - Κατάρτιση

- Δια Βίου Εκπαίδευση

Συγκεκριμένα, ενισχύθηκε η προβολή δράσεων για τη:

- Νεολαία στα Πανεπιστήμια & ΤΕΙ.

- Νεολαία & Επιχειρηματικότητα

- Νεολαία & Σταδιοδρομία

- Νεολαία στην έρευνα

- Νεολαία & Προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στην προβολή του συνόλου των  δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ που σχετίζονται με την Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εντός του περιπτέρου της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, πραγματοποιήθηκε επαναληπτική/συνεχιζόμενη προβολή βίντεο (loop) σε μεγάλη οθόνη, σχετικό με τις θεματικές της εκδήλωσης γεγονός που διευκόλυνε την αθρόα προσέλκυση ενδιαφερομένων.

Στο περίπτερό της η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ προσκλήθηκαν να συμμετέχουν όλα τα τοπικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ε.) καθώς και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης με σκοπό την αποτελεσματική παροχή πληροφόρησης των ίδιων των φορέων στην τοπική κοινωνία.

Τέλος, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε για θεματικές παρουσιάσεις δίνονταν σε καθημερινή βάση διαλέξεις για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις των τοπικών Ι.Α.Ε., όπως π.χ. Δ.Α.ΣΤ.Α., Πρακτική Άσκηση, Γραφεία Διασύνδεσης, Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας όπου ομάδες φοιτητών παρουσίασαν και μοιράστηκαν με το κοινό τις επιχειρηματικές τους ιδέες και την εμπειρία τους, τις ευκαιρίες για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση κά. Επιπλέον, σε συνέργεια της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και του ΙΚΥ/Εθνικής Μονάδας Erasmus+ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για το θεσμό, τη σπουδαιότητα και τα οφέλη της Πρακτικής Άσκησης εντός και εκτός Ελλάδος και στη συνέχεια ομάδες φοιτητών μοιράστηκαν με το κοινό τη σχετική εμπειρία τους. Για πρώτη φορά στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης υπήρξε διαδικτυακή ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση μέσω κοινωνικής δικτύωσης (facebook).

Υπήρξε αξιοσημείωτη  προσέλευση τόσο στοχευμένου όσο και ευρέος κοινού με αυξημένο ενδιαφέρον και ανάγκη πληροφόρησης για τις παρεμβάσεις του Ε.Π.

Β. Παρουσίαση του έργου «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων των συνεδριάσεων της Επιτροπής του ΕΚΤ (ESF Committee), των οποίων κεντρικό συντονισμό έχει η ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επελέγη και παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ως καλή πρακτική το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας», παρέμβαση που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια  Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων.

Στόχος του έργου είναι να στηριχθούν έμπρακτα νέοι που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρήσεις.

Οι νέοι που επωφελούνται από το Πρόγραμμα είναι φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ήδη διακριθεί στο πλαίσιο διαγωνισμών επιχειρηματικότητας.

Η εκδήλωση έτυχε προβολής μέσω των λογαριασμών του ΕΠΕΔΒΜ στα κοινωνικά δίκτυα και δημιούργησε δυναμική διάδραση εντός των δικτύων κυρίως μέσω twitter.

4.3.3.2 Παραγωγές έντυπου υλικού

Ενημερωτικά έντυπα & προωθητικό υλικό

Με γνώμονα τη στοχευμένη επικοινωνία για την προβολή του συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ διατέθηκαν στις ενημερωτικές εκδηλώσεις προωθητικά φυλλάδια που δημιουργήθηκαν κατά το έτος αναφοράς. Συγκεκριμένα, πρόκειται για παραγωγή:

α) ενός (1) προωθητικού φυλλαδίου για το ΕΠΕΔΒΜ απολογιστικού χαρακτήρα για τη μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης των δράσεων με στόχο την προβολή του συνόλου των στρατηγικών στόχων και των έργων του Ε.Π. β)  τριών (3) σελιδοδεικτών ανά θεματικές ενότητες όπως αυτές περιγράφονται στην ετήσια εκδήλωση,  γ) ενός (1) μονόφυλλου για σημαντικές κυρίως επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 (όπως η σύνδεση της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας μέσα από τα Προγράμματα Μαθητείας για σπουδαστές και αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, η Πρακτική Άσκηση και Συμβουλευτική των φοιτητών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας,  οι δράσεις της Διά Βίου Μάθησης, κ. ά)

4.3.3.3 Συνεργασία με Δικαιούχους

Δίκτυο Δημοσιότητας Δικαιούχων

Το δίκτυο συμβάλλει τόσο στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και των Δικαιούχων για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, όσο και στη μεγαλύτερη διάχυση της πληροφορίας, αφού οι δικαιούχοι είναι βασικοί πολλαπλασιαστές πληροφόρησης. Για το λόγο αυτό η διατήρηση και ενίσχυση του συγκεκριμένου δικτύου –με πολλαπλές μορφές επικοινωνίας- αποτελεί διαρκή προτεραιότητα της ΕΥΔ. Κατά το έτος αναφοράς προέκυψαν υπενθυμιστικά σημειώματα εκ μέρους της ΕΥΔ, κατ’ ιδίαν συναντήσεις με Δικαιούχους, κυρίως με όσους βρίσκονταν σε φάση προγραμματισμού και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας, με Δικαιούχους που υλοποιούν έργα με μεγάλη κοινωνική διάσταση, τηλεφωνική, ηλεκτρονική επικοινωνία αλλά και διαδικτυακή (skype calls/meetings) προκειμένου να διευκρινιστούν θέματα που αφορούν στην αποτελεσματική προβολή των έργων τους με παράλληλη διατήρηση της εταιρικής ταυτότητας του ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ και την προβολή της προστιθέμενης αξίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

4.3.3.4 Χρήση διαδικτύου

Ιστοσελίδα www.edulll.gr

Στον ιστοχώρο της ΕΥΔ ΕΠEΔΒΜ συνεχίζεται η διαρκής ροή πληροφόρησης ώστε να υπάρχει διαφάνεια και εύκολη προσβασιμότητα στην πληροφορία.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Ε.Π. για ενέργειες πληροφόρησης, όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006, μέσω του ιστότοπου επιτυγχάνεται η συνεχής δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, με τις ονομασίες των πράξεων και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις.

Κατά το τρέχον έτος αναφοράς και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (βλ. Ετήσια Έκθεση 2013, §4.3.3.4.) εμφανίζεται αυξητική η τάση της επισκεψιμότητας από χρήστες που έχουν επισκεφτεί περισσότερες από μία φορές τον ιστότοπο. Ο χρόνος  παραμονής σε έγγραφα έχει αυξηθεί ενώ οι προβολές αρχείων έχουν μειωθεί. Αυτοί οι δείκτες όπως και οι υπόλοιποι σκιαγραφούν κυρίως το προφίλ των δικαιούχων ως χρήστες του ιστοτόπου της ΕΥΔ και δείχνουν στην πλειονότητά τους ήδη εξοικειωμένοι με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, μπαίνουν στοχευμένα στις ενότητες που θέλουν να εντοπίσουν και λαμβάνουν την συγκεκριμένη πληροφόρηση που επιθυμούν. Ακολουθούν ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ΕΠΕΔΒΜ

| www.edulll.gr | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 |
| --- | --- |
| Επισκέψεις (visits) | 940.083 |
| Μοναδικοί επισκέπτες (Unique Visitors) | 373.509 |
| Προβολές σελίδων (pageviews) | 8,847.209 |
| Προβολές εγγράφων (document views) | 478.860 |
| M.O. Χρόνου Παραμονής στο site (average visit length) | 00:19:09 |
| Συνολικός αριθμός κληθέντων αρχείων όλων των τύπων (hits) | 20,969.419 |
| Μ.Ο. επισκέψεων ημερησίως | 2.575 |

(πηγή ΜΟΔ Α.Ε.)

Iστοσελίδα http://careers.edulll.gr

Βάσει προγραμματισμού ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2012 (βλ. Ετήσια Έκθεση 2012, §4.3.3.3. & Ετήσια Έκθεση 2012, §4.3.3.4.) η λειτουργία του http://careers.edulll.gr. Πρόκειται για μία ιστοσελίδα, η οποία είχε ως στόχο να συμβάλει στην ενημέρωση γύρω από το σημαντικό ζήτημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μετά το στάδιο των σπουδών. Καθώς ολοκληρώθηκε το έτος 2013, παρατηρήθηκε ότι οι Δικαιούχοι που υλοποιούσαν δράσεις σχετικές με το ζήτημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μετά το στάδιο των σπουδών είχαν ενεργοποιηθεί πλήρως στο χώρο αυτό με συνεχή ροή πληροφόρησης στους ιστοτόπους τους αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα. Δημιούργησαν δίκτυα μεταξύ τους και ενθάρρυναν διαπανεπιστημιακές ομάδες φοιτητών να καταθέτουν επιχειρηματικά σχέδια. Προώθησαν ετήσιους διαγωνισμούς των καλύτερων πρακτικά ασκούμενων και επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών. Συνεργάζονται με ολοένα και περισσότερους παραγωγικούς φορείς και υποστηρίζουν τους φοιτητές τους στην εύρεση εργασίας. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήταν αισθητή η επιφόρτηση στελεχών της ΕΥΔ για διαρκή διαδικτυακή επικαιροποίηση πυκνής ροής δεδομένων, αποφασίστηκε να καταργηθεί η διαδικτυακή προβολή του συγκεκριμένου ιστοτόπου και η ροή πληροφόρησής του να ενισχυθεί και να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα παρουσία των Δικαιούχων στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης και ενίσχυσης της διαδικτυακής πληροφόρησης προς το ευρύ κοινό συνεχίζει η παροχή πληροφόρησης για τις δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ, μέσα από παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως προκύπτει στη σχετική ενότητα που ακολουθεί.

Γίνεται διαρκής προσπάθεια να παρέχεται πληροφόρηση στο δικτυακό τόπο www.espa.gr, στο www.esfhellas.gr καθώς και στο www.anaptyxi.gov.gr που έχουν δημιουργηθεί για την ενημέρωση του πολίτη σε έργα του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για συστήματα εξειδικευμένης πληροφόρησης στη διάθεση των πολιτών ώστε να υπάρξει πλήρης και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι δράσεις του ΕΣΠΑ. Επιπλέον παρέχεται διασύνδεση με τον ιστότοπο «Διαύγεια».

4.3.3.5. Άλλες ενέργειες πληροφόρησης

- - Λειτουργεί Γραφείο Πληροφόρησης τόσο μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης, όσο και μέσα από τις ιστοσελίδες (www.edulll.gr, www.espa.gr) αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και παρέχεται η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παραλαμβάνονται ερωτήματα δικαιούχων, ωφελουμένων ή/και του ευρύτερου κοινού και δίνεται άμεσα απάντηση, ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Πληροφόρησης παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.edulll.gr, ενώ απαντώνται και ερωτήματα αρμοδιότητας του Επιχειρησιακού, τα οποία αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην κεντρική ιστοσελίδα του www.espa.gr.

-Συστηματική συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. ώστε δημοσιεύσεις προσκλήσεων να φτάνουν στα ΜΜΕ μέσω δελτίων τύπου.

-Υπάρχει συνεχής συνεργασία τόσο με τη Μονάδα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΣΣΑΑΠ όσο και με την ΕΥΣΕΚΤ ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και η μεγαλύτερη δυνατή προβολή των προγραμμάτων που υλοποιούνται με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή.

4.3.3.6. Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Καθώς τα έργα που υλοποιούνται από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ενδιαφέρουν την πλειοψηφία των Ελλήνων για αυτό και για την καλύτερη προβολή τους επιλέχθηκε ένα μίγμα δράσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με την επικοινωνιακή στρατηγική.

Για το έτος αναφοράς η ΕΥΔ, ύστερα και από την πρόταση του Επικοινωνιακού Συμβούλου, υλοποίησε διαφημιστικές δράσεις που να υποστηρίζουν και να αναδεικνύουν τόσο την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας όσο και την αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας».

Για την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων επιμέρους δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ, ο σύμβουλος για το έργο «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας στα ΜΜΕ με σκοπό την προβολή των ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» προέβη σε δράσεις δημοσιότητας σε τρεις (3) διαδοχικές φάσεις με διακριτό περιεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες διαφημιστικές ενέργειες:

Α. ΦΑΣΗ:  Ανάδειξη της Έρευνας και Τεχνολογίας

Στόχος ήταν η ανάδειξη συγχρηματοδοτούμενων ερευνών στο κρίσιμο για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας πεδίο της  έρευνας και της καινοτομίας γι΄αυτό και επελέγη η προβολή σημαντικών ερευνών που έχουν γίνει έως σήμερα στην Ελλάδα με την υποστήριξη του ΕΠΕΔΒΜ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και η ανάδειξη συγκεκριμένων τομέων έρευνας και τεχνολογίας που αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα.

Με το επικοινωνιακό μήνυμα (slogan) «Η έρευνα στην Ελλάδα γίνεται μοχλός ανάπτυξης για όλους» η δράση πρoέβαλε έρευνες στα πεδία τεχνολογίας, περιβάλλοντος, υγείας και παραγωγής. Για τη δράση αυτή δημιουργήθηκαν εικαστικά για καταχώρηση στον Τύπο, καθώς και διαδικτυακό μήνυμα (internet banner).

Στόχος διαφημιστικός: η επικοινωνία ενός ξεκάθαρου μηνύματος που να αναδεικνύει με τον πλέον άμεσο τρόπο την κοινωνική και αναπτυξιακή διάσταση για τη χώρα  και το όφελος για τους ενδιαφερόμενους.

Κοινό-στόχος: Νεαροί ενήλικες έως και μεσήλικες (ηλικίες 18-55+)

Σε όλες τις φάσεις, για το συνδυασμό των μέσων λήφθηκε αρχικά υπόψη το ΠΔ 261/1997 και στη συνέχεια η αναγκαιότητα υψηλού επιπέδου κάλυψης, η βαρύτητα και το κύρος του μέσου, η συχνότητα, η διάρκεια της καμπάνιας, η προσέγγιση του κοινού με αποτελεσματικό τρόπο και με μείγμα μέσων προσφέροντας άμεσα και εύκολα στοχευμένες πληροφορίες.

Η διαφημιστική δράση διήρκησε 12 μέρες κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2014.

Τα αποτελέσματα της δράσης έδειξαν ότι:

- Η τοποθέτηση των καταχωρίσεων στις εφημερίδες ήταν πολύ καλή λόγω προνομιακής τοποθέτησης στην πλειοψηφία των εντύπων και βάσει προγραμματισμού. (Άθροισμα διαφημιστικών κρούσεων 64,2%/1,3)

- Επετεύχθη μεγάλος αριθμός θεάσεων στο διαδίκτυο (πάνω από 17 εκατομμύρια προβολές, 2,5 εκ. μοναδικούς χρήστες και 6 χιλιάδες θεάσεις του διαδικτυακού μηνύματος/banner )

Β. ΦΑΣΗ: Δημόσιες Δομές Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τα τελευταία χρόνια έγιναν σηµαντικά βήµατα στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα: νέοι θεσµοί, καινοτόµα προγράµµατα, ενεργότερη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, προσέγγιση των σχηµάτων πιστοποίησης προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, εκσυγχρονισµός περιεχοµένων σπουδών κ.ά.

Στόχος της διαφημιστικής ενέργειας ήταν η επικοινωνία ενός ξεκάθαρου μηνύματος που να αναδεικνύει με άμεσο τρόπο τους εναλλακτικούς «δρόμους» που έχει κάθε παιδί μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις δεξιότητες και τα ταλέντα του.

Η διαφημιστική δράση διήρκησε 7 μέρες μέσα στο Μάρτιο 2014.

Κοινό-στόχος: Γονείς και Μαθητές (ηλικίες 12-55+)

Με κεντρικό μήνυμα (slogan) «Επιτυχία είναι να δουλεύεις πάνω σε αυτό που σου αρέσει, σε αυτό που είσαι καλός», δημιουργήθηκαν εικαστικό για ολοσέλιδη καταχώρηση στον τύπο, διαφημιστικό μήνυμα για το διαδίκτυο (internet banner), δύο ραδιοφωνικά διαφημιστικά μηνύματα (σποτ) και δύο αντίστοιχα για την τηλεόραση.

Τα αποτελέσματα της δράσης έδειξαν ότι:

- Επετεύχθησαν οι προβλεπόμενες καλύψεις σε ραδιόφωνα και τηλεόραση σύμφωνα με πανελλαδικά στατιστικά (Άθροισμα ραδιοφωνικών διαφημιστικών κρούσεων στην Αθήνα 74,6%/6,2 και στη Θεσσαλονίκη 56,4/4,3. Άθροισμα τηλεοπτικών διαφημιστικών κρούσεων πανελλαδικά 75,2%/5,2)

- Η τοποθέτηση των καταχωρίσεων στις εφημερίδες ήταν πολύ καλή λόγω προνομιακής τοποθέτησης στην πλειοψηφία των εντύπων και βάσει προγραμματισμού. (Άθροισμα διαφημιστικών κρούσεων 64,2%/1,3)

- Επετεύχθη μεγάλος αριθμός θεάσεων στο διαδίκτυο (περίπου 33 εκατομμύρια προβολές, 4 εκ. μοναδικούς χρήστες, 17 χιλιάδες θεάσεις του διαδικτυακού μηνύματος/banner)

Γ. ΦΑΣΗ Ανάδειξη της λειτουργίας των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Η έναρξη λειτουργίας των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίες δεν ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και περιλαμβάνουν και έτος μαθητείας μέσα στην τριετή περίοδο φοίτησης ήταν η θεματική για την τρίτη (3η) διαφημιστική ενέργεια του έτους αναφοράς.

Στόχος της διαφημιστικής δράσης ήταν να αναδειχθούν ο θεσμός των ΣΕΚ και οι κύριοι στόχοι της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης δηλαδή ο εξοπλισμός των καταρτιζομένων με τα κατάλληλα προσόντα (ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα), μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, η δυνατότητα να αναπτύσσουν οι νέοι τις αντίστοιχες με την ειδικότητα τους δεξιότητες, η διευκόλυνση της επαγγελματικής τους ένταξη στην αγορά εργασίας, η εξασφάλιση της προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η διαφημιστική δράση διήρκησε 15 μέρες ανάμεσα στα τέλη Ιουλίου και μέσα Αυγούστου 2014, περίοδος που καθορίστηκε λόγω της εγγύτητας στις εγγραφές των μαθητών για τις ΣΕΚ.

Κοινό-στόχος: Μαθητές και Γονείς (ηλικίες 14-55+)

Με κεντρικό μήνυμα (slogan) «Έλα στις νέες ΣΕΚ, με 56 ειδικότητες και βγες έτοιμος στην αγορά εργασίας στα 18 σου», δημιουργήθηκε τηλεοπτικό σποτ που προβλήθηκε μέσω διαδικτυακής τηλεόρασης, καθώς το κύριο κοινό –στόχος ήταν τα παιδιά που πλοηγούνται συστηματικά –αν όχι καθημερινά- στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούν συχνότερα από άλλους τη διαδικτυακή τηλεόραση. Επίσης, για τους γονείς και με δεδομένη την ανάγκη διείσδυσης και στην επαρχία, επελέγη και καταχώρηση σε τοπικές εφημερίδες καθώς έρευνες δείχνουν ότι ο ενήλικος πληθυσμός της επαρχίας επιλέγει ακόμη τον τοπικό τύπο περισσότερο από τον πανελλαδικό.

Τα αποτελέσματα της δράσης έδειξαν ότι:

- Επετεύχθη μεγάλος αριθμός θεάσεων στο διαδίκτυο (21,5 εκατομμύρια προβολές,  3,5 εκ. μοναδικούς χρήστες και 50 χιλιάδες θεάσεις του σποτ)

- Η τοποθέτηση των καταχωρίσεων στις εφημερίδες επαρχίας δεν μπορεί να αποτιμηθεί

Σε όλες τις παραπάνω διαφημιστικές δράσεις στα ΜΜΕ υπήρξε υποστήριξη και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τους λογαριασμούς του ΕΠΕΔΒΜ.

4.3.3.7 Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η παρουσία του ΕΠΕΔΒΜ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) ξεκίνησε με την έναρξη του 2013, με σκοπό την προβολή του τόσο στο ευρύτερο όσο και σε στοχευμένο κοινό.  Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η διάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων του ΕΠΕΔΒΜ, η προβολή της ωφελιμότητας του, η διάδραση με το κοινό και η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους δικαιούχους και τους συνεργαζόμενους φορείς.

Κατά το σχεδιασμό των λογαριασμών του ΕΠΕΔΒΜ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καθώς και όσων ενεργειών ακολούθησαν, προβλέφθηκε η διασφάλιση της αλληλεπίδρασης (interactivity) όλων των διαδικτυακών (online) πηγών και η σύνδεση τους με τις ιστοσελίδες του Ε.Π. Ταυτόχρονα, στόχος των σχετικών δράσεων είναι να ενθαρρύνεται η συμμετοχή του κοινού σε διαδικτυακά ενεργές (online) ομάδες συζητήσεων και ενημέρωσης (fora) με στοχευμένη θεματολογία που συνάδει με και ενισχύει τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ετήσια έκθεση υλοποίησης για το έτος 2013 (βλ §4.3.3.6.)  δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν οι λογαριασμοί στην πλειονότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή σε

- Μέσο: Facebook (https://www.facebook.com/edulll?ref=hl)

Kατά το έτος αναφοράς συνεχίστηκε η καθημερινή ενημέρωση μέσα από τον κεντρικό λογαριασμό «ομπρέλα», με στόχο να γίνει ευρύτερα γνωστό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και αξιοποιώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και μέσω προσωπικών μηνυμάτων με ερωτήσεις και απορίες από άτομα που αναζητούν απαντήσεις πάνω στα θέματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Ως επιπρόσθετος λογαριασμός στο Facebook συνέχισε να έχει δυνατή παρουσία και ο λογαριασμός «Για την Εργασία»: (https://www.facebook.com/ekpaideusi.giatinergasia)

Ο λογαριασμός αυτός ενημερώνει για θέματα που αφορούν την εργασία (προκηρύξεις/διαγωνισμούς, εκδηλώσεις που αφορούν σε θέματα εύρεσης ή βελτίωσης της εργασίας ή θέματα που αφορούν την εύρεση πρακτικής άσκησης ή/και εργασίας).

- Μέσο: Twitter (https://twitter.com/e_ekpaideusi)

Ο λογαριασμός αυτός δημιουργήθηκε με στόχο ‘ακόλουθοι’ (followers) να ενημερώνονται για τις εξελίξεις με περιεκτικό τρόπο

- Μέσο:LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/2912902?trk=NUS_CMPY_TWIT)

Κοινό-στόχος του είναι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, ερευνητές, οργανισμοί, ενήλικες που ενδιαφέρονται για τη Δια Βίου Μάθηση και γενικά για οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί για θέματα εκπαίδευσης.

- Μέσο: You Tube (https://www.youtube.com/user/ekpaideusi)

Στον ιστότοπο You Tube δημιουργήθηκε ένα «κανάλι» του Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπου συγκεντρώνονται όλα τα βίντεο που αφορούν στο πρόγραμμα καθώς και σε επιμέρους έργα του.

- Μέσο: Blog (http://ekpaideusi.info/)

Συνεχίζει την παρουσία του ο ιστότοπος (blog) με τίτλο: “e–εκπαίδευση”, ο οποίος ενημερώνεται με αναρτήσεις που αφορούν σε δράσεις και αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», λαμβάνοντας υπόψη και την προβολή ιστοριών επιτυχίας και καλών πρακτικών. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος δημιούργησε μία εφαρμογή ώστε η πρόσβαση από τα κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς («έξυπνα τηλέφωνα») να γίνεται πιο εύκολη και κυρίως πιο φιλική προς το χρήστη.

- Μέσο: SlideShare (http://www.slideshare.net/edulll)

Ο λογαριασμός περιέχει παρουσιάσεις από ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

- Μέσο: Flickr (http://www.flickr.com/photos/e_ekpaideusi)

Ο λογαριασμός φιλοξενεί φωτογραφικό υλικό από ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις του ΕΠ

- Μέσο: Ustream (http://www.ustream.tv/user/ekpaideusi)

Ο λογαριασμός στο Ustream με τίτλο: «ekpaideusi» χρησιμεύει για τη ζωντανή αναμετάδοση ημερίδων, εκδηλώσεων και παρουσιάσεων του ΕΠ, καθώς το Ustream είναι μία πλατφόρμα για ζωντανές αναμεταδόσεις εκδηλώσεων (livestreaming).

Αξιοποιώντας τη μεγάλη διείσδυση και αποδοχή του ΕΠΕΔΒΜ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο facebοοk ενισχύθηκαν επικοινωνιακά συγχρηματοδοτούμενα έργα, για τα οποία χρειάστηκε ιδιαίτερη διάχυση πληροφόρησης σε κάποιες χρονικές στιγμές.

Έτσι, ενισχυμένη πληροφόρηση και δημοσιότητα δόθηκε για

- Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Ιανουάριος 2014)

- Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας (Ιανουάριος 2014) – ως περίπτωση επιτυχούς υλοποίησης έργου

- Κυψέλες Επιχειρηματικότητας (Ιούνιος 2014) (βλ. και ενότητα 4.3.3.1.)  – η παρουσίαση των Κυψελών ενισχύθηκε και με  σύγχρονη αναμετάδοση της εκδήλωσης (live posts/tweets)

- Νεολαία σε Κίνηση (Σεπτέμβριος 2014) (βλ. και ενότητα 4.3.3.1.)   - ενισχύθηκε και με  σύγχρονη αναμετάδοση της εκδήλωσης (live posts/tweets)

- Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης & Επαγγελματικής Εμπειρίας (Οκτώβριος 2014) ώστε να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν οι ωφελούμενοι

- Προβολή Καλών Πρακτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Οκτώβριος 2014)

- Ημέρα ανάπτυξης σταδιοδρομίας και επαναπροσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (Νοέμβριος 2014)

- Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕI (Δεκέμβριος 2014)

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 προβλήθηκε η πλειονότητα των έργων του ΕΠΕΔΒΜ με έμφαση στα ακόλουθα λόγω της συχνότητας εκδηλώσεών τους:

- ΚΔΒΜ - Σε περιόδους εγγραφών

- Ακαδημία Πλάτωνος – Ανακοινώσεις Εκπαιδευτικών Κύκλων των Προγραμμάτων & Ημερίδων

- Δομές Πανεπιστημίων (ΔΑΣΤΑ, ΜΚΕ, ΓΔ κα) – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Δράσεις, Βραβεύσεις πρακτικά ασκούμενων & φοιτητικών επιχειρηματικών ιδεών

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε σημαντική, όπως προκύπτει από μηνιαία στατιστικά προβολής στα κοινωνικά δίκτυα. Επιπρόσθετα, για έργα που η ενισχυμένη προβολή τους στόχευε σε ενημέρωση για κάλυψη θέσεων (επιμορφώσεων, πρακτικής άσκησης κλπ) προέκυψαν συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα διάχυσης όπως και κάλυψης προσφερόμενων θέσεων επιμόρφωσης ή μαθητείας, σύμφωνα με ενημέρωση που η ΕΥΔ δέχθηκε από Δικαιούχους Πράξεών της.

Αποτίμηση της παρουσίας του ΕΠΕΔΒΜ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Από συστηματική  παρακολούθηση της πορείας των λογαριασμών του ΕΠΕΔΒΜ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρατηρείται η ολοένα και αυξανόμενη αποδοχή από το κοινό-στόχος.

Αναλυτικότερα:

- Στο τέλος του 2014 στον κεντρικό λογαριασμό στο Facebook «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’» οι «φίλοι» άγγιξαν τους 13.500, ενώ έφτασαν τους 4.750 «φίλους» οι επιμέρους λογαριασμοί με στοχευμένο κοινό για μαθητές – φοιτητές – εργασία – έρευνα & καινοτομία.

- Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ανάπτυξη του Twitter @e_ekpaideusi. Μέσα στο 2014 οι χρήστες που ακολουθούν το λογαριασμό αυξήθηκαν από 263 σε 591, αριθμός παραπάνω του διπλάσιου.

- Ανάλογη ανάπτυξη παρατηρήθηκε στο λογαριασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο LinkedIn. Οι ακόλουθοι αυξήθηκαν από 53 σε 111 σε όλη τη διάρκεια του 2014.

Επιπλέον, η παρουσία του ΕΠΕΔΒΜ στα κοινωνικά δίκτυα ενισχύει στην πράξη τη διάδοση των προγραμμάτων στο κοινό-στόχο.

- Πιο συγκεκριμένα για το 2014, επετεύχθη διάδραση (engagement) με σχεδόν 15.300 χρήστες – δυνάμει ωφελούμενους στο περιεχόμενο που αναρτήθηκε στον κεντρικό λογαριασμό του ΕΠΕΔΒΜ στο Facebook.

- Η συνολική απήχηση των δημοσιεύσεων (post reach) του κεντρικού λογαριασμού στο Facebook του ΕΠΕΔΒΜ έφτασε τους 692.000 χρήστες, ενώ οι επιμέρους λογαριασμοί με στοχευμένο κοινό για μαθητές – φοιτητές – εργασία – έρευνα & καινοτομία είχαν συνολική απήχηση δημοσιεύσεων 76.800.

Ο μεγάλος αριθμός απήχησης (reach) των δημοσιεύσεων αλλά και των χρηστών σε διάδραση (engaged χρηστών) υποδεικνύει ότι γίνεται σωστό διαμοίρασμα περιεχομένου, ενώ το 2015 η πορεία τους αναμένεται να είναι ανοδική. Τέλος, στο πλαίσιο διάδρασης με το ευρύ κοινό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτούργησαν ως επιπρόσθετο γραφείο πληροφόρησης, καθώς η ΕΥΔ δέχθηκε ερωτήσεις για τα έργα της αλλά και θετικά σχόλια για την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα των απαντήσεών της.

4.3.4 Αποτίμηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για τις ανάγκες αποτίμησης της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ και πιο συγκεκριμένα για τις αποτίμηση των επικοινωνιακών και διαφημιστικών ενεργειών από το μεσοδιάστημα του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέχρι και το τέλος του έτους αναφοράς, η ΕΥΔ υλοποίησε εντός του έτους «τρεις (3) πανελλαδικές μετρήσεις στο ευρύ κοινό με διαστρωμάτωση σε επιμέρους ομάδες πληθυσμού αναφορικά με την αναγνωρισιμότητα των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ. Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν από ανεξάρτητη εταιρία ερευνών όπως αναφέρεται στο τεύχος προκήρυξης του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας στα ΜΜΕ με σκοπό την προβολή των ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», η διενέργεια του οποίου ολοκληρώθηκε εντός του έτους αναφοράς.

Στόχος των ερευνών κοινής γνώμης ήταν να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης που ακολουθήθηκε, τη δύναμη της επικοινωνίας του προβαλλόμενου μηνύματος, την κατανόηση και την αναγνωρισιμότητα των διαφημιστικών μηνυμάτων, τη δυνατότητα ανάκλησης οπτικοακουστικών μηνυμάτων, την αποτελεσματικότητα των μέσων επικοινωνίας που επιλέχθηκαν και γενικότερα θετικές και αρνητικές εντυπώσεις για τις παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και οι προσδοκίες του κοινού ως προς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα γενικά.

Ακολουθούν συνοπτικά οι ερευνητικοί στόχοι, τεχνικά χαρακτηριστικά της έρευνας και βασικά συμπεράσματα.

Ερευνητικοί στόχοι

Η έρευνα αυτή είχε ως σκοπό,

- την καταγραφή των γενικών τάσεων του κοινού σχετικά με την παιδεία και τις ανάγκες για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ.

- την αποτίμηση της επικοινωνιακής στρατηγικής.

Στη βάση αυτή αποφασίστηκε η διεξαγωγή της έρευνα να γίνει σε 3 φάσεις. Ο χρονισμός τους καθορίστηκε από τη διεξαγωγή των τριών διαφημιστικών δράσεων του έτους αναφοράς για την προβολή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ. Κάθε ερευνητική φάση ακολουθούσε έκαστη διαφημιστική δράση με λίγες εβδομάδες διαφορά. Οι ερευνητικές φάσεις διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

- Α’ ΦΑΣΗ: Η καταγραφή της γνώμης του κοινού για την Παιδεία, τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, τις λοιπές δράσεις και η γνώση για το ΕΠΕΔΒΜ.

- Β’ ΦΑΣΗ: Η αποτίμηση της επίδρασης της επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου στις 2 πρώτες από τις 3 φάσεις διαφημιστικών δράσεων του έτους 2014 ((βλ § 4.3.3.5). Ως προς την ανάκληση διαφήμισης, την αναγνωρισιμότητα του ΕΠΕΔΒΜ και των δράσεων σχετικά με την έρευνα και την τεχνολογία και την επίπτωση στην γνώμη του κοινού για την παιδεία.

- Γ’ ΦΑΣΗ: Η αποτίμηση της επίδρασης της επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου στην 3η φάση της επικοινωνίας. Ως προς την ανάκληση διαφήμισης, την αναγνωρισιμότητα των ΣΕΚ και την επίπτωση στην γνώμη του κοινού για την παιδεία.

Ταυτότητα –Μεθοδολογία της έρευνας

Το μέγεθος του δείγματος ανήρθε ανά φάση σε :

  - Α’ ΦΑΣΗ: Ν=843

  - Β’ ΦΑΣΗ: Ν=803

  - Γ’ ΦΑΣΗ: Ν=500

Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω, με αντιπροσωπευτικότητα των υποομάδων ενδιαφέροντος ως ακολούθως:

| Ανάλυση δείγματος | Δείγμα (A’ Φάση) | Δείγμα (Β’ Φάση) | Δείγμα (Γ’ Φάση) |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικός πληθυσμός | Ν=420 | Ν=403 | Ν=350 |
| Γονείς μαθητών Δημοτικού | Ν=136 | Ν=127 | - |
| Γονείς μαθητών Γυμνασίου | Ν=124 | Ν=114 | Ν=185 |
| Γονείς μαθητών Λυκείου* | Ν=160 | Ν=157 | - |
| Γονείς Φοιτητών** | Ν=167 | Ν=147 | - |
| Φοιτητές** | Ν=152 | Ν=158 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ | Ν=843 | Ν=803 | Ν=500 |

* Ως μαθητές Λυκείου ορίζονται οι μαθητές Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και ΣΕΚ.

** Ως φοιτητές ορίζονται όσοι παρακολουθούν ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ

Συνοπτικά τα συμπεράσματα ανά ερευνητική φάση είναι τα ακόλουθα:

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Α’ ΦΑΣΗ

- 3 στους 4 γνωρίζουν κάποιο από τα αναπτυξιακά προγράμματα

- Το ΕΠΕΔΒΜ είναι το πιο γνωστό από τα αναπτυξιακά προγράμματα.

Το 68% των Ελλήνων πολιτών δήλωσε ότι γνωρίζει το Επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ενώ συνδέεται περισσότερο με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Οι δράσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων έχουν την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα. Αντίθετα δράσεις σε ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ είναι λιγότερο γνωστές. Οι γονείς μαθητών δημοτικού και οι φοιτητές φαίνονται και πάλι να έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση. Και ενημερώνονται κυρίως από Internet και τηλεόραση, αλλά και από φίλους / συγγενείς.

- Σχετικά χαμηλή η γνώση της διαδικτυακής επικοινωνίας του ΕΠΕΔΒΜ.

Μόλις 22% γνωρίζουν την ιστοσελίδα του ΕΠΕΔΒΜ (www.edulll.gr ). Ενώ 27% γνωρίζουν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του ΕΠΕΔΒΜ (facebook, twitter, LinkedIn κτλ.). Η συχνότητα επίσκεψης των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι αρκετά πιο υψηλή. Και τα 2 είναι πιο γνωστά σε γονείς μαθητών δημοτικού και ιδιαίτερα σε φοιτητές (υψηλότερη από γονείς μαθητών δημοτικού και φοιτητές).

- 6 στους 10 πιστεύουν πως η έρευνα και η καινοτομία στηρίζονται στην Ελλάδα από λίγο έως καθόλου

Σχεδόν οι μισοί γνωρίζουν κάποια από τις δράσεις. Το πρόγραμμα «Θαλής» είναι το πιο γνωστό με 30% συνολικά να το γνωρίζουν. Κυρίως ενήμεροι είναι γονείς μαθητών δημοτικού, φοιτητών και οι ίδιοι οι φοιτητές.

- Σχετικά χαμηλή η αξιολόγηση της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας στην Ελλάδα (6 στους 10 αρνητικά).

Θετική αξιολόγηση 1βάθμια και Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ενώ αρνητικά Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ. Βασικότερο πρόβλημα σε όλες τις βαθμίδες η υποχρηματοδότηση. Υψηλή αξιολόγηση σε εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείου, δημοτικού, ειδικής αγωγής και χαμηλή για διοικητικούς υπαλλήλους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και για Πρυτάνεις (χαμηλότερη αξιολόγηση κυρίως από φοιτητές).

- Γενικά υψηλή συμφωνία με μεταρρυθμίσεις

Κυρίως όσα αφορούν στην αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων και καθηγητών, ενώ λιγότερο για συγχωνεύσεις τμημάτων. Γονείς μαθητών γυμνασίου και λυκείου πιο σύμφωνοι με τις αλλαγές στη 2βάθμια. Αντιθέτως οι φοιτητές δείχνουν να τους αφορά λιγότερο. Στη σωστή κατεύθυνση οι μεταρρυθμίσεις.

Β’ ΦΑΣΗ

- 3 στους 4 ξέρουν έστω και ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, ενώ το ΕΠΕΔΒΜ το ξέρουν 2 στους 3.

Όσοι το ξέρουν το 50% γνωρίζουν ότι συγχρηματοδοτείται, ενώ όσοι δεν το ξέρουν το 40% δεν γνωρίζουν καθόλου. Η εκπαίδευση ενηλίκων είχει και στη Β΄ φάση την υψηλότερη γνώση. Κύρια πηγή ενημέρωσης στην Α’ φάση το internet, ενώ στη Β’ φάση οι φίλοι και οι συγγενείς.

- Ελαφρώς μειωμένη (σε σχέση με την Ά Φάση) η γνώση του site και των σελίδων του ΕΠΕΔΒΜ αλλά αυξημένη επισκεψιμότητα όσων το ξέρουν.

- 15% ξέρουν τη διαφήμιση αυθόρμητα, ενώ βοηθούμενα τη γνωρίζουν ~45%.

Βασική πηγή πληροφόρησης η τηλεόραση (90%), ενώ η αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα θετική (85%).

- Οι αλλαγές στα ΕΠΑΛ δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές (~25%) αλλά συγκεντρώνουν υψηλή συμφωνία ~80%.

- 60% των Ελλήνων πιστεύουν ότι η έρευνα και η τεχνολογία δεν στηρίζονται στην Ελλάδα.

Η γνώση σχετικών δράσεων φάνηκε μειωμένη από 46% σε 39% με πιο ενήμερους και πάλι τους φοιτητές.

- Χαμηλότερη αξιολόγηση για όλες τις βαθμίδες Παιδείας συνολικά και κυρίως από φοιτητές στη Β’ φάση.

ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο και στη Β’ φάση την υψηλότερη αξιολόγηση, ενώ ΕΠΑΛ και ΣΕΚ τη χαμηλότερη. Με τις μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία συμφωνούν περισσότερο στη Β’ φάση κυρίως οι γονείς φοιτητών και οι φοιτητές.

Γ’ ΦΑΣΗ

- ΕΠΑΛ και ΣΕΚ έχουν τη χαμηλότερη αξιολόγηση και χαμηλότερη «εξοικείωση».

Οι μισοί περίπου γνωρίζουν τις ΣΕΚ. Οι γονείς μαθητών Γυμνασίου θεωρούν ότι αφορά περισσότερο μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ενώ ο γενικός πληθυσμός θεωρεί ότι απευθύνεται εξίσου τόσο σε μαθητές όσο και σε όλους. Την υψηλότερη γνώση από τους φορείς δωρεάν επαγγελματικής κατάρτισης έχουν τα ΙΕΚ. Στην αξιολόγηση των ΣΕΚ όλες οι φράσεις έχουν υψηλό ποσοστό συμφωνίας με υψηλότερες το ότι υπάρχουν πολλές & χρήσιμες ειδικότητες. Οι ειδικότητες τεχνικών εφαρμογών είναι γνωστές από το 50%.

- Αυθόρμητα μόλις το 14% θυμάται να έχει δει κάποια διαφήμιση για την Παιδεία, για όσους έχουν δει κύρια πηγή πληροφόρησης είναι η τηλεόραση.

- 7% θυμούνται να έχουν δει διαφήμιση για τις ΣΕΚ αυθόρμητα, ενώ βοηθούμενα τη γνωρίζει το 4%.

Βασική πηγή ανάκλησης η τηλεόραση. Από τα μηνύματα της διαφήμισης το μεγαλύτερο ποσοστό στα αυθόρμητα συγκεντρώνει το «υπάρχουν χρήσιμες ειδικότητες στα τεχνικά επαγγέλματα» ενώ στα βοηθούμενα το ότι «υπάρχουν πολλές ειδικότητες».

- 4 στους 5 ξέρουν έστω και ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, ενώ το ΕΠΕΔΒΜ το ξέρουν 2 στους 3.

Από όσους το ξέρουν το 46% γνωρίζουν ότι συγχρηματοδοτείται.  Το κοινό που δεν γνωρίζει το ΕΠΕΔΒΜ  πιστεύει κατά 45% ότι χρηματοδοτείται αποκλειστικά από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τη Β’ φάση.

- Από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εξαγγελθεί η εκπαίδευση ενηλίκων έχει και στη Γ΄ φάση την υψηλότερη γνώση.

Κύρια πηγή ενημέρωσης στην Α’ φάση το internet, ενώ στη Β’ και Γ’ φάση οι φίλοι και οι συγγενείς. Από τις μεταβολές στο εκπαιδευτικό σύστημα τα ΕΠΑΛ έχουν την υψηλότερη γνώση, 45% για τον γενικό πληθυσμό και 51% για τους γονείς μαθητών Γυμνασίου. Τα ποσοστά συμφωνίας παραμένουν υψηλά για όλες τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.

- Χαμηλότερη (σε σχέση με τις φάσεις Α & Β) αξιολόγηση για όλες τις βαθμίδες Παιδείας συνολικά.

Συνολικά

Φαίνεται ότι οι επικοινωνιακές ενέργειες (διαφημίσεις) κατάφεραν να φτάσουν σε κάποιο μέρος του πληθυσμού σε βαθμό ώστε να μπορέσουν και να ανακαλούνται. Ωστόσο οι επικοινωνιακές ενέργειες θα μπορούσαν πιθανώς να έχουν υψηλότερο βαθμό ανάκλησης και στη συνέχεια επίπτωση στην γνώμη του κοινού αν στο μέλλον χρησιμοποιηθούν μέσα μεγαλύτερης απήχησης και προβάλλονται τα μηνύματα με μεγαλύτερη ένταση.

Γενικά οι συγκεκριμένες δράσεις, οι μεταρρυθμίσεις και το ΕΠΕΔΒΜ κρίθηκαν ως θετικά από το κοινό αλλά έχουν ακόμα περιθώριο να γίνουν γνωστά σε περισσότερο κόσμο. Η περισσότερη (σε εύρος και ένταση) επικοινωνία τους θα μπορούσε δυνητικά να έχει θετική επίπτωση στην γνώμη του κοινού για την παιδεία (που είναι χαμηλή).

4.3.5 Καλές πρακτικές του ΕΠΕΔΒΜ

Κατά το έτος αναφοράς  η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθηση Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) προέβη σε πρόσκληση για «Θεματικές Μελέτες Αξιολόγησης» των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ.  Στόχος του έργου με τίτλο «Μεθοδολογία, καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013» είναι η σύνταξη μελέτης η οποία θα επιλέξει, θα προτείνει και θα παρουσιάσει καλές πρακτικές των παρεμβάσεων μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013, θέτοντας κατά το δυνατόν πιο συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής τους.

Η εν λόγω μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015 και από την οποία θα προκύψουν καλές πρακτικές του ΕΠΕΔΒΜ.

4.3.6 Αποτίμηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Ως προς τον απολογισμό των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας για το 2014, παρατίθεται συνοπτικά ο παρακάτω πίνακας όπου αποτυπώνονται ποσοτικά στοιχεία των δράσεων του έτους αναφοράς.

| Είδος Δραστηριότητας | Δείκτης υλοποίησης | Δείκτης αποτελέσματος |
| --- | --- | --- |
| Ετήσια εκδήλωση | -1 ετήσια εκδήλωση στο πλαίσιο της «Νεολαίας σε Κίνηση» -1 εκδήλωση παρουσίασης του έργου «Κυψέλες επιχειρηματικότητας» στους αξιωματούχους του ΕΚΤ | 1 ετήσια εκδήλωση < 5.000 επισκέπτες 1 εκδήλωση προβολής έργου ως καλής πρακτικής στους αξιωματούχους του ΕΚΤ με θετικό απόηχο · ακολούθησε αίτημα από άλλη ευρωπαϊκή χώρα για αξιοποίηση της εμπειρίας και των αποτελεσμάτων του έργου |
| Ενημερωτικά έντυπα | Παραγωγή 3 ενημερωτικών προωθητικών φυλλαδίων για την προβολή του συνόλου των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ | Διανομή σχεδόν όλων των φυλλαδίων στις εκδηλώσεις της ΕΥΔ αλλά και σε εκδηλώσεις που συμμετείχαν Δικαιούχοι του ΕΠΕΔΒΜ (π.χ. η «Βραδιά του Ερευνητή», εκδηλώσεις νεανικής επιχειρηματικότητας) |
| Ευρεία χρήση του Διαδικτύου | Κύρια πηγή πληροφόρησης: www.edulll.gr & http://careers.edulll.gr (Δευτερεύουσα) παροχή πληροφόρησης της ΕΥΔ: www.espa,gr. www.esfhellas.gr, www.anaptyxi.gov.gr | Για την επισκεψιμότητα βλ. §4.3.3.4. «Χρήση διαδικτύου» |
| Γραφείο Πληροφόρησης | edulll@epeaek.gr, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, infoespa@mnec.gr, κοινωνικά δίκτυα | M.O. 130 ερωτήματα μηνιαίως |
| Ενημερωτικές/συμβουλευτικές συναντήσεις εργασίας με Δικαιούχους για θέματα δημοσιότητας | M.O. 1 συνάντηση εργασίας/μήνα | Υπήρξε μείγμα είδους συναντήσεων (φυσικής παρουσίας, τηλεφωνικές, διαδικτυακές). Παρατηρήθηκε ενίσχυση της επικοινωνίας με το Δίκτυο των Δικαιούχων |
| Προβολή των δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με στόχο το ευρύ κοινό | Συνεχής ενημέρωση για τις δράσεις της ΕΥΔ και των Δικαιούχων των πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ | Βλ. § 4.3.3.7 |
| Προβολή των δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ στα ΜΜΜΕ | 3 διαφημιστικές δράσεις | Βλ. § 4.3.3.6 |
| Διεξαγωγή έρευνας κοινής γνώμης για την αναγνωρισιμότητα του ΕΠΕΔΒΜ (και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής επικοινωνίας) | 1 έρευνα κοινής γνώμης σε 3 φάσεις | Βλ. § 4.3.4 |

Συμπερασματικά, αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύνολο των δράσεων που πραγματοποίησε η ΕΥΔ υπήρξε θετική ανταπόκριση. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους δείκτες υλοποίησης και αποτελέσματος των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας όσο και την ανταπόκριση των ομάδων στόχευσης στις πραγματοποιθείσες ενέργειες, η επιλογή των δράσεων εμφανίζει θετικές ενδείξεις. Ειδικότερα,  η ανταπόκριση και η αναγνωρισιμότητα του Ε.Π. με την προβολή της προστιθέμενης αξίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκύπτει μέσα από αυξημένη ζήτηση πληροφόρησης του ευρέος κοινού τόσο στην ετήσια εκδήλωση όσο και μέσα από τις ερωτήσεις που απευθύνονται στο γραφείο πληροφόρησης. Ακόμη, υπήρξε ανταπόκριση των Δικαιούχων -ως πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης- και αποδοχή της ενιαίας ταυτότητας και είναι εμφανής η προσπάθειά τους για συστηματική επικοινωνία με την ΕΥΔ και διαρκή συνεργασία στο πλαίσιο αυτό. Επιπλέον, η παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικά με το πρόγραμμα, η έρευνα που διεξήχθη (βλ §4.3.4.) καταδεικνύει ότι μεγάλο τμήμα του ευρέως κοινού έχει συνεχή ενημέρωση για τις δραστηριότητες του προγράμματος και τους στόχους του. Επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη και οι δείκτες ακροαματικότητας και θεαματικότητας καθώς και οι σελιδοπροβολές των ενεργειών δημοσιότητας στα ΜΜΕ.

Στην παρούσα φάση υπάρχει επαρκώς ανεπτυγμένη εταιρική ταυτότητα και βασικά στοιχεία οπτικής αναγνώρισης τηρούνται με συνέπεια ως προς το γραφιστικό σκέλος στις εκδόσεις και τα έγγραφα του προγράμματος καθώς και στα διαδικτυακά εργαλεία (sites, social media) που χρησιμοποιεί η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.

Τα ΜΜΕ και ο Τύπος σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο έχουν λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστές πληροφορίας. Η  πρόσβαση στα ΜΜΕ έχει βασιστεί κυρίως σε προκηρύξεις έργων, σε Δελτία Τύπου του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις καθώς και στους λογαριασμούς των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του ΕΠΕΔΒΜ.

Ενδείξεις δίνουν και η συχνότητα που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα του ΕΠΕΔΒΜ (Search Engine Optimization). Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι:

-Σε μια από τις δημοφιλέστερες εκφράσεις αναζήτησης στο ελληνικό διαδίκτυο, τη «δια βίου μάθηση» η σελίδα του προγράμματος βγαίνει 3η κατά σειρά στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων.

-Η αναζήτηση «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2014» δίνει 222.000.000 αποτελέσματα.

-Μεγάλο τμήμα της ψηφιακής παρουσίας του ΕΠ το 2014 αφορά στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κι αυτό αποτιμάται ως θετικό καθώς αποτυπώνει την άμεση σχέση του προγράμματος με τη καθημερινότητα των πολιτών.

- Στην κατηγορία βίντεο η ίδια αναζήτηση δίνει περίπου  15.800.000 αποτελέσματα κι αυτό έχει εξαιρετική σημασία καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου στρέφονται στο βίντεο προκειμένου να αντλήσουν την πληροφόρηση που επιθυμούν.

4.3.7 Συνοπτικά προγραμματίζεται για το 2014

Λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε πλέον τη Γ’ επικοινωνιακή φάση, δηλαδή την ολοκλήρωση του ΕΠ και έχοντας πάντα ως δεδομένο την προβολή δράσεων με χαρακτήρα χρηστικής πληροφόρησης για τον ωφελούμενο προγραμματίζονται (ενδεικτικά)

- η ετήσια εκδήλωση της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ θα συνδυαστεί θεματικά με την εναρκτήρια εκδήλωση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

- η ευρεία, καθημερινή παρουσία του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προβολή της υλοποίησης των δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ και προβολής καλών πρακτικών

- η συνέχιση όλων των δράσεων για τη Γ’ φάση εφαρμογής του Προγράμματος όπως περιγράφεται στο Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης.

  - Έργα Προτεραιότητας ΕΠΕΔΒΜ

Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 με τον Επίτροπο κ. J. Hahn και την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ ανακοινώθηκε ένας κατάλογος έργων άμεσης απόδοσης, ο οποίος συμπληρώθηκε σε ένα τελικό κατάλογο «Έργων Προτεραιότητας». Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε πίνακας στον οποίο αποτυπώθηκε η πρόοδος υλοποίησης των έργων προτεραιότητας και για κάθε έργο τέθηκαν διοικητικοί και ποσοτικοί στόχοι. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στην Ε.Ε. στο πλαίσιο της ετήσιας διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 14-12-2011.

Στους σχετικούς πίνακες καταγράφονται μεταξύ των άλλων η παρούσα κατάσταση, τα βασικά οικονομικά μεγέθη, οι απαιτούμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Έργων. Τα στοιχεία θα επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

Με τις αρ. 1880/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ70/16-01-2012 και 5421/ΥΕΔ&ΠΛΑΠ197/3-2-2012 επιστολές αποστάλθηκαν οι σχετικοί πίνακες με τους διοικητικούς και οικονομικούς στόχους του ά τριμήνου 2012 και η σχετική κατηγοριοποίηση των Έργων.

Η παρακολούθηση των έργων είναι εργοκεντρική και γίνεται με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και στοιχείων του ΟΠΣ προκειμένου αφενός να τηρείται το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και αφετέρου να μην προκαλείται επιπλέον διαχειριστικός φόρτος. Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα να εισάγονται στοιχεία στο ΟΠΣ για έργα προτεραιότητας που ακόμη δεν έχουν κωδικό MIS. Επιπλέον θα εκτυπώνονται μέσω του ΟΠΣ η επιτελική αναφορά, ο εποπτικός έλεγχος με όλα τα έργα προτεραιότητας με κατηγοριοποίηση, δελτία αποτύπωσης της κατάστασης των έργων και αναλυτικά δελτία έργων προς διευκόλυνση της σύνταξης του σχετικού φακέλου που θα αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με το αρ. 5012/23121/31-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελευταίο έχει τη συνολική ευθύνη του ΕΣΠΑ και ειδικότερα της παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης των έργων προτεραιότητας, αποφασίστηκε να οριστεί σύμβουλος διοίκησης με στόχο να επιταχυνθούν οι ρυθμοί εκτέλεσής τους. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται, αφενός μεν να μεγιστοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους (2013) οι αναμενόμενες απορροφήσεις, αφετέρου δε να επιτευχθεί η ολοκλήρωσή τους εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συμμετέχει με τα παρακάτω έργα:

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) - Στήριξη σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας) - Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία

Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ)

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Αναλυτικά στοιχεία για τις δράσεις αυτές καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3 καθώς και στον πίνακα που ακολουθεί.

Σχετικός πίνακας με τα Έργα Προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4 της Ετήσιας Έκθεσης.

| ΕΡΓΟ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ Μ€ | ΕΝΤΑΞΕΙΣ M€ | ΝΟΜ. ΔΕΣΜ. M€ | ΔΑΠΑΝΕΣ M€ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) - Στήριξη σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα | 69,0 | 116,6 | 115,3 | 102,4 | 1323 Σχ. Μονάδες | ΟΜΑΛΗ |
| Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στα σχολεία- Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα | 9,0 | 9,3 | 9,3 | 6,5 | - | ΟΜΑΛΗ |
| Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας | 25,0 | 25,0 | 24,8 | 18,5 | 19.600 άτομα | ΟΜΑΛΗ |
| Πρακτική Άσκηση στα Πανεπιστήμια | 35,0 | 54,7 | 54,7 | 35,6 | 40.100 φοιτητές | ΟΜΑΛΗ |
| Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ | 120,0 | 124,3 | 113,4 | 49,4 | 237 ερ. έργα | ΟΜΑΛΗ |

  - Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση των νέων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης ΕΕ η πλήρης απασχόληση και η κοινωνική συνοχή αποτελούν στόχους της ΕΕ. Οι στόχοι αυτοί εξακολουθούν να αποτελούν τις βασικές μέριμνες των πολιτών της ΕΕ και αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» έχει θέσει ως στόχο το 75% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών να απασχολείται ως το 2020. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από τα μέσα του 2011, οι λιγότερο ευοίωνες προοπτικές για τι 2012 και η διεύρυνση των αποκλίσεων που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών, κατέστησαν ακόμη πιο φιλόδοξη την πρόκληση όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχιας.

Σε αυτό το πλαίσιο οι βασικές προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως αποτυπώνονται στις εμβληματικές πρωτοβουλίες «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και «Νεολαία σε κίνηση», καθώς και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Youth Opportunities Initiative» / «Ευκαιρίες για τους Νέους», στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων δίνοντας βάρος στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας μέσω της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η ανακοίνωση της πολιτικής για την «Απασχόληση των Νέων» έχει σκοπό να συμπληρώσει τις προτεραιότητες σχετικά με την απασχόληση παρέχοντας μεσοπρόθεσμη πολιτική καθοδήγηση σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση. Αποτελεί συνέχεια των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, καθορίζει ενέργειες που απαιτούν ιδιαίτερη έμφαση στην παρούσα συγκυρία και αποσκοπεί στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των παραγόντων και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, έτσι ώστε να τεθούν σε κίνηση οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία της ΕΕ θέτει σε κίνηση τους μοχλούς της, έτσι ώστε να στηρίξει την ανάκαμψη που συνοδεύεται από άφθονες θέσεις εργασίας, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς στην αγορά εργασίας, και προχωρώντας και άλλο στην οδό μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Απασχόληση των Νέων» (Youth Initiative) θα προγραμματισθούν στοχευμένες δράσεις με στόχο τη στήριξη των νέων οι οποίοι υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό της συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, ήδη εκπονείται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΕΕ Σχέδιο Δράσης για την ενεργοποίηση παρεμβάσεων για την στήριξη της απασχόλησης, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.  Το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης θα συγχρηματοδοτηθεί μέσω των ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ και των ΠΕΠ. Η διαμόρφωση του όλου εγχειρήματος έγινε από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης απαντά στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης συντονισμένων δράσεων και εθνικών πρωτοβουλιών αντιμετώπισης του μείζονος ζητήματος της χαμηλής απασχόλησης των νέων διασφαλίζοντας τη μέγιστη συνεισφορά των κοινοτικών πόρων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (μετά και την αναθεώρηση τους) και την πλήρη ενεργοποίηση των θεσμικών φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών δράσεων. Αποτελεί δε σημαντικότατη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με ευρύτερες θετικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις καθώς παρέχει ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα μεγάλο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μας αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και καινοτομία των νέων

Κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ανάδειξη συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15-24 και 25-35 στην Ελλάδα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους θεματικούς άξονες προτεραιότητας:

- Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

- Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση.

- Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγησης, συμβουλευτικής,  κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα  στο ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων.

- Ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα/καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης διατίθενται ήδη 151.706.916€, ενώ οι ωφελούμενοι των δράσεων αναμένονται να υπερβούν τους 400.000.

Οι δράσεις που συνεισφέρουν στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» καθώς και σύντομη αποτίμησή τους με βάση την τελευταία επικαιροποίηση του Σχεδίου (τέλος Οκτωβρίου 2014), είναι οι ακόλουθες:

ΑΞΟΝΑΣ 2: Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων μαθητείας με έμφαση στο συνδυασμό κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση  στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση.

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Προϋπολογισμός Δράσης: 22.611.411€

Ωφελούμενοι Δράσης: 20.472 Φοιτητές, Σπουδαστές Πανεπιστημίων

Το έργο βρίσκεται σε φάση πλήρους υλοποίησης, ενώ οι δαπάνες ανέρχονται σε 22.187.865€. Αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο της δράσης έχουν ωφεληθεί 29.572 φοιτητές ΑΕΙ από προγράμματα πρακτικής άσκησης (ποσοστό επίτευξης 144,5%). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015 και δεν παρουσιάζει προβλήματα/καθυστερήσεις στην υλοποίησή του.

Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

Προϋπολογισμός Δράσης: 26.347.155€

Ωφελούμενοι Δράσης: 10.060 Σπουδαστές ΤΕΙ

Το έργο βρίσκεται σε φάση πλήρους ενεργοποίησης, ενώ οι δαπάνες του έργου ανέρχονται σε 25,700.902€. Οι ωφελούμενοι, αντιστοίχως, της δράσης ανέρχονται σε 11.760 σπουδαστές ΤΕΙ από προγράμματα πρακτικής άσκησης (ποσοστό επίτευξης 116,9%). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015 και δεν παρουσιάζει προβλήματα/καθυστερήσεις στην υλοποίησή του .

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Προϋπολογισμός Δράσης: 14.390.928€

Ωφελούμενοι Δράσης: 15.217 σπουδαστές ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Το έργο παρόλο ότι έχει συμβασιοποιηθεί στο σύνολό του παρουσιάζει σχετικά αργή απορρόφηση και χαμηλή δήλωση των σχετικών δαπανών που ανέρχονται σε 5.288.518€. Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και 4.552 σπουδαστές έχουν ωφεληθεί από προγράμματα πρακτικής άσκησης (ποσοστό επίτευξης 29,9%). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - ΟΑΕΔ.

Προϋπολογισμός Δράσης: 19.856.000€

Ωφελούμενοι Δράσης: 5.042 Μαθητές - Σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών ΟΑΕΔ.

Το έργο βρίσκεται σε φάση πλήρους υλοποίησης, ενώ σημειώνεται ότι το φυσικό αντικείμενό του έχει ήδη υπερκεράσει τον επιδιωκόμενο στόχο, καθώς οι ωφελούμενοι μαθητές/σπουδαστές οι οποίοι παρακολουθούν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ανέρχονται σε 9.001 σε σχέση με την αρχική τιμή στόχο που ήταν 5.042 (ποσοστό επίτευξης 178,5%). Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα 21.814.363€ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις 31.12.2015 χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα ή καθυστερήσεις.

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

Προϋπολογισμός Δράσης: 31.131.955€

Ωφελούμενοι Δράσης: 5.173 πρωτοετείς σπουδαστές ΑΕΝ.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και 3.251 πρωτοετείς σπουδαστές παρακολουθούν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης/μαθητείας (ποσοστό επίτευξης 62,9%), ο πρώτος κύκλος της δράσης έχει ολοκληρωθεί και ήδη έχει ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος σπουδών για τους πρωτοετείς σπουδαστές. Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα  5.934.691€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Προϋπολογισμός Δράσης: 16.600.000€

Ωφελούμενοι Δράσης: 8.475 Απόφοιτοι Σχολών Τεχνικής Εκπαίδευσης

Μέχρι σήμερα, το έργο δεν παρουσιάζει ιδαίτερη πρόοδο αναφορικά με το παραγόμενο φυσικό του αντικείμενο, ενώ οι δαπάνες του ανέρχονται στα 713.634€. Ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 245 (ποσοστό επίτευξης 2,9%). Έχει γίνει τροποποίηση της πράξης και ο νέος Π/Υ ένταξης ανέρχεται στα 2.200.000€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

ΑΞΟΝΑΣ 4: Αύξηση της ενίσχυσης της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ

Προϋπολογισμός Δράσης: 375.775. €

Ωφελούμενοι Δράσης: 0.

Από το έργο αναμένεται να ωφεληθούν Μαθητές - Σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ με στόχο την σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Η δράση υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ. Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, έχει εκδοθεί ο κανονισμός λειτουργίας των Γραφείων Διαδύνδεσης και αναμένεται η έναρξη της λειτουργίας τους. Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα 86.003€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Προϋπολογισμός Δράσης: 4.000.000€

Ωφελούμενοι Δράσης: 97.681 Φοιτητές, σπουδαστές και απόφοιτοι Πανεπιστημίων.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και 111.592 φοιτητές, σπουδαστές και απόφοιτοι ωφελήθηκαν από τα είκοσι εννέα (29) Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα (ποσοστό επίτευξης 114,2%). Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα 2.911828€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

Προϋπολογισμός Δράσης: 2.805.000€

Ωφελούμενοι Δράσης: 65.931 Σπουδαστές και Απόφοιτοι ΤΕΙ

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και 39.790 σπουδαστές και απόφοιτοι ωφελήθηκαν από τα είκοσι τέσσερα (24) Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν στα ΤΕΙ (ποσοστό επίτευξης 60,4%). Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα 1.354.098€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Νέων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Προϋπολογισμός Δράσης: 4.585.532€

Ωφελούμενοι Δράσης: 45.534 Φοιτητές σπουδαστές Πανεπιστημίων.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 28.428 από τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που λειτουργούν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα (ποσοστό επίτευξης 62,4%). Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα 2.491.690€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Νέων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

Προϋπολογισμός Δράσης: 3.340.309€

Ωφελούμενοι Δράσης: 17.901 Σπουδαστές ΤΕΙ.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 13.794 από τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που λειτουργούν που λειτουργούν στα ΤΕΙ (ποσοστό επίτευξης 77,0%). Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα 1.636.511€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

Προϋπολογισμός Δράσης: 7.068.400€

Ωφελούμενοι Δράσης: 1.520 Απόφοιτοι φοιτητές και σπουδαστές.

Το έργο έχει ενταχθεί και αναμένονται να αναληφθούν οι νομικές δεσμεύσεις για να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Έχει γίνει νέα τροποποίηση της πράξης και ο νέος Π/Υ ένταξης ανέρχεται από 5.662.851€ σε 4.875.897. Οι δαπάνες του έργου έως σήμερα ανέρχονται στα 189.424€ και παραμένουν αμετάβλητες.

Σχετικός πίνακας με τα Έργα του Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση των νέων που έχουν επιλεγεί για το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επισυνάπτεται στο Παράρτημα 5 της Ετήσιας Έκθεσης.

  - Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε. και Δ.Α.

Το σχέδιο συμπερασμάτων της Ετήσιας Συνάντησης των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2014  έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Έκθεση του 2013.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II του ΕΚ 1828/2006 - ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟ 2014

| ΣΤΟΧΟΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΩΡΟΘΕΣΙΑ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR11 | 53.545.581,76 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR12 | 134.239.162,56 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR13 | 29.799.638,09 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR14 | 62.597.074,23 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR21 | 45.419.134,40 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR22 | 27.357.630,69 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR23 | 72.620.615,79 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR25 | 40.660.297,29 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR30 | 199.666.323,31 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR41 | 37.742.171,96 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR43 | 72.831.372,58 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR11 | 43.351.357,68 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR12 | 76.066.060,50 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR13 | 17.214.584,40 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR14 | 32.475.952,52 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR21 | 20.306.219,28 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR22 | 17.104.360,50 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR23 | 56.435.164,34 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR25 | 29.879.087,18 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR30 | 123.537.635,79 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR41 | 20.505.609,78 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR43 | 45.378.665,45 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR11 | 9.291.740,29 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR12 | 28.640.814,46 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR13 | 2.653.652,39 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR14 | 12.165.564,25 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR21 | 13.907.811,09 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR22 | 1.980.263,30 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR23 | 21.402.306,25 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR25 | 3.652.347,26 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR30 | 67.439.178,79 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR41 | 5.735.549,62 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR43 | 27.417.535,56 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR11 | 2.286.885,20 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR12 | 12.481.873,56 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR13 | 159.610,55 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR14 | 5.714.095,80 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR21 | 2.582.737,11 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR22 | 238.235,00 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR23 | 13.301.685,85 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR25 | 1.095.593,32 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR30 | 45.292.431,03 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR41 | 2.446.826,29 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR43 | 27.581.327,52 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR11 | 1.430.156,01 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR12 | 4.393.741,66 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR13 | 549.736,17 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR14 | 1.430.156,01 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR21 | 1.127.477,55 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR22 | 478.234,30 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR23 | 1.859.857,90 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR25 | 974.894,96 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR30 | 6.040.919,12 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR41 | 778.613,86 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR43 | 1.663.480,25 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR11 | 424.917,77 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR12 | 1.318.169,68 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR13 | 164.923,35 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR14 | 424.917,77 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR21 | 334.991,71 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR22 | 142.096,89 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR23 | 552.599,03 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR25 | 289.685,46 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR30 | 1.812.331,17 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR41 | 231.336,49 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR43 | 494.250,07 |
| RCE | 72 | 01 | 00 | 18 | GR24 | 28.010.469,45 |
| RCE | 72 | 01 | 00 | 18 | GR42 | 13.681.553,07 |
| RCE | 73 | 01 | 00 | 18 | GR24 | 21.486.338,83 |
| RCE | 73 | 01 | 00 | 18 | GR42 | 13.432.252,46 |
| RCE | 74 | 01 | 00 | 18 | GR24 | 3.058.384,10 |
| RCE | 74 | 01 | 00 | 18 | GR42 | 178.192,26 |
| RCE | 74 | 01 | 00 | 22 | GR24 | 456.875,10 |
| RCE | 85 | 01 | 00 | 18 | GR24 | 608.176,13 |
| RCE | 85 | 01 | 00 | 18 | GR42 | 185.520,20 |
| RCE | 86 | 01 | 00 | 18 | GR24 | 183.030,11 |
| RCE | 86 | 01 | 00 | 18 | GR42 | 55.817,69 |
|  |  |  |  |  |  | 1.674.455.861,12 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΔ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Έκθεση του 2013.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΔΒΜ 2014, 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΔΒΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Σύνολο ιδρυμάτων μετά την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ

Εκ παραδρομής στην Ετήσια Έκθεση του 2013 είχε συμπληρωθεί η τιμή στόχος

Εκ παραδρομής στην Ετήσια Έκθεση του 2013 στο δείκτη εκροής είχε συμπληρωθεί η τιμή στόχος

Εκ παραδρομής, στην Ετήσια Έκθεση του 2012 είχαν συνυπολογισθεί στο δείκτη και οι ωφελούμενοι από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

- Αφορά τα ποσά που υποβλήθηκαν με την αίτηση πιστοποίησης δαπανών του Δεκεμβρίου 2014.

Εκ παραδρομής στην Ετήσια Έκθεση του 2014 είχε συμπληρωθεί η τιμή στόχος

Η τιμή παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή του 2013 λόγω προηγούμενης λάθος μέτρησης του τελικού δικαιούχου

Εκ παραδρομής στην Ετήσια Έκθεση του 2014 είχε συμπληρωθεί η τιμή στόχος

Αριθμός ιδρυμάτων μετά την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ

Εκ παραδρομής στην Ετήσια Έκθεση του 2013 είχε συμπληρωθεί η τιμή στόχος

Εκ παραδρομής στην Ετήσια Έκθεση του 2013 στο δείκτη εκροής είχε συμπληρωθεί η τιμή στόχος

Όπως Υποσημ.11

Όπως Υποσημ. 12

Αριθμός ιδρυμάτων μετά την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ

Όπως Υποσημ. 10

Όπως Υποσημ. 11

Η τιμή παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή του 2013 λόγω λάθος μέτρησης του τελικού δικαιούχου

Εκ παραδρομής, στην Ετήσια Έκθεση του 2012 είχαν συνυπολογισθεί στο δείκτη και οι ωφελούμενοι από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκ παραδρομής, στην Ετήσια Έκθεση του 2012 είχαν συνυπολογισθεί στο δείκτη και οι ωφελούμενοι από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκ παραδρομής, στην Ετήσια Έκθεση του 2012 είχαν συνυπολογισθεί στο δείκτη και οι ωφελούμενοι από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 17ης Ιουνίου 2010

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2010 682 τελικό 23.11.2010)

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2010 477 τελικό 15.09.2010)

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2011 933  τελικό 20.12.2011)