Ε

Ε

Τ

Τ

Η

Η

Σ

Σ

Ι

Ι

Α

Α

Ε

Ε

Κ

Κ

Θ

Θ

Ε

Ε

Σ

Σ

Η

Η

Υ

Υ

Λ

Λ

Ο

Ο

Π

Π

Ο

Ο

Ι

Ι

Η

Η

Σ

Σ

Η

Η

Σ

Σ

2

2

0

0

1

1

1

3

ΑΘΗΝΑ

,

ΜΑΪΟΣ

2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»	6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΕΔΒΜ)	7

1.1 Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος	7

1.1.1 Αποτύπωση της φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος	7

1.1.2 Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος	13

1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων	16

1.1.4 Στοιχεία συμμετεχόντων ανά ομάδα / στόχο	16

1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής	18

1.2 Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο	18

1.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους	18

1.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος	20

1.5 Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006	25

1.6 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα	25

1.7 Παρακολούθηση- Αξιολόγηση	33

1.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος	33

1.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος	43

1.7.3 Θέματα Αξιολόγησης	44

1.7.4 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος	56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ	57

2.1 Η Στρατηγική του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»	57

2.2 Συμβολή του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ	59

2.3 Συμβολή του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2013	75

2.4 Συμβολή του Προγράμματος στην Στρατηγική της Λισσαβόνας και στην Ευρώπη 2020	78

2.4.1 Συμβολή του Προγράμματος στις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (Στρατηγική Λισσαβόνας)	79

2.4.2 Συμβολή του ΕΠ στην στρατηγική για την Ευρώπη 2020	83

2.4.3 Συνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές (ΚΣΚΓ) για την πολιτική συνοχής 2007-2013	88

2.4.4 Συμβολή του Προγράμματος στους δείκτες Λισσαβόνας	91

2.5 Συνέπεια και Συγκέντρωση της Στήριξης	92

2.5.1 Συμβολή του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2013 όσον αφορά την Κοινωνική Ένταξη	92

2.5.2 Αντιμετώπιση συστάσεων Ε.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος	94

2.6 Συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 9 παρ. 3 του Καν1083/2006 (Earmarking)	97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	99

3.1 Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης»	99

3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	101

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015	124

Υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων	125

Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων	126

Πρόγραμμα εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία.	127

3.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	148

3.2 Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας»	149

3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	150

3.2.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	172

3.3 Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων»	173

3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	174

3.3.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	198

3.4 Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας»	199

3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	200

3.4.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	219

3.5 Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15 «Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής»	219

3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	221

3.5.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	224

3.6 Εφαρμογή Κανόνα Ν+3/+2	225

3.7 Ετήσια Προγράμματα ΕΠΕΔΒΜ 2013 και 2014	227

3.7.1 Απολογισμός Ετήσιου Προγράμματος 2013	227

3.7.2 Ετήσιο Πρόγραμμα Υλοποίησης ΕΠΕΔΒΜ 2014	228

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	230

4.1 Συμβολή του Προγράμματος στην προώθηση και ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του Καν. ΕΚΤ 1081/2006	230

4.2 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής	242

4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα	245

4.3.1.Εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης – τέλος Β’ φάσης & αρχή Γ’ φάσης	246

4.3.2 Επικοινωνιακή στρατηγική	247

4.3.3.Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης & δημοσιότητας για το έτος 2013	248

4.3.4 Αποτίμηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»	259

4.3.5 Συνοπτικά προγραμματίζεται για το 2014	263

4.4 Έργα Προτεραιότητας ΕΠΕΔΒΜ	264

4.5 Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση των νέων	267

4.6 Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε. και Δ.Α.	272

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II του ΕΚ 1828/2006 - ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟ 2013	274

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΔ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»	276

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΔΒΜ 2013, 2014	276

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΔΒΜ	276

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ	276

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», συντάσσει κάθε έτος Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/11-7-2006 του Συμβουλίου περί «καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής», που αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/8-12-2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αρ.1083/2006 του Συμβουλίου», και τον Κανονισμό (ΕΚ) 846/1-9-2009 της Επιτροπής για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και τον Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ267Α/3-12-2007) περί «Διαχείρισης Ελέγχου και Εφαρμογής Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» .

Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται και εγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) μέσα στο Α΄ εξάμηνο του επομένου έτους. Στην συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ), αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση, βάσει του άρθρου 67 του Κανονισμού ΕΚ 1083/2006, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για το έτος 2013 βασίστηκε στην υποδεικνυόμενη δομή της σχετικής εγκυκλίου (με αρ. πρ. 23288/ΕΥΣΣΑΠ 1332/23/05/2008), ,το έγγραφο με αρ. πρωτ. 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ 720/8-4-2010 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού), το έγγραφο «Ετήσιες Εκθέσεις 2011» που εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την ΕΥΣΣΑΑΠ και σύμφωνα με το παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 και με το παράρτημα VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/1-9-2009 που αποτελούν τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ) περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η επισκόπηση της προόδου της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς όρους, για το σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ, καθώς και όλες οι αναλυτικές πληροφορίες για τα βήματα που γίνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικής εφαρμογής του.

Στο 2ο Κεφάλαιο αποτυπώνεται η έως τώρα συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και στο ΕΠΜ 2013 (Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων), καθώς και στις Ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η στρατηγική  για την Ευρώπη 2020 και η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Επίσης, παρουσιάζεται η αντιμετώπιση συστάσεων της ΕΕ μέσω του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Στο 3ο Κεφάλαιο περιγράφεται η επισκόπηση της προόδου της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς όρους ανά Άξονα Προτεραιότητας. Το Κεφάλαιο έχει δομηθεί ανά θεματική ενότητα Αξόνων Προτεραιότητας δεδομένου ότι οι Ειδικοί Στόχοι και οι Δράσεις είναι κοινές. Σε κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία φυσικού (δείκτες παρακολούθησης, προοδος βασικών δράσεων/προγραμμάτων) και οικονομικού αντικειμένου για κάθε επιμέρους Άξονα Προτεραιότητας.

Στο 4ο Κεφάλαιο αναλύονται σημαντικά οριζόντια θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΕΠ, όπως τα θέματα της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, της Πληροφόρησης – Δημοσιότητας καθώς και η υλοποίηση του άρθρου 10 του Καν. 1081/2006 και των έργων προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ και του Σχεδίου  Δράσης για την Απασχόληση των Νέων, καθώς και των συμπερασμάτων των ετήσιων συναντήσεων ΕΕ και ΔΑ.

# Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας προσδιορισμού του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» όπως ορίζεται στην ενότητα 1 του Παραρτήματος VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/1-9-2009 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ):

| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | Στόχος «Σύγκλιση» Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» |
| --- | --- | --- |
|  | ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | GR 11, GR 14, GR 21, GR 22, GR 23, GR 25, GR 41, GR 43, GR 12, GR 13, GR 30, GR 42, GR 24 |
|  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | 2007-2013 |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΡΙΘ. CCI) | 2007GR05UPO002 |
|  | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση |
| ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 2013 |
|  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΠΑ |  |

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εγκρίθηκε στις 16-11-2007 με την αρ. Ε(2007) 5634/16.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002) και τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011) 8228/18-11-2011, αρ. C(2012)9777/18-12-2012 και C(2013)9090/12-12-2013 Απoφάσεις Ε.Ε..

# ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΕΔΒΜ)

Στο κεφάλαιο 1 της Ετήσιας Έκθεσης γίνεται επισκόπηση της υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ. Η παράγραφος 1.1. αναφέρεται στην ανάλυση της προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο ενημέρωσης της φυσικής και οικονομικής προόδου παρατίθενται οι σχετικοί Πίνακες σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Εφαρμοστικού Κανονισμού 846/1-9-2009 που αποτελεί τροποποίηση του (ΕΚ) 1828/2006 (Παραρτήματα ΙΙ και XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006). Στις παραγράφους 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 και 1.7 αναφέρονται ενδεχόμενα προβλήματα που αφορούν συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο, απρόβλεπτες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που επηρέασαν την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος, τροποποιήσεις και προβλήματα με βάση το άρθρο 57 του Κανονισμού 1083/2006, μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και άλλες πληροφορίες που αναγράφονται στο Παράρτημα VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/1-9-2009 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ).

## Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

### Αποτύπωση της φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η αποτύπωση της φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος που σημειώθηκε κατά το έτος αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης γίνεται μέσω του αντίστοιχου Πίνακα του Παραρτήματος VI του Κανονισμού (ΕΚ) 846/1-9-2009 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ) στον οποίο παρατίθενται οι δείκτες παρακολούθησης και οι τιμές που λαμβάνουν το συγκεκριμένο έτος. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα οι δείκτες αναφέρονται σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και παρακολουθούνται στο αντίστοιχο επίπεδο. Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθενται οι σχετικοί Πίνακες με τους εγκεκριμένους δείκτες ανά Άξονα Π7ροτεραιότητας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι σχετικοί Πίνακες ανά ομάδα Στρατηγικού Στόχου.

Δείκτες παρακολούθησης Στρατηγικού Στόχου 1 (Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3)

| Δείκτες Α.Π.1, 2, 3 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 188 | 188 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200(1) (2) |
|  | Αφετηρία | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0o | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 38 | 36 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13(1) |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.325 | 34.730 | 64.524 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.700 |
|  | Αφετηρία | 94.267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ολοήμερων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  | 966 | 1.321 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.250 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 13.884 | 39.337 | 48.892 | 52.450 | 53.187 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.500 |
|  | Αφετηρία | 55.722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’βάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται (3) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 12.403 | 35.441 | 37.182 | 37.306 | 38.691 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.156 | 9.959 | 28.260 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.400 |
|  | Αφετηρία | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠ) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5% | 47% | 47% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50%), (1), (2) (4) |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης πουαξιολογήθηκαν | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 59% | 75% | 75% | 96% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (5) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5%(1) (6) |
|  | Αφετηρία | 6,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό σχολείων στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  | 22% | 30% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% (7) |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 19.7% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79% |
|  | Αφετηρία | 36,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά

(2)	Με τον όρο «καινοτομικές κατευθύνσεις» νοείται α) η δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα προγραμμάτων προσχολικής αγωγής και β) η ενσωμάτωση στα αναμορφούμενα προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείων MST, νέων τεχνολογιών και αειφόρου ανάπτυξης, η επέκταση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

(3)	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

(4)	Ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που αναμένεται να αναμορφωθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13 εκτιμάται σε περίπου 400.

(5) 	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι το περιεχόμενο των σχετικών δράσεων του ΕΣ 3 δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους.

(6) 	Η ποσοστιαία μείωση που αναφέρεται στην τιμή στόχο θα υπολογίζεται επί της αναθεωρημένης τιμής βάσης που ισχύει κατά την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου (περίοδος 2006-07), η οποία θα προσδιοριστεί με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-13 θα αναληφθούν ενέργειες ώστε η τιμή του δείκτη να παρακολουθείται πλέον σε επίκαιρη ετήσια βάση.

(7)  Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας

Δείκτες παρακολούθησης Στρατηγικού Στόχου 2 (Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6)

| Δείκτες Α.Π.4, 5, 6 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 6.541 | 6.541 | 17.195 | 32.897 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.000 |
|  | Αφετηρία |  | 41.217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 (1) (2) |
|  | Αφετηρία |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | 53 | 53 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Αφετηρία |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.927 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996.500 |
|  | Αφετηρία |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 17,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 12% | 12% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6%(1) |
|  | Αφετηρία |  | 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά.

(2)	Προβλέπονται δύο γύροι αναμόρφωσης προγραμμάτων κατά την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13.

Δείκτες παρακολούθησης Στρατηγικού Στόχου 3 (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9)

| Δείκτες Α.Π. 7, 8, 9 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο των ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9 | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 8.277 | 149.382 | 252.235 | 327.462 | 434.328 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.300 |
|  | Αφετηρία |  | 209.073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 303 | 673 | 673 | 673 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21(1) |
|  | Αφετηρία |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας (2) | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5% | 7.2% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8% | 0,8% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% (1) (3) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας, καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά

(2)	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

(3)	Ο συνολικός αριθμός ατόμων που αναμένεται να ωφεληθούν από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε επίπεδο χώρας ανέρχεται σε περίπου 57.750. Αντίστοιχα, ο πληθυσμός στόχος της παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 5.000.000 άτομα.

| Δείκτες Α.Π.10, 11, 12 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 568 | 666 | 1.060 | 2.652 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300(1) (2) |
|  | Αφετηρία |  | 1.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600(1) (2) |
|  | Αφετηρία |  | 2.789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 7.390 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.250 (2) |
|  | Αφετηρία |  | 15.392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 | 205 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |
|  | Αφετηρία |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα ανθρωπίνων πόρων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27%(1) |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των υποτροφιών | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,7% | 21% | 23% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0% |
|  | Αφετηρία |  | 9,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος και αναφοράς αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά

(2)	Η τιμή στόχος αυτού του δείκτη επηρεάζεται σημαντικά από την σχεδιαστική επιλογή να υλοποιηθούν, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ερευνητικά προγράμματα, μεγαλύτερης διάρκειας, μεγαλύτερου προϋπολογισμού και με μικρότερο αριθμό ερευνητών ανά πρόγραμμα. Σαν αποτέλεσμα, η τιμή του δείκτη εμφανίζει μικρή μόνο αύξηση στο σύνολο της χώρας, παρά τη σημαντικά αυξημένη χρηματοδοτική προσπάθεια για την υποστήριξη της έρευνας που θα καταβληθεί κατά την περίοδο 2007-13.

### Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση που σημειώθηκε κατά το έτος αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης γίνεται μέσω των Πινάκων του Παραρτήματος ΙI του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχα παραρτήματα ΙΙ και ΧVΙΙΙ). Ως προς τον Πίνακα του Παρατήματος ΙΙ παρατίθενται οικονομικά στοιχεία ως προς τις 5 διαστάσεις (θέμα προτεραιότητας, μορφή χρηματοδότησης, έδαφος, οικονομική δραστηριότητα και γεωγραφική περιοχή).

Στον Πίνακα του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ) με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παρατίθενται σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας στοιχεία ως προς:

- Τις πιστοποιημένες επιλέξιμες δαπάνες που καταβλήθηκαν από δικαιούχους.

- Την αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά.

Ο σχετικός Πίνακας του Παραρτήματος ΙI του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 που αποτελεί τροποποίηση του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ) με τα οικονομικά στοιχεία του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» παρατίθεται στη συνέχεια.

Πίνακας Παραρτήματος ΙI του Κανονισμού (ΕΚ) 832/17-9-2010 (αντίστοιχο παράρτημα ΧVΙΙΙ του ΕΚ 1828/2006)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ε.Π. "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" ανά Άξονα Προτεραιότητας

ευρώ

| ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Π. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | Συνολική χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Ένωση και εθνικό επίπεδο) | Βάση υπολογισμού της ενωσιακής συνεισφοράς (Δημόσιο ή συνολικό κόστος) | Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους ( 1 ) | Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά ( 1 ) | Ποσοστό υλοποίησης % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1" | 424.198.266 | 424.198.266 | 192.346.133,97 | 192.346.133,97 | 45,34% |
| 2 | "Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)" | 323.055.413 | 323.055.413 | 277.300.244,14 | 277.300.244,14 | 85,84% |
| 3 | "Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)" | 34.668.068 | 34.668.068 | 34.306.910,44 | 34.306.910,44 | 98,96% |
| 4 | "Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1" | 200.904.621 | 200.904.621 | 73.306.618,65 | 73.306.618,65 | 36,49% |
| 5 | "Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)" | 149.935.725 | 149.935.725 | 98.267.051,97 | 98.267.051,97 | 65,54% |
| 6 | "Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)" | 7.849.651 | 7.849.651 | 7.350.022,19 | 7.350.022,19 | 93,64% |
| 7 | "Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1" | 103.315.323 | 103.315.323 | 47.276.822,34 | 47.276.822,34 | 45,76% |
| 8 | "Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)" | 64.944.256 | 64.944.256 | 31.057.459,60 | 31.057.459,60 | 47,82% |

| ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Π. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | Συνολική χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Ένωση και εθνικό επίπεδο) | Βάση υπολογισμού της ενωσιακής συνεισφοράς (Δημόσιο ή συνολικό κόστος) | Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους ( 1 ), (2) | Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά ( 1 ), (2) | Ποσοστό υλοποίησης % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | "Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)" | 6.250.308 | 6.250.308 | 6.221.130,25 | 6.221.130,25 | 99,53% |
| 10 | "Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1" | 188.802.592 | 188.802.592 | 77.403.347,65 | 77.403.347,65 | 41,00% |
| 11 | "Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)" | 157.826.973 | 157.826.973 | 84.979.465,59 | 84.979.465,59 | 53,84% |
| 12 | "Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)" | 2.059.176 | 2.059.176 | 1.282.549,61 | 1.282.549,61 | 62,28% |
| 13 | "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1" | 16.256.151 | 16.256.151 | 7.614.551,31 | 7.614.551,31 | 46,84% |
| 14 | "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)" | 13.309.466 | 13.309.466 | 9.774.877,13 | 9.774.877,13 | 73,44% |
| 15 | "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)" | 741.733 | 741.733 | 664.513,32 | 664.513,32 | 89,59% |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΔΒΜ "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" | 1.694.117.722 | 1.694.117.722 | 949.151.698,16 | 949.151.698,16 | 56,03 |

- Ισχύει μόνο για τα επιχειρησιακά προγράμματα που εκφράζονται σε συνολικό κόστος.

- Έχουν συμπληρωθεί τα ποσά που υποβλήθηκαν με την αίτηση πιστοποίησης δαπανών του Δεκεμβρίου 2013.

### Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων

Ο σχετικός Πίνακας του Παραρτήματος ΙΙ, Μέρος Γ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 846/1-9-2009, με τα οικονομικά στοιχεία του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» παρατίθενται στη συνέχεια.

| Αριθμός Αναφοράς της Επιτροπής: | 2007GR05UPO002 |
| --- | --- |
| Ονομασία Προγράμματος: | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ |
| Ημερομηνία της τελευταίας απόφασης της Επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: | 12-12-2013 |

Πίνακας Παραρτήματος ΙΙ

Σωρευτική ανάλυση κονδυλίων κοινοτικής συνδρομής το 2013

| Κωδικός Διάσταση 1 Θέμα Προτεραιότητας | Κωδικός Διάσταση 2 Μορφή Χρηματοδότησης | Κωδικός Διάσταση 3 Έδαφος | Κωδικός Διάσταση 4 Οικονομική δραστηριότητα | Κωδικός Διάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή | Ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |

Ο ανωτέρω πίνακας με το συνδυασμό των κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης.

### Στοιχεία συμμετεχόντων ανά ομάδα / στόχο

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και συνεπώς σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΧΙΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, απαιτείται στην Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης να παρατίθενται στοιχεία συμμετεχόντων ανά ομάδα στόχο σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος και Άξονα Προτεραιότητας. Οι ομάδες αυτές αφορούν στην κατανομή των συμμετεχόντων ανά φύλο, ηλικία, ευάλωτη κοινωνική ομάδα, μορφωτικό επίπεδο, και με βάση το καθεστώς τους στην αγορά εργασίας.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας αποτύπωσης των αναφερομένων.

Πίνακας Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ

Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

### Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Κατά το έτος 2013 δεν παρουσιάστηκαν ανακτήσεις ή εκ νέου χρήση της συνδρομής.

## Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο

Κατά το έτος 2013 δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα σχετικά με τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο.

## Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Εντός του 2013 οι επιπτώσεις της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα εξακολούθησαν να επηρεάζουν την προσπάθεια μεταρρύθμισης του τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και την υλοποίηση των έργων και κατ’ επέκταση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα αρκετών δικαιούχων του Προγράμματος, στους οποίους υπήρξε μείωση του προσωπικού τους λόγω δημοσιονομικής κατάστασης,  αξιοποιήθηκαν πόροι της Τεχνικής Βοήθειας. Προς τούτο, υπήρξε παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα, όπως και διάθεση συμβούλων-φυσικών προσώπων για την αντιμε ειδικότερων  αδυναμίων υλοποίησης και για την προώθηση  λύσεων σε τεχνικά θέματα. Τέτοιου είδους υποστήριξη παρασχέθηκε σε Δικαιούχους όπως η ΕΥΕ, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το ΙΕΠ και ο ΕΟΠΠΕΠ.

Ας σημειωθεί ότι πρόβλημα μείωσης του προσωπικού, της τάξεως του 25%, αντιμετώπισε και η ίδια η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ την διετία 2012-2013. Το θέμα αντιμετωπίστηκε μερικώς με νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών ή άλλων στελεχών του δημοσίου , καθώς και με στελέχη της ΜΟΔ Α.Ε. Συμπληρωματικά,  μέσω  της Τεχνικής Βοήθειας, έγινε πρόσληψη ενός απαραίτητου αριθμού εμπειρογνωμόνων από το σχετικό μητρώο για να υπάρξει υποστήριξη των στελεχών της ΕΥΔ.

Ειδικότερα προβλήματα που παρουσιάστηκαν για κάποιους από τους δικαιούχους του Προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Σε ότι αφορά δράσεις που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (ΙΕΔΙΒΙΜ) η καταχώρηση δαπανών παρουσίασε καθυστέρηση, λόγω του ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκκαθάρισης και δήλωσης δαπανών που αφορούν στην αποπληρωμή σπουδαστών ιδιωτικών ΙΕΚ, παρελθόντων περιόδων, για τις πράξεις των υποτροφιών και της πρακτικής άσκησης.

Στις δράσεις με δικαιούχους τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η παρατηρούμενη απόκλιση στις δηλωθείσες δαπάνες οφείλεται κυρίως σε δυσλειτουργίες που αντιμετώπισαν λόγω : α) κινητοποιήσεων των στελεχών των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το καλοκαίρι του 2013, εξαιτίας του θέματος της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και β)  συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων ή/και ιδρυμάτων, με την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά».

Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους στη δήλωση δαπανών στους άξονες 10,11,12 «ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», αφορούσαν κυρίως τις πράξεις του «Θαλή». Τα προβλήματα προέρχονταν από το μεγάλο αριθμό των πράξεων και τον συνεπαγόμενο μεγάλο φόρτο διαχείρισης, καθώς και από αδυναμίες έγκαιρης πιστοποίησης της οικονομικής προόδου των πράξεων μέσω της δήλωσης των δαπανών στο ΟΠΣ.

Ένα γενικότερο πρόβλημα που προκάλεσε υστέρηση στη δήλωση πληρωμών το α’ εξάμηνο του 2013 είναι το γεγονός ότι καθυστέρησε σημαντικά η έγκριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2013 - εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 - με συνέπεια οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων εντός του β΄εξαμήνου του έτους. Γενικότερο πρόβλημα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα τα τελευταία έτη αποτελούν οι περιορισμένες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που επηρεάζει οριζόντια όλες τις δράσεις.

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί ο περιορισμένος προϋπολογισμός των Αξόνων 3, 6, 9, 12, 15 που ανήκουν στο Στόχο 2, ιδίως μετά την αναθεώρηση του ΕΠΕΔΒΜ το 2011 που αφορούσε στη μείωση της εθνικής συμμετοχής και την αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής συνδρομής. Η αναθεώρηση είχε ως αποτέλεσμα στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου του Στόχου 2 η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται πλέον σε 51,5 ευρώ.

Όσον αφορά την υλοποίηση των πράξεων στις περιφέρειες του Στόχου 2, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 98,1εκ. ευρώ, ήτοι υπερδέσμευση 190%, το ποσό των νομικών δεσμεύσεων σε 90,2 εκ ευρώ, ήτοι 175% και η απορρόφηση  σε 49,8 εκ. ευρώ, ήτοι 96,7% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Εντονότερο είναι το πρόβλημα στους Άξονες 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και 9 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» στους οποίους ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων παρουσιάζει υπερδέσμευση 200% (69,8Μ€) και 142% (8,82 Μ€) αντίστοιχα, ενώ και οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 63,3 Μ€ (182%)  και 8,3 Μ€ (140%) της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

Σε ότι αφορά τις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου, επισημαίνεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι πολύ περιορισμένοι. Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζει ο  ΑΠ.2 που εμπερικλείει πολλές παρεμβάσεις για εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μαθητικού πληθυσμού. Προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες απαιτήσεις του συγκεκριμένου ΑΠ θα απαιτηθεί η μεταφορά πόρων από άλλους ΑΠ των 3 περιφερειών σταδιακής εξόδου.

Σε συνέχεια των εγκυκλίων του ΥΠΑΑΝ για την εξυγίανση και την αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και δεδομένου ότι τα ποσοστά υπερδέσμευσης σε επίπεδο εντάξεων, στους περισσότερους άξονες, ξεπερνούσαν το 105% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, προέκυψε η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων για την εξυγίανση του προγράμματος και την προσέγγιση κλεισίματος αυτού. Κατ΄ εφαρμογή της μεθοδολογίας που παρουσιάζεται στην εγκύκλιο με αρ. 36042/ΕΥΣ 4495/20-8-13, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ προχώρησε στην εκπόνηση του προγράμματος εξυγίανσης του ΕΠΕΔΒΜ.

Ήδη από το τέλος του 2012,  ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από την ΕΥΔ όλες οι προβλεπόμενες διαχειριστικές ενέργειες στο πλαίσιο του περιορισμού της υπερδέσμευσης των ΑΠ3 & ΑΠ9 και της ελαχιστοποίησης των απαιτούμενων εθνικών πόρων. Ειδικότερα, επικαιροποιείται ο προϋπολογισμός των ολοκληρωμένων πράξεων (πχ επιμορφώσεις, περιβαλλοντική, ξενόγλωσσα) και αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός πράξεων με βάση την ωριμότητα και την πορεία υλοποίησης (πχ μείζον, ψηφιακά). Αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιούνται από τις αρχές του 2014 και στους άξονες προτεραιότητας που περιλαμβάνουν τις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και ειδικότερα στον ΑΠ.2 όπου ο προϋπολογισμός  των ενταγμένων πράξεων υπερβαίνει το 170%.

## Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται συνοπτικά οι παράγοντες της παρούσας κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που οδήγησαν στην αναθεώρηση του ΕΠΕΔΒΜ και αναλύονται τα βασικά σημεία της αναθεώρησης.

Σε συνέχεια των εγκυκλίων του ΥΠΑΑΝ για την εξυγίανση και την αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και δεδομένου ότι τα ποσοστά υπερδέσμευσης σε επίπεδο εντάξεων, στους περισσότερους άξονες, ξεπερνούν το 105% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, προέκυψε η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων για την εξυγίανση του προγράμματος και την προσέγγιση κλεισίματος αυτού.

Επίσης, εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 1083/06, άρθρο 77(2) και τον Καν. 1311/11, δόθηκε η δυνατότητα αύξησης του ποσοστού της κοινοτικής συνδρομής κατά 10% (top-up) στο ήδη εφαρμοζόμενο ποσοστό Κοινοτικής Συνδρομής.

Κατ΄ εφαρμογή της μεθοδολογίας που παρουσιάζεται στην εγκύκλιο με αρ. 36042/ΕΥΣ 4495/20-8-13 η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ προχώρησε στην εκπόνηση του προγράμματος εξυγίανσης του ΕΠΕΔΒΜ. Τα βασικά μεγέθη παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Η πρόταση αναθεώρησης είχε ως βασικό κριτήριο ανακατανομής αφενός τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τη συμβολή τους στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της χώρας και αφετέρου το επίπεδο ωρίμανσης των σχετικών παρεμβάσεων.

Τα βασικά σημεία της αναθεώρησης επικεντρώνονται στην προσαρμογή του ποσοστού της ΚΣ σε ενιαίο ποσοστό 85% σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας, στην ανακατανομή πόρων μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας αλλά και στο εσωτερικό αυτών με στόχο την κάλυψη της υπερδέσμευσης (overbooking), καθώς και στην προσθήκη νέων δράσεων άμεσης και υψηλής απορρόφησης δαπανών ή ενίσχυση υφιστάμενων με βάση το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου απώλειας πόρων από την εφαρμογή του κανόνα Ν+2 για το έτος αναφοράς.

Ειδικότερα:

Αναθεώρηση των Χρηματοδοτικών Πινάκων (ΧΠ) μέσω εφαρμογής ποσοστών Κ.Σ. 85% σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας και ανακατανομής πόρων μεταξύ αυτών προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της υπερδέσμευσης και σε συνάρτηση με το Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Προσθήκη νέας δράσης για την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» στις κατηγορίες παρέμβασης 1.4.2, 2.4.2 και 3.4.2.

Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νόμου  (Ν. 4152/2013, παρ. ΙΔ «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013) και την ΚΥΑ Αριθμ.3.24641/Οικ.3.1574 «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που εκδόθηκε βάση αυτού, προτείνεται η υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών Εκπαίδευσης, όσο και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μαθητές που οι οικογένειές τους δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού.  Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της κοινωφελούς εργασίας επισημαίνεται ότι ως ενδεικτικές Μονάδες Εφαρμογής ορίζονται οι Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια), καθώς και ειδικά σχολεία και μονάδες υποστήριξης (Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης - ΚΕΔΔΥ) της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σχετικά προβλέπεται ότι στις δομές εκπαίδευσης θα απασχοληθούν ειδικότητες όπως: Νηπιαγωγοί (πρωτοβάθμια εκπαίδευση).Ψυχολόγοι (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση)Κοινωνικής Εργασίας – Κοινωνικοί Λειτουργοί (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Επιστάτες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και άλλες, σύμφωνα με τις ανάγκες. Στα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προβλέπεται ότι θα απασχοληθούν ειδικότητες όπως Ψυχολόγοι, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές. Σχολικοί νοσηλευτές. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Επιστάτες. Οδηγοί. Συνοδοί σχολικών λεωφορείων και άλλοι σύμφωνα με τις ανάγκες.

Παρεμβάσεις στο λεκτικό μέρος των κειμένων:

Στις κατηγορίες παρέμβασης 1.4.2, 2.4.2 και 3.4.2 διαγράφεται «στην πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο)»

στις κατηγορίες παρέμβασης 4.3.4, 5.3.4 και 6.3.4, προστίθεται: «χορήγηση υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με στόχο την εξειδίκευση των νέων»

Η αναθεώρηση των Χρηματοδοτικών Πινάκων επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

Προσαρμογή του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής σε ενιαίο ποσοστό 85% του προϋπολογισμού κάθε Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μείωση των πόρων που διατίθενται στους ΓΣ2 και ΓΣ3 μέσω εξοικονομήσεων που μπορούν να επιτευχθούν στα πλαίσια των υλοποιούμενων σχετικών δράσεων (15 και 26,2 Μ€ αντίστοιχα).

Αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΓΣ4 που παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με πολύ σημαντικές ανάγκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα (39 Μ€). Η αιτιολογία της προτεινόμενης αύξησης στηρίζεται στο γεγονός ότι για τα ερευνητικά έργα της ΓΓΕΤ (Αριστεία Ι & ΙΙ), που θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις, θα δοθούν προκαταβολές μέχρι ύψους 80% του π/υ ένταξης των έργων οι οποίες θα δηλωθούν άμεσα ως δαπάνες, εντός του έτους. Θα αυξηθεί επομένως κατά πολύ η απορροφητικότητα των αξόνων εντός του έτους, γεγονός που θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την τυχόν επισφάλεια μη κάλυψης του στόχου του Κανόνα Ν+2 για εφέτος.

Αύξηση των διαθέσιμων πόρων της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν για την τεχνική υποστήριξη δικαιούχων του προγράμματος (2,2 Μ€).

Σημειώνεται ότι με τους διαθέσιμους πόρους των αξόνων 1,2,3 θα καλυφθεί, με την ένταξη σχετικής πράξης, ένα τμήμα της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς, στο οποίο θα συμμετέχουν άνεργοι, όπως: επιστάτες, οδηγοί, συνοδοί σχολικών λεωφορείων, καθαρίστριες, και τραπεζοκόμοι, που θα αποτελέσουν υποστηρικτικό προσωπικό σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια), καθώς και σε σχολεία της ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Επίσης, στο πλαίσιο των αξόνων 4 ,5,6 θα ενταχθεί σχετική πράξη για το άλλο τμήμα της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», στο οποίο θα απασχοληθούν κυρίως άνεργοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, με ειδικότητες όπως: ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, σχολικοί νοσηλευτές και μέρος του ειδικού βοηθητικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Είναι ευνόητο ότι οι εν λόγω άνεργοι με την συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά, εκτός από τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, θα αποκτήσουν παράλληλα και πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στον τομέα τους εφαρμόζοντας τις πανεπιστημιακές και επαγγελματικές τους γνώσεις σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Η αναθεώρηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αρ. C(2013)9090/12-12-2013 Aπόφαση.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες πριν και μετά την αναθεώρηση του προγράμματος:

| Α.Π./ΓΣ | Δημόσια Δαπάνη (πριν την αναθεώρηση) | Δημόσια Δαπάνη (μετά την αναθεώρηση) |
| --- | --- | --- |
| Α.Π. 1 | 360.274.875 | 424.198.266 |
| Α.Π. 2 | 395.069.761 | 323.055.413 |
| Α.Π. 3 | 26.577.111 | 34.668.068 |
| Γ.Σ. 1 | 781.921.747 | 781.921.747 |
|  |  | 0,00 € |
| Α.Π. 4 | 183.235.718 | 200.904.621 |
| Α.Π. 5 | 180.309.030 | 149.935.725 |
| Α.Π. 6 | 10.145.249 | 7.849.651 |
| Γ.Σ. 2 | 373.689.997 | 358.689.997 |
|  |  | - 15.000.000 € |
| Α.Π. 7 | 96.650.664 | 103.315.323 |
| Α.Π. 8 | 98.109.882 | 64.944.256 |
| Α.Π. 9 | 5.949.341 | 6.250.308 |
| Γ.Σ. 3 | 200.709.887 | 174.509.887 |
|  |  | - 26.200.000 € |
| Α.Π. 10 | 148.827.378 | 188.802.592 |
| Α.Π. 11 | 152.615.912 | 157.826.973 |
| Α.Π. 12 | 8.245.451 | 2.059.176 |
| Γ.Σ. 4 | 309.688.741 | 348.688.741 |
|  |  | + 39.000.000 € |
| Α.Π. 13 | 12.626.020 | 16.256.151 |
| Α.Π. 14 | 14.829.546 | 13.309.466 |
| Α.Π. 15 | 651.784 | 741.733 |
| Γ.Σ. 5 | 28.107.350 | 30.307.350 |
|  |  | +2.200.000 € |
| ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. | 1.694.117.722 | 1.694.117.722 |

## Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006

Κατά το έτος 2013 δεν παρουσιάστηκαν τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006.

## Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)/ Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)/ Κωδικός 75

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή του στις προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας (Earmarking), συνυπολογίστηκε στις κατηγορίες δαπανών του Παραρτήματος IV του Γενικού Κανονισμού (στους Στόχους 1 και 2) ο Κωδικός 75: «Υποδομές εκπαίδευσης». Οι δαπάνες του Κωδικού 75 συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σύμφωνα με την εξειδίκευση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση Υποδομών Εκπαίδευσης (Κωδικός 75) μέσω των οποίων θα υλοποιούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες της εκπαιδευτικής στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε άμεση συνάφεια με τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις που υλοποιούνται ή προβλέπεται να υλοποιηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση».

Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τον Κωδικό 75 ανέρχεται σε 1.039.446.235 ευρώ. Η κατανομή του διαθέσιμου π/υ (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) για τον Κωδικό 75 σε κάθε Περιφέρεια όπως ορίσθηκε στις Επιχειρησιακές Συμφωνίες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

| Περιφέρειες | Κωδικός 75 "Υποδομές Εκπαίδευσης" (ΕΤΠΑ) |
| --- | --- |
| Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 82.089.706 |
| Κεντρικής Μακεδονίας | 144.085.431 |
| Δυτικής Μακεδονίας | 100.661.235 |
| Ηπείρου | 40.000.000 |
| Θεσσαλίας | 64.599.072 |
| Ιονίων Νήσων | 38.664.278 |
| Δυτικής Ελλάδας | 70.670.469 |
| Στερεάς Ελλάδας | 60.739.820 |
| Αττικής | 218.583.157 |
| Πελοποννήσου | 42.101.053 |
| Βορείου Αιγαίου | 42.567.958 |
| Νοτίου Αιγαίου | 49.893.059 |
| Κρήτης | 84.790.997 |

Στο πλαίσιο του διαθέσιμου π/υ για τον Κωδικό 75, (ορίσθηκε στις Επιχειρησιακές Συμφωνίες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) σε ειδικό μάλιστα παράρτημα που καταρτίσθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ), έχουν σχεδιασθεί και υλοποιούνται  οι ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

- Έργα σχολικής στέγης (κτιριακά έργα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), με αρχικώς ορισθείσες προτεραιότητες (α) την κατασκευή νέων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων και (β) προσθήκες και βελτιώσεις σχολείων με στόχο την εξάλειψη της διπλής βάρδιας και στη συνέχεια με προτεραιότητες (α) ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ή ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ για ΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ βάσει ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, (β) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ (Επαγγελματικού Λυκείου/Επαγγελματικής Σχολής) ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, (γ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, (δ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ/ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 60% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας (συνολικά 623,7 εκ ευρώ).

- Εξοπλισμός α΄ βάθμιας και β’ βαθμιας εκπαίδευσης που επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό ειδικών σχολείων για ΑμεΑ. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 7% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας (συνολικά 72,7 εκ ευρώ).

- Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κτιριακά και εξοπλισμοί), με προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών λειτουργίας εργαστηρίων, δομών έρευνας και καινοτομίας. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 28% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας (συνολικά 291 εκ ευρώ).

- Εξοπλισμός αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για εξοπλισμούς ΙΕΚ και Ναυτικών Σχολών. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 5% από τον προϋπολογισμό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας(συνολικά 52 εκ ευρώ).

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω έργων (πράξεων), λαμβάνει υπόψη της πέραν των γενικών κριτηρίων του κάθε ΠΕΠ και τυχόν ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης που γνωστοποιούνται σε αυτή από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για να συμπεριληφθούν στις υπό έκδοση προσκλήσεις.

Για την επίτευξη της ωρίμανσης των έργων των ανωτέρω κατηγοριών πράξεων (ιδίως έργα σχολικής στέγης και έργα εκπαιδευτικού εξοπλισμού) η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας δύναται να ζητεί εγγράφως τη συνδρομή της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για τη διασφάλιση της συνεργασίας ή της διαμεσολάβησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με την έκδοση προδιαγραφών, την έγκριση κτιριολογικών  προγραμμάτων, τη συνδρομή για την εκπόνηση μελετών κλπ, κατόπιν ρητώς διατυπωθείσας δέσμευσης του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της Ειδικής Γραμματείας, για παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής.

Επίσης, δεδομένου ότι μέσω των έργων του Κωδικού 75 υλοποιείται η εκπαιδευτική στρατηγική της χώρας όπως σχεδιάζεται από το Υπουργείο Παιδείας, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας δεσμεύεται::

(α) να λάβει υπόψη της και να προβεί σε αναγκαίες τροποποιήσεις π/υ προσκλήσεων ή στην έκδοση νέων προσκλήσεων, σε περίπτωση σχετικού ρητά τεκμηριωμένου αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας εκπροσωπούμενου από τον Ειδικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, και (β) να θέτει στη διάθεσή της Ειδικής Γραμματείας οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν, προς ενημέρωσή του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των έργων.

Κατά τη διάρκεια του 2013  πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας μεταξύ στελεχών της Ε.Υ.Δ. και των αρμόδιων για τα έργα του κωδικού 75 στελεχών των ΕΔΑ για θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση αυτών. Επίσης, στο πλαίσιο των επιτροπών παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκαν υπήρξε συμμετοχή και ενημέρωση τόσο για την πορεία των έργων όσο και για την εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών καθώς και για τις προβλέψεις ολοκλήρωσης εντός της προγραμματικής περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις ΕπΠα, η υλοποίηση των έργων εξελίσσεται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, τα έργα θα ολοκληρωθούν και θα εξαντληθεί το σύνολο των διατιθέμενων πόρων.

Στο τέλος του 2013 οι ενταγμένες πράξεις του Κωδικού 75 ανήλθαν σε 109% του συνολικού προϋπολογισμού, οι νομικές δεσμεύσεις σε 76% και οι αντίστοιχες πραγματοποιηθείσες δαπάνες  σε 52%. Τα υψηλότερα ποσοστά (και στα τρία οικονομικά μεγέθη) εμφανίζονται στην κατηγορία της σχολικής στέγης η οποία ήταν και η κατηγορία με την υψηλότερη βαρύτητα κατά το σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων. Τα αντίστοιχα ποσοστά ανά κατηγορία πράξεων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

| Κατηγορίες | Εντάξεις | Νομικές Δεσμεύσεις | Δαπάνες |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ | 122% | 94% | 64% |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | 44% | 23% | 19% |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ | 115% | 64% | 44% |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 11% | 0% | 0% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. 75 | 109% | 76% | 52% |

Ποσοστιαία κατανομή προόδου του ΚΩΔ. 75

Επίσης αναλυτικά στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης των πράξεων Κωδικού 75 ανά Περιφέρεια παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΝΤΑΞΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ | ΔΑΠΑΝΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 124% | 93% | 54% |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 54% | 29% | 26% |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | 97% | 87% | 69% |
| ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 130% | 105% | 50% |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 141% | 76% | 39% |
| ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 131% | 62% | 48% |
| ΚΡΗΤΗ | 95% | 83% | 58% |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 136% | 88% | 51% |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 112% | 77% | 61% |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 174% | 105% | 70% |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 100% | 80% | 74% |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | 90% | 63% | 47% |
| ΑΤΤΙΚΗ | 93% | 59% | 44% |

Δάνεια από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Τα δάνεια τα οποία έχει λάβει η ΟΣΚ ΑΕ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τη χρηματοδότηση της κατασκευής/εξοπλισμού σχολείων στην Περιφέρεια Αττικής ως προϋπόθεση έχουν  την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης των σχολείων αυτών από το ΕΤΠΑ, μέσω του Κωδικού 75. Η προϋπόθεση αυτή διασφαλίζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων από την ΕΔΑ του ΠΕΠ Αττικής καθώς και μέσω της δήλωσης του Δικαιούχου περί μη διπλής χρηματοδότησης. Το σύνολο των πράξεων σχολικής στέγης που εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Αττικής το 2013 και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, καλύπτει το συγκεκριμένο κριτήριο και συνεπώς δεν τίθεται θέμα περί διπλής χρηματοδότησης.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)/ Πράξεις του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» που αφορούν το αντικείμενο του Υπουργείου Παιδείας

Από το Δεκέμβριο του 2009 έχει δρομολογηθεί η συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας του ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ Σύγκλιση» και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, ως προς τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΠ που αφορούν το πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.

Ο συντονισμός των δύο προγραμμάτων επιδιώκεται με τις εξής διαδικασίες:

(α) την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας για τον σχεδιασμό και τον βαθμό ωρίμανσης των πράξεων και τη διατύπωση γνώμης από αυτές,

(δ) την συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας του ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ Σύγκλιση»  με την αρμόδια διεύθυνση οικονομικού προγραμματισμού (ΔΙΠΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας.

Μεγάλο έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας» συνολικού προϋπολογισμού 152 Μ€, εκ των οποίων έχουν ενταχθεί τα 65 Μ€.

Στο πλαίσιο της από 30/7/2010 Πρόσκλησης της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με Κωδ. 21.2, η ΕΥΕ ΕΔ κατέθεσε στις 20/9/2010 προς έγκριση Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης με συνολικό Π/Υ 66. 598.727,00€. Το έργο εντάχθηκε με μειωμένο Π/Υ, 65.082.617,00€ (απόφαση ένταξης 23/1/2012). Ο φάκελος του Μεγάλου Έργου έχει αποσταλεί προς έγκριση στην ΕΕ (Φεβρουάριος 2012), η οποία έχει απαντήσει ζητώντας διευκρινήσεις και συμπληρώσεις σε μια σειρά θεμάτων.

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω της εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και της δημιουργίας κινητών εργαστηρίων Πληροφορικής. Ειδικότερα θα γίνει προμήθεια:

- Διαδραστικών συστημάτων για όλες τις τάξεις και τα τμήματα των Γυμνασίων καθώς και την ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της χώρας

- Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής για κάθε Γυμνάσιο της χώρας

Πιο συγκεκριμένα, το έργο των 152 Μ€ αφορά:

- Προμήθεια και εγκατάσταση 32.147 τεμαχίων διαδραστικών συστημάτων και 32.147 φορητών υπολογιστών για τα διαδραστικά συστήματα σε:

  - 4.760 δημοτικά σχολεία,

  - 1.717 Γυμνάσια και

  - 1.053 Λύκεια

Σύνολο: 7.530 σχολικές μονάδες

- 7.530 εκπαιδεύσεις στη λειτουργία των διαδραστικών συστημάτων

- Υπηρεσίες δικτύωσης σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

- Υπηρεσίες τοπικής τεχνικής υποστήριξης της ψηφιακής πλατφόρμας σε Γυμνάσια και Λύκεια

- Δημοσιότητα και προβολή του έργου

- Προμήθεια 136.735 φορητών υπολογιστών για τα κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής και 10.045 ερμαρίων αποθήκευσης τους

- Επιχειρησιακή τεχνική υποστήριξη

- Εξωτερική αξιολόγηση της πράξης

Κατά το έτος 2013, έγινε σχετικό αίτημα τροποποίησης προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή το οποίο και έγινε αποδεκτό (20-6-2013). Το αίτημα αφορούσε σε αλλαγές του φυσικού αντικειμένου των Υποέργων 1 (Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων) και 2 (Προμήθεια και εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής) με αναπροσαρμογή του συνολικού αριθμού τμημάτων και σχολικών μονάδων που θα εξοπλιστούν, προσθήκη της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αλλά και μείωση του προϋπολογισμού.

Ταυτόχρονα, ετοιμάστηκαν τα σχέδια των Τευχών Προκήρυξης και για τα δυο Υποέργα και πραγματοποιήθηκε και δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση (Ιούλιος 2013) καθώς άλλαξε το κριτήριο κατακύρωσης (χαμηλότερη τιμή) και στις δυο διαγωνιστικής Διαδικασίες.

Αναφορικά με το Υποέργο 1, αφού προηγήθηκε χαρακτηρισμός του εν λόγω υποέργου ως Έργου Σημαντικής Οικονομικής και Τεχνολογικής από τη Γενική Γραμματεία Εμπορείου (Νοέμβριος 2013), συστήθηκε Διακομματική Επιτροπή κατόπιν σχετικής ΚΥΑ (Απρίλιος 2014), έργο της οποίας είναι η έγκριση της συνολικής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση της προμήθειας μέχρι την οριστική επιλογή Αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης. Η έναρξη των εργασιών της εν λόγω Επιτροπής τοποθετούνται τον Μάιο του 2014.

Τέλος το Υποέργο 2 βρίσκεται σε εξέλιξη της διαγωνιστικής του διαδικασίας καθώς δημοσιεύτηκε ο σχετικός Διαγωνισμός (Μάιος 2014).

Το Δεκέμβριο του 2013, βγήκε Πρόσκληση από την ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση για την ένταξη και της β’ φάσης του Έργου οπότε και κατατέθηκε σχετικό Τεχνικό Δελτίο. Η απόφαση ένταξης της β΄ φάσης έγινε δεκτή 31-12-2013.

Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω Πράξης αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση:

Α) Διαδραστικών Συστημάτων για όλες τις τάξεις και τα τμήματα των Λυκείων, για την Ε’ Τάξη των Δημοτικών Σχολείων της χώρας καθώς και για όλα τα τμήματα της Β’ και Γ’ Τάξης των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ της χώρας (Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης). Η προμήθεια αφορά σε ένα (01) Διαδραστικό Σύστημα, καθώς και εγκατάσταση της απαραίτητης δομημένης καλωδίωσης όπου απαιτείται

Β) Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής και συγκεκριμένα:

Ένα (01) Κινητό Εργαστήριο με δέκα (10) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όσα Δημοτικά Σχολεία δεν έχουν προμηθευτεί ήδη αντίστοιχο εξοπλισμό μέσω των κάτωθι προγραμμάτων: «Πρόγραμμα Πιλοτικής Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς

Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» της σχετικής Πράξης της Πρόσκλησης 80 του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Επέκταση Προγράμματος Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» της σχετικής Πράξης της Πρόσκλησης 133 του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Δύο (02) Κινητά Εργαστήρια με δεκαπέντε (15) φορητούς υπολογιστές το καθένα σε όλα τα Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της χώρας.

Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο της πράξης, αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων, προμήθεια και εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής-κινητών τάξεων, ενέργειες ενημέρωσης, πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας, δράσεις για την οργάνωση, διαχείριση και υποστήριξη της πράξης, εξωτερική αξιολόγηση. Τα ανωτέρω, αναφέρονται αναλυτικά στον φάκελο Μεγάλου Έργου, με κωδ. αίτησης CCI 2012GR16UPR001 και αφορούν στην περιγραφή της β φάσης του Μεγάλου Έργου.

## Παρακολούθηση- Αξιολόγηση

### Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» μέχρι τις 31/12/2013 προσδιορίζεται μέσω της διαχρονικής εξέλιξης τριών βασικών οικονομικών μεγεθών:

- το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 118%,

- το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 108%,

- το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 56%.

Σε απόλυτα μεγέθη η πορεία υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ έχει ως ακολούθως:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.994 Μ€,

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 1.827 Μ€,

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 949 Μ€.

Από την έναρξη υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και έως το τέλος του έτους αναφοράς η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 1,2,3 είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς το φυσικό αντικείμενο:

- Έχει χρηματοδοτηθεί η λειτουργία 67 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

- 257.943 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 9.444 σχολικές μονάδες, συμμετείχαν σε 2.930 περιβαλλοντικά προγράμματα

- 24.693 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης

- 38.691 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης

- 550 σχολικές μονάδες συμμετείχαν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες μέσω αυτοαξιολόγησης

- 188 προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση αναμορφώθηκαν προς καινοτόμες κατευθύνσεις μέσω του Νέου Σχολείου

- 68 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας και 120 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στην πιλοτική εφαρμογή του Νέου Σχολείου

- 1.321 ολοήμερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα

- 2.412 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το Νέο Σχολείο

- 991 φοιτητές παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

- 5.121 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης για ΑμεΑ

- 7.804 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης μέσω του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης»

- Αναπτύχθηκαν 885 εφαρμογές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού εκ των οποίων οι 383 υποστηρίζουν τα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

- 540.278 μαθητές εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα υποστήριξης Ολοήμερων Σχολείων από την πρώτη φάση και πάνω από 40.000 από το Ολοήμερο Β’.

- 39.034 (μέσος ετήσιος αριθμός) παιδιά ΡΟΜΑ, αλλοδαποί, παλλινοστούντες μαθητές, μουσουλμανόπαιδες και παιδιά από ευάλωτα κοινωνικά ομάδες,  έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

- 409 αριστεία έχουν απονεμηθεί από το θεσμό αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- 28.260 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε ΤΠΕ

- 1.807 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών από 830  σχολικές μονάδες

- 21.000 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από δράσεις πολιτισμού

- 25.490 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Από την έναρξη υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και έως το τέλος του έτους αναφοράς η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 4,5,6 είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς το φυσικό αντικείμενο:

- 53.565 σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης σε 27.930 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

- 22.418 σπουδαστές ΙΕΚ επωφελούνται από την χρήση της επιταγής (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- 5.484 σπουδαστές ΙΕΚ επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης

- 55.925 φοιτητές/τριες επωφελούμενες από δράσεις των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

- 239.380 φοιτητές/φοιτήτριες επωφελήθηκαν από δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης

- 114.500 νέοι/νέες επωφελήθηκαν από δράσεις 14  Θυρίδων για την Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

- 4.277 σπουδαστές των σχολών ΑΕΝ επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης

- 25.730 μαθητές/τριες των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ  επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης

- 311 υπότροφοι ενισχύθηκαν για μεταπτυχιακές σπουδές από το ΙΚΥ

Από την έναρξη υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και έως το τέλος του έτους αναφοράς η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 7,8,9 είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς το φυσικό αντικείμενο:

- 81.741 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των σχολών γονέων εκ των οποίων τα 71.410 είναι ηλικίας 25-64.

- 19.675 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας εκ των οποίων τα 14.907 είναι ηλικίας 25-64.

- 116.008 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ των οποίων τα 100.609 είναι ηλικίας 25-64.

- 21.893 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό εκ των οποίων τα 18.766 είναι ηλικίας 25-64.

- 48.171 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες εκ των οποίων τα 44.399 είναι ηλικίας 25-64.

- 9.236 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης εκ των οποίων τα 9.115 είναι ηλικίας 25-64.

- 26.461 άτομα συμμετείχαν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) εκ των οποίων τα 26.348 είναι ηλικίας 25-64.

- 4.665 άτομα συμμετείχαν σε επιμορφωτικά προγράμματα από τα εκ των οποίων τα 4.250 είναι ηλικίας 25-64

- 4.699 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό του ιδιωτικού τομέα εκ των οποίων τα 4.274 είναι ηλικίας 25-64

Από την έναρξη υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και έως το τέλος του έτους αναφοράς η υλοποίηση των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες 10,11,12 είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς το φυσικό αντικείμενο:

- 858  υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων μέσω του ΙΚΥ

- 827 ενισχυόμενα προγράμματα διδακτορικής έρευνας μέσω του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ εκ των οποίων 209 ολοκληρωμένα

- 183 ενισχυόμενα μεταδιδακτορικά προγράμματα

- 2.399 ερευνητές συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα Αρχιμήδης  και 3.846 ερευνητές σε προγράμματα Θαλής.

- 199 ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα μέσω της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι στα οποία συμμετέχουν 865 ερευνητές

Ακολουθούν διαγράμματα στα οποία παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και η μεταβολή αυτών χρονικά.

Ενέργειες Επιτάχυνσης Ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Κατά το 2013 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες για την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση:

- Μέχρι τις 31/12/2013 έχουν ενταχθεί 3.060 πράξεις (εκ των οποίων οι 1.791 (67 λιγότερες σε σχέση με το 2012 οι οποίες έχουν απενταχθεί) αφορούν δράσεις των Σχολικών Επιτροπών και 142 οριζόντιες) συνολικού προϋπολογισμού 1.994 Μ ευρώ (ποσοστό εντάξεων 118%).

Υποστηρίζεται το έργο των Τελικών Δικαιούχων με την παροχή Τεχνικών Συμβούλων (μέσω της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Προγράμματος).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΕΥΣ, ΕΥΣΣΑΑΠ κλπ) και του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΥΣΕΚΤ κλπ), ώστε να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία για την εξέλιξη των διαδικασιών διαχείρισης και την απρόσκοπτη υλοποίηση του ΕΠ.

- Συνεχίζεται η τριμηνιαία παρακολούθηση του προγράμματος κατά την οποία εξετάζεται η πορεία υλοποίησης του ΕΠ και εντοπίζονται τυχόν καθυστερήσεις για τις οποίες λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από την Υπηρεσία.

- Κατ΄ εφαρμογή της μεθοδολογίας που παρουσιάζεται στην εγκύκλιο με αρ. 36042/ΕΥΣ 4495/20-8-13 η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ έχει προχωρήσει στην εκπόνηση του προγράμματος εξυγίανσης του ΕΠΕΔΒΜ

- Πραγματοποιήθηκαν επιμέρους συναντήσεις με φορείς υλοποίησης με σκοπό την επίλυση προβλημάτων κατά την υλοποίηση των δράσεών τους και την επιτάχυνση της υλοποίησης.

- Συντάχθηκαν σχέδια δράσης – μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες και χρησιμοποιήθηκαν Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, Εργαλεία, Πρότυπα, που χρηματοδοτήθηκαν από την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Προγράμματος με σκοπό την επιτάχυνση της ενεργοποίησής του προγράμματος και της ωρίμανσης των δράσεων για υλοποίηση.

- Ενδεικτικά, όσον αφορά τις μελέτες αναφέρονται:

- Όσον αφορά τις υποστηρικτικές υπηρεσίες ενδεικτικά αναφέρονται:

- Υπηρεσίες για την αξιολόγηση των προτάσεων, που υποβάλλονται στο πλαίσιο προσκλήσεων προς τους δικαιούχους για ένταξη πράξεων στο ΕΠΕΔΒΜ

- Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τη διοικητική επαλήθευση έργων προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού από Σχολικές Επιτροπές, και την παρακολούθηση δράσεων στην ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα.

### Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συστήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 4878/11-03-2008 (ΦΕΚ 465/Β/17-03-2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 18144/19-10-2010 (ΦΕΚ 1709/Β/02-11-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει όπως εκ νέου τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ.  1531/02-02-2012 (ΦΕΚ 411/Β/22-02-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Στις ως άνωθι ΚΥΑ ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη, η αποστολή και η λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Το 2013 πραγματοποιήθηκε μία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αθήνα, στις 11 Δεκεμβρίου 2013 (6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης). Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε και έλαβε αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα:

- Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

- Έγκριση Πρακτικών 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

- Πρόοδος υλοποίησης  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  (ΕΠΕΔΒΜ)

- Αναθεώρηση του ΕΠΕΔΒΜ

- Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Αξιολόγησης 2013- 2015

- Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

- Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

- Λοιπά θέματα

Επιπρόσθετα, μέσω της γραπτής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, η Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση των κάτωθι:

- Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για το έτος 2012 (25 Ιουνίου 2013)

- Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με εξουσιοδότηση στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ να προχωρήσει τις διαβουλεύσεις με την ΕΕ προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω αναθεώρηση(27 Σεπτεμβρίου 2013).

### Θέματα Αξιολόγησης

Η ανάγκη αξιολόγησης των Ε.Π. της περιόδου 2007-2013 προκύπτει κανονιστικά από τον Γεν. Κανονισμό 1083/2006, όπου γενικός στόχος της αξιολόγησης είναι να βελτιωθεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια της ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Ειδικότερα ο Κανονισμός μέσω του Άρθρου 48 παρ. 3 σημειώνει ότι πραγματοποιούνται αξιολογήσεις όταν, κατά την υλοποίηση του ΕΠ, διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, ή όταν υποβάλλεται πρόταση για την αναθεώρηση του Προγράμματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης υποβάλλονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στην Επιτροπή.

Οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο συντονισμό και την παρακολούθηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 είναι η Εθνική Αρχή Συντονισμού, οι Διαχειριστικές Αρχές, οι Επιτροπές Παρακολούθησης, οι Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου των Αξιολογήσεων, η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση, το Δίκτυο Αξιολόγησης και η Επιτροπή για την Αξιολόγηση των παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων (ΕΑΠΑΠ).

Για την οργάνωση της Αξιολόγησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διαμόρφωσε ένα  πλαίσιο οδηγιών που παρέχουν τις βασικές κατευθύνσεις για την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση των αξιολογήσεων. (Οδηγός με αρ. πρωτ. 36569 ΕΥΣΣΑΑΠ 1934/20-7-2009 σχετικά με το πλαίσιο προδιαγραφών για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των ΕΠ & ΠΕΠ του ΕΣΠΑ  2007-2013).

Επίσης, ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ Επιχειρησιακά Προγράμματα, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού ΕΚΤ διαμόρφωσε έγγραφο για την εξειδίκευση των αξιολογητικών ερωτημάτων (Έγγραφο ΕΥΣΕΚΤ από 16/09/2009 με «Προτάσεις για την εξειδίκευση αξιολογητικών ερωτημάτων στο πλαίσιο του έργου της Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ 2007-2013»).

1.7.3.1 Σύμβουλος Αξιολόγησης ΕΠΕΔΒΜ

Σύμφωνα με τα παραπάνω η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκπονείται από ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή, με επιλογή μετά από προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. Η προκήρυξη του «Συμβούλου Αξιολόγησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, δημοσιεύθηκε στις 10/5/2010, και η ανάθεση έγινε με το αρ. πρωτ. έγγραφο 26694/15-12-2010 στην εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. με προϋπολογισμό 246.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), Η σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 9/2/2011 και η χρονική διάρκεια του έργου είναι 2 χρόνια. Η Έκθεση Αξιολόγησης  πρέπει να περιλαμβάνει πέντε βασικές συνιστώσες που αφορούν στην αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής, την αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ, την  αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου  και αξιολόγησης των παρεμβάσεων και τη  διατύπωση  ειδικών αξιολογητικών ερωτημάτων. Κάθε συνιστώσα περιλαμβάνει ένα σύνολο γενικών αξιολογητικών ερωτημάτων τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν.

Η παραλαβή του Α’ Παραδοτέου που αφορούσε στη μεθοδολογία αξιολόγησης, στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο ΣΑ σε όλα τα ερωτήματα της αξιολόγησης, πραγματοποιήθηκε στις 20/4/2011. Το παραδοτέο είναι αναρτημένο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2012/01/A_PARADOTEO_METHODOLOGIA_AKSIOLOGHSHS.pdf

Το Παραδοτέο Β’ «Έκθεση Αξιολόγησης για την ανάλυση σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του Προγράμματος» παρελήφθη από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (όπου συμμετέχουν στελέχη και από την ΕΥΣΕΚΤ και την ΕΥΣΣΑΑΠ)  στις 21/8/2011. Το παραδοτέο είναι αναρτημένο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: http://www.edulll.gr/?page_id=16001.

Το Παραδοτέο Γ’ «Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή αναθεώρησης του προγράμματος» ανατέθηκε στο Σύμβουλο Αξιολόγησης στις 11/10/2011 και έγινε οριστική παραλαβή του στις 23/2/2012. Το παραδοτέο είναι αναρτημένο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2012/01/paradoteo_3.pdf.  .

Κατά το έτος 2012 (1/8/2012), ανατέθηκε η ειδική αναφορά Ε4: «Συνοπτική Έκθεση Εισροών στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (άρθρο 29 Καν. 1083/2006)» στο Σύμβουλο Αξιολόγησης και παρελήφθη στις 10/10/2012. Η σχετική αναφορά διαβιβάστηκε στην ΕΥΣΣΑΑΠ προκειμένου να συνταχθεί η Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ.

Το Παραδοτέο Δ’ «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης του ΕΠΕΔΒΜ» ανατέθηκε στον ανάδοχο στις 1/8/2012  και το τελικό παραδοτέο Δ’ υποβλήθηκε στις ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στις 20/3/2013 και οριστικά παρελήφθη στις 8/5/2013. Το αντικείμενο του παραπάνω παραδοτέου αφορά στην αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, στην αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας υλοποίησης του προγράμματος καθώς επίσης στην αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων. Επίσης, μέρος του Παραδοτέου Δ’ αποτελούν και οι 3 έρευνες πεδίου οι οποίες είναι:

1) «Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής».

2)«Αξιολόγηση νέων μορφών υποτροφιών «Κουπόνι Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» και συγκριτική αποτίμησή τους με τους προηγούμενους τύπους υποτροφιών στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και τεχνική εκπαίδευση».

3) «Αξιολόγηση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης μέσω των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και προτάσεις αξιοποίησης τους για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων που θα υλοποιούνται μέσω των κέντρων Διά Βίου Μάθησης

Το παραδοτέο είναι αναρτημένο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο http://www.edulll.gr/?page_id=16001

Ενδεικτικά, στα συμπεράσματα αναφέρεται ότι:

- Εσωτερική και εξωτερική συνοχή του ΕΠΕΔΒΜ:

Αξιολογήθηκε η εσωτερική συνοχή του ΕΠΕΔΒΜ και αποδείχθηκε ότι η καταλληλότητα και η επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ παραμένει ικανοποιητική έως ισχυρή. Συγκεκριμένα ο Στρατηγικός Στόχος 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» παρουσιάζει πολύ ισχυρή συνάφεια με τις προσδιορισμένες ανάγκες αφού ανταποκρίνεται σε 50 βαθμούς σε αυτές. Οι υπόλοιποι Στρατηγικοί στόχοι παρουσιάζουν χαμηλότερη, αλλά σημαντική συνάφεια με τις επικαιροποιημένες ανάγκες. Ο βαθμός συνάφειάς τους με τις ανάγκες προσεγγίζει τους 38,3 βαθμούς (μ.ο) (συγκεκριμένα από 37 έως 40 βαθμούς). Σε επίπεδο Ειδικών Στόχων επιβεβαιώνεται η πολύ υψηλή συνάφεια αυτών που εντάσσονται στον ΣΣ1.

Σε σχέση με τις παρατηρούμενες μεταβολές σε δείκτες και τάσεις της εκπαίδευσης από το 2007 έως και τη συγγραφή της παρούσας έκθεσης, προκύπτει ότι αυτές δεν έχουν την έκταση που να τεκμηριώνουν ουσιαστικές αλλαγές των εκπαιδευτικών στοιχείων και δεδομένων, επί των οποίων βασίστηκε η εκπόνηση του ΕΠΕΔΒΜ. Συγκεκριμένα η ανάλυση SWOT συνεχίζει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να ευρίσκεται σε αντιστοιχία με τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου. Η εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί δεν αλλοιώνει τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύει η ανάλυση SWOT πάνω στα οποία στηρίχθηκε η αποτύπωση των αναγκών που αντιμετωπίζει το ΕΠΕΔΒΜ. Η προτεινόμενη αναθεώρηση της ανάλυσης SWOT που περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση είτε αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης ορισμένων σημείων (όπως π.χ. χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ευκαιρίες από την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού έργου), είτε την άμβλυνση άλλων (π.χ. χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, καθυστέρηση στη διδασκαλία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση), χωρίς όμως να αλλοιώνονται οι ανάγκες που αναδεικνύονται.

Τα πορίσματα της αξιολόγησης της εσωτερικής Λογικής της Στρατηγικής του Προγράμματος επιβεβαίωσαν ότι καλύπτεται το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος. Και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται μεταβολές σε αυτό το επίπεδο καθώς οι άξονες προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ έχουν οργανωθεί στη βάση των Στρατηγικών Στόχων και ουσιαστικά ταυτίζονται με αυτούς. Παράλληλα παρατηρείται υψηλή συνάφεια μεταξύ των στρατηγικών και των ειδικών στόχων με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος.

Παράλληλα διενεργήθηκε αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ, τα πορίσματα της οποίας καταγράφουν σημαντική συνάφεια και συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τους στόχους και τις κατευθύνσεις των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στρατηγικών και προτεραιοτήτων. Ειδικότερα παρατηρείται έντονη συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του Προγράμματος και με τους στρατηγικούς στόχους της «Ευρώπης 2020». Στο επίκεντρο των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και μηχανισμοί για την διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με τις οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ για την αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες. Αντίστοιχα, οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αφορούν ψηφιακές παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων και υποδομές για ένα ψηφιακό σχολείο, συνεργούν και αλληλεπιδρούν με τις επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές για την διάδοση και πραγματική χρήση των ΤΠΕ και τη διευκόλυνση όλων των μορφών καινοτομίας.

Η υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ από το 2007 έως και σήμερα, συνετέλεσε στην ικανοποίηση των εθνικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2008-2010 που αφορούν την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και της Περιφερειακής Συνοχής. Το ΕΠΕΔΒΜ συνεχίζει να συνεργεί στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την παροχή περισσότερης δια βίου μάθησης για τους ενήλικες και ενίσχυση των σχέσεων παιδείας και αγοράς εργασίας, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και την αναβάθμιση των συστημάτων τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης.

Παρατηρείται μεγάλη συνάφεια μεταξύ του ΕΠΕΔΒΜ και των γενικών κατευθύνσεων για την πολιτική συνοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και για ενθάρρυνση της καινοτομίας και ανάπτυξη της οικονομίας.

Όλες οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΜΒ, συνέβαλαν στην υλοποίηση της στρατηγικής επιδίωξης «Εκπαίδευση Κατάρτιση 2010». Επιπλέον, οι παρεμβάσεις που αφορούν την αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα, ικανοποιούν άμεσα τον πρώτο στόχο για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ.

Οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ συνεργούν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, παρουσιάζεται μεγάλη συνάφεια με τους Άξονες Προτεραιότητας των ΠΕΠ που αφορούν τη Ψηφιακή Σύγκλιση και την Επιχειρηματικότητα, καθώς και την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής. Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων μέσω των ΠΕΠ (υποδομών) για την επίτευξη των στόχων του ΕΠΕΔΒΜ. Τέλος, το ΕΠΕΔΒΜ παρουσιάζει ικανοποιητική συνάφεια με τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική μεταρρύθμιση».

- Σύστημα ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών:

Αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και προτεραιοτήτων. Αντιστοιχούν σε ειδικούς στόχους και δράσεις με υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα. Για 7 δείκτες εκροών (από τους 19) θα πρέπει να επανεξεταστεί η στοχοθεσία τους (μείωση ή δυνατότητα εξεύρεσης περισσότερων πόρων)

- Αποτελεσματικότητα:

Ικανοποιητική και ανάλογη της απορρόφησης.

- Αποδοτικότητα:

Ομαλή σχέση μεταξύ οικονομικής και φυσικής υλοποίησης. Ωστόσο χρειάζεται να επισημανθεί ότι ο δείκτης αποδοτικότητας δεν παρέχει ασφαλή τιμή λόγω αλλοίωσης της τιμής του δείκτη αποτελεσματικότητας, δεδομένης της υπερδέσμευσης της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων πράξεων επί της προγραμματικής Δημόσιας Δαπάνης σε αρκετές κατηγορίες πράξης.

Σημαντικές επισημάνσεις σε σχέση με τις αποκλίσεις των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών έναντι της ετήσιας στοχοθεσίας του έτους 2012 του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

- παρατηρείται αρνητική απόκλιση στον προϋπολογισμό των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευθεί έως 30/11/2012 της τάξης του 0,74%

- παρατηρείται θετική απόκλιση στο συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων πράξεων έως 30/11/2012 της τάξης του 1,10%

- παρατηρείται αρνητική απόκλιση στο συνολικό προϋπολογισμό των ανειλημμένων νομικών δεσμεύσεων έως 30/11/2012 της τάξης του 6,19%

- παρατηρείται αρνητική απόκλιση στις πιστοποιηθείσες δαπάνες έως 30/11/2012 της τάξης του 4,12%.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός απορρόφησης την τριετία 2010-2012 ανέρχεται σε 11,81%. Η επιτάχυνση στην απορρόφηση το έτος 2012 ανέρχεται σε 28%. Με βάση τον μέσο ετήσιο ρυθμό απορρόφησης την τριετία 2010-2012 και την επιτάχυνση της απορρόφησης μπορούν να πραγματοποιηθούν προβλέψεις δαπανών για την περίοδο 2013-2015. Για την εκτίμηση της απορρόφησης εφαρμόσθηκαν δύο σενάρια:

Σενάριο 1: Η επιτάχυνση της απορρόφησης λαμβάνεται σταθερή για την περίοδο 2013-2015 και ίση με την επιτάχυνση κατά το έτος 2012 (28%).

Σενάριο 2: Η επιτάχυνση της απορρόφησης μεταβάλλεται για την περίοδο 2013-2015 ανάλογα με την μεταβολή του ρυθμού απορρόφησης (28% το 2012, 63% 2013 και 122% 2014).

Με βάση το σενάριο 2 και του μέσου ετήσιου ρυθμού απορρόφησης την τριετία 2010-2012 εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα έχει απορροφήσει το σύνολο των πόρων του μέχρι τέλους της συνολικής περιόδου υλοποίησης κατά το τέλος του έτους 2014, ενώ με βάση το σενάριο 1 το Πρόγραμμα θα έχει απορροφήσει το σύνολο των πόρων του κατά το τέλος του έτους 2015.

Τέλος, το πλαίσιο διαχείρισης και εφαρμογής του ΕΠΔΒΜ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικό  βαθμό ως προς την επίτευξη της αναπτυξιακής του στρατηγικής με βάση τη διενέργεια συνεντεύξεων με τους αρμόδιους φορείς. Bασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ είναι ο σύνθετος χαρακτήρας του συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης ο οποίος, σε συνδυασμό με τον οριζόντιο χαρακτήρα του Προγράμματος,  αποτελεί ουσιαστικά παράγοντα που δυνητικά μπορεί να έχει επιπτώσεις, μεταξύ άλλων στη σαφήνεια των ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων.

Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης, διενεργήθηκαν οι ακόλουθες τρείς (3) έρευνες πεδίου:

Έρευνα Πεδίου 1: Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής

Η έρευνα πεδίου περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες που είναι τελικοί αποδέκτες των παραγόμενων των Πράξεων και καλούνται να εφαρμόσουν τις πολιτικές του Νέου Σχολείου.

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στις δράσεις που αφορούν το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ κυμάνθηκαν σε επίπεδα που κρίνονται από ικανοποιητικά έως εξαιρετικά. Ειδικότερα:

- Σε ποσοστά που κυμαίνονται από 94,5% έως 97% πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία των μαθημάτων αισθητικής αγωγής (καλλιτεχνικά, μουσική, θεατρολογία).

- Η εφαρμογή της πρώιμης εκμάθησης των αγγλικών εφαρμόστηκε στο 97% των σχολικών μονάδων.

- Η συμμετοχή στη φιλαναγνωσία, ελαφρώς χαμηλότερη, είναι στο 90%. Το ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό αποδίδεται στην υποχρέωση του διευθυντή να υποβάλλει αίτημα συμμετοχής στο ΕΚΕΒΙ.

- Στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης συμμετείχε το 9% των σχολικών μονάδων, ποσοστό που είναι σύμφωνο με τον τελικό προγραμματισμό της πράξης.

Ο σχεδιασμός των δράσεων για την επίτευξη του στόχου της αναβάθμισης  της δημόσιας εκπαίδευσης συναντά την ισχυρή αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η σχολική κοινότητα επιδοκιμάζει την εφαρμογή των δράσεων του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ αφού συγκεντρώνονται αθροιστικά ποσοστά θετικής αξιολόγησης για το σύνολο των παρεμβάσεων.

Οι παρεμβάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης μπορούν να αξιολογηθούν αξιόπιστα για την αποτελεσματικότητά τους μόνο μετά την εφαρμογή τους για σημαντικό χρονικό διάστημα αφού τα αποτελέσματα γίνονται εμφανή και μπορούν να μετρηθούν μακροχρόνια. Επομένως είναι δυσχερής η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ο σχεδιασμός των δράσεων συναντά την αποδοχή από τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν και σε μικρότερο ποσοστό από τα αντίστοιχα αποτελέσματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το 47% θεωρούν τον σχεδιασμό από ικανοποιητικό έως εξαιρετικό και το 34% τον θεωρούν επαρκή. Σημαντικό ποσοστό της τάξης του 19% των διευθυντών/ εκπαιδευτικών τοποθετούνται απολύτως αρνητικά έναντι του σχεδιασμού.

Η κατανόηση των στόχων του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ είναι ικανοποιητική στους  εκπαιδευτικούς. αλλά εντελώς ελλιπής στους γονείς. Το 43% των γονέων θεωρούν ανεπαρκή την ενημέρωσή τους σε σχέση με τους σκοπούς και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων στο γυμνάσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των εκπροσώπων των γονέων δεν γνώριζαν τις δράσεις της αυτοαξιολόγησης, της πιστοποίησης της επάρκειας στις ΤΠΕ και της υποστήριξης για το ΚΠΓ ενώ άνω του 36% δεν γνώριζαν την πιλοτική εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών.

Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μεγάλα ποσοστά εκφράζουν την αρνητική τους άποψη για την εφαρμογή των δράσεων αφού οι απαντήσεις για ανεπαρκή εφαρμογή κυμαίνονται από 32% για την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών  μονάδων έως και 54% για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Κατά την εκτίμηση των διευθυντών/εκπαιδευτικών, όπως εκφράζεται μέσα από την έρευνα πεδίου, οι δράσεις που εφαρμόστηκαν στα γυμνάσια συμβάλλουν σημαντικά και στους δύο στόχους.

Έρευνα Πεδίου 2: Μεθοδολογία αξιολόγησης νέων μορφών υποτροφιών «Κουπόνι Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» και συγκριτική αποτίμησή τους με τους προηγούμενους τύπους υποτροφιών στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και τεχνική εκπαίδευση

Η έρευνα αφορούσε το σύνολο των ωφελουμένων σπουδαστών των ΙΕΚ που τους χορηγήθηκε η υποτροφία.

(α) συνδρομή των κοινωνικά ασθενέστερων για ένταξη σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΠ

Ως προς τον στόχο αυτό υπάρχει γενική συναίνεση των διευθυντών των ΙΕΚ ότι τόσο ο σχεδιασμός όσο και η εφαρμογή του προγράμματος voucher πετυχαίνει τον στόχο αυτό, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η δύσκολη κοινωνικοοικονομική συγκυρία στην οποία ευρίσκεται η χώρα.

(β) βελτίωση της λειτουργίας των Δημοσίων και των Ιδιωτικών ΙΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων τους

Το πρόγραμμα ευρίσκεται στα μέσα του δεύτερου έτους εφαρμογής του οπότε είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν συνεισφέρει στη βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων και των ιδιωτικών ΙΕΚ, ειδικά μέσω Έρευνας Πεδίου με την απάντηση ερωτηματολογίων από διευθυντές και ΙΕΚ. Ως εκ τούτου προτείνεται ειδική επιτόπια έρευνα μετά το πέρας του προγράμματος voucher για να διαπιστωθεί αν, σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται ο στόχος αυτός.

(γ) προώθηση ειδικοτήτων που υπηρετούν τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας (σύνδεση προγραμμάτων κατάρτισης και ανάγκες αγοράς εργασίας)

Από τις απαντήσεις των σπουδαστών είναι φανερό ότι σχεδόν το σύνολο των Σπουδαστών δεν επηρεάστηκε από το πρόγραμμα κατά την επιλογή της ειδικότητας στην οποία σπούδασε.

(δ) αύξηση της συμμετοχής των νέων στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και ειδικότερα στα προγράμματα των ΙΕΚ (ιδιωτικών και δημοσίων)

Ο στόχος της αύξησης της ζήτησης των υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης  στα ΙΕΚ μέσω του προγράμματος δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται στον επιθυμητό βαθμό. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι η χορήγηση της υποτροφίας δεν επηρέασε την απόφαση  των ωφελουμένων να φοιτήσουν σε ΙΕΚ αφού 9 στους 10 ωφελούμενοι δηλώνουν ότι ούτως ή άλλως θα σπούδαζαν σε ΙΕΚ.

Υπήρξε σημαντικό ποσοστό των σπουδαστών που, παρά τη χορηγία της υποτροφίας δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Στο δείγμα των ΙΕΚ που απάντησαν στην έρευνα Πεδίου το ποσοστό εγκατάλειψης ανέρχεται σε 4% περίπου. Σύμφωνα με τις απόψεις που καταγράφηκαν, παράγοντες που, σε κάποιο βαθμό συνεισέφεραν στο ποσοστό εγκατάλειψης των σπουδών των ωφελουμένων σπουδαστών, είναι:

- οι καθυστερήσεις στην χορήγηση των υποτροφιών

- η μη κάλυψη άλλων δαπανών που σχετίζονται με τις σπουδές των ωφελουμένων (μετακινήσεις, αναλώσιμα, κλπ)

Η πλειοψηφία των διευθυντών θεωρεί ότι η προετοιμασία και η οργάνωση για την υλοποίηση του προγράμματος από  τον δικαιούχο ήταν ικανοποιητική.  Όμως, κατά το 1ο έτος εφαρμογής του προγράμματος, εντοπίζονται κάποια προβλήματα σε σχέση με την ενημέρωσή τους  επί των διαδικασιών ελέγχου των δικαιολογητικών και γενικά οργάνωσης του προγράμματος. Στην πορεία υλοποίησης τα θέματα  αποσαφηνίστηκαν και ως εκ τούτου κατά το 2ο έτος εφαρμογής, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε πιο ομαλά. Η λειτουργία της πλατφόρμας χαρακτηρίζεται από τους σχεδόν το σύνολο των Διευθυντών ως ικανοποιητική έως εξαιρετική.

Πέρα από την ανάρτηση ανακοινώσεων για την χορήγηση του Voucher, δεν υπήρξαν άλλες ουσιαστικές κεντρικές δράσεις δημοσιότητας, γεγονός που είχε αρνητικές συνέπειες για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Το πρόγραμμα σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε στην αποκεντρωμένη (από τα ΙΕΚ) ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων.

Έρευνα Πεδίου 3: Αξιολόγηση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης μέσω των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και προτάσεις αξιοποίησης τους για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων που θα υλοποιούνται μέσω των κέντρων Διά Βίου Μάθησης

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» διεξήχθη με την υλοποίηση δύο διακριτών ενοτήτων εργασιών που αφορούσαν η μεν πρώτη ενέργειες έρευνας γραφείου, ενώ η δεύτερη τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου που απευθύνθηκε  προς τα στελέχη των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τα σημεία προς αξιοποίηση αναφέρονται κατηγοριοποιημένα σε επίπεδο:

- Διοικητικής/ διαχειριστικής οργάνωσης και λειτουργίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, των δομών υλοποίησης των προγραμμάτων

- Σχεδιασμού, παρακολούθησης και μετα-παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Ως προς την πρώτη κατηγορία προτάσεων – στοιχείων προς αξιοποίηση τα σημαντικότερα σημεία είναι τα ακόλουθα:

- Διακριτοί ρόλοι μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, με ρητή αποτύπωση των αρμοδιοτήτων τους και υποστηρικτικά εργαλεία όπως π.χ. συμφωνητικό συνεργασιών, οδηγός εφαρμογής προγράμματος, διατυπωμένες διαδικασίες με ροές εργασιών κτλ

- Καθορισμός ενιαίου μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανατροφοδότησης του πλαισίου υλοποίησής τους, καθώς και σχετικών εργαλείων. Ο μηχανισμός παρακολούθησης και ανατροφοδότησης θα καλύπτει τόσο τις διοικητικές/ διαχειριστικές ανάγκες (π.χ. συγχρονισμός του χρονικού προγραμματισμού της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου με την έγκαιρη χρηματοδότηση), όσο και τις ανάγκες του επιστημονικού σκέλους των προγραμμάτων (π.χ. παρακολούθηση των δεικτών υλοποίησης και αποτελεσμάτων).

- Κεντρικός σχεδιασμός των ενεργειών δημοσιότητας και προσαρμογή όπου κρίνεται απαραίτητο στις τοπικές ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ανάγκες ευαισθητοποίησης/ ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων.

- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων και υποδομών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).

- Καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των δομών παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ανθρώπινους, υλικούς και τεχνολογικούς πόρους, καθώς και σχετικής διαδικασίας πιστοποίησής τους.

Ως προς τη δεύτερη κατηγορία προτάσεων – στοιχείων προς αξιοποίηση τα σημαντικότερα σημεία είναι τα ακόλουθα:

- Συνθετικός σχεδιασμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα λαμβάνει υπόψη α) τα μακροοικονομικά μεγέθη και το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και β) τα ευρήματα από τη συστηματική καταγραφή των αναγκών των επιμέρους ομάδων στόχων σε εκπαίδευση και των απόψεων των (τοπικών) εμπλεκόμενων μερών, προκειμένου να προσαρμόζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης στις σχετικές (τοπικές) κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.

- Αντίστοιχη με το ανωτέρω σημείο καταγραφή των αναγκών, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των δεξιοτήτων και του γνωστικού υπόβαθρου των εκπαιδευτών, καθώς και συστηματική υποστήριξή τους.

- Λειτουργία Μητρώου Επιμορφωτών

- Σχεδιασμός και υλοποίηση/ εφαρμογή διαδικασιών και πόρων/ εργαλείων Διαχείρισης της Γνώσης (Knowledge Management), προκειμένου να διασφαλιστεί μια συστηματική ροή συγκέντρωσης, κατηγοριοποίησης, επεξεργασίας, επικαιροποίησης πληροφοριών και δεδομένων σχετικών με τις θεματικές εκπαίδευσης και το ευρύτερο περιβάλλον της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διαθέσιμων προς τους άμεσα εμπλεκόμενους.

- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων και υποδομών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση και σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές.

- Σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου των θεματικών εκπαίδευσης, όπου αυτό κρίνεται εφικτό, με την πρακτική εφαρμογή τους, μέσω υποστηρικτικών ενεργειών π.χ. εκπαιδευτικών επισκέψεων, προσομοιώσεων κτλ.

- Ευελιξία στον καθορισμό του ωρολογίου προγράμματος των επιμέρους θεματικών εκπαίδευσης ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου εκπαίδευσης και τις διαπιστωμένες ανάγκες των ομάδων στόχων σε εκπαίδευση.

- Σχεδιασμός ενός συστήματος πιστοποίησης της αποκτηθείσας γνώσης, το οποίο θα λειτουργήσει και ως κίνητρο συμμετοχής στα σχετικά προγράμματα.

1.7.3.2 Σχέδια Αξιολόγησης 2011-2012  και 2013-2015 που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της  Ειδικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων του ΕΚΤ

Το Σχέδιο Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2012 περιλαμβάνει την εξής αξιολογητική μελέτη στρατηγικού χαρακτήρα, με αναθέτουσα αρχή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:

«Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής».

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Σύμβουλο Αξιολόγησης του ΕΠΕΔΒΜ ως μία από τις έρευνες πεδίου στο πλαίσιο του Παραδοτέου «Ενδιάμεση Αξιολόγηση Επιχειρησιακού Προγράμματος».

H μελέτη παρελήφθη στο πλαίσιο του Παραδοτέου Δ’ «Ενδιάμεση Αξιολόγηση του ΕΠΕΔΒΜ» (Μάιος 2013) και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της  έχει γίνει στην παραπάνω ενότητα 1.7.3.1.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο η 6η  Τεχνική Σύσκεψη της ΕΑΠΑΠ και τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε  σύσκεψη με την ελληνική πλευρά των συμμετεχόντων εκπροσώπων της ΕΑΠΑΠ. Το Σχέδιο Αξιολόγησης 2013-2015 περιλαμβάνει την εξής αξιολογητική μελέτη στρατηγικού χαρακτήρα, με αναθέτουσα αρχή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:

Μελέτη για την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ (Δ.Α.ΣΤΑ)

Αντικείμενο του έργου: η  αξιολόγηση της λειτουργίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ (Δ.Α.ΣΤΑ) και των επιμέρους οργανικών μονάδων, δηλαδή των Γραφείων Διασύνδεσης (Γ.Δ.) και των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Βασικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- Καταγραφή και συγκριτική αποτύπωση αντίστοιχων πρακτικών σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Διεξαγωγή έρευνας πεδίου για τη λειτουργία των δομών Δ.Α.ΣΤΑ, ΜΟ.Κ.Ε. και Γραφείων Διασύνδεσης. Η έρευνα θα γίνει και με επιτόπιες επισκέψεις στα ΑΕΙ και συμπλήρωση  ερωτηματολογίων και δομημένων συνεντεύξεων. Κωδικοποίηση των ποσοτικών στοιχείων που έχουν καταγράψει στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων για τις εν λόγω πράξεις 12 τουλάχιστον ΑΕΙ σε 6 περιφέρειες. Συσχέτιση αυτών των δεδομένων με τα στοιχεία της  έρευνας πεδίου.

- Καταγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών των πληροφοριακών συστημάτων των ΔΑΣΤΑ. Αποτίμηση των πληροφοριακών συστημάτων σε σχέση με την έργο των υπό μελέτη Δομών και τη δυνατότητα συλλογής επαρκών στοιχείων για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας τους.

- Προτάσεις για την βελτίωση λειτουργίας των ΔΑΣΤΑ και συνολική αποτίμηση των σχετικών δράσεων εν όψει του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου.

Κατά την αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των δυσκολιών και των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση της Πράξης τόσο σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, όσο και με την εφαρμογή του προγράμματος γενικότερα. Θα διερευνηθούν οι αιτίες, οι συνέπειες και ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων

1.7.3.3 Λοιπές Μελέτες Αξιολόγησης

Κατά το  έτος 2013  ανατέθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ η μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ (Δ.Α.ΣΤΑ) και των επιμέρους οργανικών μονάδων, δηλαδή των Γραφείων Διασύνδεσης (Γ.Δ.) και των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση. Οι στόχοι και τα βασικά στοιχεία της μελέτης περιγράφονται στην ενότητα 1.7.3.2.

### Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 125457/18-1-2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» δεν εμπίπτει στα σχέδια και προγράμματα της παραγράφου 1α του άρθρου 3 (Πεδίο εφαρμογής) της με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ/1225/Β/5-9-2006) «Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)». Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της α΄ σχετικής ΚΥΑ, ούτε η τήρηση της εφαρμογής Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), σύμφωνα με το άρθρο 7 της α΄ σχετικής ΚΥΑ.

# ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στο ΕΣΠΑ, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και στην στρατηγική της Λισσαβόνας. Επίσης, γίνεται ποιοτική ανάλυση του ΕΠΕΔΒΜ στην συνολική συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 9 παρ. 3 του Κανονισμού ΕΚ 1083/2006 (earmarking) καθώς επίσης στις συνέπειες από την υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ στην προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο 1ο Κεφάλαιο, κατά το έτος αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης ενεργοποιήθηκαν δράσεις σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Στην παρουσίαση που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία τόσο σε προγραμματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ενεργοποίησης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

## Η Στρατηγική του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με έμφαση:

- στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα (Νέα Προγράμματα Σπουδών, Αναβάθμισης της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη δημιουργία και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού  σε ψηφιακή μορφή κτλ) και τη βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων

- στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης με την ανάπτυξη συστήματος παροχής κατάλληλων κινήτρων (ιδιαίτερα των ατόμων με χαμηλά προσόντα ή μεγαλύτερης ηλικίας, των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα)

- στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου με την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, με δράσεις / πρωτοβουλίες στήριξης ευπαθών / ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

- στη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της αναθεώρησης του τρόπου δόμησης και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, του καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων και της θέσπισης συστήματος αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της μάθησης, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων

- στην στήριξη σύνδεσης εκπαίδευσης με αγορά εργασίας

- στην ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.

Η νέα διευρυμένη στοχοθεσία του ΕΚΤ επιτρέπει την ανάδειξη συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων που κωδικοποιούν το αναπτυξιακό όραμα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η υλοποίηση των σχετικών δράσεων να έχει ως αποτέλεσμα, στη λήξη της περιόδου 2007-2013, την επίτευξη απτών ποσοτικοποιημένων δεικτών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το ΕΠΕΔΒΜ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους.

1ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης»

Στο πλαίσιο του στόχου «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» προωθούνται: i) η αναμόρφωση, ο εκσυγχρονισμός και η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, ii) η ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού πληθυσμού, iii) η συστηματική μέτρηση της προόδου που επιτελείται με την α) ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και β) την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, iv) η επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και v) η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας (συμπεριλαμβανομένου της προσχολικής εκπαίδευσης) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και τις ΤΠΕ. Επίσης, προωθείται η ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και δράσεις / πρωτοβουλίες για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

2ος Στρατηγικός Στόχος: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας»

Στο πλαίσιο του στόχου «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» προωθούνται: i) η αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της και ii) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της αναθεώρησης του τρόπου δόμησης και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, του καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων και της θέσπισης συστήματος αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της μάθησης, σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Επίσης, προωθείται η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.

3ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων»

Στο πλαίσιο του στόχου «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» προωθείται η ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών της δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν, με την ανάπτυξη συστήματος παροχής κατάλληλων κινήτρων (ανάπτυξη συστήματος κινήτρων) ιδιαίτερα των ατόμων με χαμηλά προσόντα ή μεγαλύτερης ηλικίας, των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπρόσθετα, προωθείται η περαιτέρω ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας»

Στο πλαίσιο του στόχου «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» προωθούνται: α) η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό με έμφαση σε ασθενέστερες οικονομικά και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και β) η ενίσχυση της συμμετοχής σε διδακτορικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων (π.χ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ), καθώς και η χορήγηση υποτροφιών

Οι παραπάνω στρατηγικοί στόχοι συγκροτούν αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ, οι οποίοι συμπληρώνονται από τους Άξονες Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας.

## Συμβολή του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση συμβάλλει:

- στη θεματική προτεραιότητα «Ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας» και τον Γενικό Στόχο 2 «Ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας» (ΕΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή», τον Γενικό Στόχο 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 5 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης» (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» (ΕΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 7 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων» (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης – Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και πρόληψη των φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού» (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 11 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)» (ΕΣ),

- στη θεματική «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης» και τον Γενικό Στόχο 16 «Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής» (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 17 «Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.

Στην ανάλυση συνάφειας που ακολουθεί δεν γίνεται διάκριση άξονα προτεραιότητας ανά κατηγορία επιλέξιμων περιφερειών λόγω της ομοιογένειας των παρεμβάσεων σε αυτές. Η συνάφεια χαρακτηρίζεται είτε ως Άμεση Συμβολή (ΑΣ) είτε ως Έμμεση Συμβολή (ΕΣ).

Σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ:

Οι Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 συμβάλλουν:

- στη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και τον Γενικό Στόχο 4 (ΑΣ), και τον Γενικό Στόχο 6 (ΑΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 8 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 9 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 11 (ΕΣ),

- στη θεματική «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης» και τον Γενικό Στόχο 16 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 17 (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.

- Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται και υλοποιούνται στην προώθηση μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην βελτίωση της πρόσβασης και του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων.

- Στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ προωθούνται και υλοποιούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης. Η αναμόρφωση αυτή θα περιλάβει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων και των ξένων γλωσσών όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν θεματικούς τομείς όπως η ναυτιλία, αλιεία, τουρισμός  κλπ. Ο στρατηγικός στόχος της αειφορίας στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα που διασφαλίζεται μέσα από τα προγράμματα σπουδών, το  εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με την εισαγωγή βιωματικών εφαρμογών.

- Κατάργηση των τυπικών φραγμών καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδρομή και εισαγωγή της αναγκαίας ευελιξίας (οριζόντια και κάθετα) σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και στη δια βίου μάθηση. Υποστήριξη της λειτουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου με έμφαση στην εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων στο πλαίσιο διεθνών προγραμμάτων σπουδών που θα αναπτυχθούν.

- Αναμόρφωση των δομών και των διαδικασιών για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης του συνόλου του εκπαιδευτικού έργου και των συντελεστών του στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση, με την εισαγωγή ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών αξιολόγησης με γνώμονα την ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, τη γνωστική πρόοδο, και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

- Στήριξη των προβλεπόμενων διαδικασιών στη βάση των ρυθμίσεων σχετικά με την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, για λόγους παρακολούθησης της πορείας και της επίτευξης των στόχων, στο πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας.

- Η περιοδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ανά τακτά χρονικά διαστήματα) στο γνωστικό τους αντικείμενο και στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους για βελτιστοποίηση των γνώσεων τους, με έμφαση στις ΤΠΕ και τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

- Η καθιέρωση προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης ετήσιας διάρκειας, με έμφαση στο διδακτικό, παιδαγωγικό και ψυχοπαιδαγωγικό περιεχόμενο, που να οδηγεί σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.

- Η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη βάση στοχευμένων μελετών και ερευνών, με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

- Η υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης/επιμόρφωσης ενδεικτικά σε θέματα πολιτισμού, αειφορίας, αγωγής και προαγωγής υγείας κλπ. με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

- Στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 4 υλοποιούνται σημαντικές πράξεις:

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Γ' βάθμιας Εκπαίδευσης

- Εξορθολογισμός διδακτέας ύλης και εκπαιδευτικού υλικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Αναβάθμιση μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

- Ανάπτυξη του συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας

- Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων

- Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

- Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

- Δράσεις Κοινωνικών Εταίρων που συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας, της τεκμηρίωσης και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης (π.χ. Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού)

- Περαιτέρω, αντιμετωπίζεται η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου με την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της ενισχυτικής διδασκαλίας, καθώς και η εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου προωθούνται και υλοποιούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Συνέχιση της στήριξης των Δράσεων εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού, της επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και του εξοπλισμού για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότερη ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινωνική ζωή.

- Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής μέσω της ενίσχυσης της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του ολοήμερου νηπιαγωγείο και δημοτικού σχολείου καθώς και της ενισχυτικής διδασκαλίας στην πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο).

- Προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε ομάδες πληθυσμού με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

- Δράσεις που υλοποιούνται:

- Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

- Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ

- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ολοήμερα Σχολεία ( Α΄ και Β΄ φάση)

- Ενισχυτική Διδασκαλία

- Δράσεις υποστήριξης και βελτίωσης των υπηρεσιών εκπαίδευσης (π.χ προγράμματα κοινωφελούς εργασίας)

- Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών – ΖΕΠ

- Δράσεις Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

- Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις στο πλαίσιο της βελτίωσης της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και της ποιότητας ζωής με τη χρήση των ΤΠΕ. Στο πλαίσιο του στόχου προωθούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Δημιουργία θετικών συνθηκών και δυνατοτήτων για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσους μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, κυρίως με την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού και του απαραίτητου εκπαιδευτικού λογισμικού.

- Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

- Ενίσχυση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και πιστοποίηση μαθητών και σπουδαστών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σύγχρονες ΤΠΕ.

- Στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 6 υλοποιούνται σημαντικές πράξεις:

- Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων - Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία

- Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα

- Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

- Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

- Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

- Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Προγράμματα Ομογένειας

- Πιστοποίηση μαθητών σε ICT & εφαρμογές για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και της πρόληψης φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, την αντιμετώπιση της μειονεκτικής θέσης προσώπων και ομάδων όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κοινωνική ένταξη των ΑμΕΑ, των μεταναστών και των ατόμων με πολιτισμικές / θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.

Στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ προωθούνται οι παρακάτω δράσεις:

- Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών – ΖΕΠ

- Δράσεις Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

- Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

- Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ

- Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 11 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις ως προς την προώθηση μέτρων υποστήριξης των γυναικών και της προσαρμογής της διάστασης του φύλου στην πολιτική προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων λαμβάνεται έμμεσα μέριμνα για την εκπλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου καθώς δεν υπάρχουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις.

Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 16 «Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης)

- Αναφορικά με τον Γενικό Στόχο 17 «Ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στα θέματα πολιτισμού (Ένταξη του πολιτισμού με διδασκαλία μαθημάτων στα  Ολοήμερα Σχολεία, Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού).

Για όλους τους ανωτέρω Γενικούς Στόχους, που εμπίπτουν στους ΑΠ 1,2,3, μέχρι το τέλος του 2013 εντάχθηκαν 2.028 πράξεις (32 πράξεις το 2013) συνολικού προϋπολογισμού 1.034Μ€ (208 Μ€ το 2013), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 504 Μ€ (130 Μ€ το 2013).

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 συμβάλλουν:

- στη θεματική προτεραιότητα «Ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας» και τον Γενικό Στόχο 2 (ΕΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και τον Γενικό Στόχο 4 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 6 (ΕΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 7 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 8 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 9 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 11 (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.

Αναφορικά με το Γενικό Στόχο 2 «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις για την τόνωση της προδιάθεσης για την επιχειρηματικότητα, στην στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, στην προώθηση της επιχειρηματικής διάστασης της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του ανωτέρω στόχου προωθούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

  - Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας.

  - Εισαγωγή μαθημάτων, ενοτήτων και στοιχείων επιχειρηματικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καθώς και μέσω της δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης θυρίδων επιχειρηματικότητας με παράλληλη παροχή κινήτρων στους συμμετέχοντες και ενθάρρυνση συστηματικών επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών σε επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

  - Προωθείται η ανάπτυξη κινήτρων για Δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Δράσεις που προωθούνται και υλοποιούνται:

  - Επιχειρηματικότητα Νέων Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

  - Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

  - Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

  - Υποτροφίες ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ κύκλου

Αναφορικά με το Γενικό Στόχο 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται και υλοποιούνται στην βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της αναθεώρησης του τρόπου δόμησης και συνάρθρωσης των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, του καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων και της θέσπισης συστήματος αναγνώρισης της τυπικής πιστοποίησης της μάθησης σε επίπεδο ενός ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Επιπρόσθετα έμφαση δίνεται στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.

Δράσεις που προωθούνται και υλοποιούνται:

- Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

- Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

- Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΑΕΝ

- Αναδιάρθρωση συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης ΑΕΝ

- Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

- Πρόγραμμα Μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης

- Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας

- Γραφεία Διασύνδεσης γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

- Γενικό Στόχο 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις στο πλαίσιο της βελτίωσης της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και της ποιότητας ζωής με τη χρήση των ΤΠΕ. Για το έτος αναφοράς δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις για τον ανωτέρω Γενικό Στόχο.

Αναφορικά με τους:

Γενικό Στόχο 7 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις αναφορικά με τη σταδιακή αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε τα άτομα να εφοδιάζονται με τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέρχονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας και στην εφαρμογή του εθνικού συστήματος σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση

Γενικό Στόχο 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις προς την διεύρυνση, αναδιοργάνωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και της ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων με την προσφορά ευκαιριών για εργασία, μαθητεία, συμπληρωματική επιμόρφωση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή απασχόληση σε κάθε νέο που εγκαταλείπει το σχολείο ή είναι άνεργος.

Γενικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και της πρόληψης φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης ιδιαίτερα για τους νέους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,  την αντιμετώπιση της μειονεκτικής θέσης προσώπων και ομάδων όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, των μεταναστών και των ατόμων με πολιτισμικές / θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, και τον

Γενικό Στόχο 11 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις ως προς την προώθηση μέτρων υποστήριξης των γυναικών και της προσαρμογής της διάστασης του φύλου στην πολιτική προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων προωθούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

  - Διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης και την στοχευμένη παροχή υποτροφιών, με προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού και τα άτομα με αναπηρία.

  - Επέκταση και θεσμική κάλυψη της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών στις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης, που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας. Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών όσο και για την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής  της πρακτικής άσκησης.

  - Ανάπτυξη των Γραφείων Διασύνδεσης γ/βάθμιας, δικτύωση υφιστάμενων και νέων Γραφείων Διασύνδεσης.

Δράσεις που προωθούνται ή/και υλοποιούνται:

- Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

- Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

- Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

- Ειδικά Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας

- Γραφεία Διασύνδεσης Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

Για όλους τους ανωτέρω Γενικούς Στόχους, που εμπίπτουν στους ΑΠ 4,5,6, μέχρι το τέλος του 2013 εντάχθηκαν 199 πράξεις (3 πράξεις το 2013) συνολικού προϋπολογισμού 360Μ€ (24 Μ€ το 2013), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 179Μ€ (63 Μ€ το 2013).

Οι Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 συμβάλλουν:

- στη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και τον Γενικό Στόχο 4 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 6 (ΕΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 7 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 8 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 9 (ΕΣ), τον Γενικό Στόχο 11 (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.

Αναφορικά με τους:

Γενικό Στόχο 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται και υλοποιούνται στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης με την ανάπτυξη συστήματος παροχής κατάλληλων κινήτρων ιδιαίτερα ατόμων με χαμηλά προσόντα ή μεγαλύτερης ηλικία και ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης συστηματοποιείται σε θεσμικό επίπεδο η δια βίου μάθηση.

- Γενικό Στόχο 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις στο πλαίσιο της βελτίωσης της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και της ποιότητας ζωής με τη χρήση των ΤΠΕ.

- Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων προωθούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

- Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

- Επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

- Δράσεις δια βίου μάθησης για την υποστήριξη γονέων και της τοπικής κοινωνίας.

- Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Δράσεις που προωθούνται και υλοποιούνται:

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

- Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

- Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης με έμφαση στον Πολιτισμό

- Πρόγραμμα για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των ενηλίκων

- Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

- Δικτυακή Πύλη ενημέρωσης πολιτών για τα ενεργά προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

- Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για την επιχειρηματικότητα, την καινιτομία και την εξωστρέφεια

- Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό

- Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

- Σχολές Γονέων

Αναφορικά με τους:

Γενικό Στόχο 7 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις αναφορικά με τη σταδιακή αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε τα άτομα να εφοδιάζονται με τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέρχονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας και στην εφαρμογή του εθνικού συστήματος σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση

Γενικό Στόχο 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις προς την διεύρυνση της συμπληρωματική επιμόρφωσης σε κάθε νέο που εγκαταλείπει το σχολείο ή είναι άνεργος.

Γενικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και της πρόληψης φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,  την αντιμετώπιση της μειονεκτικής θέσης προσώπων και ομάδων όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, των μεταναστών και των ατόμων με πολιτισμικές / θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, και τον

Γενικό Στόχο 11 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις ως προς την προώθηση μέτρων υποστήριξης των γυναικών και της προσαρμογής της διάστασης του φύλου στην πολιτική προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

- Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων προωθούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

- Επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

- Δράσεις δια βίου μάθησης για την υποστήριξη γονέων και της τοπικής κοινωνίας.

- Σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Δράσεις που προωθούνται και υλοποιούνται:

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

- Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

- Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης με έμφαση στον Πολιτισμό

- Πρόγραμμα για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των ενηλίκων

- Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

- Δικτυακή Πύλη ενημέρωσης πολιτών για τα ενεργά προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

- Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια

- Προγράμματα Δια Βίου με έμφαση στον Πολιτισμό

- Σχολές Γονέων

- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Για όλους τους ανωτέρω Γενικούς Στόχους, που εμπίπτουν στους ΑΠ 7,8,9, μέχρι το τέλος του 2013 εντάχθηκαν 61 πράξεις (5 πράξεις το 2013) συνολικού προϋπολογισμού 218Μ€ (6,5 Μ€ το 2013), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 85Μ€ (19Μ€ το 2013).

Οι Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 συμβάλλουν:

- στη θεματική προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και τον Γενικό Στόχο 4 (ΑΣ), τον Γενικό Στόχο 5 (ΑΣ),

- στη θεματική προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» και τον Γενικό Στόχο 11 (ΕΣ) του ΕΣΠΑ.

Αναφορικά με τους:

Γενικό Στόχο 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται και υλοποιούνται στην προώθηση μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Γενικό Στόχο 5 «Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης» εξειδικεύονται και υλοποιούνται δράσεις για τον ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Επιπλέον προβλέπονται δράσεις οργάνωσης και διεξαγωγής γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Αναφορικά με τον:

Γενικό Στόχο 11 «Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)» εξειδικεύονται και υλοποιούνται παρεμβάσεις ως προς την προώθηση μέτρων υποστήριξης των γυναικών και της προσαρμογής της διάστασης του φύλου στην πολιτική προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

- Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων προωθούνται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

- Δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

- Δράσεις προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό. - Ενίσχυση Κέντρων Αριστείας.

- Χορήγηση Υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

- Δράσεις που υλοποιούνται:

- Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

- Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- Υποστήριξη Ερευνητικών Ομάδων

- Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

- Αριστεία

- Πρόγραμμα Θαλής

- ERC

- Χορήγηση Υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Για όλους τους ανωτέρω Γενικούς Στόχους, που εμπίπτουν στους ΑΠ 10,11,12 μέχρι το τέλος του 2013 εντάχθηκαν 675 πράξεις (12 πράξεις το 2013) συνολικού προϋπολογισμού 346Μ€ (2,5 Μ€ το 2013), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 164Μ€ (100Μ€ το 2013).

Συνάφεια του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

| Δείκτες ΕΣΠΑ | ΑΠ/ΕΣ του ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση που συνεισφέρουν στους δείκτες ΕΣΠΑ | Παρατηρήσεις | Τιμή Στόχος 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Δημόσιες Δαπάνες για την Παιδεία ως Ποσοστό του ΑΕΠ (Δείκτης Λισσαβόνας)* | Όλοι οι ΑΠ και όλοι οι ΕΣ |  | 5% |
| Ποσοστό του γενικού πληθυσμού 25-64 ετών που συμμετέχει σε προγράμματα δια-βίου μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) (Δείκτης Λισσαβόνας)* | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5 ΑΠ 7,8,9 και ΕΣ 7.1, 8.1, 9.1 | Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ | 6% |
| Ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-24 που έχει ολοκληρώσει μόνο τον υποχρεωτικό κύκλο σπουδών και δεν βρίσκεται σε σπουδές ή κατάρτιση (Δείκτης Λισσαβόνας)* | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5, 3.1.,3.3., 3.4, 3.5, |  | 10% |
| Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 20-24 ετών απόφοιτοι του δεύτερου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκεια,ΤΕΕ) (Δείκτης Λισσαβόνας)* | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5, 3.1.,3.3., 3.4, 3.5, ΑΠ 4,5,6 και ΕΣ 4.2, 5.2, 6.2 |  | 86% |
| Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που αξιολογούνται | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.2, 2.2, 3.2 | Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ | 100% |
| Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένο & πιστοποιημένο σε ΤΠΕ | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5 | Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ | 75% |
| Αριθμός προγραμμάτων σπουδών (α’ βάθμιας. Β’ βάθμιας,) που αναμορφώνονται | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1, 2.1, 3.1 | Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ | 600 |
| Αριθμός Συμμετοχών σε δράσεις δια-βίου μάθησης | ΑΠ 7,8,9 και ΕΣ 7.1, 8.1, 9.1 ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5 | Στο δείκτη συνεισφέρουν το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια – Βίου Μάθηση», το ΕΠ «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 2007-13» και ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». | 1.300.000 |
| Αριθμός ωφελουμένων ευπαθών κοινωνικά ομάδων από ενέργειες / δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.4, 2.4, 3.4 | Στο δείκτη συνεισφέρουν το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια – Βίου Μάθηση» και το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». | 175.000 |

* Πρόκειται για πρόβλεψη /στόχο που αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια, δεν αποτελεί αποτέλεσμα μόνο της συνεισφοράς των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική και κοινωνική συγκυρία

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών του ΕΣΠΑ, μέσω των ακόλουθων δεικτών:

- «Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που αξιολογούνται», ο οποίος παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 96%,

- Αριθμός προγραμμάτων σπουδών (α’ βάθμιας. Β’ βάθμιας,) που αναμορφώνονται», ο οποίος παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 188

- «Αριθμός Συμμετοχών σε δράσεις δια-βίου μάθησης», ο οποίος παρουσιάζει τιμή υλοποίησης πάνω από  687.000 συμμετοχές.

## Συμβολή του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2013

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2013 αναπτύχθηκε με γνώμονα τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», εξειδικεύοντας σε εθνικό επίπεδο τους στόχους που θέτει η στρατηγική αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της παρούσας χρονικής περιόδου.

Ωστόσο, με την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας και τη συρρίκνωση της οικονομίας της οι στρατηγικοί στόχοι έπρεπε να αναθεωρηθούν. Με αίτημα που υπέβαλε η Ελλάδα τον Απρίλιο του 2010 και μετά από διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε τον Μάιο του 2010 σε συμφωνία σχετικά με ένα πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα το οποίο καλύπτει την περίοδο 2010-2013. Το Μάρτη του 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με ένα δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την περίοδο 2012-2015. Στόχοι του προγράμματος, μεταξύ άλλων, η προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα, επιβεβαιώνονται και με αυτό το πρόγραμμα οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αναφέρονται στη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, στην παροχή περισσότερης δια βίου μάθησης για τους ενήλικες και στην ενίσχυση των σχέσεων παιδείας και αγοράς εργασίας, στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και στην αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι και παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με την στοχοθεσία του Εθνικού Προγράμματος. Το δε πρόγραμμα αναπτύχθηκε επίσης με γνώμονα τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2013, οι Εθνικοί στόχοι για τον τομέα των ανθρώπινων πόρων (εκπαιδευτικοί στόχοι και στόχοι απασχολησιμότητας) είναι οι ακόλουθοι:

Α. Εκπαιδευτικοί στόχοι

1. Βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης, ιδίως με τη μείωση των ποσοστών της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο κάτω του 10% και με αύξηση του μεριδίου των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.

Για τη μείωση των ποσοστών της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις οι οποίες προωθούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:

- Περαιτέρω εφαρμογή και υλοποίηση του «Νέου Σχολείου» μέσω του οποίου ο μαθητής μπαίνει στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και της εισαγωγής του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

- Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

- Νέα προγράμματα σπουδών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (πιλοτική εφαρμογή)

- Υποστηρικτικές δράσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση -Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

- Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

- Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (στρατηγική ψηφιακού σχολείου)

Αναφορικά με την αύξηση του ποσοστού ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση (40%), σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα παρακάτω σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4009/2011 και 4076/2012:

- Αναβάθμιση του συστήματος πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και εισαγωγή διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητας των Ιδρυμάτων και των τμημάτων των πανεπιστημίων (αναβάθμιση του ρόλου της Α.ΔΙ.Π)

- Διοικητική μεταρρύθμιση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων η οποία περιλαμβάνει την καθιέρωση διοικητικών συμβουλίων, την οικονομική αυτονομία και την ευθύνη των πανεπιστημίων, καθώς και τη διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

- Εξορθολογισμός του δικτύου των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- Δημιουργία Ψηφιακής Εφαρμογής Παρακολούθησης των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Επίσης συνεχίζονται:

- ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

- η ευκολότερη αναγνώριση πτυχίων του εξωτερικού κλπ.

- Η αναμόρφωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

- Η αναμόρφωση του Νέου Λυκείου

- Η αύξηση των σχολείων που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα

- Η διευκόλυνση λειτουργίας προγραμμάτων μερικής απασχόλησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

- Η ευρύτερη διοικητική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος

Β. Στόχοι απασχολησιμότητας

1. Επιδίωξη αύξησης στο 70% του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των ανειδίκευτων εργαζομένων και με την καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών. Προς τούτο, πρωταρχικής σημασίας για τη χώρα είναι: α) η αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας, β) η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και γ) η ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, ώστε να είναι προσβάσιμη από όλους

Η συνεχής και μεγάλη πτώση της απασχόλησης ωστόσο λόγω της οικονομικής κρίσης έχει αυξήσει την απόσταση προς την επίτευξη του στόχου αυτού.

Προς την επίτευξη του παραπάνω Στόχου στο ΕΠΕΔΜΒ, οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αναφέρονται στην ενίσχυση των θεσμών της τυπικής εκπαίδευσης με την εφαρμογή του Νέου Σχολείου καθώς και τα προγράμματα δια βίου μάθησης συνεργούν, τόσο παρέχοντας τη δυνατότητα στήριξης του θεσμού της οικογένειας, όσο και στην εξασφάλιση προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στα μέλη της οικογένειας, και ειδικότερα στις γυναίκες, να δραστηριοποιηθούν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και να αποτελέσουν ενεργούς φορείς.

Επιπρόσθετα, κεντρικός στόχος του ΕΠΕΔΒΜ είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των νέων με την ανάδειξη συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης, την εισαγωγή προγραμμάτων μαθητείας και της επιχειρηματικότητας των νέων και αυτών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, καθώς και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Προς επίρρωση των ανωτέρω το ΕΠ ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συμμετέχει με δράσεις στην πρωτοβουλία / σχέδιο της Επιτροπής για την Απασχόληση των Νέων που εξετάζεται σε οικείο κεφάλαιο.

2. Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας επιδιώκοντας να βγουν από τον κίνδυνο της φτώχειας ή του αποκλεισμού πάνω από 450.000 πολίτες.

Στη βάση των παραπάνω, εξακολουθεί να καταγράφεται έντονα η πρόκληση για άρση των εμποδίων για την πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων ομάδων με επισφαλή θέση στην αγορά εργασίας, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και τα άτομα με περιορισμένες επαγγελματικές δεξιότητες. Ιδίως, χρειάζεται επικέντρωση σε όλες τις βαθμίδες, σε ενέργειες για επιτυχή ένταξη στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ατόμων που λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κατατάσσονται στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (π.χ. ΑμεΑ, τσιγγάνοι, μετανάστες).

## Συμβολή του Προγράμματος στην Στρατηγική της Λισσαβόνας και στην Ευρώπη 2020

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας υποστηρίζεται πλήρως από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CΟΜ(2005)-0141) όπου καθορίζονται οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές 2005-2008 καθώς και από την Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε., της 6ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την συνοχή.

Το Εαρινό Συμβούλιο του Μαρτίου 2005 μετονόμασε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας σε Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, και εξέδωσε «κατευθυντήριες γραμμές» οι οποίες συνόψισαν τις βασικές επιλογές, που ομαδοποιούνται και εξειδικεύονται σε 3 ομάδες:

- Κατευθύνσεις Μακροοικονομικού χαρακτήρα, (Κατευθυντήριες Γραμμές 1-6) μεταξύ των οποίων η επίτευξη οικονομικής σταθερότητας με στόχο τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και τη διασφάλιση μισθολογικών εξελίξεων, οι οποίες συμβάλλουν στη μακροοικονομική σταθερότητα και την οικονομική μεγέθυνση

- Κατευθύνσεις μικροοικονομικού χαρακτήρα (Κατευθυντήριες Γραμμές 7-16) μεταξύ των οποίων η βελτίωση των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, η διευκόλυνση της καινοτομίας, η προώθηση μιας περισσότερο επιχειρηματικής νοοτροπίας και η δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

- Κατευθύνσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης, (Κατευθυντήριες Γραμμές 17-24) που αφορούν την προσέλκυση και συγκράτηση περισσότερων ατόμων στην απασχόληση, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και τέλος την αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ως ενιαίες κατευθύνσεις για τις εθνικές πολιτικές, την ενίσχυση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης , την επέκταση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και στις εργασιακές σχέσεις και την αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν θέτουν στόχους σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές πολιτικές, ειδικότερα τις πολιτικές που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, τις πολιτικές παρέμβασης στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την υποστήριξη της ισότητας στην αγορά εργασίας.

Στην στρατηγική για την Ευρώπη 2020 καθορίζονται οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών.

### Συμβολή του Προγράμματος στις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (Στρατηγική Λισσαβόνας)

Συνολικά το ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση συμβάλλει στις:

- ΟΚΓ 7 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης» (ΑΣ)

- ΟΚΓ 8 «Να διευκολυνθεί η καινοτομία» (ΕΣ)

- ΟΚΓ 9 «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδομηθεί μια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς» (ΕΣ)

- ΟΚΓ 11 «Ενθάρρυνση της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων και ενδυνάμωση των συνεργιών μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος» (ΕΣ)

- ΟΚΓ 15 «Να προωθηθεί μία περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» (ΕΣ)

- ΟΚΓ 20 «Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας» (ΕΣ)

- ΟΚΓ 23 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο» (ΑΣ)

- ΟΚΓ 24 «Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες» (ΑΣ).

Στο επίκεντρο των κατηγοριών παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και μηχανισμοί για την διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με τις οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ για την αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες.

Οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αφορούν ψηφιακές παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, εισαγωγή διαδραστικών συστημάτων και υποδομές για ένα ψηφιακό σχολείο συνεργούν και αλληλεπιδρούν με τις επιμέρους κατευθυντήριες γραμμές για τη διάδοση και πραγματική χρήση των ΤΠΕ και τη διευκόλυνση όλων των μορφών καινοτομίας.

Έντονη συνάφεια παρουσιάζεται στις κατηγορίες παρεμβάσεων που σχετίζονται με την αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και τη σύνδεση της με την αγορά εργασίας, όπως αναβάθμιση των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, αναμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού και επιδότηση της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων, γεγονός που ικανοποιεί την κατευθυντήρια γραμμή για τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος στις ΜΜΕ.

Ταυτόχρονα, με τη χρηματοδότηση πλήθους παρεμβάσεων που προωθούν την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτομίας σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή τους, αυτομάτως προκύπτει συνάφεια και συμπληρωματικότητα των επιμέρους πράξεων με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των επενδύσεων σε Ε&Α και την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Τέλος, τα Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, μέσω των παρεμβάσεων κατάρτισης ή προγραμμάτων εξ αποστάσεως σπουδών, προωθούν τη συνέργεια των πράξεων του ΕΠΕΔΜΒ με την οριζόντια πολιτική για τη δημιουργία αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ), ΟΚΓ 11 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται:, το Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή και η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση, παρεμβάσεις για την αποτελεσματική εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ), ΟΚΓ 15 (ΕΣ), ΟΚΓ 20 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται η Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας και οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των Α.Ε.Ι.

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις 	ΟΚΓ 9 (ΕΣ), 	ΟΚΓ 20 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες.

Οι πράξεις: Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,   ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΘΑΛΗΣ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Ενίσχυση μεταδιδακτόρων συμβάλλουν στις ΟΚΓ 7 (ΑΣ), ΟΚΓ 8 (ΕΣ),  ΟΚΓ 23 (ΑΣ), ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

Σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ:

Οι Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 συμβάλλουν στις:

- ΟΚΓ 9 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 11 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 23 (ΑΣ)

- ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

Μέχρι το τέλος του 2013 εντάχθηκαν 2.028 πράξεις (32 πράξεις το 2013) συνολικού προϋπολογισμού 1.034Μ€ (208 Μ€ το 2013), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 504 Μ€ (130 Μ€ το 2013).

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις 	ΟΚΓ 9 (ΕΣ), ΟΚΓ 11 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται:, το Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή και η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση, παρεμβάσεις για την αποτελεσματική εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η 	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 συμβάλλουν στις:

- ΟΚΓ 9 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 15(ΕΣ)

- ΟΚΓ 20 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 23 (ΑΣ)

- ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

- Μέχρι το τέλος του 2013 εντάχθηκαν 199 πράξεις (3 πράξεις το 2013) συνολικού προϋπολογισμού 360Μ€ (24 Μ€ το 2013), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 179Μ€ (63 Μ€ το 2013)).

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΟΚΓ 9 (ΕΣ), 	ΟΚΓ 15 (ΕΣ), ΟΚΓ 20 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται η Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας και οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των Α.Ε.Ι.

Οι Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 συμβάλλουν στις:

- ΟΚΓ 9 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 20 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 23 (ΑΣ)

- ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

- Μέχρι το τέλος του 2013 εντάχθηκαν 61 πράξεις (5 πράξεις το 2013) συνολικού προϋπολογισμού 218Μ€ (6,5 Μ€ το 2013), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 85Μ€ (19Μ€ το 2013).

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις 	ΟΚΓ 9 (ΕΣ), 	ΟΚΓ 20 (ΕΣ), ΟΚΓ 23 (ΑΣ) και ΟΚΓ 24 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες.

Οι Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 συμβάλλουν στις:

- ΟΚΓ 7 (ΑΣ)

- ΟΚΓ 8 (ΕΣ)

- ΟΚΓ 23 (ΑΣ)

- ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

Μέχρι το τέλος του 2013 εντάχθηκαν 675 πράξεις (12 πράξεις το 2013) συνολικού προϋπολογισμού 346Μ€ (2,5 Μ€ το 2013), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 164Μ€ (100Μ€ το 2013)

Οι πράξεις: Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ,   ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΘΑΛΗΣ, Ενίσχυση μεταδιδακτόρων συμβάλλουν στις ΟΚΓ 7 (ΑΣ), ΟΚΓ 8 (ΕΣ), 	ΟΚΓ 23 (ΑΣ), ΟΚΓ 24 (ΑΣ).

### Συμβολή του ΕΠ στην στρατηγική για την Ευρώπη 2020

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», θα επιτρέψει στην Ένωση να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση και να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Πέντε πρωταρχικοί στόχοι, που περιγράφονται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, αποτελούν κοινούς στόχους που καθοδηγούν τις ενέργειες των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αρχικές τους θέσεις και τις εθνικές τους συνθήκες, και εκείνες της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των εθνικών στόχων και την εξάλειψη των εμποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη.

Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους σε πέντε βασικούς τομείς, που θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως το 2020:

- Απασχόληση – Να απασχολείται το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών

- Καινοτομία – Να επενδύεται σε έρευνα & ανάπτυξη το 3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ

- Κλιματική αλλαγή – Να επιτευχθούν οι κλιματικοί/ενεργειακοί στόχοι «20/20/20» (περιλαμβανομένης μιας ενίσχυσης της μείωσης των εκπομπών στο 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν)

- Εκπαίδευση – Να μειωθεί κάτω από το 10% το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, και να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών

- Φτώχεια – Να μειωθεί η φτώχεια μέσω της εξάλειψης του κινδύνου της φτώχειας ή του αποκλεισμού για τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι πέντε αυτοί στόχοι σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης μετατρέπονται στη συνέχεια σε εθνικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες της κάθε χώρας. Δεδομένου του γεγονότος ότι η ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης αποτελούν νευραλγικούς τομείς για τα κράτη μέλη μέσα στην οικονομική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση τους συμπληρώνει με 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες:

- Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

- Ένωση Καινοτομίας

- Νεολαία σε κίνηση

- Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της

- Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης

- Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας

- Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας

Για κάθε τέτοια πρωτοβουλία οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Η επιτυχία της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την ικανότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, ώστε να τονώσουν την ανάπτυξη – π.χ. αυξάνοντας τα ποσοστά απασχόλησης και τις επενδύσεις στην έρευνα, καθώς και να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών.

Σημαντική επίσης πρωτοβουλία της Ε.Ε. αποτελεί η «Απασχόληση των Νέων» (Youth Initiative). Η ανακοίνωση της πολιτικής για την «Απασχόληση των Νέων» έχει σκοπό να συμπληρώσει τις προτεραιότητες σχετικά με την απασχόληση παρέχοντας μεσοπρόθεσμη πολιτική καθοδήγηση σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση. Αποτελεί συνέχεια των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, καθορίζει ενέργειες που απαιτούν ιδιαίτερη έμφαση στην παρούσα συγκυρία και αποσκοπεί στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των παραγόντων και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, έτσι ώστε να τεθούν σε κίνηση οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία της ΕΕ θέτει σε κίνηση τους μοχλούς της, έτσι ώστε να στηρίξει την ανάκαμψη που συνοδεύεται από την αύξηση των θέσεων εργασίας, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς στην αγορά εργασίας, και προχωρώντας και άλλο στην οδό μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνέργεια του ΕΠΕΔΜΒ παρατηρείται μεγάλη σε 3 από τους 5 βασικούς στόχους και το ίδιο ισχύει με τις κατηγορίες παρέμβασης του Προγράμματος οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με τους στρατηγικούς στόχους της «Ευρώπης 2020».

Συγκεκριμένα,

- για το στόχο Επένδυση του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ σε έρευνα και τεχνολογία, οι κατηγορίες παρεμβάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και η υποστήριξη συνεργασίας ερευνητών με παραγωγικούς Φορείς, παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με την προτεραιότητα της Ευρώπης 2020.

- για το στόχο στον τομέα της Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης, οι κατηγορίες παρεμβάσεων που αφορούν τη βασική εκπαίδευση περιλαμβάνουν καλύτερη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αναπροσαρμοσμένους κύκλους μαθημάτων, βελτιωμένη εκπαίδευση των καθηγητών, καινοτόμους εκπαιδευτικές μεθόδους, εξατομικευμένη υποστήριξη - ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, περιλαμβανομένων των μεταναστών και των Ρομά- και ενίσχυση της συνεργασίας με τις οικογένειες και την τοπική κοινότητα, γεγονός που αναδεικνύει την έντονη συνάφεια του ΕΠΕΔΒΜ. Αντίστοιχα, το ΕΠΕΔΒΜ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις προκειμένου να καταστούν ελκυστικά και αποτελεσματικά τα συστήματα τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης εκπαίδευσης με εκσυγχρονισμένους κύκλους μαθημάτων και βελτιωμένη διαχείριση γνώσης (Σύστημα Πιστοποίησης Προσόντων), συνεργώντας σημαντικά με τη δεύτερη προτεραιότητα του τομέα Εκπαίδευσης για την Ευρώπη 2020.

- Ως απάντηση στους στόχους της πρωτοβουλίας για την «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας», το ΕΠΕΔΜΒ συνεργεί στη παροχή υποστήριξης και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για μαθητές ή εκπαιδευομένους ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Παρεμβάσεις όπως η σχολική ένταξη, η πρόσβαση σε νηπιακή εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και η παροχή ευκαιριών καινοτόμου εκπαίδευσης και κατάρτισης για μειονεκτούσες ομάδες παρουσιάζουν έντονη συνάφεια με τον στόχο της Ευρώπης 2020 καθώς στοχεύουν αντίστοιχα στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους.

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", όπως ενδεικτικά αναφέρονται:, το Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή και η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση, η Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας  και οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των ΑΕΙ, τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

Η πολιτική απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020

Η Επιτροπή πρότεινε να καταρτιστεί μια νέα στρατηγική για την επόμενη δεκαετία, «η στρατηγική για την Ευρώπη 2020», που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση και να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με υψηλό επίπεδο απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε μια «έξυπνη ανάπτυξη», δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στη γνώση και την καινοτομία. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και των επιχειρήσεων και στην περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων σε όλη την ΕΕ. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και να βοηθήσουν να γίνονται οι δημιουργικές ιδέες καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή, και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική σημασία έχει η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας στους πολίτες τις δεξιότητες και τα προσόντα που χρειάζονται η ευρωπαϊκή οικονομία και η ευρωπαϊκή κοινωνία για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και καινοτόμες, αλλά και συμβάλλοντας στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ένταξης.

Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 συνοδεύεται από μια μικρότερη σειρά κατευθυντήριων γραμμών, που αντικαθιστούν την προηγούμενη σειρά των 24 και αντιμετωπίζουν με συνεκτικό τρόπο την απασχόληση και τα γενικά θέματα οικονομικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών συνδέονται αναπόσπαστα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της σύστασης του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης. Από κοινού, αποτελούν τις «ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη 2020» και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών αφορούν:

- ΚΓ 7 «Αύξηση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας»

- ΚΓ 8 «Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προαγωγή της διά βίου μάθησης»

- ΚΓ 9 «Βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση»

- ΚΓ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας».

Στη ΚΓ7 «Αύξηση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας» το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 2ου Στρατηγικού Στόχου «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» και ειδικότερα μέσα από δράσεις, που ως Ειδικό Στόχο έχουν την αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.

Στη ΚΓ8 «Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προαγωγή της διά βίου μάθησης» το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του2ου Στρατηγικού Στόχου «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας», του 3ου στρατηγικού στόχου «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» και του 4ου στρατηγικού στόχου «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομία».

Στη ΚΓ9 «Βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση» το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 1ου στρατηγικού στόχου «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και ειδικότερα μέσα από δράσεις, που ως Ειδικούς Στόχους έχουν την αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση  του εκπαιδευτικού συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού, την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) και την ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στη ΚΓ10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 1ου στρατηγικού στόχου «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και ειδικότερα μέσα από δράσεις, που ως Ειδικό Στόχο έχουν την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

Ποσοτικοί στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που αφορούν στην εκπαίδευση  (για την Ελλάδα)

Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης:  9,7 %

Ποσοστό ατόμων (ηλικίας 30-34 ετών) που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση: 32%

### Συνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές (ΚΣΚΓ) για την πολιτική συνοχής 2007-2013

Συνολικά το ΕΠΕΔΒΜ συμβάλλει στις:

- ΚΣΚΓ 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ» (ΑΣ)

- ΚΣΚΓ 1.2.2 «Διευκόλυνση της καινοτομίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας» (ΑΣ)

- ΚΣΚΓ 1.2.3 «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους» (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.1 «Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας» (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.2. «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας» (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.3 «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» (ΑΣ).

Σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ:

Οι Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 συμβάλλουν στις:

- ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

- Μέχρι το τέλος του 2013 εντάχθηκαν 2.028 πράξεις (32 πράξεις το 2013) συνολικού προϋπολογισμού 1.034Μ€ (208 Μ€ το 2013), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 504 Μ€ (130 Μ€ το 2013).

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται:, το Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή και η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση, η Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 συμβάλλουν στις:

- ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.1 (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Μέχρι το τέλος του 2013 εντάχθηκαν 199 πράξεις (3 πράξεις το 2013) συνολικού προϋπολογισμού 360Μ€ (24 Μ€ το 2013), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 179Μ€ (63 Μ€ το 2013).

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.3.1 (ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται η Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, η Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας  και οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των ΑΕΙ

Οι Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 συμβάλλουν στις:

- ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.2

- ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Μέχρι το τέλος του 2013 εντάχθηκαν 61 πράξεις (5 πράξεις το 2013) συνολικού προϋπολογισμού 218Μ€ (6,5 Μ€ το 2013), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 85Μ€ (19Μ€ το 2013).

Υλοποιούνται σημαντικές πράξεις που συμβάλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ), ΚΣΚΓ 1.3.2, ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ), όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες.

Οι Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 συμβάλλουν στις:

- ΚΣΚΓ 1.2.1 (ΑΣ)

- ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΕΣ)

- ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Μέχρι το τέλος του 2013 εντάχθηκαν 675 πράξεις (12 πράξεις το 2013) συνολικού προϋπολογισμού 346Μ€ (2,5 Μ€ το 2013), ενώ πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 164Μ€ (100Μ€ το 2013).

Οι πράξεις «Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», ΘΑΛΗΣ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Πρόγραμμα Μεταδιδακτόρων, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και ΑΡΙΣΤΕΙΑ συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.1 (ΑΣ), ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Σε επίπεδο ειδικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ:

Οι Ειδικοί Στόχοι 1/2/3.1 συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 1/2/3.2 συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 1/2/3.3 συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΕΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 1/2/3.4 συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 1/2/3.5 συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 4/5/6.1 συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 4/5/6.2 συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 4/5/6.3 συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.2 (ΑΣ), ΚΣΚΓ 1.3.1 (ΕΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 7/8/9.1 συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.3 (ΕΣ), 1.3.2 (ΕΣ), και 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 7/8/9.2 συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 10/11/12.1 συμβάλλουν στις ΚΣΚΓ 1.2.1 (ΑΣ) και ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

Οι Ειδικοί Στόχοι 10/11/12.2 συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.3.3 (ΑΣ).

### Συμβολή του Προγράμματος στους δείκτες Λισσαβόνας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συμβάλλει στους παρακάτω δείκτες ΕΣΠΑ.

| Δείκτες Λισσαβόνας | ΑΠ/ΕΣ του ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση που συνεισφέρουν στους δείκτες | Παρατηρήσεις | Τιμή Στόχος 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Δημόσιες Δαπάνες για την Παιδεία ως Ποσοστό του ΑΕΠ* | Όλοι οι ΑΠ και όλοι οι ΕΣ |  | 5% |
| Ποσοστό του γενικού πληθυσμού 25-64 ετών που συμμετέχει σε προγράμματα δια-βίου μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης)* | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.5, 2.5, 3.5 ΑΠ 7,8,9 και ΕΣ 7.1, 8.1, 9.1 | Υποστηρίζεται από αντίστοιχο δείκτη του ΕΠ | 6% |
| Ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-24 που έχει ολοκληρώσει μόνο τον υποχρεωτικό κύκλο σπουδών και δεν βρίσκεται σε σπουδές ή κατάρτιση* | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5, 3.1.,3.3., 3.4, 3.5, |  | 10% |
| Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 20-24 ετών απόφοιτοι του δεύτερου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκεια,ΤΕΕ) * | ΑΠ 1,2,3 και ΕΣ 1.1., 1.3., 1.4, 1.5,2.1., 2.3., 2.4, 2.5, 3.1.,3.3., 3.4, 3.5, ΑΠ 4,5,6 και ΕΣ 4.2, 5.2, 6.2 |  | 86% |

* Πρόκειται για πρόβλεψη /στόχο που αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια, δεν αποτελεί αποτέλεσμα μόνο της συνεισφοράς των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική και κοινωνική συγκυρία

- «Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης» , ο οποίος παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 434.328 συμμετοχές.

## Συνέπεια και Συγκέντρωση της Στήριξης

### Συμβολή του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2013 όσον αφορά την Κοινωνική Ένταξη

Οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 -2013 συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και συγκεκριμένα στους επιμέρους στόχους όπως αναφέρονται στο ΕΠΜ 2013:

- Εκπαιδευτικός στόχος: το ποσοστό της σχολικής διαρροής πρέπει να είναι κάτω από 10% και το ποσοστό της ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να πάνω από  40%

- Στόχος κατά της φτώχειας: 450.000 λιγότερα άτομα αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της φτώχειας.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον πρώτο στόχο, τα μέτρα όπως περιγράφονται στο ΕΠΜ 2013, που σχετίζονται με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού περιλαμβάνουν:

- Εκπαιδευτικές δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες: ΡΟΜΑ, θρησκευτική μειονότητα της Θράκης, αλλοδαπούς καθώς και τη δημιουργία των «Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας».

- Στήριξη των ατόμων με αναπηρία

Όσον αφορά τα παραπάνω μέσω του ΕΠΕΔΒΜ υλοποιούνται δράσεις που εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 1.4. των αξόνων 1,2,3. Μέχρι το τέλος του 2013 είχαν ενταχθεί 36 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 428 Μ€. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Α’ και Β’ φάση)

- Ενισχυτική Διδασκαλία

- Ζώνες Εκπαιδευτικές Προτεραιότητας

- Εκπαίδευση παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας

- Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών

- Εκπαίδευση παιδιών Ρομά

- Διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές δράσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών

- Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία

- Μητρώο ΑΜΕΑ

- Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρία

Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, τα μέτρα όπως περιγράφονται στο ΕΠΜ 2013, σχετίζονται με α) την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,

β) τη μείωση της παιδικής φτώχειας και την κοινωνική ένταξη όλων των παιδιών

καθώς και

γ) την κοινωνική ενσωμάτωση και τη μη διάκριση.

Όσον αφορά τα παραπάνω, μέσω του ΕΠΕΔΒΜ υλοποιούνται δράσεις και μέχρι το τέλος του 2013 είχαν ενταχθεί 33 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού  266 Μ€. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Ζώνες Εκπαιδευτικές Προτεραιότητας

- Εκπαίδευση παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας

- Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών

- Εκπαίδευση παιδιών Ρομά

- Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία

- Μητρώο ΑΜΕΑ

- Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρία

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα. Την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό (Πρόγραμμα Οδυσσέας)

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Δράσεις υποστήριξης και βελτίωσης των υπηρεσιών εκπαίδευσης (π.χ προγράμματα κοινωφελούς εργασίας)

### Αντιμετώπιση συστάσεων Ε.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την εαρινή του σύνοδο (14/15 Μαρτίου 2013) συζήτησε αναλυτικά την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και καθόρισε τους προσανατολισμούς για την οικονομική πολιτική των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013. Ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην υποστήριξη της απασχόλησης των νέων και στην προαγωγή της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. .

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι η υλοποίηση εξακολουθεί να είναι ο καίριος παράγων. Απαιτείται αποφασιστική δράση με σκοπό την υποστήριξη της ισχυρής  δέσμευσης για την προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης και την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών, μακροοικονομικών και διαρθρωτικών προκλήσεων. Όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης των κρατών μελών.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλος συνδυασμός βραχυπρόθεσμων στοχοθετημένων μέτρων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία πρέπει να καταστούν πιο αποδοτικά, εφοδιάζοντας τους νέους με τις κατάλληλες δεξιότητες και συνδέοντας πιο αποτελεσματικά τον κόσμο της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας. Η συμφωνία του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου σχετικά με την Εγγύηση για τη νεολαία θα συμβάλει ώστε να διασφαλιστεί ότι σε κάθε νέο ηλικίας κάτω των 25 ετών θα προσφέρονται ποιοτική εργασία, συνέχεια εκπαίδευσης, μαθητεία ή άσκηση, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίσταται άνεργος ή εξέρχεται από την επίσημη εκπαίδευση, και θα πρέπει να τεθεί ταχέως σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων, με την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Επίσης, σύμφωνα με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2013 για την παιδεία, τα κράτη μέλη καλούνται:

– να αναδιαρθρώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, για παράδειγμα, με τη δημιουργία στενότερων δεσμών με την αγορά εργασίας,

– να βελτιώσουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να επικεντρωθούν σε τομείς με δυνατότητες ανάπτυξης ή σε τομείς με ελλείψεις δεξιοτήτων.

– να προσδιορίσουν τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να παράσχουν εξατομικευμένη υποστήριξη.

– να μειώσουν τον αριθμό των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων μέσω πρόσβασης στην κατάρτιση των ενηλίκων και στη δια βίου μάθηση, και

– να βελτιώσουν τη μάθηση με χρήση ΤΠΕ και την πρόσβαση σε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

Σε σχέση με την εφαρμογή μέτρων που έχουν βραχυπρόθεσμη επίδραση στην απασχόληση και στην ανάπτυξη αλλά την εφαρμογή ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, ιδίως με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων, το ΕΠ ανταποκρίνεται μέσω της συμμετοχής του στο Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων.

Το σχέδιο δράσης λαμβάνει υπόψη τις βασικές προτεραιότητες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως αποτυπώνονται στις εμβληματικές πρωτοβουλίες «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και «Νεολαία σε κίνηση», καθώς και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Youth Opportunities Initiative» / «Ευκαιρίες για τους Νέους»  και την αλματώδη άνοδο της ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών στην Ελλάδα και αποτελεί ένα ενιαίο, συνεκτικό επιχειρησιακό σχέδιο με άμεση εφαρμογή και αποτελεσματικότητα.

Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης απαντά στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης συντονισμένων δράσεων και εθνικών πρωτοβουλιών αντιμετώπισης του μείζονος ζητήματος της χαμηλής απασχόλησης των νέων διασφαλίζοντας τη μέγιστη συνεισφορά των κοινοτικών πόρων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και την πλήρη ενεργοποίηση των θεσμικών φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών δράσεων. Αποτελεί δε σημαντικότατη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με ευρύτερες θετικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις καθώς παρέχει ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα μεγάλο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μας αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και καινοτομία των νέων.

Κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ανάδειξη συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15-24 και 25-35 στην Ελλάδα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους θεματικούς άξονες προτεραιότητας:

- Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

- Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση.

- Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγησης, συμβουλευτικής,  κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα  στο ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων.

- Ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα/καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας.

Το ΕΠ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των ως άνω θεματικών αξόνων 2 και 4, με συνεχιζόμενες και νέες δράσεις που αφορούν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, προγράμματα μαθητείας, δράσεις διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Ο συνολικός, διατιθέμενος από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», προϋπολογισμός ανέρχεται σε 113,6 M€ και αφορά σε 281.300 ωφελούμενους.

Ως προς τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 1ου στρατηγικού στόχου «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και του 2ου στρατηγικού στόχου «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας». Οι μεταρρυθμίσεις εστιάζονται κυρίως στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, στην ανάπτυξη συστηματικής αξιολόγησης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με έμφαση στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και η ενίσχυση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης των επαγγελματικών λυκείων.

Ενδεικτικά αναφέρεται η σημαντική πρόοδος υλοποίησης πράξεων στην εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών βοηθημάτων. Επίσης, πρόοδος συντελείται στην αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή τους, στην Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ- ΜΟΔΙΠ), στη διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης και στη χορήγηση υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Μέχρι το τέλος του 2013, στο σύνολο των στρατηγικών στόχων 1 και 2,  ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 2.227 (εκ των οποίων οι 1.791 αφορούν στα προγράμματα εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών) με συνολικό προϋπολογισμό 1.394 Μ€.

Ως προς την ενίσχυση των τομέων έρευνας και  καινοτομίας το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 4ου στρατηγικού στόχου «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας». Οι παρεμβάσεις εστιάζονται κυρίως στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, της χορήγησης υποροφιών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ και της ενίσχυσης της συμμετοχής σε διδακτορικό επίπεδο μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.

Μέχρι το τέλος του 2013 , στο σύνολο του στρατηγικού στόχου 4, ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 675 με συνολικό προϋπολογισμό 346 Μ€.

Σε σχέση με την ενίσχυση της διά βίου μάθησης με στόχο την προώθηση της απασχόλησης το ΕΠ ανταποκρίνεται κυρίως μέσω του 3ου στρατηγικού στόχου «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων». Στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής προβλέπεται η εφαρμογή της δια βίου μάθησης και η ενίσχυση των ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης και καθιέρωση κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής, με πρωταρχικούς σκοπούς, την προσέλκυση περισσότερων ατόμων σε ενέργειες δια βίου μάθησης, ιδίως αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και την αύξηση των επενδύσεων στη δια βίου εκπαίδευση.

Μέχρι το τέλος του 2013 στο σύνολο του στρατηγικού στόχου 3 ο αριθμός των ενταγμένων πράξεων ανήλθε σε 61 με συνολικό προϋπολογισμό 218 Μ€.

## Συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 9 παρ. 3 του Καν1083/2006 (Earmarking)

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στην ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» είναι καθοριστική στην προτεραιότητα για τη «Βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου» για τις Περιφέρειες των Στόχων 1 και 2. Σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας (earmarking) η κατανομή της κοινοτικής συνδρομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις κατηγορίες παρέμβασης της προτεραιότητας αυτής εμφανίζεται στους Πίνακες ως ακολούθως:

Συμβολή του ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση στις προτεραιότητες για την ανάπτυξη και την απασχόληση (earmarking)

* Οι δαπάνες έχουν συμπληρωθεί τα ποσά που υποβλήθηκαν με την αίτηση πιστοποίησης δαπανών του Δεκεμβρίου 2013.

# ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Στο 3ο Κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τη φυσική και οικονομική πρόοδο του κάθε Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο 1ο Κεφάλαιο, έως το τέλος του 2013 είχαν ενταχθεί  3.060 (143 οριζόντιες) πράξεις συνολικού προϋπολογισμού  1.994 εκ. ευρώ. Από τις συνολικές ενταγμένες πράξεις του προγράμματος, 1.791 πράξεις αφορούν σε δύο κατηγορίες πράξεων «1/2/3.1.4 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και «1/2/3.1.5 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3.

Το Κεφάλαιο διαρθρώνεται ανά θεματική ενότητα Αξόνων Προτεραιότητας δεδομένου ότι οι Ειδικοί Στόχοι και οι Δράσεις είναι κοινές. Σε κάθε μια από τις 5 θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται 3 Άξονες Προτεραιότητας που διαφοροποιούνται ως προς την περιφερειακή διάσταση εφαρμογής (περιφέρειες σύγκλισης, σταδιακής εξόδου, σταδιακής εισόδου) των δράσεων που περιλαμβάνουν. Σε κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία φυσικού (δείκτες παρακολούθησης) και οικονομικού αντικειμένου για κάθε επιμέρους Άξονα.

Στους σχετικούς Πίνακες του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 αποτυπώνονται η φυσική και οικονομική πρόοδος των πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ.

Ως προς την κατηγοριοποίηση των συμμετεχόντων ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις του ΕΚΤ που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΧΧΙΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, παρατίθενται οι σχετικοί Πίνακες σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας.

## Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης»

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τόσο ο κεντρικός στόχος όσο και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 Αξόνων:

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 Περιφέρεις Σταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Κεντρικός στόχος της θεματικής ενότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 είναι η βελτίωση της ποιότητας όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί η συνεχής αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς εργασίας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη μέσω της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Οι Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 είναι οι ακόλουθοι:

- Ε.Σ.1. Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού.

- Ε.Σ.2. Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος.

- Ε.Σ.3. Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

- Ε.Σ.4. Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

- Ε.Σ.5. Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

### Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

#### Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3

Έως το τέλος του έτους 2013 εντάχθηκαν συνολικά 2.102* πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 37 οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα:

- στον Άξονα 1 εντάχθηκαν 802 πράξεις.

- στον Άξονα 2 εντάχθηκαν 1.062 πράξεις

- στον Άξονα 3 εντάχθηκαν 238 πράξεις.

*από τις 2.102 συνολικές πράξεις οι 37 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 2.028

Σημαντικός αριθμός ενταγμένων πράξεων παρατηρείται στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

- Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

- Δράσεις με έμφαση στα άτομα με αναπηρία

- Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός εντάξεων (1.791 πράξεις ) εμφανίζεται σε δύο κατηγορίες πράξεων, «Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και «Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία».

Η πρόοδος στις τιμές των δεικτών των τριών (3) εξεταζόμενων Αξόνων Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Από την έναρξη το Προγράμματος και έως το τέλος του 2013, η υλοποίηση των Πράξεων των αξόνων 1,2,3 παρουσιάζει (αθροιστικά) την ακόλουθη εικόνα ως προς το φυσικό τους αντικείμενο:

- Έχει χρηματοδοτηθεί η λειτουργία 67 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

- 257.943 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 9.444 σχολικές μονάδες, συμμετείχαν σε 2.930 περιβαλλοντικά προγράμματα

- 24.693 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης

- 38.691 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης

- 550 σχολικές μονάδες συμμετείχαν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες μέσω αυτοαξιολόγησης

- 188 προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση αναμορφώθηκαν προς καινοτόμες κατευθύνσεις μέσω του Νέου Σχολείου

- 68 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας και 120 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στην πιλοτική εφαρμογή του Νέου Σχολείου

- 1.321 ολοήμερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα

- 2.412 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το Νέο Σχολείο

- 991 φοιτητές παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

- 5.121 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης για ΑμεΑ

- 7.804 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης μέσω του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης»

- Αναπτύχθηκαν 885 εφαρμογές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού εκ των οποίων οι 383 υποστηρίζουν τα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

- 540.278 μαθητές εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα υποστήριξης Ολοήμερων Σχολείων από την πρώτη φάση και πάνω από 40.000 από το Ολοήμερο Β’.

- 39.034 (μέσος ετήσιος αριθμός) παιδιά ΡΟΜΑ, αλλοδαποί, παλλινοστούντες μαθητές, μουσουλμανόπαιδες και παιδιά από ευάλωτα κοινωνικά ομάδες, έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

- 409 αριστεία έχουν απονεμηθεί από το θεσμό αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- 28.260 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε ΤΠΕ

- 1.807 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών από 830  σχολικές μονάδες

- 21.000 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από δράσεις πολιτισμού

- 25.490 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας

Παρακάτω ακολουθούν περιγραφές ενδεικτικών παρεμβάσεων σε επίπεδο τριάδας αξόνων καθώς και περιγραφή της προόδου υλοποίησης τους.

Α. Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Βασικές δράσεις τους έργου είναι οι ακόλουθες:

- Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικούς ειδίκευσης στη Θεατρική Αγωγή, στη Μουσική, στα Εικαστικά, στην Πληροφορική, στα Αγγλικά και στη Φυσική Αγωγή.

- Υποστήριξη και Ενημέρωση των Εκπαιδευτικών και των Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης (πχ Σχολικοί Σύμβουλοι των αντίστοιχων Ειδικοτήτων) για τις δυνατότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη Θεατρική Αγωγή, τη Μουσική, τα Εικαστικά, την Πληροφορική, τα Αγγλικά, τη Φυσική Αγωγή καθώς και τις βιωματικές δράσεις που γίνονται στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης (πχ Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, Διατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή αγωγή, Περιβάλλον, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα). Έχουν πραγματοποιηθεί 2 κεντρικά επιμορφωτικά σεμινάρια Σχολικών Συμβούλων τον Απρίλιο και το Δεκέμβριο του 2012. Σε συνέχεια των σεμιναρίων αυτών είναι σε εξέλιξη η πραγματοποίηση περιφερειακών σεμιναρίων.

- Υποστήριξη της ομαλής εφαρμογής-λειτουργίας του Προγράμματος  ΕΑΕΠ με την παροχή μικρογευμάτων στους μαθητές των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα όπως ορίζονται με σχετικές αποφάσεις/εγκυκλίους.

- Το σχολικό έτος 2011-2012 λειτούργησαν συνολικά 966 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ, ενώ το σχολικό έτος 2013-2014 το πρόγραμμα του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος εφαρμόσθηκε σε επιπλέον  Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και συνολικά λειτουργούν 1.321 σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ.

Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 απασχολήθηκαν 2.360 εκπαιδευτικοί, για το σχολικό έτος 2012-2013 απασχολήθηκαν 2.693 εκπαιδευτικοί, και για το 2013-2014 έχουν απασχοληθεί 2.921 εκπαιδευτικοί.

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία

Το Έργο περιλαμβάνει συνολικά τις ακόλουθες δράσεις:

- Εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και ιδιαίτερα των Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στη Θεατρική Αγωγή, στη Μουσική και στα Εικαστικά, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς το σχολικό έτος 2010-2011.

- Εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2011-2012.

Μέχρι και το τρέχον σχολικό έτος 2013-14 πραγματοποιήθηκαν:

Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και ιδίως των Δημοτικών με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στη Θεατρική Αγωγή, στη Μουσική και στα Εικαστικά. Η παρούσα δράση, στην οποία απασχολήθηκαν συνολικά 1.748 εκπαιδευτικοί, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το σχολικό έτος 2010-2011.

Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και σε Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (έναρξη 2011-2012). Προσλήφθηκαν 412 εκπαιδευτικοί από τους οποίους ανέλαβαν υπηρεσία 395 εκπαιδευτικοί.

Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ανέλαβαν υπηρεσία 399 εκπαιδευτικοί ενώ κατά το σχολικό έτος 2013-14 ανέλαβαν υπηρεσία 449 εκπαιδευτικοί.

Μέχρι το έτος αναφοράς έχουν επωφεληθεί 2632 Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και ενίσχυση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας κατά τα σχολικά έτη 2008–09, 2009–10 και 2010–11 στην Ε’ και στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, σε όλα τα πολυθέσια σχολεία και για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

- Κατά το σχολικό έτος 2008/2009 απασχολήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων συνολικά περίπου 2.052 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας.

- Κατά το σχολικό έτος 2009/2010  απασχολήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων συνολικά περίπου 2.142 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας.

- Κατά το σχολικό έτος 2010/2011 απασχολήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων συνολικά περίπου 1.453 ωρομίσθιοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011/2012 δεν απασχολήθηκαν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 05 (Γαλλικής Γλώσσας) και ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας) στο πλαίσιο των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013. Το ίδιο ισχύει και για το σχολικό έτος 2012/2013.

Κατά το έτος 2013 πραγματοποιήθηκε ομαλά η εξής κυρίως δράση:

Διανομή και εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών για μαθητές 9-12 ετών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού» των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013 διανεμήθηκαν:

α) σε μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξεως της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι φοιτούν σε τμήματα διδασκαλίας Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, ανά την χώρα: 186.000 αντίτυπα του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών, (αριθμός που αντιστοιχεί στους ωφελούμενους μαθητές)

β) σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στα αντίστοιχα τμήματα διδασκαλίας Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 7.000 αντίτυπα του Οδηγού του Εκπαιδευτικού για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών για μαθητές 9-12 ετών, καθώς, και

γ) σε Σχολικούς Συμβούλους Γαλλικής και Γερμανικής (αριθμός 22), και, επιπλέον, σε στελέχη της Εκπαίδευσης και τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης: αντίτυπα επιμορφωτικού τόμου με επιστημονικά, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά άρθρα/Πρακτικά για την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (αριθμός 300 αντίτυπα).

Το έργο ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2013.

Ενίσχυση της Διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

- Δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένης γλώσσας μέσα από καινοτόμες δράσεις όπως είναι η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού (Portfolio) Γλωσσών στο δημοτικό σχολείο, το οποίο αποτελεί ένα ευέλικτο και ποιοτικό εργαλείο τόσο για την προώθηση της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας, όσο και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διά βίου μάθησης των ξένων γλωσσών.

- Δράσεις που αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των Δημοτικών Σχολείων με εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στην Αγγλική Γλώσσα και στην υποστήριξή τους από δίκτυο πολλαπλασιαστών επιμορφωτών οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί σε ειδικά σεμινάρια-ημερίδες.

Κατά το σχολικό έτος 2010/2011 απασχολήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων συνολικά περίπου 1.300 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικότητας Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) και πραγματοποιήθηκαν περίπου 40 περιφερειακές επιμορφωτικές ημερίδες σε όλη την Ελλάδα.

Έχουν πραγματοποιηθεί τα παρακάτω:

- Ανάθεση της αναπαραγωγής του δημιουργικού του portfolio, το οποίο αμέσως μετά θα αποσταλεί για έγκριση στην Ε.Ε.

- Παράχθηκαν:  α) το δημιουργικό του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών για μαθητές 6 έως 9 ετών και β) το δημιουργικό του Οδηγού Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών.

Το 2013 εγκρίθηκε το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών για μαθητές 6 – 9 ετών από το Συμβούλιο της Ευρώπης με αριθμό Πιστοποίησης Νο. 2013.R009. Το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών για μαθητές 6 – 9 ετών και ο Οδηγός εφαρμογής του για τον Εκπαιδευτικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΕ ΕΔ.

Β. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διεθνές Πανεπιστήμιο

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι Ν.Π.Δ.Δ. που τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αποστολή του είναι η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης στην Αγγλική γλώσσα, ιδίως σε αλλοδαπούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Για την επίτευξη της αποστολής του, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και πραγματοποιεί Προγράμματα Σπουδών, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με χρήση της διδασκαλίας με παρακολούθηση και δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση.

Το πρόγραμμα αφορά την συγχρηματοδότηση των διεργασιών που σχετίζονται από την αρχική του οργάνωση, την υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου και την επίδοση τίτλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι το τέλος του έτους (2013), 991 φοιτητές  έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Τον Οκτώβριο του 2012 ξεκίνησαν τα 4 νέα ΠΜΣ (MSc in Strategic Product Design, MSc in Sustainable Development, LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution στη Σχόλή Οικονομίας και Διοίκησης και MA in Art, Law and Economy στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών) με συνολικά 135 εισερχόμενους φοιτητές, τα οποία συνέχισαν τη λειτουργία τους τη σχολική χρονιά 2013-2014 με 105 εισερχόμενους φοιτητές.

Η εν λόγω πράξη παρατάθηκε χρονικά μέχρι 31/12/2015.

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει ενέργειες για την ανώτατη εκπαίδευση και στηρίζεται σε συνολική και συστηματική μελέτη των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν άμεσα την ανώτατη εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωσή της.

Ειδικότερα η δράση αυτή αφορά:

- την οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης και την πλαισίωση της Αρχής με εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό/ τεχνικό δυναμικό,

- την ανάπτυξη της μεθοδολογικής υποδομής του συστήματος αξιολόγησης, τη δημιουργία μητρώου αξιολογητών στην Α.ΔΙ.Π. και τη δημιουργία αρχειακού υλικού δεικτών αξιολόγησης ανά Τμήμα κλπ.

- την ενεργοποίηση και υλοποίηση των ενεργειών εξωτερικής αξιολόγησης και την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων αξιολόγησης ποιότητας.

Μέχρι το τέλος του 2013 εφαρμόζονταν διαδικασίες αξιολόγησης σε 358 τμήματα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δ. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Η πράξη αυτή ανασχεδιάστηκε και σε συνέργεια με το έργο που υλοποιεί το ΙΤΥΕ – Διόφαντος και που αφορά στη διαμόρφωση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ), το «Αθηνά» -  Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά») και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ θα υλοποιήσουν σε σύμπραξη τα ακόλουθα:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΥΕΕΔ )

Διοικητική στήριξη της πράξης η οποία περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις και επαληθεύσεις της εξέλιξης του έργου ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, δράσεις άμεσης επικοινωνίας / ενημέρωσης καθώς και άμεσες ανάγκες τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης.

Αναζήτηση, καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου ψηφιακού υλικού, πολιτιστικών κυρίως φορέων, για παιδαγωγική χρήση και προετοιμασία για  ενσωμάτωση στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Εξωτερική αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης  της πράξης και των άμεσων αποτελεσμάτων της.

Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της αξιοποίησης της πλατφόρμας και του συνεχούς εμπλουτισμού της. Άμεσες ενέργειες πληροφόρησης, όπως ημερίδες, εργαστήρια, συνέδριο κλπ.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η υποστήριξη των ολοήμερων δημοτικών σχολείων με καθηγητές πληροφορικής.

Μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού για την καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου ψηφιακού υλικού, πολιτιστικών κυρίως φορέων, η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών έχει καλέσει τον υποψήφιο ανάδοχο να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Αθηνά»

Το ΕΚ «Αθηνά» θα ενσωματώσει ψηφιακές υπηρεσίες προσβασιμότητας και γλωσσικής τεχνολογίας αφενός στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και αφετέρου στο Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Φωτόδενδρο). Ειδικότερα, θα εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες:

Αξιοποίηση και προσαρμογή των υποστηρικτικών τεχνολογιών του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του ΕΚ «Αθηνά» για άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των ατόμων αυτών στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και του Φωτόδενδρου.

Αξιοποίηση και προσαρμογή των υποστηρικτικών τεχνολογιών του ΙΕΛ / ΕΚ «Αθηνά» για άτομα με προβλήματα ακοής, έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η πρόσβαση των ατόμων αυτών στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και του Φωτόδενδρου.

Σχεδίαση, ανάπτυξη και ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας του ΙΕΛ / ΕΚ «Αθηνά» στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και στο Φωτόδενδρο με στόχο την παραγωγή βελτιωμένων μηχανισμών αναζήτησης και ανάκτησης πολυμεσικής πληροφορίας.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( ΙΕΠ )

Σύνταξη αναλυτικών οδηγιών για την επιλογή και τον παιδαγωγικό μετασχολιασμό πολιτισμικού ψηφιακού περιεχομένου με στόχο την αξιοποίησή του στην εκπαίδευση.

Επιλογή και εμπλουτισμός με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα υπάρχοντος ψηφιακού περιεχομένου από συλλογές πολιτισμικών φορέων (μουσεία, βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικά αρχεία κλπ) με στόχο τη δημοσίευσή τους στον Πανελλήνιο  Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων «Φωτόδεντρο»

Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά

Η Πράξη αναφέρεται στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ενίσχυσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού της διασποράς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από συμβατικές και ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης όπως δίκτυα σχολείων, επαγγελματικές κοινότητες πρακτικής (δίκτυα εκπαιδευτικών), αλλά και εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

Βασικό μέσο επίτευξης της Πράξης αυτής είναι η αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες για τη συγκρότηση, λειτουργία, διαχείριση και βιωσιμότητα των ανωτέρω δράσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων της διασποράς λόγω του γεωπολιτικού, κοινωνικο-οικονομικού, εκπαιδευτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, στο οποίο διαβιούν. Βασικό πεδίο εφαρμογής αποτελούν οι φορείς εκπαίδευσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, που αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς μάθησης.

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη και ομαλή εξέλιξη. Στο πλαίσιο της πράξης και μέχρι το τέλος του 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας καθώς και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (ΕΠΙΠΕΔΑ Α1, Α2, Β1, Β2) ομογενών εκπαιδευτικών, επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, καθώς και τηλεπιμόρφωση.

Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη ο τεχνολογικός και παιδαγωγικός σχεδιασμός της πλατφόρμας, η οποία θα αποτελεί μέρος της Εκπαιδευτικής Πύλης Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ συνδέοντας τους ήδη υπάρχοντες χρήστες με την νέα αυτή υπηρεσία, ώστε να μπορούν εύκολα και άμεσα να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η συνέχεια του έργου το 2014 θα δώσει τον απαιτούμενο χρόνο, για να προχωρήσουν οι εργασίες που θα οδηγήσουν σε μια έκδοση της πλατφόρμας που να πλησιάζει σε μεγάλο βαθμό το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επιπρόσθετα, από το 2012 σχεδιάστηκε και λειτουργεί η «Πύλη Ηλεκτρονικής Μάθησης» (http://elearning.edc.uoc.gr/moodle) η οποία περιλαμβάνει δύο περιβάλλοντα (μαθητή και εκπαιδευτικού) τα οποία βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση στο πλαίσιο του Συνδυαστικού Δυναμικού Μοντέλου Μάθησης. Τα περιβάλλοντα αυτά υποστηρίζουν μαθητή και εκπαιδευτικό στη διαφοροποίηση και εξατομίκευση της μάθησης και διδασκαλίας. Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η πλατφόρμα έχουν σε πρώτη έκδοση ολοκληρωθεί και είναι ήδη σε λειτουργία.

Στο μέλλον το κύριο βάρος των εργασιών θα αφορά σε συμπληρώσεις και βελτιώσεις του συστήματος, με βάση και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του όλου περιβάλλοντος Κοινοτήτων Μάθησης και τη διασύνδεσή τους με την πλατφόρμα του Ινστιτούτου ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Οι υλοποιούμενες δράσεις αφορούν και τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης: την προσχολική, την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια (Γυμνάσια, Λύκεια) εκπαίδευση, στοχεύουν στην καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής των μαθητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (παλιννοστούντες, αλλοδαποί, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μουσουλμανική μειονότητα Θράκης, μετακινούμενοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι και άποροι μαθητές, κλπ.) και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης σε ενήλικες που δεν είχαν την ευκαιρία ολοκλήρωσης της βασικής τους εκπαίδευσης.

Για την  ένταξη των μαθητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες  δράσεις:

- Ενδοσχολικές ενισχυτικές παρεμβάσεις

- Ενέργειες επέκτασης και συντονισμού του δικτύου των σχολικών μονάδων

- Εκπόνηση και αναπαραγωγή εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού

- Επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης

- Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής

Από τα προγράμματα που υλοποιούνται ενδεικτικά έχουν επωφεληθεί, κατά μέσο ετήσιο,  περισσότεροι από 39.000 άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (εκ των οποίων περίπου 13.500 Ρομά, 16.640 Παλιννοστούντες, 6.040 μουσουλμανόπαιδες και 2.820 από άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες).

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

Το έργο έχει ως σκοπό την υποστήριξη του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, ο οποίος εφαρμόζεται σε περιοχές με χαμηλό συνολικό εκπαιδευτικό δείκτη, υψηλή σχολική διαρροή και χαμηλή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, όπως χαμηλό συνθετικό δείκτη ευημερίας και ανάπτυξης και υψηλό δείκτη κινδύνου φτώχειας.  Ο θεσμός εισήχθη με το άρθρο 26 του Ν.3879/2010 και έχει στόχο την προώθηση της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα (ειδικά στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.

Περιοχές με τα ως άνω χαρακτηριστικά, ορίζονται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3879/2010 ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), στις οποίες εντάσσονται σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΖΕΠ συνιστώνται  σε περιοχές όπου οι βασικοί δείκτες της σχολικής ένταξης (π.χ. Συνθετικός δείκτης ευημερίας και ανάπτυξης, Δείκτης επιπέδου εκπαίδευσης για ενήλικες 33-43 ετών, Δείκτης κινδύνου φτώχειας, Συνολικός εκπαιδευτικός δείκτης) είναι χαμηλοί καθώς και σε δίκτυα σχολείων στα οποία υπάρχει σημαντική συμμετοχή ειδικών ομάδων μαθητών (αλλοδαπών, ρομά ή μειονοτικών πληθυσμών κλπ). Οι ΖΕΠ συντελούν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού τους και αποτελούν στοιχείο παρακίνησης των μαθητών ως εκπαιδευτικός πόλος έλξης.

- Οι ΖΕΠ βασίζονται στη λογική της θετικής διάκρισης – επενδύονται επιπλέον πόροι ανθρώπινοι και οικονομικοί στις περιοχές με χαμηλούς δείκτες για να ξεπεράσουν οι μαθητές τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς λόγους.

- Οι ΖΕΠ προωθούν μια ολιστική προσέγγιση για την εκπαίδευση – η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολικό χώρο αλλά περιλαμβάνει και υποστήριξη στην τοπική κοινωνία και από την τοπική κοινωνία.

- Οι ΖΕΠ αποτελούν προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας μόνιμος θεσμός στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στον οποίο θα μπορούν να εντάσσονται περιοχές και σχολεία Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) με βάση τις τοπικές ανάγκες.

Στόχος είναι:

  - η ανάπτυξη Ολοκληρωμένων και Ευέλικτων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τη Σχολική Επιτυχία μαθητών προερχόμενων από ΕΚΟ

  - η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων διαφοροποιημένης συνεκπαίδευσης σε εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο για την επίτευξη των σκοπών μάθησης και ολόπλευρης ανάπτυξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

  - η ενίσχυση των γλωσσικών και γνωστικών ικανοτήτων μάθησης και ανάπτυξης για να διασφαλισθούν η σχολική επιτυχία και η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής και πολιτισμικής προέλευσης

  - η διευκόλυνση της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό και από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και της ομαλής προσαρμογής  των παιδιών στο σχολείο υποδοχής

  - η πρόληψη και η αντιμετώπιση των κοινωνικών φαινομένων της σχολικής αποτυχίας, της σχολικής βίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

  - η ανάπτυξη της συνεργασίας των σχολείων σε κάθε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας τόσο μεταξύ των σχολείων της αυτής βαθμίδας όσο και μεταξύ των βαθμίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά και μεταξύ σχολείων και τοπικής κοινότητας

  - η αναβάθμιση υποδομών και εκπαιδευτικών παραμέτρων του σχολικού περιβάλλοντος

  - η ανάπτυξη του δικτύου προσχολικής αγωγής για την έγκαιρη αντισταθμιστική παρέμβαση στα προνήπια των ΖΕΠ μέσω βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Κατά τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14:

Εφαρμόστηκαν τα  Ωρολόγια Προγράμματα στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία των πιλοτικών- πειραματικών ΖΕΠ

Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικών για την υποστήριξη των επιπλέον αναγκών των νέων Ωρολογίων προγραμμάτων: επέκταση υποχρεωτικού ωραρίου, συνεκπαίδευση, ολοήμερο πρόγραμμα (περίπου 62 εκπαιδευτικοί το σχολικό έτος 2012-13 και 46 εκπαιδευτικοί το σχολικό έτος 2013-14 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου)

Υλοποιήθηκαν Σχέδια δράσης από τις 18 σχολικές μονάδες των πιλοτικών πειραματικών ΖΕΠ το σχολικό έτος 2012-13 ενώ το σχολικό έτος 2013-14 υλοποιούνται σχέδια δράσης από 17 σχολικές μονάδες των πιλοτικών πειραματικών ΖΕΠ. Όλες οι υποστηρικτηκές ενέργειες για τις απαιτούμενες προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών υλοποιούνται από τις σχολικές επιτροπές οι οποίοι είναι συνδικαιούχοι με την ΕΥΕ ΕΔ

Εκπονήθηκε επιμορφωτικό υλικό από τους ειδικούς επιστήμονες

Υπογράφηκαν συμβάσεις επιπλέον με 9 επιστημονικούς συνεργάτες και 8 σχολικούς ψυχολόγους οι οποίοι υλοποιούν παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες όπως εκπαιδευτική έρευνα, δειγματικές διδασκαλίες, εκπόνηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιμόρφωση, καθοδηγητική και συμβουλευτική κ.λ.π.

Πραγματοποιήθηκε από τη ΔΙΕΦΕΣ με ανάθεση σε τρίτους η προμήθεια 67 διαδραστικών πινάκων καθώς και βιβλίων ενώ αναμένεται η προκήρυξη για την προμήθεια επίπλων γωνιάς φιλαναγνωσίας  και αιθουσών τεκμηρίωσης και η δημοπράτηση παρεμβάσεων βελτίωσης αιθουσών και εγκαταστάσεων των πιλοτικών σχολικών μονάδων ΖΕΠ.

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης των ΑΜΕΑ (παράλληλη στήριξη, συνεκπαίδευση, κλπ) στα σχολεία γενικής αγωγής από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτκό. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί, θα επιμορφωθεί και θα υποστηρίζεται, επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές. Επίσης, στο πλαίσιο της εξειδικευμένης υποστήριξης, παρέχεται η κατάλληλη βοήθεια στους μαθητές ΑΜΕΑ (πχ με κινητικά προβλήματα) από ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των ΑΜΕΑ αυτού του τύπου είναι μια έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑΜΕΑ στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητά τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Κατά το σχολικό έτος 2010-2011 απασχολήθηκαν 754 εκπαιδευτικοί, το σχολικό έτος 2011-2012 απασχολήθηκαν 927 εκπαιδευτικοί, το σχολικό έτος 2012-13 απασχολήθηκαν περίπου 1414 εκπαιδευτικοί και 300 περίπου άτομα ως ειδικό βοηθητικό προσωπικό ενώ κατά το σχολικό έτος 2013-14 απασχολούνται περίπου 2069 εκπαιδευτικοί και 348 άτομα ως ειδικό βοηθητικό προσωπικό.

Τα σχολικά έτη 2010-11 και 2011-12 υλοποιήθηκε η Γ΄ φάση επιμόρφωσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών, ενώ τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14 υλοποιήθηκε και η Α’ και Β’ φάση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και η Γ΄ φάση επιμόρφωσης και διαρκούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Πράξη.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία

Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπεται η δημιουργία Ειδικού Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος (Μητρώου) με τη μορφή βάσης δεδομένων, στο οποίο θα καταχωριστούν μέσω ειδικής δικτυακής επαφής, αφού πρώτα απογραφούν με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο, όλοι οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιπέδου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 4-25 ετών) κατά κατηγορία αναπηρίας ή/και ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.

Στο πλαίσιο του έργο διενεργήθηκε Διεθνής Διαγωνισμός στις 29/09/2011 για την «Ανάπτυξη Μητρώου ΑμεΑ/Εκπαίδευση»  ο οποίος κηρύχθηκε άγονος, δεδομένου ότι η Τεχνική Πρόταση του ενός και μοναδικού υποψηφίου δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της Προκήρυξης.

Η ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων σε συνεργασία με το φορέα Πρότασης (Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.), λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες του εν λόγω διαγωνισμού οι οποίες προσκλήθηκαν με γραπτή διαδικασία, προχώρησε σε Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

Ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε  στις 12/11/2012 και υπεγράφη σύμβαση με ανάδοχο τον Απρίλιο 2014. Παράλληλα παρατάθηκε η πράξη έως τον Φεβρουάριο 2015 και πρόκειται να κατατεθεί και νέο αίτημα παράτασης έως τον Σεπτέμβριο 2015. Οι εργασίες του αναδόχου έχουν ξεκινήσει για την εκπόνηση του πρώτου παραδοτέου [εκπόνηση μελέτης χαρτογράφησης αναγκών/prototyping).

Πρόγραμμα εξατομικευμένων μέτρων υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.

Οι Πράξεις αφορούν στον καινοτόμο εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, οι Πράξεις εστιάζονται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχει βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και στα τμήματα ένταξης.

Επιπλέον, στοχεύουν στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.

Ειδικότερα, προσλαμβάνονται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και εποπτευόμενων φορέων του.

Οι κύριες Δράσεις της  Πράξης είναι οι ακόλουθες:

Δράση 1: Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δράση 2: Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών (σύμβουλοι ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων) και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

Δράση 3: Επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) Ειδικής Αγωγής και ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών.

Δράση 4: Αξιολόγηση

Στο πλαίσιο των πράξεων κατά το σχολικό έτος 2013-14 απασχολούνται 2719 εκπαιδευτικοί, 139 άτομα Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και 245 άτομα Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό [ΕΒΠ)

Υλοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο σε Σχολικούς Συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, η οποία σε διάστημα δύο (2) ημερών και επί συνόλου 12 ωρών.

Διενεργείται  επιμόρφωση 1600  εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες, από τους σχολικούς συμβούλους, σε  οργανωμένα  εργαστήρια πληροφορικής, όπου αυτό ήταν δυνατόν.  Οι  επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας είχαν κατανεμηθεί πανελλαδικά σε 91 ομάδες των 15-20 ατόμων , κατά ΜΟ.

Πραγματοποιήθηκε  επιμόρφωση διάρκειας μίας (1) ημέρας (6 συνολικά ωρών), για τους Σχολικούς Συμβούλους Επιμορφωτές–Πολλαπλασιαστές, που περιλαμβάνει το φάκελο Εργασιών του Μαθητή (portfolio) ως εργαλειακό βοήθημα οργάνωσης, παρακολούθησης και αναστοχασμού της διεργασίας διδασκαλίας –μάθησης, την καταγραφή συμπερασμάτων  από την 1η φάση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής  και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας κ.λ.π.

Αναπτύσσονται οι Οδηγοί Διαφοροποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής από το ΙΕΠ.

Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι Πράξεις αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης  Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Επιτακτικό αίτημα των σύγχρονων εκπαιδευτικών και κοινωνικοπολιτικών δεδομένων είναι η αναδιάρθρωση του σχολείου και της παραδοσιακής ειδικής αγωγής ώστε να είναι προσανατολισμένα στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες και προτεραιότητες και συγκεκριμένα, στη δημιουργία του «Ενός Σχολείου» για όλους τους μαθητές, ενός σχολείου ευέλικτου, διαφοροποιημένου,  που παρέχει όλες τις αναγκαίες ειδικές υποστηρικτικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές  υπηρεσίες, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών και  στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού. Η Ένταξη και η Ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους (Inclusive education) θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση και την καλύτερη προώθηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για μαθητές με αναπηρία και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής.

Οι πράξεις στοχεύουν:

Στην ενδυνάμωση του γενικού σχολείου ώστε να λειτουργεί για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις, να διευκολύνει την πρόσβαση και συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία και  να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή.

Στην αλλαγή σχέσης  του γενικού σχολείου και του Κέντρου Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με το ειδικό σχολείο μετατρέποντας το ειδικό σχολείο σε  κέντρο έγκαιρης υποστήριξης των γενικών σχολείων, των μαθητών τους και των οικογενειών των μαθητών της περιοχής του.

Στην αλλαγή του προτύπου οργάνωσης της ειδικής αγωγής και δράσης των στελεχών, με επιμόρφωση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις καλές πρακτικές εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία.

Στη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των Ειδικών Διεπιστημονικών Επιτροπών Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)  και των Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με στόχο την αποτελεσματικότερη διεπιστημονική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία.

Για τη επίτευξη των παραπάνω υλοποιούνται οι ακόλουθες Δράσεις:

Το σχολικό έτος 2013-14 προσλήφθηκαν 488 άτομα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, από τα οποία 150 για τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης και [ΚΕΔΔΥ] και 338 για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής  (ΣΜΕΑΕ) για να στελεχώσουν τις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης [ΕΔΕΑΥ]. Επίσης, πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση πολλαπλασιαστών ενώ στην παρούσα φάση υλοποιείται σε όλη τη επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων στις ΕΔΕΑΥ. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο ανατροφοδότησης στις ίδιες ομάδες στόχους [Ιούνιος 2014].

Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Στόχος της δράσης είναι η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και του περιορισμού της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσω της ενίσχυσης του ολοήμερου  σχολείου. Ο εκπαιδευτικός-μαθησιακός του στόχος είναι η βελτίωση των επιδόσεων ενός μεγάλου αριθμού μαθητών, μέσα από μια συντονισμένη παρέμβαση όλων των δράσεων του σχολείου και όχι απλώς μέσα από μια περιορισμένη βοήθεια προς τους μαθητές με διαπιστωμένες χαμηλές επιδόσεις σε ορισμένα ή σε όλα τα μαθήματα. Παράλληλα λειτουργεί ως ένας χώρος δημιουργίας και εκπαίδευσης για τα παιδιά, ενώ παράλληλα υποβοηθά τους γονείς, ιδίως τις εργαζόμενες μητέρες να συνδυάσουν τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό-μητρικό ρόλο.

Ειδικότερα, στόχος των Πράξεων είναι η υποστήριξη και ενίσχυση δύο (2) καινοτόμων παρεμβάσεων που αφορούν στον θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου, καθώς, και του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Συγκεκριμένα:

Α. Υποστήριξη και ενίσχυση καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη μίας παρέμβασης με κομβική σημασία στη συνολική εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, δηλαδή το ολοήμερο σχολείο. Η ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου αποτελεί μία καθοριστική παρέμβαση στην πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Παράλληλα μέσω του ολοήμερου σχολείου ικανοποιείται η αναγκαιότητα υποστήριξης των οικογενειών και δη των εργαζόμενων μητέρων στην προσπάθεια μίας ισόρροπης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Τα Ολοήμερα Σχολεία, στο πλαίσιο του συστήματος δημόσιας δωρεάν παιδείας παρέχουν βασικές και παιδο-αναπτυξιακές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια ενός σημαντικά διευρυμένου ωραρίου.

Ο εκπαιδευτικός-μαθησιακός του στόχος είναι η βελτίωση των επιδόσεων ενός μεγάλου αριθμού μαθητών, μέσα από μια συντονισμένη παρέμβαση όλων των δράσεων του σχολείου και όχι απλώς μέσα από μια περιορισμένη βοήθεια προς τους μαθητές με διαπιστωμένες χαμηλές επιδόσεις σε ορισμένα ή σε όλα τα μαθήματα. Παράλληλα, λειτουργεί ως ένας χώρος δημιουργίας και εκπαίδευσης για τα παιδιά βοηθώντας τις εργαζόμενες μητέρες να συνδυάσουν τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό-μητρικό ρόλο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα διακρίνεται από καινοτόμες παρεμβάσεις. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται σε συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και του σχολικού συμβούλου. Είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον γνωστικά αντικείμενα και παράλληλα ενισχύεται η διδασκαλία με περισσότερες ώρες ενώ διεξάγονται και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Οι δάσκαλοι του σχολείου συνεργάζονται με τους δασκάλους του ολοήμερου προγράμματος όπως και με τους εκπαιδευτικούς περισσοτέρων ειδικοτήτων. Παράλληλα υπάρχει συνεργασία με τους γονείς για τον τρόπο λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Β. Υποστήριξη και ενίσχυση καινοτόμων παρεμβάσεων στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

H αναβάθμιση της αγωγής και εκπαίδευσης στην πρώιμη παιδική ηλικία (ECEC) είναι βασικός πυλώνας και προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την αποδοτικότητα και την ισότητα ενός συστήματος Εκπαίδευσης και κατάρτισης (2007).

Επίσης, η αποτελεσματικότητα και η ισότητα μπορούν να ενισχυθούν, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις επικεντρώνονται στα πρώιμα στάδια εκπαίδευσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, η προσβασιμότητα, η αναβάθμιση παρεχόμενης ποιότητας στην Εκπαίδευση καθώς και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μπορούν να προλαμβάνουν τη σχολική διαρροή και περιορίζουν τον αριθμό των ατόμων που ζουν σε ένδεια.

Στην Ελλάδα η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην εκπαίδευση στην Προσχολική Ηλικία δύναται να υποστηρίζεται με επιτυχία στο πλαίσιο ενός Ολοήμερου Προγράμματος Νηπιαγωγείου. Η στήριξη-ενίσχυση και αναβάθμιση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι επιτακτική λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας.

Οι Πράξεις αφορούν στην ενίσχυση και υποστήριξη των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητά τους, κυρίως μέσω:

α) της πρόσληψης, τοποθέτησης και απασχόλησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 60 και ΠΕ 70, και

β) της επιμόρφωσης των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης  (ΠΕ 60), και Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ 70), ως πολλαπλασιαστών, καθώς, και Στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ωφελούμενοι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το ανωτέρω πρόγραμμα ανέρχεται σε περίπου 40.000 κατά το σχολικός έτος 2013-2014

Το έργο υλοποιείται κανονικά.

ΣΤ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και στη χρήση τους στην διδασκαλία των μαθημάτων. Η δράση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών  αποτελεί μέρος ενός συνεκτικού σχεδίου και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται στο χώρο της εκπαίδευσης για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, τον εξοπλισμό και τη δικτύωση των σχολικών μονάδων, την ανάπτυξη και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού σε συνδυασμό με την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών.

Μέχρι σήμερα έχουν επιμορφωθεί περισσότεροι από 28.000 εκπαιδευτικοί σε προγράμματα ΤΠΕ.

Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η Πράξη αναλύεται στις παρακάτω δράσεις:

- Δράση: Αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση 2010. Έχει πιλοτικό χαρακτήρα και τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την οργάνωση και εφαρμογή του θεσμού αριστείας στα επόμενα έτη.

- Δράση: Θεσμός αριστείας εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα σχεδιαστεί αναλυτικά η διαδικασία για τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του θεσμού, αξιοποιώντας και τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής για το έτος 2010.

- Δράση: Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της λειτουργίας του θεσμού.

- Δράση: Αποθετήριο Καλών Πρακτικών (Δημιουργία βάσης δεδομένων καλών πρακτικών). Η δράση αυτή περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου (βιβλιοθήκης) καλών πρακτικών που θα προκύψουν από το έργο των εκπαιδευτικών που θα βραβευθούν.

- Δράση: Αποτύπωση και Ανάδειξη άλλων καινοτόμων έργων. Αναφέρεται σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτύπωση, κατ’ έτος, παρόμοιων καινοτόμων έργων που υφίστανται στο πλαίσιο υλοποίησης, από άλλους Φορείς, αναγνωρισμένων πρωτοβουλιών παραγωγής καινοτόμων δράσεων για την εκπαίδευση, την ανάδειξη αυτών μέσω σύνδεσής τους στο Αποθετήριο καλών πρακτικών της Πράξης και την προβολή και επιβράβευση των συντελεστών των καινοτόμων έργων μέσω οργάνωσης ανάλογης τελετής βράβευσης, όπου απαιτείται.

Για τη σχολική χρονιά 2009-2010 (πιλοτική εφαρμογή) βραβεύτηκαν 100 εκπαιδευτικοί που είχαν διακρίσεις για το έργο τους την τελευταία πενταετία από έγκριτο διεθνή ή ελληνικό οργανισμό στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Για τη σχολική χρονιά 2010-2011 υποβλήθηκαν περίπου 550 έργα από 850 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων βραβεύτηκαν 100 έργα (από 230 εκπαιδευτικούς) Για τη σχολική χρονιά 2011-2012, υποβλήθηκαν περίπου 480 έργα από 950 εκπαιδευτικούς εκ των οποίων βραβεύτηκαν 104 έργα.

Για τη σχολική χρονιά 2012-2013 υποβλήθηκαν  περισσότερα από 1.035 έργα από 1.860 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων βραβεύτηκαν 105 έργα στην ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2013. Οι επισκέψεις στο Διαδικτυακό κόμβο της Αριστείας (http://excellence.sch.gr) έχουν ξεπεράσει τις 642.000.

Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Στόχος του έργου είναι η πρόληψη του φαινομένου της σχολικής βίας και η πρόνοια για την ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας μέσω εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας και περίπου 400 σχολικών συμβούλων/στελεχών εκπαίδευσης και της υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων), μέσω αντίστοιχων δράσεων.

Οι δράσεις που υλοποιούνται είναι οι εξής:

Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Δημιουργείται μόνιμο δίκτυο ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο:

  - Περιφέρειες

    - Επιτροπή Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.ΣΥ.Δ.Π.)

    - Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ): σχολικοί σύμβουλοι και στελέχη εκπαίδευσης

  - Σχολικές Μονάδες

    - Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ), 2 εκπαιδευτικοί ανά σχολική μονάδα

Περιοδική Εκτίμηση του φαινομένου σχολικής βίας και εκφοβισμού σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας

Μέσω των ΟΔΠ θα γίνεται συστηματική διεξαγωγή εκτιμήσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας για τον καθορισμό της συχνότητας του φαινόμενου της σχολικής βίας, του τρόπου και του τόπου εμφάνισής του, του τρόπου αλληλεπίδρασης των μαθητών και των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς) και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του.

Ενημέρωση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής βίας

  - Εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευση για τις ΕΣΥΔΠ, ΠΟΔΠ και τις ΟΔΠ.

  - Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και σύνταξη προγραμμάτων επιμόρφωσης

  - Ανάπτυξη εφαρμογών (πλατφόρμας και ενημερωτικής πύλης) για την υλοποίηση της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη δημοσιοποίηση επιμορφωτικού υλικού, καλών πρακτικών, στατιστικών στοιχείων κλπ.

Δράσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης – επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων)

Συνέργεια με άλλες πράξεις

Καταγραφή και ανάπτυξη δράσεων συνέργειας με άλλες πράξεις που υλοποιούνται από άλλους φορείς, χρονοπρογραμματισμός των δράσεων και καταγραφή και μεταφορά καλών πρακτικών

Δράσεις προβολής και δημοσιότητας

Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, των μαθητών, των γονέων και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα καθώς και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης

Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης

Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξ ορθολογισμού της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ)

Η Πράξη έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση και την επιστημονική τεκμηρίωση, με τη χρήση εμπειρικών και ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων, των παραμέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να καταστεί δυνατή η αναμόρφωση και ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού των βασικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Διαρθρώνεται στις ακόλουθες τέσσερεις (4) δράσεις:

Δράση 1 «Επιστημονική υποστήριξη, Διοίκηση, Οργάνωση και Συντονισμός της Πράξης», η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες :

Ε 1.1 : Επιστημονική υποστήριξη – Εκπόνηση Μελέτης

Ε.1.2 : Πληροφοριακό σύστημα Διεξαγωγής της Έρευνας

Ε.1.3 : Διοίκηση, Οργάνωση, Συντονισμός, Τεχνική και Επιμελητηριακή Υποστήριξη της Πράξης.

Δράση 2 «Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο) για την παροχή διδακτικού έργου μέσω του οποίου θα διεξαχθεί η Έρευνα»

Προβλέπεται η πρόσληψη και απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για παροχή διδακτικού έργου, στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ). Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μέσα από την παροχή διδακτικού έργου και την κατάλληλη επιμόρφωση/ενημέρωση θα αποτυπώνουν ερευνητικά εμπειρικά και ποιοτικά δεδομένα που αφορούν στα Προγράμματα Σπουδών, τη διδακτέα ύλη, το εκπαιδευτικό υλικό και τις επιδράσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δράση 3 «Δημοσιότητα και Προβολή της Πράξης»: Η παρούσα δράση περιλαμβάνει ενέργειες δημοσιότητας, πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της Πράξης , όπως ενδεικτικά, παραγωγή έντυπου υλικού κλπ.

Δράση 4 «Αξιολόγηση της Πράξης»: Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής προβλέπεται η αξιολόγηση όλων των συντελεστών και των διαδικασιών υλοποίησης της Πράξης, ως προς τα  ποσοτικά χαρακτηριστικά, Η επίτευξη των ποσοτικών στόχων της Πράξης θα αποτιμάται διαρκώς με τη βοήθεια του Πληροφοριακού Συστήματος Διεξαγωγής της Έρευνας, το οποίο θα είναι σε θέση να παρέχει ανά πάσα στιγμή στοιχεία για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, με βάση το σχεδιασμό και τους στόχους της Πράξης.

## Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015

Η Πράξη αναλύεται στις παρακάτω δράσεις:

Δράση 1: Δίκτυο Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας - Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού και λειτουργία των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Η παρούσα Δράση ενδεικτικά περιλαμβάνει:

τη διαδικασία σύστασης του Δικτύου των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

το σχεδιασμό και καθορισμό των παιδαγωγικών και κοινωνικών κριτηρίων με τα οποία θα επιλέγονται οι μαθητές που θα συμμετέχουν στα σχετικά προγράμματα,

την κάλυψη της λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.),

την απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού για την λειτουργία των Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.)

Δράση 2: Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας

Απώτερος στόχος των ενεργειών της παρούσας δράσης είναι η προβολή και δημοσιότητα προς την κοινή γνώμη των δομών της αντισταθμιστικής αγωγής στο επίπεδο του Γυμνασίου, καθώς και σε σχετικές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών. Ενέργειες που αφορούν δράσεις δημοσιότητας θα υλοποιούνται σε συνεργασία με το Φορέα Πρότασης και Λειτουργίας, καθώς και με την αρμόδια μονάδα της Διαχειριστικής Αρχής, με όποιο τρόπο κρίνεται πιο πρόσφορος και αποτελεσματικός.

Δράση 3: Αξιολόγηση της Πράξης

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και των συντελεστών της Πράξης. Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην αξιολόγηση όλων των συντελεστών και του τρόπου υλοποίησης της Πράξης ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα, την αξιολόγηση των αντισταθμιστικών δομών στο Γυμνάσιο (ερωτηματολόγια, focus groups κλπ), καθώς και την απόδοση και την κοινωνικο-οικονομική αποτελεσματικότητα της Πράξης. Η αξιολόγηση θα γίνει από ειδικούς στον τομέα της αξιολόγησης επιστήμονες, οι οποίοι θα έχουν επαρκή εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό θα συνεργασθούν με τους βασικούς παράγοντες και άλλους συντελεστές εκτέλεσης της πράξης (π.χ μαθητές, λοιπή εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς κ.ά).

Δράση 4: Οργάνωση και Διαχείριση της Πράξης

Η Δράση 4 περιλαμβάνει ενδεικτικά μεταξύ άλλων:

Διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων και των υποχρεώσεων του Τελικού Δικαιούχου προς το ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, σε συνεργασία με το Φορέα Πρότασης και Λειτουργίας, καθώς και με την αρμόδια μονάδα της Διαχειριστικής Αρχής.

Σύνταξη τευχών, Προκήρυξη, Αξιολόγηση και Διενέργεια Διαγωνισμών και Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύνταξη συμβάσεων και παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων, εκκαθάριση δαπανών κ.ά.

- Μέχρι το τέλος του 2013 είχαν επωφεληθεί 25.490 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

## Υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

Σε συνέχεια της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης 153, η οποία εκδόθηκε από την ΕΥΔ στις 05/05/2013 αναμένεται η 2η τροποποίηση της Πράξης με δικαιούχο το ΙΕΠ και συνδικαιούχο την ΕΥΕ (Υποέργο 3).Η προτεινόμενη Πράξη «Υποστήριξη αξιολόγησης και ανάπτυξης Προτύπων Πειραματικών Σχολείων»  -2η τροποποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες Δράσεις:

Δράση 1: Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των ΠΠΣ

Δράση 2: Αποτίμηση και βελτίωση του συστήματος επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών των ΠΠΣ

Δράση 3: Αποτίμηση και βελτίωση του συστήματος επιλογής μαθητών  των ΠΠΣ

Δράση 4: Δράσεις προβολής και προώθησης του έργου των ΠΠΣ και Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας και συνεργασίας

Δράση 5: Πραγματοποίηση μετακινήσεων επιστημόνων από το εξωτερικό και εκπαιδευτικών και  στελεχών των ΠΠΣ στην ελληνική επικράτεια για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και επικοινωνίας σχετικών με τα ΠΠΣ

Δράση 6: Οργάνωση και Διαχείριση της Πράξης

Δράση 7: Υποστήριξη διαδικασιών εισαγωγής μαθητών στα Π.Π.Σ

Υποέργο 3: Υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας των ΠΠΣ 2012-2013 (ΕΥΕ/ΕΔ).

Προϋπολογισμός Υποέργου 3: 48.227,00 €

Έναρξη Υλοποίησης Υπ.3: 01/10/2012

Λήξη Υλοποίησης Υπ.3:  31/12/2014

Το φυσικό αντικείμενο του νέου προτεινόμενου Υποέργου 3 υλοποιείται με ίδια μέσα από την ΕΥΕ ΕΔ του ΥΠΑΙΘ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες Δράσεις/Ενέργειες:

Ε.3.1: Οργάνωση και διαχείριση της Πράξης 2012-2013 (Μέρος Δράσης 6)

Ε.3.2:  Κάλυψη Δαπανών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 2012-2013 (Μέρος Δράσης 5) (πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υπ.1 - 1η Τροποποίηση της Πράξης- από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο του 2013).

Ε.3.3: Υποστήριξη διαδικασιών εισαγωγής μαθητών στα Π.Π.Σ για το σχ. Έτος 2013-2014 (Μέρος Δράσης 7) (Πιλοτική Εφαρμογή) (πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υπ.3 - 1η Τροποποίηση της Πράξης- τον Ιούνιο του 2013).

Έως σήμερα 10/05/2014 έχει υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 3 (το οποίο περιλαμβάνεται στην 1η τροποποίηση της Πράξης) και βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης των σχετικών δαπανών.

## Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων

Στόχος των Πράξεων είναι η αναβάθμιση του θεσμού των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, η εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας τους και η διασφάλιση της παιδαγωγικής και αναπτυξιακής τους συνέχειας. Ο ανωτέρω στόχος θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων δράσεων:

Πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου, ωρομίσθιων και εμπειροτεχνών εκπαιδευτικών Μουσικών και Καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, με σκοπό τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής παιδείας, χορού, θεάτρου και κινηματογράφου,  οι οποίοι θα στελεχώσουν όλα τα 42 Μουσικά και 3 Καλλιτεχνικά Σχολεία έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Επιμόρφωση του προσληφθέντος Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Ειδικεύσεων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων με άξονα την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη μουσική μάθηση, την ανάπτυξη καινοτόμων μουσικών- καλλιτεχνικών  -εκπαιδευτικών δράσεων και καλών πρακτικών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με τη χρησιμοποίηση στα μαθήματα ειδικοτήτων (διαδραστική χορογραφία, παραγωγή κινηματογραφικού υλικού με σύγχρονες μεθόδους καθώς και animation, ηλεκτρονικά σκηνικά, ηλεκτρονικοί προσομοιωτές φωτισμού θεάτρου κ.ά.) σε σχέση και με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Προμήθεια Εξοπλισμού Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, που θα διενεργηθεί κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με έμφαση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και εφαρμογών πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δημοσιότητα και προβολή της Πράξης και του θεσμού των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων μέσω  της οργάνωσης Κεντρικής Ημερίδας Απολογισμού Έργου και Προβολής Καλών Πρακτικών εκδήλωσης στην οποία πρόκειται να παρουσιαστούν οι καινοτόμες μουσικές- καλλιτεχνικές- εκπαιδευτικές δράσεις και τα μουσικά ή πολύτεχνα έργα που θα δημιουργηθούν.

Δημιουργία ιστοσελίδας για να αναρτηθεί το υλικό που θα προκύψει από τις ανωτέρω δράσεις.

Αξιολόγηση της Πράξης.

Κατά το έτος 2013 προσλήφθηκαν οι περισσότεροι από τους 724 εκπαιδευτικούς μουσικών και καλλιτεχνικών ειδικοτήτων που προβλέπεται στο πλαίσιο του έργου. Οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν κατά το επόμενο διάστημα.

Για την ομαλή υλοποίηση και των υπόλοιπων δράσεων, εντός χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να οριστεί άμεσα με Υ.Α., σύμφωνα με το ΤΔΠΠ, η Κεντρική Επιστημονική Ομάδα Εργασίας η οποία θα καθορίσει τις  τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό και την ιστοσελίδα, καθώς και το πρόγραμμα για την επιμόρφωση και την ημερίδα απολογισμού.

## Πρόγραμμα εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία.

Σκοπός της Πράξης «Πρόγραμμα εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία», αποτελεί η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική διαδικασία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω  παροχής εξοπλισμού σε 1108 δημοτικά σχολεία της χώρας, ο οποίος θα κατανεμηθεί ως εξής:

Ι. 197 Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.)  θα εξοπλιστούν με ένα κινητό εργαστήριο  (δέκα φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένα ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ) καθώς και τον σχετικό εξοπλισμό (λογισμικά λειτουργίας, την απαραίτητη δομημένη καλωδίωση κ.α.)

ΙΙ. - 210 μονοθέσια δημοτικά σχολεία,

- - 462 διθέσια δημοτικά σχολεία,

- - 239 τριθέσια δημοτικά σχολεία

θα εξοπλιστούν με ένα φορητό Η/Υ καθώς και  τον σχετικό εξοπλισμό (λογισμικά λειτουργίας, την απαραίτητη δομημένη καλωδίωση κ.α.).

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η ενίσχυση του θεσμού των Σχολείων με Ε.Α.Ε.Π. και των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στις 19-3-2013, ματαιώθηκε ο διενεργηθείς Διεθνής Διαγωνισμός, στο πλαίσιο του υποέργου 2, «Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού» και προτάθηκε η επανάληψή του με τροποποίηση των όρων προκήρυξης, δεδομένου του ότι οι διαγωνιζόμενες εταιρείες παρουσίασαν προβλήματα στην αρίθμηση των προσφορών τους και δεν προσκόμισαν ορισμένα από τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής.

Λόγω της ματαίωσης και της προετοιμασίας επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού (διαμόρφωση του τεύχους προκήρυξης με νέο κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, Δημόσια Διαβούλευση, ενσωμάτωση των σχολίων της Διαβούλευσης στο τεύχος προκήρυξης) , προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του ΤΔΠΠ, ως προς τη λήξη της πράξης.  Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ ενέκρινε στις 25/9/13 τη 2η τροποποίηση της πράξης και στις 10-10-2013 εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Στόχος των Πράξεων είναι η  υποστήριξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μαθητές που οι οικογένειες τους δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Παράλληλα οι  Πράξεις αποσκοπούν:

στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών,

στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, με την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων και την ένταξη ή/και επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο της Πράξης είναι πρόσληψη και απασχόληση  προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια), σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), σε Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), σε Δομές Ειδικής Αγωγής καθώς και στους Φορείς Επίβλεψης (Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης).

Ως Φορείς Επίβλεψης, σύμφωνα με το Ν.4152/2013 και την υπ’ αρ. 324641/Οικ31574/26-8-2013 Κ.Υ.Α, ορίζονται:

οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής.

Το συγκεκριμένο προσωπικό θα απασχοληθεί για χρονικό διάστημα 6 μηνών και 15 ημερών

Τα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα του προσωπικού που θα προσληφθεί, θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

Οι Φορείς Επίβλεψης έχουν την αρμοδιότητα για την πρόσληψη και απασχόληση του προσωπικού, καθώς και για την πιστοποίηση της απασχόλησής τους, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό–ασφαλιστικό κόστος από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει την αρμοδιότητα για:

την έκδοση σχετικής δημόσιας πρόσκλησης προς ωφελούμενους για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις,.

την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων

την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των συμμετεχόντων στην πρόσκληση.

Μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί περίπου 4.720 ωφελούμενοι άνεργοι και αναμένουμε από τον ΟΑΕΔ να μας ανακοινώσει την πρόσληψη του 80% του συνολικού αριθμού των ωφελουμένων έτσι ώστε να καταβληθεί εκ’ μέρους μας στον ΟΑΕΔ και η 2η δόση της πίστωσης που προβλέπεται από την παραπάνω ΚΥΑ για την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

#### Υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του ΕΚ 1081/2006 των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3

Το ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων

Το ΕΠΕΔΒΜ διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3.

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία σε επίπεδο συμμετοχής φύλου ενδεικτικών ενταγμένων δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για τους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 κατά το έτος 2013. Έχει επιχειρηθεί η αναφορά σε επίπεδο δράσεων ούτως ώστε να παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε οριζόντιο επίπεδο του ΕΠΕΔΒΜ:

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

- Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης

- Υποστήριξη Ολοήμερου Σχολείου –Β

- Ενισχυτική Διδασκαλία

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 98 πράξεις προϋπολογισμού 575,8 εκ. ευρώ.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και μειονοτήτων

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ειδικές παρεμβάσεις που έχουν ως σκοπό τη διεύρυνση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των μειονοτήτων στο πλαίσιο της εξάλειψης στερεοτύπων μέσω της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και άλλων βασικών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη τοπικές συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες.

Η δράση Διαπολιτισμική εκπαίδευση του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 προωθεί την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες και μέχρι το έτος 2012 έχουν ενταχθεί 16 πράξεις προϋπολογισμού 59,8 Μ€.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες

Τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, η ενίσχυση της συμμετοχής στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία προωθείται κυρίως μέσα από τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 μέσω του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμέτοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής με έμφαση στα άτομα με αναπηρία και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 για το έτος 2013 που ενισχύουν την εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες:

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

- Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ

- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 18 πράξεις προϋπολογισμού 180,0 Μ€.

Καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους, της διάδοσης και ενσωμάτωσής τους

Το ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δράσεων που στόχο έχουν την προώθηση της καινοτομίας. Συγκεκριμένα προωθούνται δράσεις που αφορούν στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών με την ενσωμάτωση στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στην επέκταση των ξένων γλωσσών κ.α., μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, Ειδικός Στόχος: «Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που προσανατολίζονται εξ ολοκλήρου στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 για το έτος 2013 που προωθούν καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους, της διάδοσης και ενσωμάτωσής τους:

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων - Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία

- Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα

- Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

- Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

- Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

- Πιστοποίηση μαθητών σε ICT

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

- Θεσμός αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 1.894 πράξεις προϋπολογισμού 408,9 Μ€.

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις

Στο ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται:

- Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται στους ΑΠ 1, 2 και 3 για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

- Συνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και κάτω από προϋποθέσεις τα ΙΕΚ. Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται στους ΑΠ 1,2,3.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 για το έτος 2013 με διακρατική διάσταση:

- Διαπολιτισμική εκπαίδευση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης

- Διεθνές Πανεπιστήμιο

- Προγράμματα Ομογένειας

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 29 πράξεις προϋπολογισμού 81,2 Μ€.

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν την πρόοδο των τιμών δεικτών παρακολούθησης των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013 σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Πίνακας 3.1: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 1

| Δείκτες Α.Π.1 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 188 | 188 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 (1), (2) |
|  | Αφετηρία | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 18 | 16 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 (1) |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.515 | 16.161 | 24.805 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.000 |
|  | Αφετηρία | 39.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ολοήμερων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  | 319 | 459 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 7.227 | 20.506 | 22.150 | 24.618 | 24.874 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.200 |
|  | Αφετηρία | 23.404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’βάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται (3) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 6.463 | 18.795 | 19.579 | 19.619 | 20.315 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 2.260 | 3.568 | 12.746 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.400 |
|  | Αφετηρία | 21.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠ) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5% | 47% | 47% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% (1), (2), (4) |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης πουαξιολογήθηκαν | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 59* | 75% | 75% | 96% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (5) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5% (1), (6) |
|  | Αφετηρία | 6,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό σχολείων στα οποία εφαρμόζεται το ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  | 22% | 30% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% (7) |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4% | 19,7% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79% |
|  | Αφετηρία | 36,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά

(2)	Με τον όρο «καινοτομικές κατευθύνσεις» νοείται α) η δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα προγραμμάτων προσχολικής αγωγής και β) η ενσωμάτωση στα αναμορφούμενα προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείων MST, νέων τεχνολογιών και αειφόρου ανάπτυξης, η επέκταση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

(3)	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

(4)	Ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που αναμένεται να αναμορφωθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13 εκτιμάται σε περίπου 400.

(5) 	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι το περιεχόμενο των σχετικών δράσεων του ΕΣ 3 δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους.

(6) 	Η ποσοστιαία μείωση που αναφέρεται στην τιμή στόχο θα υπολογίζεται επί της αναθεωρημένης τιμής βάσης που ισχύει κατά την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου (περίοδος 2006-07), η οποία θα προσδιοριστεί με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-13 θα αναληφθούν ενέργειες ώστε η τιμή του δείκτη να παρακολουθείται πλέον σε επίκαιρη ετήσια βάση.

(7) Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας

* Το ποσοστό αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας

Πίνακας 3.1.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 1

Πίνακας 3.2: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 2

| Δείκτες Α.Π.2 |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 188 | 188 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 (1), (2) |
|  | Αφετηρία |  |  | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | Αφετηρία |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 17 | 17 | 19 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | Αφετηρία |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 26 | 26 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 (1) |
|  | Αφετηρία |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.170 | 16.910 | 34.724 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.700 |
|  | Αφετηρία |  |  | 51.376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ολοήμερων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 | 748 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 5.587 | 16.204 |  | 23.981 | 24.969 | 25.416 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.000 |
|  | Αφετηρία |  |  | 30.368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’βάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται (3) | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 4.934 | 14.171 |  | 15.043 | 15.127 | 15.771 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.483 |  | 3.431 | 5.696 | 13.393 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |
|  | Αφετηρία |  |  | 27.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠ) | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22,5% | 47% | 47% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% (1), (2), (4) |
|  | Αφετηρία |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης πουαξιολογήθηκαν | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 59* |  | 75% | 75% | 96% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | Αφετηρία |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (5) | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5% (1), (6) |
|  | Αφετηρία |  |  | 6,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό σχολείων στα οποία εφαρμόζεται το ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα |  | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  |  |  | 22% | 30% |  |  |  |
|  |  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% (7) |
|  |  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.4% | 19,7% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79% |
|  | Αφετηρία |  |  | 36,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Το ποσοστό αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά

(2)	Με τον όρο «καινοτομικές κατευθύνσεις» νοείται α) η δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα προγραμμάτων προσχολικής αγωγής και β) η ενσωμάτωση στα αναμορφούμενα προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείων MST, νέων τεχνολογιών και αειφόρου ανάπτυξης, η επέκταση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

(3)	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

(4)	Ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που αναμένεται να αναμορφωθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13 εκτιμάται σε περίπου 400.

(5) 	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι το περιεχόμενο των σχετικών δράσεων του ΕΣ 3 δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους.

(6) 	Η ποσοστιαία μείωση που αναφέρεται στην τιμή στόχο θα υπολογίζεται επί της αναθεωρημένης τιμής βάσης που ισχύει κατά την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου (περίοδος 2006-07), η οποία θα προσδιοριστεί με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-13 θα αναληφθούν ενέργειες ώστε η τιμή του δείκτη να παρακολουθείται πλέον σε επίκαιρη ετήσια βάση.

Πίνακας 3.2.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας  2

Πίνακας 3.3: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 3

| Δείκτες Α.Π.3 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις και εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 188 | 188 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 (1), (2) |
|  | Αφετηρία | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 26 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 (1) |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1.659 | 4.995 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Αφετηρία | 3.299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ολοήμερων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία εφαρμόζεται ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  | 67 | 114 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών εκπαιδευτικών αβάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 1.070 | 2.627 | 2.761 | 2.863 | 2.897 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.300 |
|  | Αφετηρία | 1.950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσος ετήσιος αριθμός εκπαιδευτικών α’βάθμιας και β’βάθμιας που επιμορφώνονται (3) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 1.006 | 2.475 | 2.560 | 2.560 | 2.605 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 233 | 465 | 695 | 2.121 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Αφετηρία | 1.750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αβάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης που αναμορφώνονται προς καινοτόμες κατευθύνσεις στο σύνολο των αναμορφούμενων προγραμμάτων (εντός και εκτός του ΕΠ) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5% | 47% | 47% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% (1), (2), (4) |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό τμημάτων ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης πουαξιολογήθηκαν | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 59* | 75% | 75% | 96% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθημάτων α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης στην διδασκαλία των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονες ΤΠΕ (5) | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μείωση του ποσοστού μαθητών που δεν ολοκληρώνουν την κατώτερη β’βάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) | < | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5% (1), (6) |
|  | Αφετηρία | 6,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό σχολείων στα οποία εφαρμόζεται το ενιαίο αναμοεφωμένο πρόγραμμα | Αφετηρία |  |  |  |  |  | 22% | 30% |  |  | 22% |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό εκπαιδευτικού προσωπικού αβάθμιας και ββάθμιας εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου σε ΤΠΕ | Ολοκλήρωση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4% | 19,7% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79% |
|  | Αφετηρία | 36,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Το ποσοστό αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά

(2)	Με τον όρο «καινοτομικές κατευθύνσεις» νοείται α) η δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα προγραμμάτων προσχολικής αγωγής και β) η ενσωμάτωση στα αναμορφούμενα προγράμματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στοιχείων MST, νέων τεχνολογιών και αειφόρου ανάπτυξης, η επέκταση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ.

(3)	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

(4)	Ο συνολικός αριθμός των προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που αναμένεται να αναμορφωθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13 εκτιμάται σε περίπου 400.

(5) 	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι το περιεχόμενο των σχετικών δράσεων του ΕΣ 3 δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί. Η τιμή στόχος θα προσδιοριστεί μέσω ειδικής μελέτης, η οποία θα προσδιορίσει τις προς υλοποίηση παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους.

(6) 	Η ποσοστιαία μείωση που αναφέρεται στην τιμή στόχο θα υπολογίζεται επί της αναθεωρημένης τιμής βάσης που ισχύει κατά την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου (περίοδος 2006-07), η οποία θα προσδιοριστεί με βάση επικαιροποιημένα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-13 θα αναληφθούν ενέργειες ώστε η τιμή του δείκτη να παρακολουθείται πλέον σε επίκαιρη ετήσια βάση.

Πίνακας 3.3.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 3

#### Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 781,9 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 46,2% [έγκριση με την αρ. Ε(2007)546534/16-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011,ι C(2012)9777/18-12-2012 και C(2013)9090/12-12-2013 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. Για κάθε άξονα ο π/υ έχει ως εξής:

Για κάθε άξονα ο π/υ έχει ως εξής:

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 έχει συνολικό προϋπολογισμό 424.2 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 έχει συνολικό προϋπολογισμό 323.1 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 έχει συνολικό προϋπολογισμό 34.7 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Έως το τέλος του 2013

- Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 1.034 Μ€ και αντιστοιχούν στο 132%.

- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 933 Μ€ και αντιστοιχούν στο 119% του προϋπολογισμού του Αξόνων.

- Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 504 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 64%.

Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3

*από τις 2.102 συνολικές πράξεις οι 37 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 2.028

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 1

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 2

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 3 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 3

Κατά το έτος 2013, ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 32 και το ποσοστό μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 6%. Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 932,8 Μ€ και αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής 26% σε σχέση με το έτος 2012. Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ σημειώνουν αύξηση στα 504 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 35% σε σχέση με το έτος 2012.

### Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Σε σχέση με τα προβλήματα που περιγράφονται στην ενότητα 1.3 και αφορούν στο σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος αναφοράς, την υλοποίηση των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 επηρέασαν:

- Η μέτρια επιχειρησιακή ικανότητα των φορέων/δικαιούχων έργων του προγράμματος, κυρίως όσων προέκυψαν από κατάργηση/συγχώνευση/ ίδρυση έως ότου αντιμετωπιστούν, σταδιακά, οργανωτικά και λειτουργικά θέματα καθώς και θέματα διαχείρισης του προσωπικού τους και επιτευχθεί η λειτουργική τους ενοποίηση.

- Σημαντικές μεταβολές στον αριθμό και την σύνθεση του προσωπικού δικαιούχων, οι οποίες συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην οργάνωση και στελέχωση υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

- Στις δράσεις με δικαιούχους τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η παρατηρούμενη απόκλιση στις δηλωθείσες δαπάνες οφείλεται κυρίως σε δυσλειτουργίες που αντιμετώπισαν λόγω : α) κινητοποιήσεων των στελεχών των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το καλοκαίρι του 2013, εξαιτίας του θέματος της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και β)  συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων ή/και ιδρυμάτων, με την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά».

- Η καθυστέρηση στην έγκριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2013 - εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 - με συνέπεια οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων εντός του β΄ εξαμήνου του έτους.

- Η εξάντληση της κοινοτικής συνδρομής στον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 3 του  Στόχου 2.

- Η μεγάλη μείωση της δημόσιας δαπάνης και η σταδιακή εξάντληση του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας 2 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου).

## Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας»

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τόσο οι κύριοι στόχοι όσο και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 Αξόνων:

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 Περιφέρεις Σταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Μέσα από το σύνολο των παρεμβάσεων της θεματικής ενότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 δημιουργούνται ελκυστικές ευκαιρίες για νέους και ειδικότερα για γυναίκες, ιδίως μεταϋποχρεωτικής εκπαίδευσης, με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής και στην παροχή ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, που συνδέονται με την αγορά εργασίας και ενισχύουν την κοινωνική ένταξη, καθώς και την ανταγωνιστικότητα γενικότερα.

Οι Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 είναι οι ακόλουθοι:

- Ε.Σ.1. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της.

- Ε.Σ.2. Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της.

- Ε.Σ.3. Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας.

### Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

#### Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6

Έως το τέλος του έτους 2013 εντάχθηκαν συνολικά 213* πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 7οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα:

- στον Άξονα 4 εντάχθηκαν 94 πράξεις

- στον Άξονα 5 εντάχθηκαν 91πράξεις

- στον Άξονα 6 εντάχθηκαν 28 πράξεις

*από τις 213  συνολικές πράξεις οι 7είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 199

Σημαντικός αριθμός ενταγμένων πράξεων παρατηρείται στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

- Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης

- Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

- Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

- Γραφεία Διασύνδεσης γ’ βάθμιας εκπαίδευσης

- Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

- Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Η πρόοδος στις τιμές των δεικτών των τριών (3) εξεταζόμενων Αξόνων Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Έως το τέλος του 2013 η υλοποίηση των Πράξεων των αξόνων 4,5,6 παρουσιάζει αθροιστικά την ακόλουθη εικόνα ως προς το φυσικό τους αντικείμενο:

- 53.565 σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης σε 27.930 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

- 22.418 σπουδαστές ΙΕΚ επωφελούνται από την χρήση της επιταγής (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- 5.484 σπουδαστές ΙΕΚ επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης

- 55.925 φοιτητές/τριες επωφελούμενες από δράσεις των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

- 239.380 φοιτητές/φοιτήτριες επωφελήθηκαν από δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης

- 114.500 νέοι/νέες επωφελήθηκαν από δράσεις 14  Θυρίδων για την Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

- 4.277 σπουδαστές των σχολών ΑΕΝ επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης

- 25.730 μαθητές/τριες των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ  επωφελήθηκαν από προγράμματα πρακτικής άσκησης

- 311 υπότροφοι ενισχύθηκαν για μεταπτυχιακές από το ΙΚΥ

Παρακάτω ακολουθούν περιγραφές ενδεικτικών παρεμβάσεων σε επίπεδο τριάδας αξόνων καθώς και περιγραφή της προόδου υλοποίησης τους.

Α. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι φοιτητές υποστηρίζονται στην προσπάθειά τους για έξοδο στην αγορά εργασίας, αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους, αφομοιώνουν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες και καλλιεργείται η επαγγελματική τους συνείδηση.

Με το Πρόγραμμα επιδιώκεται η επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς τα Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης.

Το έργο υλοποιείται και έχει αναληφθεί το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων. Ο αριθμός των ωφελούμενων φοιτητών από Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης που έχουν δημιουργηθεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπερβαίνει τους 53.000, ενώ οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τις 27.900

Το 2013 έγινε τροποποίηση της πράξης με αύξηση του προϋπολογισμού κατά 216 % ( από 36,1 ΜΕ σε 114,1 ΜΕ ) με αντίστοιχη αύξηση των νομικών δεσμεύσεων. Οι δε δαπάνες αυξήθηκαν κατά 261% σε σχέση με το 2012 (από  16,6  σε 60,0%.

Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Δράση αναφέρεται στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους για το σχεδιασμό των περεταίρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα  χρηματοδοτηθούν αφορούν σε:

Γενικές Δραστηριότητες των Γραφείων Διασύνδεσης όπως: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης, δράσεις Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων, ανάπτυξη μηχανισμών σύνδεσης των αποφοίτων με τα Ιδρύματά τους, δικτύωση με τους φορείς προώθησης της απασχόλησης και διαμεσολάβησης και δικτύωση σε Διεθνές επίπεδο, ανάπτυξη ή / και εμπλουτισμό βάσεων δεδομένων φοιτούντων και αποφοίτων - ένταξη στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του ΚΑΣΤΕ, δράσεις παρακολούθησης / αξιολόγησης, δημιουργία δικτύου μεντόρων, διενέργεια ερευνών και μελετών αναφορικά με την κατάσταση στην αγορά εργασίας, υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δραστηριότητες του τμήματος Σταδιοδρομίας, όπως: Αναβάθμιση / Επέκταση των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των φοιτητών/ αποφοίτων, ανάπτυξη Μηχανισμού Επικαιροποίησης των Αναγνωστηρίων, σύνδεση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Δραστηριότητες του τμήματος Επιχειρηματικότητας όπως: δράσεις Ευαισθητοποίησης, σύνδεση με τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας, παρακολούθηση των αποφοίτων που χρησιμοποίησαν τις Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας ή / και παρακολούθησαν τα Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας, υπηρεσία καθοδήγησης / υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με την επιχειρηματικότητα

Το έργο υλοποιείται και έχει αναληφθεί το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων. Ο αριθμός των ωφελούμενων φοιτητών από το Πρόγραμμα που έχουν δημιουργηθεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπερβαίνει τους 230.000.

Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των φοιτητών στα Πανεπιστήμια της χώρας, ως απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής για τη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.  Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται και ξεκινά να λειτουργεί – με στόχο τη μεταγενέστερη τυπική θεσμοθέτησή της – ειδική Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.

Οι επιμέρους στόχοι των παρεμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια της χώρας, οι οποίες θα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνουν:

- Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό, ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

- Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.

- Υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

- Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων, προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

Έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν 33 ΜΟΚΕ

Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης

Στόχος του νέου προγράμματος μαθητείας είναι να στηρίξει τους αποφοίτους τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία μέσω απασχόλησης στον παραγωγικό τομέα - σε επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους -  έτσι ώστε να ενισχύσουν τις  γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.

Μέσω του Προγράμματος που χρηματοδοτείται θα παρέχεται η δυνατότητα σε νέους οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει τα τελευταία δύο χρόνια από σχολές Τεχνικής Εκπαίδευσης και ΙΕΚ να συμμετάσχουν σε προγράμματα μαθητείας 4-6 μηνών σε επιχειρήσεις σχετικές με τον κλάδο των σπουδών τους.

Στα πλαίσια της Μαθητείας χορηγείται στους αποφοίτους μηνιαία υποτροφία 300€, και καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του όλου Προγράμματος αξιοποιείται  ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr όπου εγγράφονται οι επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας και μέσω της οποίας γίνεται από τους ενδιαφερόμενους νέους η επιλογή των θέσεων μαθητείας.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο) με στόχο να χρηματοδοτηθούν έως 1.115 υποτροφίες αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έχουν ολοκληρωθεί 135 μαθητείες (Α’ ΚΥΚΛΟΣ), σε όλη την Ελλάδα, βρίσκονται σε φάση υλοποίησης 290 μαθητείες [Β΄ ΚΥΚΛΟΣ] και  ξεκίνησε η δήλωση θέσεων μαθητείας από υποψήφιους μαθητευόμενους για 760 προσφερόμενες θέσεις μαθητείας για τον Γ΄ ΚΥΚΛΟ.

Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτείται η πρακτική άσκηση των μαθητών - σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης αντίστοιχες των επαγγελματικών τους προσόντων. Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην αφομοίωση και στην προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, στην εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ για την διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 52 σχολεία από όλη τη χώρα και οι επωφελούμενοι ξεπερνούν τους 25.700.

Πρακτική Άσκηση πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ

Με το έργο αυτό επιδιώκεται μέσα από συνδυασμένες δράσεις, η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και του επιχειρηματικού πνεύματος των σπουδαστών.

Στις Α.Ε.Ν. εφαρμόζεται το σύστημα της εναλλασσόμενης διαδοχικής εκπαίδευσης (SANDWICH COURSE) μεταξύ εκπαιδευτικού ιδρύματος (Σχολής) και χώρου εργασίας (πλοίου), βάση του οποίου οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 2 εξαμήνων πάνω σε εμπορικά πλοία, μεταξύ των διδακτικών περιόδων στη Σχολή (Α΄ εκπαιδευτικό ταξίδι μετά το Α’ διδακτικό εξάμηνο και Β΄ εκπαιδευτικό ταξίδι μετά το Β’ διδακτικό εξάμηνο), με σκοπό την πρακτική τους άσκηση επί του πλοίου στο γνωστικό αντικείμενο που διδάχθηκαν.

Στα δύο προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 3.800 σπουδαστές και μέχρι το τέλος του προγράμματος προβλέπεται να εκπαιδευτούν επιπλέον 5.000 σπουδαστές.

Αναδιάρθρωση συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης ΑΕΝ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, ξεκίνησε από το 2011 τις διαδικασίες εισαγωγής στην ελληνική νομοθεσία της αναθεωρημένης ΔΣ STCW (Αναθεώρηση Μανίλας, 2010) με την μετάφραση της και την έκδοση του Π.Δ. 79/2012(ΦΕΚ Α΄ 137). Επιπλέον, ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί των Σχολών Ε.Ν. (μόνιμοι και ωρομίσθιοι) για τις επισυμβάσες αλλαγές και τροποποιήσεις που θα επέλθουν στη ναυτική εκπαίδευση, της οποίας αποτελούν βασικό συντελεστή, ενώ ζητήθηκε η παροχή ανατροφοδότησης εκ μέρους τους για τα αναλυτικά προγράμματα των Σχολών Ε.Ν.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου, συστήθηκε ειδική ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων για την προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων των Σχολών Ε.Ν. και την κατάρτιση νέων, η οποία περάτωσε το έργο της πρόσφατα, προχωρώντας στη σύνταξη νέων, εκσυγχρονισμένων και προσαρμοσμένων στη Δ.Σ. STCW (2010 Manila Amendments) αναλυτικών προγραμμάτων.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, της ομαλής λειτουργίας και της υποστήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος των ΑΕΝ, εκτός από το υπάρχον Μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι επιβεβλημένη η πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών, που πραγματοποιείται κατ’ έτος. Σημειώνεται ότι από το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012 και εξής, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, έχει συντελεστεί αύξηση των ενδιαφερομένων νέων που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα. Συνέπεια αυτού ήταν να αυξηθεί ο αριθμός των σπουδαστών πουεισήχθησαν στις ΑΕΝ, πράγμα το οποίο δημιούργησε πρόσθετες έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες καλύφθηκαν με πρόσληψη έκτακτων εκπαιδευτικών (ωρομισθίων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

Οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» έχουν ως στόχο να στηριχθούν ενεργά νέοι που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρήσεις.

Η στήριξη που θα τους προσφέρουν οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται στα ακόλουθα:

(α) χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια.

β) παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working spaces) κατά τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων.

(γ) παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικτύου ειδικών συμβούλων-καθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους και ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές.

Οι νέοι που θα επωφεληθούν από το Πρόγραμμα μπορεί να είναι φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είτε έχουν ήδη διακριθεί στο πλαίσιο  διαγωνισμών  επιχειρηματικότητας ή θα διακριθούν σε διαγωνισμούς που θα οργανωθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Το έργο έχει ενταχθεί και αναμένονται να αναληφθούν οι νομικές δεσμεύσεις για να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Έχει γίνει τροποποίηση της πράξης και ο νέος Π/Υ ένταξης ανέρχεται στα 5.662.851 €.

Υποτροφίες ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ κύκλου

Χρηµατοδότηση του ΙΚΥ (α) για χορήγηση υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές Α Κύκλου (απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή τα ισοδύναµα αυτού) στο εξωτερικό των ακαδηµαϊκών ετών 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 , (β) για χορήγηση  υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές Α Κύκλου (απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάστερ ή τα ισοδύναµα αυτού) στην Ελλάδα των ακαδηµαϊκών ετών 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014, και (γ) Υποστηρικτικές δραστηριότητες.

Το έργο υλοποιείται ομαλά και μέχρι το τέλος του 2013 έχουν χορηγηθεί 311 υποτροφίες.

Β. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σκοπός της δράσης είναι να υποστηριχθούν οι καταρτιζόμενοι των ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ με προτεραιότητα: α) τους κοινωνικά ασθενέστερους καταρτιζόμενους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αλλά και β) τον προσανατολισμό των καταρτιζομένων σε ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και κατά συνέπεια προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.

Η «επιταγή» είναι ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβάλλεται ετησίως στους δικαιούχους, σε δύο δόσεις. Το ποσό αυτό ισούται με τα δίδακτρα δύο εξαμήνων, που καταβάλουν οι καταρτιζόμενοι σε Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.

Μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί από την επιταγή (voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης περισσότεροι από 22.000 καταρτιζόμενοι.

Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους είναι ένα φιλικό και νεανικό εργαλείο που θα παρέχει πολλές διαφορετικές δυνατότητες πληροφόρησης και στήριξης των εφήβων στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους πορείας.

Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης υποστηρίζεται η διευκόλυνση της πρόσβασης των εφήβων σε υπηρεσίες πληροφόρησης και επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς θα μπορούν να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες υπηρεσίες ΣΥΕΠ και να απευθύνουν σχετικά ερωτήματα, στοιχείο που ενισχύει τον διαδραστικό χαρακτήρα της Πύλης.

Αναλυτικά οι δράσεις στις οποίες προβλέπονται για τη συγκεκριμένη πράξη της δημιουργίας της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης είναι οι εξής:

- Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους.

- Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο διαχείρισης σταδιοδρομίας.

- Παραγωγή βίντεο παρουσίασης επαγγελμάτων και βασικών δεξιοτήτων.

- Eμπλουτισμός της Διαδικτυακής Πύλης με ερωτηματολόγια αυτοδιερεύνησης – αυτοαξιολόγησης για Επαγγελματικό Προσανατολισμό των εφήβων

- E-portfolio: Δημιουργία ενός εργαλείου για τη δυνατότητα ανάπτυξης από το μαθητή του ατομικού του φακέλου

- Ανανέωση και εμπλουτισμός του περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ» που έχει αναπτύξει το ΕΚΕΠ και σύνδεση με την Πύλη

- Αναβάθμιση του περιεχομένου του Συστήματος Πληροφόρησης - Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων «Ιχνηλάτης» που έχει αναπτύξει το ΕΚΕΠ και σύνδεση με την Πύλη.

- Δημοσιότητα της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους και του Πλοηγού.

Η Πύλη ξεκίνησε να δημοσιοποιείται στους ωφελούμενους στις αρχές του 2013 μέσα από διάφορες δράσεις με ίδια μέσα. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας της Πύλης, μέχρι σήμερα ο αριθμός των επισκεπτών ανέρχεται στις  99.297 για το διάστημα από 1/12/2012 έως και σήμερα. Ο αριθμός αυτός αφορά σε χρήστες της Πύλης ηλικίας από 13 ετών και άνω, ήτοι μαθητές και σπουδαστές.

Επισημαίνουμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης ωφελουμένων αυξάνεται συνεχώς δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, παρότι δεν έχει ξεκινήσει το υποέργο της δημοσιότητας ακόμα, η Πύλη έχει δημοσιοποιηθεί από τομ ΕΟΠΠΕΠ μέσα από διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν που απευθύνονται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστές των ΙΕΚ και φοιτητές (π.χ. συμμετοχή στην Έκθεση της Εκπαίδευσης 2013 που πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ, παρουσιάσεις σε σχολεία μετά από σχετικές των ΚΕΣΥΠ, παρουσιάσεις σε ΙΕΚ, συμμετοχή στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στο Βόλο με τίτλο “Youth on the move”, κλπ.).

Παράλληλα, έχει γίνει επίσημη ενημέρωση για την Πύλη από την Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘΠΑ κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα υλοποίησης, προς όλες τις Διευθύνσεις Β’ θμιας Εκπαίδευσης και τα Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας, ενώ τα ΚΕΣΥΠ πραγματοποιούν - το διάστημα αυτό και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς - ενημερώσεις σε όλα τα σχολεία ευθύνης τους, παρουσιάζοντας και την Πύλη.

Επιπλέον ο ΕΟΠΠΕΠ βρίσκεται σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, ΓΓΔΒΜ) για την ενημέρωση σχετικά με την Πύλη τόσο των σπουδαστών ΙΕΚ όσο και των σπουδαστών των ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Δημιουργία πλαισίου για την τεκμηρίωση, τη συλλογή και τη διάθεση με τη μορφή συνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων (Linked Open Data) των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επίσημων δεδομένων του δημοσίου που αφορούν στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού: 766.410 €, υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ) σε σύμπραξη με το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ), μέσω του ΕΠ ΕΔΒΜ, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ και εθνικών πόρων.

Το αντικείμενο του έργου  περιλαμβάνει :

Μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία του πλαισίου για την τεκμηρίωση, τη συλλογή και τη διάθεση με την μορφή συνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων (Linked Open Data) των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επίσημων δεδομένων του δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει την αποτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, την αποτύπωση των βέλτιστων πρακτικών, τη δημιουργία πρότασης οργανωτικού μοντέλου, την οντολογική μοντελοποίηση των οικονομικών δημόσιων δεδομένων στην Ελλάδα και την υλοποίηση πρότυπης διαδικτυακής πλατφόρμας δημοσιοποίησης, διασύνδεσης και επεξεργασίας οικονομικών δημόσιων δεδομένων με τεχνολογίες του σημασιολογικού Web (βάσει όλων των ανωτέρω).

Εξωτερική αξιολόγηση  των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της Πράξης.

Ενέργειες δημοσιότητας όπως ενημερωτικές και βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις για την προσέλκυση νέων δημιουργών και χρηστών των οικονομικών συνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων( ενημερωτικές ημερίδες, πληροφοριακό υλικό, παραγωγή και διάδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού). Επίσης, θα διενεργηθεί διεθνής διαγωνισμός αριστείας με χρηματικά έπαθλα για τις καλύτερες διαδικτυακές εφαρμογές οι οποίες θα δημιουργηθούν με βάση τα δεδομένα της πλατφόρμας.

Στόχος: τα ασφαλιστικά και δημόσια οικονομικά δεδομένα ενώ αφορούν και επηρεάζουν το σύνολο του πληθυσμού, δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα για να αξιοποιηθούν από κάθε πολίτη και ερευνητή. Αυτό ακριβώς το κενό προτίθεται να καλύψει η πλατφόρμα δημοσιοποίησής τους.

Ωφελούμενος Πληθυσμός:

Όλοι οι πολίτες αλλά κυρίως οι ερευνητές και οι υποψήφιοι επιχειρηματίες. Οι μεν ερευνητές θα είναι σε θέση να διεξάγουν καλύτερη έρευνα , οι δε υποψήφιοι επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

#### Υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του ΕΚ 1081/2006 των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6.

Το ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6. Ειδικές δράσεις με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών υλοποιούνται στους Άξονες Προτεραιότητας 4,5 και 6 και συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο «Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της».

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία ενδεικτικών ενταγμένων δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για τους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 μέχρι το έτος 2013. Έχει επιχειρηθεί η αναφορά σε επίπεδο δράσεων ούτως ώστε να παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε οριζόντιο επίπεδο του ΕΠΕΔΒΜ:

- Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

- Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

- Μαθητεία αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

- Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

- Επιχειρηματικότητα νέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- Υποτροφίες ΙΚΥ- Α’ κύκλου σπουδών

- Παρεμβάσεις ανάδειξης και υποστήριξης; καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών – Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 190 πράξεις προϋπολογισμού 350,5 Μ€.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και μειονοτήτων

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ειδικές παρεμβάσεις όπως η διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης.

Λόγω μη ύπαρξης υλοποίησης σχετικών δράσεων στο ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013 δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με δράσεις που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες

Τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία.

Λόγω μη ύπαρξης υλοποίησης σχετικών δράσεων στο ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013 δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με δράσεις που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις

Στο ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται:

Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται στους ΑΠ 4,5,6 για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση.

Συνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και κάτω από προϋποθέσεις στα ΙΕΚ. Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται στους ΑΠ 4,5 και 6.

Λόγω μη ύπαρξης υλοποίησης σχετικών δράσεων στο ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013 δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με δράσεις που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν την πρόοδο των τιμών δεικτών παρακολούθησης των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6 του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013 σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Πίνακας 3.4: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 4

| Δείκτες Α.Π.4 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 2.015 | 4.724 | 9.569 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.000 |
|  | Αφετηρία |  | 17.517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 (1), (2) |
|  | Αφετηρία |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 28 | 28 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Αφετηρία |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420.000 |
|  | Αφετηρία |  | 212.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.927 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 17,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 12% | 12% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6%(1) |
|  | Αφετηρία |  | 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ο δείκτης «Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ» τροφοδοτείται από το έργο «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού», η υλοποίηση είναι οριζόντια

Πίνακας 3.4.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 4

Πίνακας 3.5: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 5

| Δείκτες Α.Π.5 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 4.198 | 11.823 | 22.077 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |
|  | Αφετηρία |  | 22.257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 (1), (2) |
|  | Αφετηρία |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | Αφετηρία |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.927 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540.000 |
|  | Αφετηρία |  | 270.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 17,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 12% | 12% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6%(1) |
|  | Αφετηρία |  | 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 3.5.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 5

Πίνακας 3.6: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 6

| Δείκτες Α.Π.6 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 648 | 1.251 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Αφετηρία |  | 1.443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων σπουδών τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 (1), (2) |
|  | Αφετηρία |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός γραφείων διασύνδεσης που δημιουργούνται ή ενισχύονται | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Αφετηρία |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ωφελούμενων μαθητών / σπουδαστών από ενέργειες ΣΕΠ | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.927 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.500 |
|  | Αφετηρία |  | 17.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αναμορφώνονται σε σπονδυλωτή μορφή συμβατή με το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στο σύνολο προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό μαθητών / σπουδαστών ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ στο σύνολο μαθητών / σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23% (1) |
|  | Αφετηρία |  | 17,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μέσο ετήσιο ποσοστό ωφελούμενων από ενέργειες πρακτικής άσκησης στο σύνολο των τελειοφοίτων μαθητών και σπουδαστών της ββάθμιας και γβάθμιας εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 12% | 12% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6%(1) |
|  | Αφετηρία |  | 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας, καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά.

(2)	Προβλέπονται δύο γύροι αναμόρφωσης προγραμμάτων κατά την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-13.

Πίνακας 3.6.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 6

#### Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6 προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 358,7 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 21,2% [έγκριση με την αρ. Ε(2007)546534/16-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012 και C(2013)9090/12-12-2013 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. Για κάθε άξονα ο π/υ έχει ως εξής:

Ο Α.Π.4 έχει συνολικό προϋπολογισμό 200,9 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Ο Α.Π.5 έχει συνολικό προϋπολογισμό 149,9 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Ο Α.Π.6 έχει συνολικό προϋπολογισμό 7,8 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Έως το τέλος του 2013

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 360 Μ€ και αντιστοιχούν στο 100% του προϋπολογισμού των Αξόνων.

- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 348 Μ€ και αντιστοιχούν στο 97% του προϋπολογισμού του Αξόνων.

- Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 179 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 50%.

Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6

*από τις 213 συνολικές πράξεις οι 7 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 199.

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 4 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 4

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 5

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 6 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 6

Κατά το έτος 2013 ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 5 και το ποσοστό μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 20%. Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 347,9 Μ€ και αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής 55% σε σχέση με το έτος 2012. Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ σημειώνουν αύξηση στα 178,9 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 54% σε σχέση με το έτος 2012.

### Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Σε σχέση με τα προβλήματα που περιγράφονται στην ενότητα 1.3 και αφορούν στο σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος αναφοράς, την υλοποίηση των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5 και 6 επηρέασαν περισσότερο:

- Στις δράσεις με δικαιούχους τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η παρατηρούμενη απόκλιση στις δηλωθείσες δαπάνες οφείλεται κυρίως σε δυσλειτουργίες που αντιμετώπισαν λόγω : α) κινητοποιήσεων των στελεχών των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το καλοκαίρι του 2013, εξαιτίας του θέματος της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και β)  συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων ή/και ιδρυμάτων, με την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά».

- Σημαντικές μεταβολές στον αριθμό και την σύνθεση του προσωπικού δικαιούχων, οι οποίες συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην οργάνωση και στελέχωση υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

- Η καθυστέρηση στην έγκριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2013 με συνέπεια οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων εντός του β΄ εξαμήνου του έτους.

- Η εξάντληση της κοινοτικής συνδρομής στον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 6 του  Στόχου 2.

## Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων»

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τόσο οι κεντρικοί στόχοι όσο και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 Αξόνων:

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 7 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 Περιφέρεις Σταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Κεντρικοί στόχοι της θεματικής ενότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αρθρωτού συστήματος δια βίου εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός ευέλικτων προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτά, καθώς και η χρήση μεθόδων, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που θα επιτρέπουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων χωρίς την παρακώλυση άλλων δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων τους. Επίσης, η ανάπτυξη ενός μόνιμου και ανοικτού συστήματος επικύρωσης πιστωτικών μονάδων και εκπαιδευτικών ενοτήτων, που θα διευκολύνουν και θα παρακινούν τα άτομα να συνθέτουν μόνα τους την εκπαίδευσή τους ανάλογα με την πρότερη εμπειρία τους και τις ελλείψεις τους σε γνώσεις και σε δεξιότητες, καθώς και η θεσμοθέτηση της διαδικασίας αναγνώρισης της πρότερης εμπειρίας και γνώσης.

Οι Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 είναι οι ακόλουθοι:

- Ε.Σ.1. Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή -αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων.

- Ε.Σ.2. Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

### Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

#### Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9

Έως το τέλος του έτους 2013 εντάχθηκαν συνολικά 65* πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 2 οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα:

- στον Άξονα 7 εντάχθηκαν 22 πράξεις

- στον Άξονα 8 εντάχθηκαν 25 πράξεις

- στον Άξονα 9 εντάχθηκαν 18 πράξεις

*από τις 65 συνολικές πράξεις οι 2 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε  61

Σημαντικός αριθμός ενταγμένων πράξεων παρατηρείται στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

- Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

- Σχολές Γονέων

- Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης

Η πρόοδος στις τιμές των δεικτών των τριών (3) εξεταζόμενων Αξόνων Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Από την έναρξη των δράσεων και έως το τέλος του 2013, η υλοποίηση των Πράξεων των αξόνων 7,8,9 παρουσιάζει αθροιστικά την ακόλουθη εικόνα ως προς το φυσικό τους αντικείμενο:

- 81.741 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των σχολών γονέων εκ των οποίων τα 71.410 είναι ηλικίας 25-64.

- 19.675 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας εκ των οποίων τα 14.907 είναι ηλικίας 25-64.

- 116.008 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ των οποίων τα 100.609 είναι ηλικίας 25-64.

- 21.893 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό εκ των οποίων τα 18.766 είναι ηλικίας 25-64.

- 48.171 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες εκ των οποίων τα 44.399 είναι ηλικίας 25-64.

- 9.236 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης εκ των οποίων τα 9.115 είναι ηλικίας 25-64.

- 26.461 άτομα συμμετείχαν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) εκ των οποίων τα 26.348 είναι ηλικίας 25-64.

- 4.665 άτομα συμμετείχαν σε επιμορφωτικά προγράμματα από τα εκ των οποίων τα 4.250 είναι ηλικίας 25-64

- 4.699 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό του ιδιωτικού τομέα εκ των οποίων τα 4.274 είναι ηλικίας 25-64

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Η δράση για την επέκταση και την αναβάθμιση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ακολουθεί τη λογική της δια βίου εκπαίδευσης και εξειδικεύεται στην εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού. Έχει στόχο να καλύψει υπάρχοντα εκπαιδευτικά κενά και να αναπτύξει βασικές γνώσεις και δεξιότητες τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (φυλακισμένοι – τσιγγάνοι – παλιννοστούντες) συμβάλλοντας στην πρόληψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Σκοπός των Σ.Δ.Ε. είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας.

Τα ευέλικτα γνωστικά αντικείμενα – «μαθήματα» των ΣΔΕ στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων  συνδυάζοντας τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, συνεργασία, επικοινωνία, κ.λ.π.).

Οι καινοτομίες που δίνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα στα Σ.Δ.Ε. είναι συνοπτικά: η ευελιξία στο Πρόγραμμα Σπουδών και στα εκπαιδευτικά υλικά, η χρήση νέων τεχνολογιών (δυνατότητα πιστοποίησης), η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η βιωματική μάθηση  καθώς και άλλες καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι, η προσωπική υποστήριξη και συμβουλευτική των εκπαιδευομένων, η  ποιοτική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικά για το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε., η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και συμβούλων από ομάδα εξειδικευμένων στα γνωστικά αντικείμενα επιστημόνων.

Το έργο υλοποιείται κι έχει αναληφθεί το μεγαλύτερο μέρος των νομικών δεσμεύσεων. Κατά την α’ φάση λειτούργησαν  57 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και 52 παραρτήματα και εκτός της έδρας των Σχολείων με πάνω από 12.000 ωφελούμενους. Για την υλοποίηση του έργου απασχολήθηκαν περισσότεροι από 2.000 εκπαιδευτικοί και 469 σε θέσεις ειδικοτήτων υποστήριξης των ωφελούμενων, όπως ψυχολόγων και συμβούλων σταδιοδρομίας. Η υλοποίηση της β’ φάσης του έργου ξεκίνησε την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι σχετικές πράξεις τροποποιήθηκαν με αύξηση προϋπολογισμού και χρονική επέκταση.

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Πράξεων: «ΣΔΕ» στον Άξονα Προτεραιότητας 7, «ΣΔΕ» στον Άξονα Προτεραιότητας 8 και «ΣΔΕ» στον Άξονα Προτεραιότητας 9, κατά τη σχολική περίοδο 2012-13, έλαβαν χώρα τα παρακάτω:

- Ολοκληρώθηκε ομαλά στα 58 ΣΔΕ και στα 30 Τμήματα εκτός έδρας η σχολική περίοδος 2012-13.

- Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων των ΣΔΕ καθώς και οι  Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των ΣΔΕ για τη σχολική χρονιά 2012-13,

- Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2012-13 διαβιβάστηκαν από τους Διευθυντές των ΣΔΕ στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οι απολογιστικές εκθέσεις των Συμβούλων Σταδιοδρομίας και των Συμβούλων Ψυχολόγων των ΣΔΕ.

- Την ίδια περίοδο, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων των ΣΔΕ καθώς και του συνόλου των Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των  ΣΔΕ για τη σχολική χρονιά 2012-13, διαβιβάστηκαν από τους Διευθυντές των ΣΔΕ στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι σχετικές, με τις παραπάνω εκδηλώσεις και δραστηριότητες, εκθέσεις υλοποίησής τους.

- Την ίδια περίοδο, ολοκληρώθηκε, σχεδόν, η καταβολή των αμοιβών των Ωρομισθίων Εκπαιδευτών, των Συμβούλων Σταδιοδρομίας και των Συμβούλων Ψυχολόγων των ΣΔΕ, για τη σχολική περίοδο 2012-13 και διαβιβάστηκε στα ΣΔΕ το σύνολο των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας των Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών, των Συμβούλων Σταδιοδρομίας και των Συμβούλων Ψυχολόγων των ΣΔΕ, για τη σχολική χρονιά 2012-13.

- Την ίδια περίοδο, αποπληρώθηκαν δαπάνες έργου καθαριότητας, εντύπων, γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών, εργαστηριακών υλικών καθώς και δαπάνες που προκύπτουν βάσει Πρακτικών Αναλογισμού Δαπανών για τα ΣΔΕ που συστεγάζονται με δημόσια εκπαιδευτήρια.

Κατά τη σχολική περίοδο 2012-13 λειτούργησαν 58 ΣΔΕ και 30 Τμήματα εκτός έδρας ΣΔΕ. Κατά τη σχολική περίοδο 2013-14 ο αριθμός των ωφελουμένων (εκπαιδευομένων) ανήλθε σε 3.927 άτομα και ο αριθμός των εκπαιδευομένων που εγκατέλειψαν τη δράση ανήλθε σε 329  άτομα (αισθητά μειωμένος σε σχέση με το 2012 που ήταν 836).

Τη σχολική χρονιά 2013-14, ο αριθμός των εκπαιδευόμενων που εγκατέλειψαν τα ΣΔΕ παρουσίασε  μείωση 154% σε σχέση με τις προηγούμενες σχολικές χρονιές. Η οικονομική κρίση και οι δυσχέρειες που αυτή συνεπάγεται για τις αδύναμες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕ, αποτελούν τον πρωταρχικό λόγο αδυναμίας των μαθητών του ΣΔΕ να ολοκληρώσουν την φοίτησή τους και για αυτή τη σχολική χρονιά.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2013 από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η χρονική επέκταση της λειτουργίας των 58 ΣΔΕ της χώρας, για τις σχολικές περιόδους 2013-14 και 2014-15, με τον ίδιο προϋπολογισμό, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για την υποστήριξη γονέων και της τοπικής κοινωνίας - Σχολές Γονέων

Το πρόγραμμα αφορά στο επιμορφωτικό έργο των Σχολών Γονέων για τρεις εκπαιδευτικές περιόδους (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011), το οποίο προσφέρει συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση σε γονείς, μελλοντικούς γονείς ή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ενήλικο πολίτη.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να: βελτιωθεί η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, βελτιωθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους, αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους, αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους, ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους, γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης του, παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Έχουν ήδη υλοποιηθεί 4.229 τμήματα (763 το 2013) τα οποία έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 72.000 άτομα (12.000 το 2013). Παρατάθηκε η διάρκειά τους έως 31/12/2014 με σχετική αύξηση ρου προϋπολογισμού (ΑΠ7: 4.092.200, ΑΠ8: 4.847.100 και ΑΠ9: 428.400)

Σημειώνεται ότι ο μικρός αριθμός ωρών του κάθε τμήματος (25 ώρες) και ο αριθμός των απουσιών που ο δικαιούχος έχει θέσει ως όριο ενισχύουν την εικόνα ότι υπάρχει διαρροή από τα τμήματα. Στην πραγματικότητα πολλοί από όσους φαίνεται ότι έχουν διακόψει συνεχίζουν να παρακολουθούν χωρίς να λαμβάνουν τη βεβαίωση ολοκλήρωσης παρακολούθησης του τμήματος.

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό

Το Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκμάθηση τους Ελληνικής Γλώσσας, στοιχείων τους ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Όλα τα παραπάνω επίπεδα απευθύνονται σε όλους τους μετανάστες – πολίτες Ε.Ε. και υπηκόους Τρίτων χωρών – από την ηλικία των 16 ετών και άνω χωρίς καμία διάκριση και ανεξάρτητα από το εργασιακό τους καθεστώς, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την ενεργό κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Η πράξη ξεκίνησε στις 29/10/2008 ενώ ολοκληρώνεται στις 31/12/2014. Μέχρι τις 31/12/2013 έχουν υλοποιηθεί 1.409 τμήματα εκπαίδευσης, στις περιφέρειες όλης της χώρας τα οποία παρακολούθησαν 24.639 εκπαιδευόμενοι. Στην περίοδο από Ιανουάριο 2013 έως Δεκέμβριο 2013 υλοποιήθηκαν 486 τμήματα με 7.338 εκπαιδευόμενους, κυρίως στα επίπεδα Α1 και Α2.

Εντός του 2013 ενεργοποιήθηκαν εκ νέου από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης οι διαδικασίες πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού που αποτελούν προϋπόθεση για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων μεταναστών στο καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος». Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την ολοκλήρωση του προγράμματος του Οδυσσέα από τους συμμετέχοντες.

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΔΒΜ σε συνέχεια της αρ. 125/30-4-2012 επικαιροποιημένης πρόσκλησης ενέταξε τις πράξεις «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα τοπικής Εμβέλειας στους άξονες προτεραιότητας ΑΠ7 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και ΑΠ8 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου με ειδικό στόχο την ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτήν. Βασικός σκοπός της λειτουργίας και υλοποίησης των πράξεων είναι η ενεργοποίηση του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης όπως έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του Ν 3879/2010.

Οι εν λόγω Πράξεις στοχεύουν στη συνεργασία των φορέων διοίκησης και των φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης και αποσκοπούν στην ευρύτερη εφαρμογή του νέου θεσμικού συστήματος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες μέσω της λειτουργίας Κέντρων Δια βίου Μάθησης που θα παρέχουν δια βίου μάθηση σε όλους τους πολίτες.

Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, η υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού έργου και των εν γένει δράσεων ενεργοποιείται είτε

(α) με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής Εμβέλειας, που οργανώνονται με την επιμέλεια της ΓΓΔΒΜ και με τη διαχειριστική υποστήριξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στις οποίες δίνεται η δυνατότητα σε Δήμους να συνεργασθούν είτε

(β) με εκπαιδευτικές δράσεις Τοπικής Εμβέλειας που προτείνουν οι Δήμοι και υλοποιούν σε συνεργασία με τη ΓΓΔΒΜ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων συστήνονται και λειτουργούν, σε όσους Δήμους, το επιθυμούν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης τα οποία, σύμφωνα με το Ν 3879/2010, ιδρύουν οι υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν αρμοδιότητες δια βίου μάθησης των Δήμων. Στα Κέντρα αυτά θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα επιλέξουν οι Δήμοι και θα συνιστούν  το νέο πυρήνα εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Οι προαναφερόμενες πράξεις προβλέπουν τη δημιουργία ενός πλέγματος συστημικών σχέσεων μεταξύ Επιτελικών Φορέων με θεσμικό ρόλο και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την προώθηση της Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων  για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο. Οι φορείς αυτοί είναι :

- Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

- Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ)

- Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

- Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

- Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

- Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ)

Το φυσικό αντικείμενο των πράξεων για το έτος 2013 ανά υποέργο περιγράφεται ως εξής:

Υποέργο 1: "Συντονισμός υλοποίησης παρακολούθηση εκπαιδευτικού έργου" (δικαιούχος ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

- Σε συνέχεια ανοιχτών προσκλήσεων (Πρόσκληση Α φάσης στις 10-8-2012 και Β φάσης στις 28-9-2012) της ΓΓΔΒΜ και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς τους Δήμους όλης της χώρας υπογράφηκαν τριμερείς προγραμματικές συμβάσεις με 216 Δήμους που επιθυμούσαν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Συγκεκριμένα κατά την Α φάση εντάχθηκαν 121 Δήμοι ενώ κατά τη Β φάση εντάχθηκαν 95 Δήμοι. Τέλος με τη από 10-4-2014 Ανοικτή  Πρόσκληση της ΓΓΔΒΜ και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ καλούνται οι Δήμοι που δεν έχουν ήδη ενταχθεί να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

- Εντός του 2013 και σε συνέχεια σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής  α) της Ομάδα Έργου, β) των Στελεχών Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, Υπεύθυνοι Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ.) Α και Β φάσης και γ) των Εκπαιδευτών των Κ.Δ.Β.Μ σε διάφορες ειδικότητες και υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα επιλογής των εκπαιδευτών όλων των ειδικοτήτων (περίπου 11.000 εκπαιδευτές) οριστικοποιούνταν σταδιακά και μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.

- Ξεκίνησε η υλοποίηση των τμημάτων μάθησης με τη διδασκαλία ενοτήτων Εθνικής Εμβέλειας αρχικά στους Δήμους που εντάχθηκαν στην Α φάση και προς το τέλος του 2013 και στους Δήμους που εντάχθηκαν στη Β φάση. Έτσι μέχρι τις 31/12/2013 οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 31.835 συνολικά στους ΑΠ7 και ΑΠ8

- Ενεργοποιήθηκε το Εργαλείο Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών σε Τοπικό Επίπεδο με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας. Η ανταπόκριση των Δήμων της Α φάσης ήταν άμεση, έτσι υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση στο Επιστημονικό Συμβούλιο 201 αρχεία που περιείχαν προτάσεις για την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων. Υποβλήθηκαν προτάσεις από 69 Δήμους 10 Σύμφωνα με την Τελική Έκθεση Αξιολόγηση του Επιστημονικού συμβουλίου 43 θεματικά πεδία προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας έγιναν δεκτά προς υλοποίηση.

Υποέργο 2: Διαμόρφωση Διαδικτυακού Συστήματος Σύνδεσης, Παρακολούθησης, Συμβουλευτικής, Ενημέρωσης και Τηλεματικής Δικτύωσης Κ.Δ.Β.Μ. (Δικαιούχος ΕΣΥΝ)

- Σε συνέχεια ανοικτής  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των Στελεχών της πενταμελούς Ομάδας Έργου.

- Αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο οριστικοποιήθηκε η μορφή και η λειτουργία του prortal (www.Kdvm.gr) το οποίο συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία. Επίσης οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός και ξεκίνησε αρχικά η πιλοτική και στη συνέχεια από τον Οκτώβριο 2013 η κανονική  λειτουργία της τηλεματικής δικτύωσης των ΚΔΒΜ, ενώ ολοκληρώθηκε και η διασύνδεση όλων των ΚΔΒΜ Α και Β φάσης με την τηλεματική δικτύωση και το portal. Συνεχίζεται η παρακολούθηση, εξέλιξη, διόρθωση τυχόν προβλημάτων, ενσωμάτωση παρατηρήσεων στα δύο συστήματα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπαίδευση των χρηστών της τηλεματικής δικτύωσης για τη χρήση και ένταξη δεδομένων στα συστήματα σε ΚΔΒΜ όλης της χώρας.

Υποέργο 6: Ευαισθητοποίηση, Υποστήριξη και Δικτύωση Αιρετών και Διοικητικών Στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα Διά Βίου Μάθησης.(Δικαιούχος ΕΕΤΑΑ).

- Διατυπώθηκε Σύμφωνη Γνώμη επί των σχεδίων αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα που υπέβαλε ο φορέας στους δύο ΑΠ.

  - Στην περίοδο αναφοράς ο φορέας πραγματοποίησε στο πλαίσιο της Δράσης 1 «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Αιρετών και Διοικητικών Στελεχών των Δήμων» τον Β’ Κύκλο Συναντήσεων με την υλοποίηση συναντήσεων εργασίας –ημερίδων σε κεντρικό επίπεδο (Αθήνα, Θες/νικη, Τρίπολη, Λάρισα, Κομοτηνή, Ιωάννινα) στις οποίες συμμετείχαν στελέχη των Δήμων αλλά και Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και Οργάνωσης των ΚΔΒΜ από όλες τις περιφέρειες του ΑΠ7 και ΑΠ8.

  - Παράλληλα εγκαταστάθηκε και λειτούργησε η ηλεκτρονική δέσμη συνεργασίας ενώ τα εργαλεία της έρευνας πεδίου απαιτήθηκε να αναδιατυπωθούν λόγω της προόδου των υποέργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που τα παραδοτέα τους αποτέλεσαν χρήσιμη εισροή στη έρευνα πεδίου.

Υποέργο 8: Συγγραφή και επικαιροποίηση υφιστάμενων εκπαιδευτικών υλικών Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. (Δικαιούχος ΕΑΠ)

  - Διατυπώθηκε Σύμφωνη Γνώμη επί των σχεδίων αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα που υπέβαλε ο φορέας στους δύο ΑΠ.

  - Σε συνέχεια ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε η επιλογή αναπληρωτών υπευθύνων υποέργων, των επιστημονικών συνεργατών, των συγγραφέων των εκπαιδευτικών υλικών, και των στελεχών διοικητικής υποστήριξης και υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις

  - Αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο συνεχίζεται η διαμόρφωση των οριστικών αναλυτικών προγραμμάτων για τα 70 προγράμματα εθνικής εμβέλειας, η αναζήτηση και καταγραφή εκπαιδευτικών υλικών διεθνούς εμπειρίας και καλών πρακτικών η διαμόρφωση του εργαλείου της αποτίμησης του εκπαιδευτικού υλικού Παράλληλα 48 από τα 70 εκπαιδευτικά υλικά για τα προγράμματα εθνικής εμβέλειες παραδόθηκαν τμηματικά στο Επιστημονικό συμβούλιο για οριστική έγκριση και διάθεση στους εκπαιδευόμενους. Σημειώνεται ότι για 18 από τα υπόλοιπα προγράμματα δεν κατέστει δυνατό να βρεθεί ανάδοχος συγγραφής κατά την αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο φορέας εξέδωσε νέα προκήρυξη.

Υποέργο 10: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

  - Διατυπώθηκε Σύμφωνη Γνώμη επί των σχεδίων αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα που υπέβαλε ο φορέας στους δύο ΑΠ.

  - Σε συνέχεια ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε η επιλογή αναπληρωτή υπεύθυνου υποέργου, των 12 εδικών συμβούλων, των 92 εκπαιδευτών εκπαιδευτών και των στελεχών διοικητικής υποστήριξης και υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις

  - Αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο αναπτύχθηκαν τα αναλυτικά προγράμματα για την εκπαίδευση των 12 ειδικών συμβούλων και των 92 εκπαιδευτών εκπαιδευτών, οι σχετικοί οδηγοί σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση των 4.000 εκπαιδευτών ενηλίκων.

  - Παράλληλα ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των 12 ειδικών συμβούλων, των 92 εκπαιδευτών εκπαιδευτών αντίστοιχα ενώ εξειδικεύθηκαν οι επιμέρους ενέργειες των Ειδικών συμβούλων προκειμένου να λειτουργήσουν ως μέντορές των εκπαιδευτών εκπαιδευτών. Εντός του Δεκεμβρίου ξεκίνησαν και τα πρώτα 14 τμήματα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Αθήνα, Θεσ/νίκη και Πάτρα.

Υποέργο 3: Ανάπτυξη εργαλείου ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο : Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί

Υποέργο 4: Δημιουργία πρότυπου ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών : Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί

Υποέργο 5: Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας :  υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο του υποέργου (Stratego) στις 4/9/2012. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης βρίσκεται σε εξέλιξη

Υποέργο 11: Ανάπτυξη Συστήματος Αξιολόγησης – Αυτοαξιολόγηση ΚΔΒΜ : Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της εκκλησίας

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να απαντήσει με συγκροτημένο τρόπο στις σύγχρονες  ανάγκες επιμόρφωσης των κληρικών τόσο σε ζητήματα ποιμαντικής όσο και σε ευρύτερα κοινωνικά θέματα στα οποία λόγω της αποστολής τους καλούνται να απαντήσουν.

Στο πλαίσιο αυτό στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση 1000 Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας  ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τα έντονα και συνεχώς διογκούμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους χώρους παρέμβασής τους και να ανταποκριθούν με ποιότητα στο έργο τους.

Το έργο περιλαμβάνει ένα υποέργο με τις ακόλουθες δράσεις :

1: Εκπαίδευση - οριζόντιες δράσεις υποστήριξης

2: Προμήθεια εξοπλισμού

3: Ενέργειες προβολής και δημοσιότητας

4: Εξωτερική αξιολόγηση

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι οι ακόλουθες:

1η θεματική ενότητα: Σύγχρονες ποιμαντικές προσεγγίσεις των προβλημάτων του γάμου και της οικογένειας

2η θεματική ενότητα: Ποιμαντική προσέγγιση του παιδιού και του εφήβου στη σύγχρονη πραγματικότητα

3η θεματική ενότητα: Σύγχρονοι τρόποι και μέθοδοι ποιμαντικής συμπαράστασης  στους πενθούντες

4η θεματική ενότητα: Σύγχρονοι τρόποι και μέθοδοι ποιμαντικής συμπαράστασης  στους νοσούντες και τους οικείους τους

5η θεματική ενότητα: Εκπαιδευτική διδασκαλία για τη δημιουργία πολιτιστικών προγραμμάτων με βάση τα θεολογική κείμενα

6η θεματική ενότητα: Εκπαιδευτική διδασκαλία για τη δημιουργία πολιτιστικών προγραμμάτων με θέμα την ειρήνη και την αλληλεγγύη

Το έργο ξεκίνησε στις 31/3/2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/10/2015.

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζόντιων κοινωνικών δεξιοτήτων

Το έργο υλοποιείται από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με τη σύμπραξη του Κοινωνικού Πολύκεντρου (ΑΔΕΔΥ), του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ & της ΕΣΕΕ.Αναμένεται να πραγματοποιήσουν 156 σεμινάρια με διάρκεια 70 ώρες το καθένα, οι οποίες θα χωρίζονται σε 35 δια ζώσης και 35 εξ’ αποστάσεως με τη μέθοδο του e-learning. Σε κάθε σεμινάριο αναμένεται να συμμετάσχουν 20 άτομα και συνεπώς ο αριθμός των ωφελούμενων να ανέλθει σε 3.120 άτομα.

Οι φορείς υλοποίησης της Δράσης ακολουθώντας τις διεθνείς μεθοδολογικές και επιστημολογικές επιταγές στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενήλικων επιχειρούν μέσω της τριγωνοποίησης των μεθόδων της συμβατικής διδασκαλίας, της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), και του mentoring, να προσεγγίσουν ολιστικά την κατάρτιση των συμμετεχόντων στην εν λόγω δράση μέσω της μικτής μεθόδου μάθησης (blended learning). Στο παραπάνω πλαίσιο θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε 21 Θεματικές ενότητες, με στόχο:α) τη συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος β) την ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων τεχνικών-επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων – «δεξιότητες σταδιοδρομίας»– και εκπαίδευση εργαζομένων του για την ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητάς τους στο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο διακρατικό εργασιακό περιβάλλον.

Εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν μόνο υποστηρικτικές ενέργειες (συγγραφή οδηγών σπουδών, εκπαίδευση εκπ/των, επιλογή στελεχών, δημοσιοποίηση των προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο κ.α.) και όχι τμήματα.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο αποτελεί έναν παγιωμένο και καταξιωμένο θεσμό της ανώτατης εκπαίδευσης. Η αποστολή του είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η λειτουργία του Ε.Α.Π συμβάλλει καίρια στην παροχή εξ αποστάσεως σπουδών και ανοικτής εκπαίδευσης, υπό την έννοια της ίσης πρόσβασης σε όλους τους δυνητικούς φοιτητές και ιδιαίτερα σε εργαζομένους ενήλικες.

Ενδεικτικές δράσεις, προς την κατεύθυνση αυτή, είναι οι ακόλουθες:

- Επέκταση και αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με καινοτόμες ενέργειες, ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών).

- Ανάπτυξη εναλλακτικού διδακτικού υλικού για θεματικές ενότητες για τις οποίες δεν είχε αναπτυχθεί διδακτικό υλικό βασισμένο στις νέες τεχνολογίες, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, δημιουργία εργαστηρίων και εργαστηριακών μαθημάτων από απόσταση.

- Δημιουργία πυλών – πόλων συνεργασίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του τρόπου εκμάθησης και της πληροφόρησης των φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους.

- Ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης της εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης.

- Υποστήριξη και ενίσχυση του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ), με σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Ε.Α.Π.

- Υπογραφή νέων συμβάσεων ανάθεσης έργου για την υποστήριξη των ΠΕ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

- Έγκριση Διενέργειας  Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών και επαναπροκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για το υποέργο 9 «Δημοσιοποίηση, διάχυση   αποτελεσμάτων του έργου».

- Οριστικοποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών του διεθνούς διαγωνισμού του Υποέργου 13 «Προμήθειας ή Ανάπτυξης Λογισμικών για την υποστήριξη του Υποέργου 5» και αποστολή σχεδίου διακήρυξης για σύμφωνη γνώμη πριν την δημοσίευση.

Μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα του ΕΑΠ πάνω από  29.439 άτομα, ενώ έχουν δημιουργηθεί 33 νέες θεματικές ενότητες και 12 νέα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ο αριθμός των εγκαταλείψεων προέρχεται από την οικονομική κρίση (υπάρχουν δίδακτρα τα οποία αν και έχουν μειωθεί η «απόσβεση» των μεταπτυχιακών σπουδών δεν επιτυγχάνεται με την παρούσα κατάσταση και την ανεργία).

#### Υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του ΕΚ 1081/2006 των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9.

Το ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων

Το ΕΠΕΔΒΜ διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9. Ειδικές δράσεις με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών υλοποιούνται στους Άξονες Προτεραιότητας 7,8 και 9 και στον Ειδικό Στόχο «Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή – αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων.

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία σε επίπεδο συμμετοχής φύλου ενδεικτικών ενταγμένων δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9 κατά το έτος 2013. Έχει επιχειρηθεί η αναφορά σε επίπεδο δράσεων ούτως ώστε να παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε οριζόντιο επίπεδο του ΕΠΕΔΒΜ:

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

- Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

- Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

- Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 59 πράξεις προϋπολογισμού 217,5Μ€.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και μειονοτήτων

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ειδικές παρεμβάσεις που έχουν ως σκοπό την επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9 για το έτος 2013 που προωθούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες:

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 12 πράξεις προϋπολογισμού 60,5 Μ€.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες

Τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, η ενίσχυση της συμμετοχής στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία προωθείται κυρίως μέσα από τους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 μέσω των δράσεων επέκτασης των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9 για το έτος 2013 που ενισχύουν την εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες:

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 9 πράξεις προϋπολογισμού 48,1 Μ€.

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις

Στο ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται:

Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται στους ΑΠ 7,8,9 για τη δια βίου εκπαίδευση

Συνέργεια σε θέματα δια βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων, κινητικότητας προσώπων κλπ, που προβλέπονται στους ΑΠ 7,8,9.

Λόγω μη ύπαρξης υλοποίησης σχετικών δράσεων στο ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013 δεν συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν την πρόοδο των τιμών δεικτών παρακολούθησης των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9 του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013 σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Πίνακας 3.7: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 7

| Δείκτες Α.Π.7 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ7 | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 3.030 | 88.062 | 128.760 | 167.310 | 221.970 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.300 |
|  | Αφετηρία |  | 88.856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 157 | 361 | 361 | 361 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας (2) | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5%(1) | 7,2% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8%(1) | 0,8% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% (1), (3) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 3.7.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 7

Πίνακας 3.8: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 8

| Δείκτες Α.Π.8 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ8 | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 3.856 | 50.613 | 105.133 | 137.944 | 184.117 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.500 |
|  | Αφετηρία |  | 112.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 107 | 239 | 239 | 239 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας (2) | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5%(1) | 7,2%% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8%(1) | 0,8% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% (1), (3) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας 3.8.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 8

Πίνακας 3.9: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 9

| Δείκτες Α.Π.9 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός συμμετοχών ατόμων 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ9 | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 679 | 10.707 | 18.342 | 22.208 | 28.241 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.500 |
|  | Αφετηρία |  | 7.317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 73 | 73 | 73 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 (1) |
|  | Αφετηρία |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) στο πλαίσιο του ΑΠ3 στο σύνολο ατόμων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας (2) | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5%(1) | 7,2%% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8%(1) | 0,8% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2% (1), (3) |
|  | Αφετηρία |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)	Η τιμή στόχος αναφέρεται στο σύνολο της χώρας, καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά.

(2)	Ο δείκτης δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί προς το παρόν, διότι η διαθέσιμη εκροή της προγραμματικής περιόδου 2000-06 αφορά συμμετοχές και όχι φυσικά πρόσωπα. Ο δείκτης όμως θεωρείται σημαντικός και θα παρακολουθηθεί στην πορεία υλοποίησης με ειδική μηχανογραφική εφαρμογή.

(3)	Ο συνολικός αριθμός ατόμων που αναμένεται να ωφεληθούν από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε επίπεδο χώρας ανέρχεται σε περίπου 57.750. Αντίστοιχα, ο πληθυσμός στόχος της παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 5.000.000 άτομα.

Πίνακας 3.9.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 9

#### Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 7,8,9 προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 174,5 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 10.3% [έγκριση με την αρ. Ε(2007)546534/16-11-2007 Απόφαση της Ερωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012 και C(2013)9090/12-12-2013 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. Για κάθε άξονα ο π/υ έχει ως εξής:

Ο Α.Π.7 έχει συνολικό προϋπολογισμό 103,3 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Ο Α.Π.8 έχει συνολικό προϋπολογισμό 64,9 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Ο Α.Π.9 έχει συνολικό προϋπολογισμό 6,3 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Έως το τέλος του 2013

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 218 Μ€ και αντιστοιχούν στο 125% του προϋπολογισμού των Αξόνων.

- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 194 Μ€ και αντιστοιχούν στο 111% του προϋπολογισμού του Αξόνων.

- Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 85 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 48%.

Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9

*από τις 65 συνολικές πράξεις οι 2 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε  61.

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 7 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 7

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 8 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 8

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 9

Κατά το έτος 2013 ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 5 και το ποσοστό μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 4%. Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 193,8 Μ€ και αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής 57% σε σχέση με το έτος 2012. Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ σημειώνουν αύξηση στα 84,6 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 29% σε σχέση με το έτος 2012.

### Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Σε σχέση με τα προβλήματα που περιγράφονται στην ενότητα 1.3 και αφορούν στο σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος αναφοράς, την υλοποίηση των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 επηρέασαν περισσότερο:

- Η μέτρια επιχειρησιακή ικανότητα των φορέων/δικαιούχων έργων του προγράμματος, κυρίως όσων προέκυψαν από κατάργηση/συγχώνευση/ ίδρυση έως ότου αντιμετωπιστούν, σταδιακά, οργανωτικά και λειτουργικά θέματα καθώς και θέματα διαχείρισης του προσωπικού τους και επιτευχθεί η λειτουργική τους ενοποίηση.

- Σημαντικές μεταβολές στον αριθμό και την σύνθεση του προσωπικού δικαιούχων, οι οποίες συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην οργάνωση και στελέχωση υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

- Η καθυστέρηση στην έγκριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2013 με συνέπεια οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων εντός του β΄ εξαμήνου του έτους.

- Η εξάντληση της κοινοτικής συνδρομής στον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 9 του  Στόχου 2.

## Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας»

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τόσο οι κεντρικοί στόχοι όσο και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 Αξόνων:

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 11 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 12 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 Περιφέρεις Σταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Κεντρικοί στόχοι της θεματικής ενότητας των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 είναι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και η προσέλκυση υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό, η ποιοτική αναβάθμιση θεματικά στοχευμένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και η χορήγηση υποτροφιών με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με στόχο τον εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση της κοινωνίας της γνώσης.

Οι Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 είναι οι ακόλουθοι:

- Ε.Σ.1. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό.

- Ε.Σ.2. Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ.

### Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

#### Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12

Έως το τέλος του έτους 2013 εντάχθηκαν συνολικά 681* πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 3 οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα:

- στον Άξονα 10 εντάχθηκαν 304 πράξεις

- στον Άξονα 11 εντάχθηκαν 367 πράξεις

- στον Άξονα 12 εντάχθηκαν 10 πράξεις

* από τις 681 συνολικές πράξεις 3 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 675

Σημαντικός αριθμός ενταγμένων πράξεων παρατηρείται στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

- Υποτροφίες ΙΚΥ

- ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

- Αριστεία Ι

- Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων

- ΘΑΛΗΣ

- ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Η πρόοδος στις τιμές των δεικτών των τριών (3) εξεταζόμενων Αξόνων Προτεραιότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Από την έναρξη των δράσεων και έως το τέλος του 2013, η υλοποίηση των Πράξεων των αξόνων 10, 11, 12 παρουσιάζει αθροιστικά την ακόλουθη εικόνα ως προς το φυσικό τους αντικείμενο:

- 858  υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων μέσω του ΙΚΥ

- 827 ενισχυόμενα προγράμματα διδακτορικής έρευνας μέσω του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ εκ των οποίων 209 ολοκληρωμένα

- 183 ενισχυόμενα μεταδιδακτορικά προγράμματα

- 2.399 ερευνητές συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα Αρχιμήδης  και 3.846 ερευνητές σε προγράμματα Θαλής.

- 199 ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα μέσω της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι στα οποία συμμετέχουν 865 ερευνητές

Παρακάτω ακολουθούν περιγραφές ενδεικτικών παρεμβάσεων σε επίπεδο τριάδας αξόνων καθώς και περιγραφή της προόδου υλοποίησης τους.

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ

Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας, είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη εθνικών ερευνητικών ομάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ» αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την προώθηση της Έρευνας.

Επιδιώκεται η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους εμπλεκόμενους ερευνητές έτσι ώστε αυτοί να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Έχουν ενταχθεί και ενισχύονται 237 ερευνητικά προγράμματα στα οποία μέχρι το τέλος του 2013 συμμετείχαν 3.846 ερευνητές.

Προβλήματα της πράξεις και πιθανές καθυστερήσεις σχετίζονται με τον μεγάλο αριθμό των πράξεων και τον όγκο διαχείρισης καθώς και από αδυναμίες στην έγκαιρη παρακολούθηση της υλοποίησης και την πιστοποίηση της οικονομικής προόδου των πράξεων μέσω της δήλωσης των δαπανών στο ΟΠΣ.

Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

Μέσω των υποτροφιών διεξαγωγής διδακτορικής έρευνας του Προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των Υποψήφιων Διδακτόρων (ΥΔ) που συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ένταξη και παραμονή στα Πανεπιστήμια σημαντικών νέων ερευνητών. Η χρηματοδότηση της έρευνας ΥΔ συμβάλλει ώστε να αφοσιωθούν στο ερευνητικό τους έργο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη και μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια ολοκλήρωσή του.

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής χρηματοδοτούνται περισσότεροι από 800 υποψήφιοι διδάκτορες (περίπου 209 έχουν ήδη ολοκληρώσει την διδακτορική τους διατριβή) σε 22 Πανεπιστήμια.

Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, επιδιώκεται η ανάπτυξη και διεξαγωγή Έρευνας υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Η διεξαγωγή της Έρευνας θα εξασφαλίζει το ερευνητικό προσωπικό για την περαιτέρω ανάπτυξη των ίδιων των σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της έρευνας συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών και, συνεπώς, στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η έρευνα σε επίπεδο ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την έννοια ότι ο ερευνητής χρειάζεται να αποκτήσει και να αναπτύξει νέες γνώσεις υπόβαθρου καθώς και δεξιότητες σε τεχνικές έρευνας.

Μέσω της ενίσχυσης των ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, παρέχεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των ερευνητών που θα συμμετέχουν και συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ένταξη και παραμονή στα ΤΕΙ  σημαντικών ερευνητών. Η ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων συμβάλλει ώστε να αφοσιωθούν στο ερευνητικό τους έργο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη και μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια ολοκλήρωσή του.

Η ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ, πέρα του βασικού σκοπού που περιγράφηκε παραπάνω έχει και τους εξής σημαντικούς επιμέρους στόχους:

- Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών ΕΠ του ιδίου Τμήματος ή του ιδίου ΤΕΙ που έχουν παρεμφερή ερευνητικά ενδιαφέροντα.

- Την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας.

- Την ενίσχυση νέων μελών ΕΠ επί θητεία, ώστε να αναπτύξουν το ερευνητικό τους έργο από τη νέα τους θέση.

- Τη συνέργια μεταξύ ερευνητικών ομάδων, από διαφορετικά ΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο ώστε να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας, να βελτιωθεί η διάχυση της παραγόμενης γνώσης και της τεχνογνωσίας και να αναπτυχθούν μονιμότερες συνεργασίες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο εκπαιδευτικό επίπεδο.

- Την ανάπτυξη συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και ερευνητικά κέντρα της χώρας.

- Τη συνεργασία των ερευνητικών ομάδων των ΤΕΙ με αυτές των Πανεπιστημίων.

Έχουν ενταχθεί και ενισχύονται 161 ερευνητικά προγράμματα στα οποία μέχρι το τέλος του 2013 συμμετείχαν 2.399 ερευνητές.

Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων

Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών για την εκπόνηση ερευνητικού έργου, το οποίο μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονης έρευνας και θα έχει διάρκεια 24 - 36 μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η προσέλκυση ΜΕ από το εξωτερικό, οι οποίοι θα ενταχθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο ερευνητικό σύστημα της χώρας μεταφέροντας Ε&Τ εμπειρία και τεχνογνωσία από τον διεθνή χώρο. Επιπρόσθετα ενισχύεται η δημιουργία δεσμών συνεργασίας με ερευνητές και φορείς της αλλοδαπής και βελτιώνονται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ελλήνων ερευνητών σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα και προγράμματα με μεγάλη προστιθέμενη αξία για τη χώρα.

Από το πρόγραμμα αναμένονται να επωφεληθούν 183 ερευνητές/τριες, ενώ μέχρι 10/3/14 είχαν ενισχυθεί στο σύνολό τους.

Ο Αριθμός ερευνητών (Μεταδιδάκτορες) που συμμετέχουν στα 183 ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα είναι 183 και ο αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό είναι 24.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 10 υλοποιούνται 85 Πράξεις, εκ των οποίων οι Μεταδιδάκτορες είναι 45 άνδρες και 41 γυναίκες, ενώ έχει ολοκληρωθεί 1 Πράξη.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 11 υλοποιούνται 96 Πράξεις, εκ των οποίων οι Μεταδιδάκτορες είναι 59 άνδρες και 38 γυναίκες, ενώ έχει ολοκληρωθεί 1 Πράξη.

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί 6 Ανακλήσεις Εγκριτικών Αποφάσεων, εκ των οποίων οι 2 είχαν ενταχθεί στον Α.Π. 10 και οι 4 στον Α.Π. 11.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Κύριος σκοπός της κάθε Πράξης είναι η υποστήριξη ταλαντούχων Ελλήνων ερευνητών που έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα τους και έχουν τις δυνατότητες να προάγουν περαιτέρω την επιστημονική γνώση.

Μέσω των Πράξεων θα υποστηριχθεί ο Δικαιούχος (Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας) ώστε να χρηματοδοτήσει ερευνητικές ομάδες. Σε κάθε Πράξη ο Δικαιούχος θα εκδώσει ειδική πρόσκληση προς τους υποψηφίους ενδιαφερόμενους ερευνητές που θα αφορούν τα ερευνητικά προγράμματα με τίτλους «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» και στις οποίες τίθενται οι εξής όροι:

  - Η χρηματοδότηση θα αφορά υψηλού επιπέδου ερευνητικά έργα που θα εκτελεστούν από ερευνητικές ομάδες, καθοδηγούμενες από ένα Κύριο Ερευνητή (ΚΕ).

  - Τα ερευνητικά έργα θα έχουν διάρκεια 24 - 36 μήνες και από τον Δικαιούχο θα ορισθούν οι ειδικότεροι όροι για το σε ποιους φορείς (Φορείς Υποδοχής) θα δύνανται να υλοποιηθούν.

  - Θα χρηματοδοτηθούν από το Δικαιούχο ερευνητικές ομάδες, ανεξαρτήτως τύπου έρευνας, ανεξαρτήτως επιστημονικής περιοχής και σε όλους τους δυνητικούς δημόσιους φορείς υποδοχής.

  - Η Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ υλοποιείται, έχουν εγκριθεί και ενταχθεί 199 ερευνητικά έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 61,91 εκ. ευρώ.

Ο αριθμός των ερευνητών που συμμετέχουν στα 199 ερευνητικά προγράμματα, ανέρχεται στους 865.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 10 υλοποιούνται 82 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κύριοι Ερευνητές είναι 69 άνδρες και 13 γυναίκες.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 11 υλοποιούνται 114 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κύριοι Ερευνητές είναι 91 άνδρες και 24 γυναίκες, ενώ έχει ολοκληρωθεί 1 Πράξη.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 12 υλοποιούνται 2 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κύριοι Ερευνητές είναι 1 άνδρας και 1 γυναίκα.

Στη Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν υποβληθεί. Έως 13/5/2014 έχουν ενταχθεί 168 έργα και αναμένεται η ένταξη επιπλέον 16  έργων, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Μαϊου.

Ο συνολικός Π/Υ των εγκεκριμένων έργων, ανέρχεται στα 39,96 εκ. ευρώ, ενώ ο μέχρι τώρα Προϋπολογισμός των 168 ενταγμένων έργων ανέρχεται στα 37,46 εκ. ευρώ.

Τα παραπάνω 168 ενταγμένα έργα, αναλύονται όπως παρακάτω ανά ΑΠ:

Στον Άξονα Προτεραιότητα 10 υλοποιούνται 61 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κύριοι Ερευνητές είναι 46 άνδρες και 15 γυναίκες.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 11 υλοποιούνται 106 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κύριοι Ερευνητές είναι 83 άνδρες και 23 γυναίκες.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 12 υλοποιείται 1 Πράξη, στην οποία ο Κύριος Ερευνητής είναι άνδρας.

ERC Grants Schemes

Η δράση αφορά χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΤ μέσω ειδικών προσκλήσεων για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης και της 4ης Προκήρυξης αντίστοιχα, των ERC Grant Schemes (Starting & Advanced)1 από ερευνητικές ομάδες με Έλληνα Κύριο Ερευνητή σε συνεργασία με Φορέα Υποδοχής της Ελλάδας.

Ως ερευνητική ομάδα νοείται ο Κύριος Έλληνας Ερευνητής (ΚΕ) και ερευνητές που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής, μεταδιδάκτορες ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ως Φορέας Υποδοχής (της Ελλάδας) νοείται ο φορέας στις εγκαταστάσεις του οποίου θα υλοποιηθεί το ερευνητικό έργο.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή και η επιβράβευση προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα που διακρίθηκαν για την ποιότητα τους στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκής κλίμακας μηχανισμού ανταγωνιστικής χρηματοδότησης.

Η Δράση Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η και 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes υλοποιείται, έχουν εγκριθεί και ενταχθεί 11 ερευνητικά έργα, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 11,4 εκ. ευρώ. Ο αριθμός των ερευνητών που συμμετέχουν στα 11 ερευνητικά προγράμματα, ανέρχεται στους 76.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 10 υλοποιούνται 8 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κεντρικοί Ερευνητής είναι άνδρες.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 11 υλοποιούνται 3 Πράξεις, εκ των οποίων οι Κεντρικοί Ερευνητής είναι άνδρες.

Η Δράση Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes έχει προκηρυχθεί, έχουν εγκριθεί 3 έργα και έγινε η ένταξη τους, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2,5 εκ. ευρώ.

Ο αριθμός των ερευνητών που θα συμμετέχουν στα 3 ερευνητικά προγράμματα, θα ανέρχεται περίπου στους 21.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 10 υλοποιείται 1 Πράξη, στο οποίο ο Κεντρικός Ερευνητής άνδρας.

Στον Άξονα Προτεραιότητα 11 υλοποιούνται 2 Πράξεις, εκ των οποίων και οι 2 Κεντρικοί Ερευνητές είναι άνδρες.

Ο αριθμός των μετακαλούμενων ερευνητών (Κωδικός ΟΠΣ 6914) ανά άξονα, που υπάρχουν στα παραπάνω έργα είναι συνολικά 24.

Στον Α.Π. 10 ανήκουν 14, από τους οποίους 7 γυναίκες και 7 άνδρες και στον Α.Π. 11 ανήκουν 10, από τους οποίους 4 γυναίκες και 6 άνδρες.

Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες ΙΚΥ

Το έργο αφορά τη χρηματοδότηση του ΙΚΥ για τη χορήγηση υποτροφιών (α) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και (β) για διδακτορικά στο εξωτερικό, οι οποίες θα χορηγηθούν με την προβλεπόμενη διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης υποψηφίων.

Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 858 υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων.

#### Υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του Καν. ΕΚΤ 1081/2006 των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12

Το ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων

Το ΕΠΕΔΒΜ διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της στρατηγικής των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11 και 12.

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία σε επίπεδο συμμετοχής φύλου ενδεικτικών ενταγμένων δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για τους Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 κατά το έτος 2013

- Υποτροφίες ΙΚΥ

- Ηράκλειτος ΙΙ

- Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών

- Αριστεία Ι

- ΘΑΛΗΣ

- ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Ειδικότερα στην πρόσκληση της πράξης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ υπήρχε προσαύξησης στην βαθμολογία σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας ήταν γυναίκα.

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 663 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 314,5 εκ. ευρώ.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες

Τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία.

Ειδικότερα:

Σε ότι αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά την Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και των μειονοτήτων όσο και στις παρεμβάσεις Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα κατά την αξιολόγηση των προτάσεων (π.χ. ΘΑΛΗΣ) λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:

«Γ5. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

Γ6. Εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία.

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρμόζει, τις απαιτήσεις της μη διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση και της ισότιμης συμμετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία.»

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις

Στο ΕΠΕΔΒΜ, στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται:

Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται στους ΑΠ 10,11 και 12 για τα μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα. Συνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η πράξη Προγράμματα υποτροφιών ΙΚΥ περιλαμβάνει στους στόχους τη διακρατική διάσταση. Επίσης, μέσω των έργων της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΘΑΛΗ και ΑΡΧΙΜΗΔΗ υπάρχει η πρόβλεψη για προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό.

Σε ότι αφορά τις διάφορες μορφές παρέμβασης διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο της κατηγορίας παρέμβασης Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις του άρθρου 10του Καν. ΕΚΤ 1081/2006 σας παραθέτουμε το απόσπασμα του Οδηγού Εφαρμογής που αναφέρεται στον τρόπο επιλογής των μεταδιδακτόρων ερευνητών που απασχοληθούν στα ερευνητικά έργα της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ.

" .....β) Αμοιβές μεταδιδακτόρων ερευνητών που θα προσληφθούν από τον Φορέα Υποδοχής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, αποκλειστικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου.

Οι ερευνητές αυτοί επιλέγονται από τον ΚΕ χωρίς περιορισμούς εθνικότητας, με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας και υπό τους παρακάτω τυπικούς περιορισμούς:

α) Κατοχή διδακτορικού διπλώματος. 
β) Προκήρυξη θέσης η οποία θα λάβει ευρεία δημοσιότητα (στη χώρα και διεθνώς)..........."

Αναφορικά με το έργο των Υποτροφιών του ΙΚΥ, κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ενισχυθούν / προκριθούν προτάσεις στις οποίες οι υποψήφιοι επιλέγουν υποχρεωτικά περά των σπουδών τους στο εσωτερικό να μετακινηθούν έως δύο χρόνια στο εξωτερικό. Η αξιολόγηση του έργου βαίνει προς ολοκλήρωση και ως εκ τούτου μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση θα εξαχθούν και ποιοτικά στοιχεία του έργου.

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 453 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 228,5 εκ. ευρώ.

Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες που αποτυπώνουν την πρόοδο των τιμών δεικτών παρακολούθησης των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11,12 του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013 σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

Πίνακας 3.10: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 10

| Δείκτες Α.Π.10 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 568* | 666 | 1060 | 2.652 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300 (1)(2) |
|  | Αφετηρία |  | 1.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600 (1)(2) |
|  | Αφετηρία |  | 2.789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 3.312 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.400 (2) |
|  | Αφετηρία |  | 6.464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 98 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
|  | Αφετηρία |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα ανθρωπίνων πόρων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27% (1) |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των υποτροφιών | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,7% | 21% | 23% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0% |
|  | Αφετηρία |  | 9,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ο αριθμός αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας

Πίνακας 3.10.α: Συμμετέχοντες* ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 10

Πίνακας 3.11: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 11

| Δείκτες Α.Π.11 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 568* | 666 | 1060 | 2.652 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300 (1)(2) |
|  | Αφετηρία |  | 1.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600 (1)(2) |
|  | Αφετηρία |  | 2.789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 3.142 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.300 (2) |
|  | Αφετηρία |  | 8.389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 104 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Αφετηρία |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα ανθρωπίνων πόρων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27% (1) |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των υποτροφιών | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,7% | 21% | 23% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0% |
|  | Αφετηρία |  | 9,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ο αριθμός αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας

Πίνακας 3.11.α: Συμμετέχοντες* ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 11

Πίνακας 3.12: Δείκτες παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 12

| Δείκτες Α.Π.12 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός ενισχυόμενων προγραμμάτων διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 568* | 666 | 1060 | 2.652 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.300 (1)(2) |
|  | Αφετηρία |  | 1.383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600 (1)(2) |
|  | Αφετηρία |  | 2.789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 187 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 (2) |
|  | Αφετηρία |  | 539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός μετακαλούμενων ερευνητών από το εξωτερικό | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Αφετηρία |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό αύξησης της συνολικής δαπάνης για ερευνητικά προγράμματα ανθρωπίνων πόρων | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27% (1) |
|  | Αφετηρία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ποσοστό υποτροφιών σε θετικές επιστήμες και τεχνολογία (MST) στο σύνολο των υποτροφιών | Ολοκλήρωση |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,7% | 21% | 23% |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0% |
|  | Αφετηρία |  | 9,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ο αριθμός αφορά και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας

(1)	Η τιμή στόχος και αναφοράς αναφέρεται στο σύνολο της χώρας καθώς ο δείκτης δεν έχει γεωγραφική αναφορά.

(2)	Η τιμή στόχος αυτού του δείκτη επηρεάζεται σημαντικά από την σχεδιαστική επιλογή να υλοποιηθούν, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ερευνητικά προγράμματα, μεγαλύτερης διάρκειας, μεγαλύτερου προϋπολογισμού και με μικρότερο αριθμό ερευνητών ανά πρόγραμμα. Σαν αποτέλεσμα, η τιμή του δείκτη εμφανίζει μικρή μόνο αύξηση στο σύνολο της χώρας, παρά τη σημαντικά αυξημένη χρηματοδοτική προσπάθεια για την υποστήριξη της έρευνας που θα καταβληθεί κατά την περίοδο 2007-13.

Πίνακας 3.12.α: Συμμετέχοντες ανά ομάδα στόχο σε Πράξεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας 12

#### Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11,12 προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 348,7 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 20,6% [έγκριση με την αρ. Ε(2007)546534/16-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12/2012 και C(2013)9090/12-12-2013 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. Για κάθε άξονα ο π/υ έχει ως εξής:

Ο Α.Π.10 έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,8 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Ο Α.Π.11 έχει συνολικό προϋπολογισμό 157,8 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Ο Α.Π.12 έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,1 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Έως το τέλος του 2013:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 346 Μ€ και αντιστοιχούν στο 99 % του προϋπολογισμού των Αξόνων.

- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 327 Μ€ και αντιστοιχούν στο 94% του προϋπολογισμού του Αξόνων.

- Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 164 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 47%.

Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12

* από τις 681 συνολικές πράξεις 3είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 675

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 10 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 10

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 11 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 11

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 12 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 12

Κατά το έτος 2013 ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 5 ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 346,3 Μ€ και το ποσοστό μεταβολής του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 2%. Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 326,9 Μ€ και αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής 44% σε σχέση με το έτος 2012. Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ σημειώνουν αύξηση στα 163,7 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 276% σε σχέση με το έτος 2012.

### Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Σε σχέση με τα προβλήματα που περιγράφονται στην ενότητα 1.3 και αφορούν στο σύνολο του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος αναφοράς, την υλοποίηση των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12 επηρέασαν περισσότερο:

- Στις δράσεις με δικαιούχους τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η παρατηρούμενη απόκλιση στις δηλωθείσες δαπάνες οφείλεται κυρίως σε δυσλειτουργίες που αντιμετώπισαν λόγω : α) κινητοποιήσεων των στελεχών των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το καλοκαίρι του 2013, εξαιτίας του θέματος της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και β)  συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων ή/και ιδρυμάτων, με την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά».

- Η καθυστέρηση στην έγκριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2013 με συνέπεια οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων εντός του β΄ εξαμήνου του έτους.

- Τα προβλήματα που αφορούσαν στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων (Αριστεία, Μεταδιδάκτορες, ERC κλπ), αντιμετωπίστηκαν από το 2012 μέσω της λειτουργίας της ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ, της εκχώρησης και της υλοποίησης τους με το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων.

- Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους στη δήλωση δαπανών στους άξονες 10,11,12 «ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», αφορούσαν κυρίως τις πράξεις του «Θαλή». Τα προβλήματα προέρχονταν από το μεγάλο αριθμό των πράξεων και τον συνεπαγόμενο μεγάλο φόρτο διαχείρισης, καθώς και από αδυναμίες έγκαιρης πιστοποίησης της οικονομικής προόδου των πράξεων μέσω της δήλωσης των δαπανών στο ΟΠΣ.

## Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15 «Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής»

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τόσο οι κεντρικοί στόχοι όσο και οι ειδικοί στόχοι που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι κοινοί και στους 3 Άξονες. Η περιφερειακή διάσταση είναι το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των 3 Αξόνων:

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 13 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία/ Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησος.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 14 περιλαμβάνει δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.

- Ο Άξονας Προτεραιότητας 15 περιλαμβάνει δράσεις που υλοποιούνται στις 2 Περιφέρεις Σταδιακής Εισόδου Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες που προκύπτουν από την ανάγκη παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, δαπάνες μελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δημοσιότητας κ.τ.λ.

Ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14 και 15 είναι οι ακόλουθοι:

- Ε.Σ.1. Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης.

- Ε.Σ.2. Δημοσιότητα και πληροφόρηση.

Η Τεχνική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ κατά το έτος 2013 χρηματοδότησε υπηρεσίες εξειδικευμένης υποστήριξης από τεχνικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες κυρίως σε φορείς της τριτοβάθμιας με σκοπό την ταχεία προσαρμογή τους στο νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αλλά και στην βελτίωση των υπηρεσιών τους προς τους επωφελούμενούς τους. Για το σκοπό αυτό παρασχέθηκε υποστήριξη σε θέματα οικονομικής, διοικητικής και νομικής φύσης.

Επίσης, σε ότι αφορά την κατάρτιση σπουδαστών και φοιτητών και προκειμένου να αντληθούν συμπεράσματα για τη λειτουργία των δομών σταδιοδρομίας και κατάρτισης, εκπονήθηκαν δύο μελέτες που κάλυπταν όλα τα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης .

Παράλληλα, υποστηρίχθηκαν οι μονάδες της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στην ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης, χρηματοδότησης, διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων που υλοποιούνται από τους δικαιούχους του Προγράμματος, ενώ σε σχετική μελέτη καθορίστηκαν οι στόχοι της νέας προγραμματικής περιόδου.

### Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

#### Αποτύπωση της φυσικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15

Η εν δυνάμει δείκτες εκροής των Αξόνων Προτεραιότητας 13,14,15 της εξεταζόμενης θεματικής ενότητας είναι οι εξής: μελέτες – έρευνες, τεχνικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι αξιολόγησης, σύμβουλος δημοσιότητας κ.α. Η παρακολούθηση της προόδου του κάθε Άξονα Προτεραιότητας πραγματοποιείται μέσω των δεικτών που προαναφέρθηκαν.

Έως το τέλος του έτους 2013 εντάχθηκαν συνολικά 285* πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται 94 οριζόντιες πράξεις που αθροίζονται μόνο μια φορά για όλους τους άξονες. Πιο συγκεκριμένα:

- στον Άξονα 13 εντάχθηκαν 95 πράξεις

- στον Άξονα 14 εντάχθηκαν 95 πράξεις

- στον Άξονα 15 εντάχθηκαν 95 πράξεις

*από τις 285 συνολικές πράξεις οι 94 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 97.

#### Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής προόδου των Αξόνων Προτεραιότητας 13, 14, 15

Η χρηματοδότηση των Αξόνων Προτεραιότητας 13,14,15 προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής για την περίοδο 2007-2013 είναι 30,3 Μ€ και το ποσοστό βαρύτητας της κατηγορίας αυτών των Αξόνων στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο 1,8% [έγκριση με την αρ. Ε(2007)546534/16-11-2007 Απόφαση της Ερωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Ε(2011)8228/18-11-2011, C(2012)9777/18-12-2012 και C(2013/9090/12-12-2013 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής], ο οποίος κατανέμεται στους τρεις άξονες ως εξής:

- Ο Α.Π.13 έχει συνολικό προϋπολογισμό 16,3 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

- Ο Α.Π.14 έχει συνολικό προϋπολογισμό 13,3 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

- Ο Α.Π.15 έχει συνολικό προϋπολογισμό 0,7 Μ€ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ ανέρχεται στο 85%.

Έως το τέλος του 2013

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 35 Μ€ και αντιστοιχούν στο 117 % του προϋπολογισμού των Αξόνων.

- Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 25 Μ€ και αντιστοιχούν στο 83% του προϋπολογισμού του Αξόνων.

- Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 18 M€ και συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης στο 60%.

Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15

*από τις 285 συνολικές πράξεις οι 94 είναι οριζόντιου χαρακτήρα με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των ενταγμένων πράξεων των αξόνων να ανέρχεται σε 97.

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 13 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 13

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 14 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 14

Κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 15 (Ποσά σε Μ€)

Ποσοστιαία κατανομή της χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 15

Κατά το έτος 2013 ο αριθμός των νέων ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 12 και το ποσοστό μεταβολής του προϋπολογισμού τους διαμορφώνεται στο 0%. Οι Νομικές Δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 25,1 Μ€ και αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταβολής 28% σε σχέση με το έτος 2012. Οι καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ σημειώνουν αύξηση στα 18,1 Μ€ και συνεπώς το ποσοστό μεταβολής της απορρόφησης ανέρχεται στο 24% σε σχέση με το έτος 2012.

### Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Δεν υπήρξαν προβλήματα και κατ’ επέκταση δεν ελήφθησαν μέτρα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την αντιμετώπισή τους.

## Εφαρμογή Κανόνα Ν+3/+2

Στον Κανονισμό 1083/2006, τμήμα 7 και ειδικότερα στο άρθρο 93 αναφέρονται οι διαδικασίες και ορίζεται ο χρόνος όπου η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα κάθε τμήμα των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού σε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή των πληρωμών προχρηματοδότησης ή των ενδιάμεσων πληρωμών, ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής.

Με βάση τον Κανονισμό 539/2010 και ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρου 93 του Κανονισμού 1083/2006 που αφορά στο χρόνο για την εφαρμογή του Κανόνα Ν+3/+2, σημειώνονται τα παρακάτω για το ΕΠΕΔΒΜ.

Για το 2013 (πιστοποίηση δαπανών έως και 31/12/2013) προβλέπεται ότι το ύψος της κοινοτικής συνδρομής  (ΚΣ) θα πρέπει να ανέρχεται σωρευτικά σε 978.536.241 ευρώ, εκ των οποίων τα 942.221.381 ευρώ αφορούν το Στόχο 1 και 36.314.860 ευρώ το Στόχο 2:

- Με βάση την τελευταία αίτηση πιστοποίησης δαπανών για το 2013 (Δεκέμβριος 2013), το ύψος της κοινοτικής συνδρομής ανήλθε σε 1.002.581.180 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής, εκ των οποίων 955.992.011 ευρώ στο Στόχο 1 και 46.589.170 ευρώ στο Στόχο 2.

- Σύμφωνα με τα προηγούμενα η προϋπολογισθείσα κοινοτική συνδρομή για το 2013 καλύπτεται και μάλιστα υπερκαλύπτεται κατά 1% όσον αφορά τον Στόχο 1 και κατά 28% όσον αφορά τον Στόχο 2. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα αυτόματης αποδέσμευσης πόρων από την εφαρμογή του Κανόνα Ν+3/+2 κατά το έτος 2013

Όσον αφορά το 2014 (πιστοποίηση δαπανών έως και 31/12/2014), προβλέπεται ότι το ύψος της κοινοτικής συνδρομής θα πρέπει να ανέρχεται σωρευτικά σε 1.210.847.303 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.170.785.520 ευρώ αφορούν το Στόχο 1 και 40.061.783 ευρώ το Στόχο 2:

- Με βάση την τελευταία αίτηση πιστοποίησης δαπανών που έχει υποβληθεί στην ΕΕ (Μάιος 2014), το ύψος της κοινοτικής συνδρομής ανήλθε σε 1.064.670.085 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής, εκ των οποίων 1.017.756.404 ευρώ στο Στόχο 1 και 46.913.681 ευρώ στο Στόχο 2.

- Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η κοινοτική συνδρομή για το έτος 2014 όσον αφορά τον Στόχο 1 καλύπτεται ήδη κατά 87%, ενώ η κοινοτική συνδρομή στον Στόχο 2 έχει ήδη υπερκαλυφθεί (117%).

- Δεδομένου ότι στο ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ προβλέπεται ότι εντός του 2014 οι δαπάνες που θα δηλωθούν θα ανέλθουν σε 340 Μ€ Δημόσια Δαπάνη εκτιμάται ότι: α) το υπολειπόμενο 13% της κοινοτική συνδρομής για το έτος, όσον αφορά τον Στόχο 1, περίπου 153 Μ€, θα καλυφθεί από τις πιστοποιήσεις δαπανών εντός του 2014 και β) όσον αφορά τον Στόχο 2, ήδη από την πρώτη πιστοποίηση του 2014 έχει υπερκαλυφθεί η απαίτηση.  Συνεπώς δεν θα υπάρξει πρόβλημα αυτόματης αποδέσμευσης πόρων από την εφαρμογή του Κανόνα Ν+3/+2 κατά το έτος 2014 σε κανέναν από τους Στόχους.

## Ετήσια Προγράμματα ΕΠΕΔΒΜ 2013 και 2014

### Απολογισμός Ετήσιου Προγράμματος 2013

Ο προγραμματισμός των ετήσιων δαπανών για το 2013 ανήλθε σε 360 Μ€ ποσό που κάλυπτε τόσο τις απαιτήσεις του Κανόνα Ν+3/+2, όσο και του Μνημονίου..

Σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ για το 2013, το οποίο αφορούσε στην παρακολούθηση ανά τρίμηνο τεσσάρων χρηματοοικονομικών μεγεθών, προβλέπονταν ότι:

- Οι προσκλήσεις θα ανέρχονταν σε 2.081 Μ€ και η ενεργοποίηση του Προγράμματος στο 122%.

- Οι εντάξεις θα ξεπερνούσαν τα 1.893 Μ€ και το αντίστοιχο ποσοστό θα ανέρχονταν στο 111%.

- Οι νομικές δεσμεύσεις θα ανέρχονταν στα 1.708 Μ€ και το αντίστοιχο ποσοστό στο 100%.

- Οι δαπάνες στο τέλος του 2013θα ξεπερνούσαν τα 994 Μ€, ενώ μόνο για το 2013 προβλέπονταν η δήλωση 360 Μ€. Το ποσοστό απορρόφησης θα έφτανε στο 58%.

Με βάση την πρόοδο που σημειώθηκε έως και το τέλος του 2013 και παρουσιάζεται αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης, σημειώνονται οι παρακάτω αποκλίσεις σε σχέση με το Ετήσιο Πρόγραμμα του ΕΠΕΔΒΜ για το 2013:

- Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων εμφανίζεται αυξημένος κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες (122% πρόβλεψη, 141% υλοποίηση).

- Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων εμφανίζεται αυξημένος κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες (111% πρόβλεψη, 118% υλοποίηση).

- Αύξηση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σημειώνεται στις νομικές δεσμεύσεις (100% πρόβλεψη, 108% υλοποίηση).

Οι δαπάνες που δηλώθηκαν ανέρχονται σε  949.274.697,98€, εμφανίζονται μειωμένες κατά 45  Μ€  από την σχετική πρόβλεψη και το ποσοστό απορρόφησης ανήλθε στο 56%..

Συνεπώς, σε σχέση με τις προβλέψεις του Ετήσιου Προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ για το 2013, όλα τα υπό παρακολούθηση χρηματοοικονομικά μεγέθη του προγράμματος, υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις και με μικρή θετική απόκλιση, εκτός από τις δαπάνες που παρουσίασαν μικρή αρνητική απόκλιση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναφορές για την πρόοδο που επιτεύχθηκε εντός του 2013 γίνονται στις αντίστοιχες ενότητες της Ετήσιας Έκθεσης, όπου παρουσιάζεται η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η υλοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας.

Στο Παράρτημα της Ετήσιας Έκθεσης παρατίθεται απολογιστικός Πίνακας με την εξέλιξη των τεσσάρων χρηματοοικονομικών μεγεθών ανά τρίμηνο, ομάδα αξόνων και τετραψήφιο κωδικό δράσης του ΕΠΕΔΒΜ του έτους 2013. Στη στήλη των ενδεικτικών προϋπολογισμών κατά κατηγορία πράξης αποτυπώνεται η αναθεώρηση στους χρηματοδοτικούς πίνακες του προγράμματος που εγκρίθηκε με την  αρ. C(2012)9090 final / 12-12-2013 Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ.

### Ετήσιο Πρόγραμμα Υλοποίησης ΕΠΕΔΒΜ 2014

Το ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ για το 2014 συντάχθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2014 και υποβλήθηκε στην ΕΕ στις αρχές Απριλίου. Το ετήσιο πρόγραμμα συντάχθηκε με βάση τις προβλέψεις των Δικαιούχων (κυρίως ως προς τις πληρωμές/δαπάνες) και τις εκτιμήσεις της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για τα υπόλοιπα μεγέθη. Οι προβλέψεις γίνονται ανά τρίμηνο και η ανάλυση φτάνει έως και τετραψήφιο κωδικό (κατηγορία πράξης) σύμφωνα με τις Δράσεις που περιγράφονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Με βάση τα στοιχεία του ετήσιου προγράμματος, εκτιμάται, ότι, για το 2014:

- Οι εντάξεις, προβλέπεται να μειωθούν  σύμφωνα και με το Πρόγραμμα εξυγίανσης κυρίως στους άξονες 1,2,3 στις δράσεις του νέου σχολείου, της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, των ολοήμερων σχολείων, της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ICT, των ψηφιακών παρεμβάσεων στα αναλυτικά προγράμματα και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Στους λοιπούς άξονες, μεταβολές στους προϋπολογισμούς των εντάξεων θα πραγματοποιηθούν στις δράσεις υποτροφιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στις δράσεις πρακτικής άσκησης (άξονες 4,5,6), σε δράσεις διά βίου μάθησης με τα κέντρα διά βίου μάθησης (άξονες 7,8,9) και σε δράσεις υποστήριξης ερευνητικών ομάδων (άξονες 10,11,12). Παράλληλα σε όλους τους άξονες προγραμματίζονται τακτοποιήσεις στους προϋπολογισμούς ενταγμένων πράξεων. Μέχρι το τέλος του έτους το συνολικό ποσό αναμένεται να ανέλθει σε 1.800 Μ€ και το αντίστοιχο ποσοστό στο 106%, σημειώνοντας ετήσια μείωση  κατά 3,8%.

- Έμφαση θα δοθεί εντός του 2014 στον εξορθολογισμό των  νομικών δεσμεύσεων, η οποία εκτιμάται στο ποσό των -37,9Μ€, ήτοι ετήσια μείωση κατά -2% και προερχόμενη από τις δράσεις  της ενισχυτικής διδασκαλίας,  των ολοήμερων σχολείων, της υποστήριξης των υπηρεσιών εκπαίδευσηςάξονες 1,2,3), των ειδικών προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης ( άξονες 4,5,6) και των δράσεων της δια βίου μάθησης (άξονες 7,8,9). Αντίθετα, οι δράσεις των αξόνων 10,11,12 (ενίσχυση της έρευνας) θα παρουσιάσουν αύξηση των νομικών δεσμεύσεων.   Συνολικά οι νομικές δεσμεύσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο 106% στο τέλος του έτους.

- Οι ετήσιες δαπάνες για το 2014 εκτιμώνται σε 340 Μ€ και το ποσοστό απορρόφησης αναμένεται από 56% θα ανέλθει στο 76%. Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν τόσο τις απαιτήσεις του Κανόνα Ν+3/+2, όσο και του Στόχου Δαπανών του ΥΠΑΑΝ για το 2014. Από τις ομάδες Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 και 10,11,12 αναμένονται οι περισσότερες δαπάνες (173Μ€ και 80Μ€ αντίστοιχα). Επισημαίνεται ότι όπως και τα προηγούμενα έτη, σημαντική αύξηση των δαπανών θα επιτευχθεί το β’ εξάμηνο του 2014.

Στο Παράρτημα της Ετήσιας Έκθεσης παρατίθεται σχετικός Πίνακας με την εξέλιξη των τριών χρηματοοικονομικών μεγεθών ανά τρίμηνο, ομάδα αξόνων και τετραψήφιο κωδικό δράσης του ΕΠΕΔΒΜ.

# ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνονται σημαντικά οριζόντια θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Προγράμματος: στοιχεία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά με την αρχή της μη διάκρισης και την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (στοχευμένες δράσεις που υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται για τα ΑμεΑ, πρωτοβουλίες για την οριζόντια ενσωμάτωση των αρχών αυτών στις παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ, εξελίξεις στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που προωθήθηκαν για την καλύτερη εφαρμογή της προσβασιμότητας/μη διάκρισης ΑμεΑ), όπου είναι εφικτό, παρουσιάζεται ποιοτική ανάλυση με τη χρήση ποσοτικών δεικτών (χρηματοδότηση, άμεσα ωφελούμενα ΑμεΑ), σε θέματα της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής, καθώς και σε θέματα Δημοσιότητας - Πληροφόρησης.

## Συμβολή του Προγράμματος στην προώθηση και ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων, της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του Καν. ΕΚΤ 1081/2006

Ισότητα Φύλων

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση αποτελεί βασική αναπτυξιακή επιλογή η ανάδειξη των θεμάτων ισότητας των δυο φύλων κατά τρόπο που να καθιστά την αντιμετώπισή τους ενιαίο και αναπόσπαστο στοιχείο της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα θέματα αυτά πλέον αποδεσμεύονται από την κατηγορία των περιθωριακών θεμάτων και ανάγονται σε βασικά στοιχεία πολιτικής με σημαντικό πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006, αναφορικά με την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του (οριζόντια εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων).

Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στον τομέα αυτό χρηματοδοτούνται σχετικές πράξεις κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Ειδικότερα κατά το έτος 2013 υλοποιήθηκαν πράξεις που προωθούν την Ισότητα Φύλων στις ακόλουθες παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ:

- Στήριξη σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα(ΕΑΕΠ)

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

- Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης

- Υποστήριξη Ολοήμερου Σχολείου –Β

- Ενισχυτική Διδασκαλία

- Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

- Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

- Μαθητεία αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

- Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

- Επιχειρηματικότητα νέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- Υποτροφίες ΙΚΥ- Α’ κύκλου σπουδών

- Παρεμβάσεις ανάδειξης και υποστήριξης; καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών – Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

- Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

- Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

- Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

- Υποτροφίες ΙΚΥ

- Ηράκλειτος ΙΙ

- Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών

- Αριστεία Ι

- ΘΑΛΗΣ

- ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- Αναλυτικά στοιχεία για τις προαναφερθέντες δράσεις καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους

Η προώθηση της ισότητας πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στη βάση του φύλου, αλλά επεκτείνεται και στη βάση των κοινωνικών στρωμάτων, με έμφαση σε άτομα που απειλούνται με κοινωνικό ή και εργασιακό αποκλεισμό λόγω φτώχειας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών-αδυναμιών των συγκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων ή γεωγραφικής απομόνωση (νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές) και λοιπά. Για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών και της δυνατότητας πρόσβασης για όλους στο εκπαιδευτικό σύστημα, υλοποιούνται ειδικά στοχευμένες παρεμβάσεις όπως ενδεικτικά είναι τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην πρώτη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ολοήμερα Σχολεία - Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών ΖΕΠ), υποτροφίες στα επίπεδα της μεταδευτεροβάθμιας και ανώτατης εκπαίδευσης, με έμφαση στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και γενικότερες παρεμβάσεις / πρωτοβουλίες για την ισότιμη ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.

Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Η πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση. Εξίσου σημαντική είναι και η δια βίου συμμετοχή στην εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως είναι τα άτομα με χαμηλή σχολική επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, οικογενειακές δυσκολίες, άτομα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα εθνικών μειονοτήτων. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται στο ΕΠΕΔΒΜ ειδικές παρεμβάσεις για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως για παράδειγμα:

- Η διεύρυνση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης μειονοτήτων στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού, της αποδοχής του διαφορετικού και της εξάλειψης των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων μέσω της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και άλλων βασικών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη τοπικές συνθήκες και κοινωνικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες

- Η διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα και ρόλου της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ειδικών δομών και προγραμμάτων κατάρτισης, με προτεραιότητες στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού.

- Η επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με στόχο την κάλυψη αναγκών ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

- Η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και ο περιορισμός της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσω της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες μέσω δράσεων σε επιλεγμένες ζώνες όπου οι βασικοί δείκτες της σχολικής ένταξης είναι χαμηλοί και ουσιαστικά θα συντελέσει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο μαθητικό πληθυσμό της. Θα αποτελέσει επίσης και ένα κίνητρο παρακίνησης των μαθητών ως εκπαιδευτικός πόλος έλξης.

Οι παραπάνω δράσεις έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής στην εκπαίδευση κατηγοριών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως οι αλλοδαποί, οι παλιννοστούντες και γενικότερα μαθητών από περιοχές με χαμηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Ειδικότερα δε οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής.

Υλοποίηση των δράσεων του άρθρου 10 του Καν. ΕΚΤ 1081/2006

Το ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αρ. 10 του Καν. 1081/2006. Ορισμένες από τις απαιτήσεις αυτές είναι ενσωματωμένες (mainstreaming) τόσο στην στρατηγική όσο και στους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ. Αναλυτικά η παρουσίαση των παρεμβάσεων αυτών αναφέρεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κάθε ειδική δράση που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων

Το ΕΠΕΔΒΜ διασφαλίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεών του και έχει συμπεριλάβει την ισότητα των φύλων ως μία από τις συνιστώσες της στρατηγικής του κάθε Άξονα Προτεραιότητας.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στο σύνολο των εγκεκριμένων κριτηρίων για την ένταξη πράξεων, περιλαμβάνονται ως διακριτό κριτήριο:

- Στη Γ΄ Ομάδα Κριτηρίων «Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων» το Κριτήριο Γ4: «Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση» , με το οποίο εξετάζεται εάν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης, όπως για παράδειγμα κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται με τις αρχές της ισότητας των δύο φύλων προάγωντας με αυτόν τον τρόπο την καταπολέμηση των στερεοτύπων για τη θέση της γυναίκας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» διασφαλίζει τόσο την προώθηση της ισότητας των φύλων όσο και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, οριζόντια, στο σύνολο των παρεμβάσεων του. Σημειώνεται δε ότι η ανωτέρω αρχή δεν προωθείται περαιτέρω με συγκεκριμένες / ειδικές δράσεις που να επικεντρώνονται εξ ολοκλήρου στην στον στόχο αυτό.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013που προωθούν την ισότητα των δύο φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου:

- Στήριξη σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα(ΕΑΕΠ)

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση

- Δίκτυο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών - ΖΕΠ

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών - Πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Εισαγωγική Επιμόρφωση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης

- Υποστήριξη Ολοήμερου Σχολείου –Β

- Ενισχυτική Διδασκαλία

- Υποτροφίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

- Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

- Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας

- Μαθητεία αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

- Θυρίδες Επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας

- Επιχειρηματικότητα νέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- Υποτροφίες ΙΚΥ- Α’ κύκλου σπουδών

- Παρεμβάσεις ανάδειξης και υποστήριξης; καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών – Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

- Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

- Λοιποί Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης

- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- Σχολές γονέων και της τοπικής κοινωνίας

- Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

- Υποτροφίες ΙΚΥ

- Ηράκλειτος ΙΙ

- Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών

- Αριστεία Ι

- ΘΑΛΗΣ

- ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 1.010 πράξεις προϋπολογισμού 1.458,3 Μ€. Αναλυτικά στοιχεία για τις προαναφερθέντες δράσεις καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και μειονοτήτων

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες, προϋποθέτει ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στο σύνολο των εγκεκριμένων κριτηρίων για την ένταξη πράξεων, περιλαμβάνονται ως διακριτό κριτήριο:

- Στη Γ΄ Ομάδα Κριτηρίων «Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων» το Κριτήριο Γ5: «Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκρισης», με το οποίο εξετάζεται εάν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης της πράξης, όπως για παράδειγμα κατά την επιλογή των ωφελουμένων εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που συνάδει με τις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013 που προωθούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι μειονότητες:

- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

- Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

- Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 28 πράξεις προϋπολογισμού 119,8 Μ€. Αναλυτικά στοιχεία για τις προαναφερθέντες δράσεις καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες

Τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνουν ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στο σύνολο των εγκεκριμένων κριτηρίων για την ένταξη πράξεων, περιλαμβάνονται ως διακριτά κριτήρια:

- Στη Γ΄ Ομάδα Κριτηρίων «Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων» το Κριτήριο Γ5: «Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκρισης», με το οποίο εξετάζεται εάν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης της πράξης, όπως για παράδειγμα κατά την επιλογή των ωφελουμένων εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που συνάδει με τις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

- Στη Γ΄ Ομάδα Κριτηρίων «Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων» το Κριτήριο Γ6: «Εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία», με το οποίο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρμόζει, τις απαιτήσεις της μη διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση και της ισότιμης συμμετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα όσον αφορά στην ισότιμη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εξετάζεται αν η Πράξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας τουλάχιστον επιπέδου ΑΑ των διεθνών προδιαγραφών W3C-WAI.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013 που ενισχύουν την εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση άλλων μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες:

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αναμόρφωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Αναλυτικά προγράμματα ειδικών σχολείων

- Παρεμβάσεις σε Δομές Ειδικής Αγωγής - Μητρώο ΑμεΑ

- Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 27 πράξεις προϋπολογισμού 228,1 Μ€. Αναλυτικά στοιχεία για τις προαναφερθέντες δράσεις καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους, της διάδοσης και ενσωμάτωσής τους

Το ΕΠΕΔΒΜ, περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δράσεων που στόχο έχουν τη προώθηση της καινοτομίας. Συγκεκριμένα προωθούνται δράσεις που αφορούν στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών με την ενσωμάτωση στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στην επέκταση των ξένων γλωσσών κ.α., μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, Ειδικός Στόχος: «Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση στην καινοτομία και στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που προσανατολίζονται εξ ολοκλήρου στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στο σύνολο των εγκεκριμένων κριτηρίων για την ένταξη πράξεων, περιλαμβάνεται ως διακριτό κριτήριο:

- Στη Β΄ Ομάδα Κριτηρίων «Σκοπιμότητα της Πράξης» το Κριτήριο Β8: «Καινοτομικότητα της Πράξης», με το οποίο εξετάζεται ο βαθμός καινοτομικότητας της προτεινόμενης Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση ότι:.

- Δράσεις της προτεινόμενης Πράξης είναι στην σύλληψη και τη στόχευσή τους καινοτομική για τα Ελληνικά δεδομένα.

- Δράσεις της προτεινόμενης Πράξης θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013 που προωθούν καινοτόμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τους, της διάδοσης και ενσωμάτωσής τους:

- Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) -Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πιλοτική εφαρμογή

- Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση

- Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

- Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων - Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία

- Ψηφιακές παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα

- Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

- Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία

- Ψηφιακές δράσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

- Πιστοποίηση μαθητών σε ICT

- Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ICT

- Θεσμός αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 1.894 πράξεις (1.791 πράξεις αφορούν σε δύο κατηγορίες πράξεων «1/2/3.1.4 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και «1/2/3.1.5 Πρόγραμμα Πιλοτικής εισαγωγής περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3) προϋπολογισμού 408,9Μ€. Αναλυτικά στοιχεία για τις προαναφερθέντες δράσεις καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις

Στο ΕΠΕΔΒΜ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών παρεμβάσεων διακρατικής συνεργασίας για την περίοδο 2007-2013, περιλαμβάνονται:

- Ανταλλαγή πληροφοριών, δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (π.χ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στις διδακτικές μεθοδολογίες, θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης κλπ). Παρόμοιες δράσεις περιλαμβάνονται στους ΑΠ 1,2 και 3 για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στους ΑΠ 4,5,6 για την αρχικής επαγγελματική εκπαίδευση στους ΑΠ 7,8,9 για τη δια βίου εκπαίδευση και τους ΑΠ 10,11,12 για τα μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα

- Ανταλλαγή ανθρωπίνου δυναμικού (μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, κοινωνικών εταίρων, μελών της Δημόσιας Διοίκησης) στα πλαίσια του Διεθνούς Πανεπιστημίου, της στρατηγικής στόχευσης για προσέλκυση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού και ερευνητών από το εξωτερικό και σε προπτυχιακά προγράμματα με ανταλλαγές φοιτητών. Παρόμοιες δράσεις προβλέπονται σε όλους τους ΑΠ.

- Συνεργασία ανάμεσα σε οργανισμούς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και κάτω από προϋποθέσεις τα ΙΕΚ. Παρόμοιες δράσεις περιλαμβάνονται στους ΑΠ 1,2,3 , 4,5,6, 10,11 και 12

- Συνέργια σε θέματα δια βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων, κινητικότητας προσώπων κλπ, που περιλαμβάνονται στους ΑΠ 7,8,9.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, στο σύνολο των εγκεκριμένων κριτηρίων για την ένταξη πράξεων, περιλαμβάνεται ως διακριτό κριτήριο:

- Στη Β΄ Ομάδα Κριτηρίων «Σκοπιμότητα της Πράξης» τα Κριτήριο Β7: «Συμβολή της πράξης στην αντιμετώπιση προβλημάτων των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών », με το οποίο εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη πράξη αναμένεται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και στην προώθηση της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών / περιοχών, περιοχών με ιδιαίτερα ποσοστά ανεργίας, κτλ, καθώς και το κριτήριο Β9 «Προσαρμογή στις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL» με το οποίο εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη πράξη συνάδει με όσες από τις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL δεν καλύπτονται ήδη από άλλα ειδικότερα κριτήρια (μεταξύ άλλων η διακρατικότητα, το mainstreaming των βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων, η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων).

Ακολούθως παρουσιάζονται ενδεικτικές δράσεις δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ για το έτος 2013 που περιλαμβάνουν τη διακρατική διάσταση:

- Διαπολιτισμική εκπαίδευση

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης

- Διεθνές Πανεπιστήμιο

- Προγράμματα Ομογένειας

- ΙΚΥ

- ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ,

- ΘΑΛΗ

- ΑΡΧΙΜΗΔΗ

Συνολικά στις παραπάνω δράσεις έχουν ενταχθεί 482 πράξεις προϋπολογισμού 309,7 Μ€. Αναλυτικά στοιχεία για τις προαναφερθέντες δράσεις καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Επιπρόσθετα, οι δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ περιέχουν τη διαπεριφερειακή διάσταση δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος αριθμός τους αφορά και τις δεκατρείς (13) διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Σημειώνεται ότι δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του πληθυσμού στην υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς η εθνική αναπτυξιακή πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης είναι κοινή για το σύνολο της χώρας.

Η πολιτική αυτή εξειδικεύεται ωστόσο ανά περιφέρεια συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της σε σχέση με τις κάτωθι παρεμβάσεις:

- Την αναμόρφωση των προγραμματικών δαπανών

- Τη συμβατότητα των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων με τους παραγωγικούς τομείς της κάθε περιφέρειας

- Την εξειδίκευση δράσεων καταπολέμησης της σχολικής αποτυχίας

## Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Η Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση υποστηρίζεται από τους κάτωθι τρεις Άξονες Προτεραιότητας:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 13 στοχεύει στη χρηματοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν οργανωτικά και διοικητικά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης. Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες, που προκύπτουν από την ανάγκη παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, δαπάνες μελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δημοσιότητας κτλ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του άξονα 13 στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 είναι 16.256.151€, (ποσό μετά την τελευταία αναθεώρηση).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 14 στοχεύει στη χρηματοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν οργανωτικά και διοικητικά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου. Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες, που προκύπτουν από την ανάγκη παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, δαπάνες μελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δημοσιότητας κτλ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του άξονα 14 στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 είναι 13.309.466€,(ποσό μετά την τελευταία αναθεώρηση).

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 15 στοχεύει στη χρηματοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν οργανωτικά και διοικητικά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου. Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες, που προκύπτουν από την ανάγκη παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, δαπάνες μελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, δημοσιότητας κτλ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του άξονα 15 στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 είναι 741.733€,(ποσό μετά την τελευταία αναθεώρηση).

Ειδικοί στόχοι Τεχνικής Βοήθειας

1.	Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης

Επιμέρους παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου κάθε άξονα είναι η αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ενδεικτικές δράσεις είναι οι ακόλουθες:

- Οργάνωση και υλοποίηση Επιτροπών Παρακολούθησης

- Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων

- Προμήθεια εξοπλισμού με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά, καθώς και λογισμικού

- Ανάπτυξη εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων / εργαλείων για την υποστήριξη της παρακολούθησης, της διαχείρισης και του ελέγχου της υλοποίησης του ΕΠ.

- Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, σχέδια δράσης και εμπειρογνωμοσύνες στο πλαίσιο προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ

Τα έργα που υλοποιούνται έχουν στόχο τη διερεύνηση των αναγκών των  θεσμών της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, την αξιολόγηση της πορείας τους και την προώθηση απόψεων και λύσεων για την ενίσχυση της προοπτικής τους. Περισσότερες πληροφορίες για τα επιχειρησιακά σχέδια, τις μελέτες, τα σχέδια δράσης και τις εμπειρογνωμοσύνες που εκπονούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο http://www.edulll.gr/?page_id=202

Επιπρόσθετα είναι διαθέσιμη στο κοινό η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ & ΕΠΕΔΒΜ, όπου είναι αναρτημένα τα παραδοτέα έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ (του Β’ και του Γ΄ΚΠΣ) και από το ΕΣΠΑ. Η περιήγηση στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη γίνεται μέσω της διεύθυνσης  http://repository.edulll.gr ενώ υπάρχει και σχετικό banner στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας. Το υλικό που έχει αναρτηθεί στην Βιβλιοθήκη συλλέχθηκε κατόπιν σχετικών αιτημάτων προς τους φορείς που είχαν αναλάβει έργα κατά το  Β και Γ ΚΠΣ. Για τα έργα που υλοποιούνται τώρα μέσω ΕΣΠΑ, η ανάρτηση θα γίνεται άμεσα μετά την ολοκλήρωση των παραδοτέων και την παράδοσή τους στην Υπηρεσία. Όλοι οι φορείς έχουν ενημερωθεί σχετικά και ειδικά για τις μελέτες που γίνονται για λογαριασμό της Υπηρεσίας μας (μέσω Τεχνικής Βοήθειας) θα αναρτούνται αμέσως μετά την παραλαβή τους.

- Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης στο πλαίσιο προγραμματισμού, σχεδιασμού, προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης, αξιολόγησης και ελέγχου του ΕΠ και των δράσεών του

Η ταχύτερη υλοποίηση του Προγράμματος εξασφαλίζεται και με την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης από φυσικά και νομικά πρόσωπα με εμπειρία τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης – δια βίου μάθησης όσο και στην υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων. Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να παρέχει τέτοια υποστήριξη στους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος αναθέτοντας ανάλογες πράξεις. Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες συμβούλων μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο http://www.edulll.gr/?page_id=208

- Έξοδα δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, εκτυπώσεων με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση των δικαιούχων του Προγράμματος και του ευρύτερου κοινού

- Εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών της ΕΥΔ-ΕΠΕΔΒΜ και Δικαιούχων σε θέματα δράσεων του ΕΠ

- Έρευνα / Έρευνες για τα ζητήματα παιδείας

2.	Δημοσιότητα και πληροφόρηση

Επιμέρους παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου είναι:

- Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας µε διάφορα μέσα (π.χ. φυλλάδια, αφίσες, video, cd-rom, sites στο διαδίκτυο, εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, προβολή και δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ, συναντήσεις εργασίας, ενημερωτικά δελτία). Για σχετικές δράσεις που υλοποιούνται ή έχουν ήδη υλοποιηθεί βλέπε την οικεία ενότητα (4.3)

- Πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων παροχής υπηρεσιών και εμπειρογνώμονες ελέγχου του ΕΠ, διενέργεια μελετών σχετικά µε την εκπαίδευση και την δια βίου εκπαίδευση, πραγματοποίηση εξωτερικών αξιολογήσεων των αποτελεσμάτων του ΕΠ.

Ποσοτικοποιημένοι στόχοι και δείκτες

Λόγω της φύσεως των Αξόνων, οι δράσεις δεν ποσοτικοποιούνται σε επίπεδο στόχων και δεικτών στην παρούσα φάση. Εν δυνάμει δείκτες εκροής είναι οι εξής: Μελέτες – Έρευνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι αξιολόγησης, Σύμβουλος δημοσιότητας κ.α.

Αναμενόμενες επιπτώσεις

Οργανωτική και διοικητική αποτελεσματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στόχευση σε όρους ομάδων-στόχων/δικαιούχων/τομέων/ περιοχών/ ειδικών εδαφικών μονάδων

Οι ομάδες - στόχοι δηλαδή οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι: Τελικοί Δικαιούχοι, Μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, γονείς κ.α.

Οι Περιοχές Παρέμβασης ή διαφορετικά οι Ειδικές Εδαφικές Μονάδες είναι οι δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας (ήτοι οι 8 περιφέρειες Σύγκλισης, οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου).

## Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις πράξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων». Η εξειδίκευση της εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 2 έως και 10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

Για να διασφαλίζεται η παροχή των πληροφοριών αυτών και η αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού για όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης, τόσο από την ίδια την Ειδική Υπηρεσία όσο και από τους φορείς υλοποίησης στο πλαίσιο των έργων τους. Οι δυνητικές δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης αποτυπώνονται με δομημένο τρόπο στο επικοινωνιακό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

### 4.3.1.Εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης – τέλος Β’ φάσης & αρχή Γ’ φάσης

Κατά το έτος αναφοράς, ολοκληρώνεται το μεσοδιάστημα εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) και ξεκινά η Γ’ επικοινωνιακή φάση. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης, η δεύτερη επικοινωνιακή φάση «έχει στόχο την απόκτηση γνώσης από τους δικαιούχους και τους εμπλεκόμενους φορείς για το περιεχόμενο και την εξέλιξη του Προγράμματος, τα κριτήρια και τις διαδικασίες ένταξης των Πράξεων, τη διαχείριση και την παρακολούθηση γενικότερα του Προγράμματος. Επίσης στη φάση αυτή γίνεται «ενημέρωση για τα ενδιάμεσα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δράσεων καθώς και για τα μέτρα βελτιστοποίησης των θετικών αποτελεσμάτων» με κοινά-στόχο τους δικαιούχους και δυνητικούς δικαιούχους, τους εμπλεκόμενους φορείς, τους ωφελούμενους και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η Γ’ φάση επικοινωνίας, «έχει στόχο την προβολή της πλήρους εξέλιξης του Ε.Π., με έμφαση στην πληροφόρηση και δημοσιότητα των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, στην προβολή δράσεων  που έχουν υλοποιηθεί καθώς και καλών πρακτικών.»

Για την επίτευξη των στόχων αυτών και σύμφωνα με το Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης  σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις, οι οποίες αναφέρονται αρχικά επιγραμματικά και στη συνέχεια ακολουθούν διευκρινιστικές αναφορές.

| Δράση (σύμφωνα με το κεφ. 4.7) | Συνοπτική περιγραφή υλοποίησης |
| --- | --- |
| Ετήσιες εκδηλώσεις | (Βόλος, Απρίλιος 2013) (Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013) |
| Ενημερωτικά έντυπα | (Παραγωγή ενός (1) ενημερωτικού εντύπου με στόχο την προβολή του συνόλου των στρατηγικών στόχων και των έργων του Ε.Π. –με αφορμή τις ανάγκες των ετήσιων εκδηλώσεων) |
| Ευρεία χρήση του Διαδικτύου | (Συνεχής ροή πληροφόρησης μέσω του ιστοχώρου του Ε.Π. www.edulll.gr) Συνέχιση της ιστοσελίδας (http://careers.edulll.gr/). |
| Αξιοποίηση των διαθέσιμων δικτύων & πληροφόρησης για την ενημέρωση/προσέγγιση των δυνητικών αποδεκτών – ωφελούμενων | (Δίκτυο Δημοσιότητας Δικαιούχων, Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης για δικαιούχους και ωφελούμενους) |
| Περιοδικές συνεντεύξεις Τύπου | Δεν πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις τύπου, παρά μόνο ανακοινώσεις. |
| Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων | Μέσω της ιστοσελίδας http://www.edulll.gr/?page_id=2575 |
| Ανάρτηση σημαίας ΕΕ |  |
| Διαρκής ενημέρωση και προβολή του συνόλου των δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ μέσα από Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ)με κοινά-στόχο τους δικαιούχους, τους ωφελούμενους, τους δυνητικούς ωφελούμενους και το ευρύ κοινό | -Ανάδειξη των παρεμβάσεων του Ε.Π. σε όλο το πλαίσιο του τετράπτυχου για την Παιδεία ‘Ανάπτυξη- Ανταγωνιστικότητα-Εκπαίδευση-Απασχόληση’. |

### 4.3.2 Επικοινωνιακή στρατηγική

Δεν υπήρξε κάποια τροποποίηση στη φιλοσοφία αξιοποίησης του Συμβούλου Επικοινωνιακής Στρατηγικής, όπως αυτός περιγράφεται στην  ενότητα 4.3.2. της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2011.

Καθώς το έργο των αναδόχων για την προβολή των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για την εθνική στρατηγική τόσο στην Εκπαίδευση  όσο και στη Διά Βίου Μάθηση ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2012 (βλ. Ετήσια Έκθεση 2012, παρ. 4.3.4.6.) και προκειμένου να υπάρξει συνέχιση στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και της σπουδαιότητας των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ για το υπόλοιπο της Προγραμματικής Περιόδου, η ΕΥΔ προέβη σε διεξαγωγή νέου διεθνούς διαγωνισμού επιλογής ενός αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας στα ΜΜΕ με σκοπό την προβολή των ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του έτους αναφοράς.

Επιπρόσθετα, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ απέκτησε παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2012 ολοκληρώθηκαν τα προκαταρκτικά στάδια του έργου του αναδόχου για δράσεις επικοινωνίας και πληροφόρησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Στις αρχές του 2013 ξεκίνησε πλέον η προβολή του ΕΠΕΔΒΜ στο ευρύ κοινό.  Για το συγκεκριμένο επικοινωνιακό χώρο, και με δεδομένο ότι ο χώρος των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) είναι σχετικά καινούριος, η ΕΥΔ θέλησε  να εξασφαλίσει την επιλογή εξειδικευμένου συμβούλου διαδικτυακής επικοινωνίας με καταξιωμένη πορεία στο συγκεκριμένο πεδίο δράσης, όπως αναλυτικά θα γίνει λόγος στην ενότητα 4.3.3.6.

### 4.3.3.Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης & δημοσιότητας για το έτος 2013

4.3.3.1.Ετήσια Εκδήλωση

«Νεολαία σε Κίνηση», Βόλος (Απρίλιος 2014)

Συντονισμένη για 3η συνεχή χρονιά στη στρατηγική της «Ευρώπης 2020» και δη στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα οφέλη της «Νεολαίας σε Κίνηση», ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ συμμετείχε στην εκδήλωση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, στις 18.-20.04.2013, σε κομβικό σημείο-πλατεία της πόλης, γεγονός που ενίσχυσε την προβολή της και διευκόλυνε την αυξημένη συμμετοχή του κόσμου.

Στο θεματικό πλαίσιο που όριζε η πρωτοβουλία «Νεολαία σε Κίνηση» οργανώθηκε στοχευμένη επικοινωνία και προβολή των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του Ε.Π. στις ακόλουθες θεματικές ενότητες

- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

- Ανώτατη Εκπαίδευση

- Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση - Κατάρτιση

- Δια Βίου Εκπαίδευση

Συγκεκριμένα, ενισχύθηκε η προβολή δράσεων για τη:

- Νεολαία στα Πανεπιστήμια & ΤΕΙ. Πιο συγκεκριμένα, δράσεις

  - για Φοιτητές & εργασία: Δ.Α.ΣΤ.Α., Γραφεία Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

  - για Φοιτητές & σπουδές: Ψηφιακά συγγράμματα, Ψηφιακά μαθήματα

- Νεολαία & Επιχειρηματικότητα

  - Ανάδειξη φοιτητικών καινοτομιών

- Νεολαία & Σταδιοδρομία

  - Επιταγή για Ι.Ε.Κ. : Ενίσχυση γνώσεων και εξειδίκευση για αποφοίτους Ι.Ε.Κ. με στόχο την ευκολότερη απορρόφησή τους από τις παραγωγικές μονάδες.

- Νεολαία στην έρευνα, δράσεις για

  - ενίσχυση διδακτορικής έρευνας

  - ενίσχυση της έρευνας στα ΤΕΙ

  - ενίσχυση ομάδων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας & ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών

  - «Αριστεία»: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων

  - υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

- Νεολαία & Προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο

  - Ψηφιακή βοήθεια για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στην προβολή του συνόλου των  δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ που σχετίζονται με την πρωτοβουλία για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων. Καθόλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εντός του περιπτέρου της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, πραγματοποιήθηκε επαναληπτική/συνεχιζόμενη προβολή βίντεο (loop) σε μεγάλη οθόνη, σχετικό με τις θεματικές της εκδήλωσης γεγονός που διευκόλυνε την προσέλκυση ενδιαφερομένων. Το οπτικοακουστικό υλικό προέκυψε από τα δημιουργικά των διαφημιστικών δράσεων του 2011 και του 2012, από δράσεις δημοσιότητας για παρεμβάσεις των δικαιούχων του ΕΠΕΔΒΜ στις συγκεκριμένες θεματικές καθώς και από τα εικαστικά προωθητικών φυλλαδίων.

Στο περίπτερό της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ προσκλήθηκαν να συμμετέχουν όλα τα τοπικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ε.) με σκοπό την αποτελεσματική παροχή πληροφόρησης των ίδιων των φορέων στην τοπική κοινωνία.

Τέλος, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε για θεματικές παρουσιάσεις δίνονταν καθημερινά διαλέξεις για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις των τοπικών Ι.Α.Ε., όπως π.χ. για τις Δ.Α.ΣΤ.Α., το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, τις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από τα Γραφεία Διασύνδεσης. Επιπλέον, ομάδες φοιτητών παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και μοιράστηκαν την πορεία και εμπειρία τους με το κοινό. Υπήρξε σημαντική προσέλευση τόσο στοχευμένου κοινού όσο και του ευρέος κοινού με αυξημένο ενδιαφέρον και ανάγκη πληροφόρησης για τις παρεμβάσεις του Ε.Π.

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2013)

Κατά το έτος αναφοράς, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ συμμετείχε επιπρόσθετα με περίπτερο στη ΔΕΘ (7-15.9.2013).

Λαμβάνοντας υπόψη το κοινό-στόχο της ΔΕΘ –και την αυξητική τάση προσέλευσης επισκεπτών- το κέντρο βάρους στοχευμένης επικοινωνίας για προβολή των αποτελεσμάτων του ΕΠΕΔΒΜ, δόθηκε στις ακόλουθες θεματικές, όπως αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη εκδήλωση.

- Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση - Κατάρτιση

- Δια Βίου Εκπαίδευση

- Ανώτατη Εκπαίδευση

Ενισχυτικά, για το λόγο αυτό,  στο περίπτερό της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ προσκλήθηκαν να συμμετέχουν οι φορείς που υλοποιούν σχετικές συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΠΕΔΒΜ δράσεις, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων  & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε την «Ανάπτυξη Εθνικού πλαισίου προσόντων, Δράσεις και Εργαλεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπως το Real Game, η Πύλη των Εφήβων, τον Πλοηγό και τα Σεμινάρια  και Βιωματικά Εργαστήρια καθώς και μία σειρά εντύπων σχετικών με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό,   Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης εκροών μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης,  Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων Δ.Β.Μ (Διά Βίου Μάθησης)., Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Σχολές Γονέων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Πρακτική Άσκηση αποφοίτων ΙΕΚ και υποτροφιών ΙΕΚ, κ.ά..   Προσκεκλημένοι ακόμη στο περίπτερο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ  ήταν  όλα τα τοπικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ε.), τα οποία, στο πλαίσιο  της αποτελεσματικής παροχής πληροφόρησης των ίδιων των φορέων στην τοπική κοινωνία, κλήθηκαν να διαθέσουν δικό τους ενημερωτικό προωθητικό υλικό με τις  υλοποιούμενες από αυτά συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις του Ε.Π.

Καθόλη τη διάρκεια της Έκθεσης και εντός του περιπτέρου της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της εκδήλωσης ένα ολιγόλεπτο οπτικοακουστικό spot  που στόχο είχε να προβάλλει τα νέα δεδομένα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ενώ πραγματοποιήθηκε παράλληλα συνεχιζόμενη προβολή βίντεο (loop) σε μεγάλη οθόνη, σχετική με επιλεγμένες δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ που κάλυπταν το σύνολο των στρατηγικών του στόχων και προσέλκυαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών του περιπτέρου.

Με γνώμονα τη στοχευμένη επικοινωνία διανεμήθηκε ένας μεγάλος όγκος έντυπου υλικού,  με τη διάθεση προωθητικού υλικού από όλους τους προσκεκλημένους φορείς, όπως και διανομή  όλων των εντύπων που διαθέτει η Διαχειριστική Αρχή, ενώ  προς το σκοπό αυτό  δημιουργήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ ένα νέο προωθητικό φυλλάδιο (Βλ. ενότητα 4.3.3.2. ‘Παραγωγή έντυπου υλικού’)

Υπήρξε σημαντική προσέλευση τόσο στοχευμένου όσο και ευρέος κοινού με αυξημένο ενδιαφέρον και ανάγκη πληροφόρησης για τις παρεμβάσεις του Ε.Π., η οποία και ξεπέρασε τους 40.000 επισκέπτες στο περίπτερο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, όπως υπολογίζεται και από την αντίστοιχη διανομή του προωθητικού υλικού.

4.3.3.2 Παραγωγές έντυπου υλικού

Ενημερωτικά έντυπα & προωθητικό υλικό

Με γνώμονα τη στοχευμένη επικοινωνία για την προβολή του συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ διατέθηκαν στις ετήσιες εκδηλώσεις αφενός ήδη υπάρχοντα προωθητικά έντυπα που αφορούσαν σε όλες τις προαναφερθείσες ενότητες και δράσεις, αφετέρου  δημιουργήθηκε ένα νέο προωθητικό φυλλάδιο προβάλλοντας το τετράπτυχο των στόχων του ΕΠ για «Ανάπτυξη- Ανταγωνιστικότητα-Εκπαίδευση-Απασχόληση»

4.3.3.3 Συνεργασία με Δικαιούχους

Δίκτυο Δημοσιότητας Δικαιούχων

Το δίκτυο συμβάλλει τόσο στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και των Δικαιούχων για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, όσο και στη μεγαλύτερη διάχυση της πληροφορίας, αφού οι δικαιούχοι είναι πολλαπλασιαστές πληροφόρησης. Για το λόγο αυτό η συντήρηση και ενίσχυση του συγκεκριμένου δικτύου αποτελεί διαρκή προτεραιότητα της ΕΥΔ.

Σημειώνεται ότι οι φορείς στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς την ΕΥΔ ενημερώνοντας για τις δράσεις δημοσιότητας τους καθώς και για τις προκηρύξεις πράξεων, διαβουλεύσεις κλπ ενώ η ΕΥΔ δύναται να αναδημοσιεύει το σχετικό υλικό με τις δράσεις δημοσιότητά τους στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού  Προγράμματος ή στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που πλέον διαθέτει. Κατά τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εκτός των άλλων, συνεχής-καθημερινή ροή επικοινωνίας μεταξύ της ΕΥΔ και των φορέων υλοποίησης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος με ad hoc επισημάνσεις και διευκρινίσεις για θέματα δημοσιότητας.

4.3.3.4 Χρήση διαδικτύου

Ιστοσελίδα www.edulll.gr

Στον ιστοχώρο της ΕΥΔ ΕΠEΔΒΜ συνεχίζεται η διαρκής ροή πληροφόρησης ώστε να υπάρχει διαφάνεια και εύκολη προσβασιμότητα στην πληροφορία.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Ε.Π. για ενέργειες πληροφόρησης, όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006, μέσω του ιστότοπου επιτυγχάνεται η συνεχής δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, με τις ονομασίες των πράξεων και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις.

Κατά το τρέχον έτος αναφοράς και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (βλ. Ετήσια Έκθεση 2012, §4.3.4.4.) παρατηρήθηκε άνοδος στις επισκέψεις, σημαντική αύξηση στους μοναδικούς χρήστες όπως και σε όσους επισκέφτηκαν για πρώτη φορά τον ιστοχώρο.

Για άλλη μια χρονιά, παρατηρήθηκε σταθερότητα των χρηστών που επισκέπτονταν περισσότερες από μία φορές τον ιστότοπο. Επίσης, ενώ σημειώθηκε σημαντική αύξηση της προβολής αρχείων, μειώθηκε ελάχιστα ο χρόνος  παραμονής σε αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ των δικαιούχων καθώς και της συχνής επικοινωνίας μαζί τους, θα μπορούσε να ερμηνεύσει κανείς ότι οι χρήστες που επισκέπτονται τον ιστοχώρο του ΕΠΕΔΒΜ είναι στην πλειονότητά τους ήδη εξοικειωμένοι με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, μπαίνουν στοχευμένα στις ενότητες που θέλουν να εντοπίσουν και λαμβάνουν την συγκεκριμένη πληροφόρηση που επιθυμούν. Ακολουθούν ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ΕΠΕΔΒΜ

| www.edulll.gr | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 |
| --- | --- |
| Επισκέψεις (visits) | 893.534 |
| Μοναδικοί επισκέπτες (Unique Visitors) | 407.207 |
| Προβολές σελίδων (pageviews) | 14.557,024 |
| Προβολές εγγράφων (document views) | 993.577 |
| M.O. Χρόνου Παραμονής στο site (average visit length) | 00:12:24 |
| Συνολικός αριθμός κληθέντων αρχείων όλων των τύπων (hits) | 34.304,941 |
| Μ.Ο. επισκέψεων ημερησίως | 2.448 |

(πηγή ΜΟΔ Α.Ε.)

Iστοσελίδα http://careers.edulll.gr

Βάσει προγραμματισμού ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2012 η λειτουργία του http://careers.edulll.gr. Πρόκειται για μία ιστοσελίδα, η οποία συμβάλει στην ενημέρωση γύρω από το σημαντικό ζήτημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μετά το στάδιο των σπουδών. Προέκυψε από τη διαπίστωση ότι έλειπε μια συντονισμένη προσπάθεια να οργανωθεί ένας τέτοιος χώρος όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν και να ανταλλάσσουν καινοτόμες ιδέες. Η ενημέρωση που προκύπτει μέσα από την ιστοσελίδα αυξάνει τις πιθανότητες ευκαιριών απασχόλησης.

Ακολουθούν στατιστικά της επισκεψιμότητά της.

Κατά το τρέχον έτος αναφοράς και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (βλ. Ετήσια Έκθεση 2012, §4.3.3.3.) παρατηρήθηκε αύξηση στις προβολές εγγράφων καθώς και αύξηση του μέσου όρου χρόνου παραμονής των χρηστών στον ιστοχώρο. Μείωση, ωστόσο παρατηρήθηκε στον αριθμό των επισκέψεων, στους μοναδικούς χρήστες όπως και στο μέσο όρο των ημερήσιων επισκέψεων των χρηστών.

| http://careers.edulll.gr | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 |
| --- | --- |
| Επισκέψεις (visits) | 36.246 |
| Μοναδικοί επισκέπτες (Unique Visitors) | 6.553 |
| Προβολές σελίδων (pageviews) | 397.731 |
| Προβολές εγγράφων (document views) | 24.674 |
| M.O. Χρόνου Παραμονής στο site (average visit length) | 00:11:04 |
| Συνολικός αριθμός κληθέντων αρχείων όλων των τύπων (hits) | 797.594 |
| Μ.Ο. επισκέψεων ημερησίως | 99 |

(πηγή: ΜΟΔ Α.Ε.)

Στο πλαίσιο αξιοποίησης και ενίσχυσης της διαδικτυακής πληροφόρησης προς το ευρύ κοινό έχει επιπρόσθετα ξεκινήσει, από το 2013, η παροχή πληροφόρησης για τις δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ, μέσα από παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως προκύπτει στη σχετική ενότητα που ακολουθεί

Γίνεται διαρκής προσπάθεια να παρέχεται πληροφόρηση στο δικτυακό τόπο http://www.espa.gr καθώς και στο www.anaptyxi.gov.gr όπως και στο www.startupgreece.gov.gr που έχουν δημιουργηθεί για την ενημέρωση του πολίτη σε έργα του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για συστήματα εξειδικευμένης πληροφόρησης στη διάθεση των πολιτών, ώστε να υπάρξει πλήρης και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι δράσεις του ΕΣΠΑ.

Υπό το πρίσμα αυτό επιδιώκεται, κάθε πληροφορία που παράγεται σε επίπεδο έργου να είναι εύκολα προσβάσιμη στο κοινό από όσο το δυνατό περισσότερες πηγές και κυρίως από κεντρικές πηγές όπως η ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και του ΕΣΠΑ, όπου το ευρύ κοινό/οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να βρουν συγκεντρωμένες πληροφορίες από όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται.

Πέραν των χρήσιμων αυτών συνδέσμων, από την αρχική σελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρέχεται διασύνδεση με τον ιστότοπο «Διαύγεια».

4.3.3.5. Άλλες ενέργειες πληροφόρησης

- Λειτουργεί Γραφείο Πληροφόρησης τόσο μέσω τηλεφωνικού κέντρου, όσο και μέσα από τις ιστοσελίδες (www.edulll.gr, www.espa.gr) και παρέχεται η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παραλαμβάνονται ερωτήματα δικαιούχων, ωφελουμένων ή/και του ευρύτερου κοινού και δίνεται άμεσα απάντηση, ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου Πληροφόρησης παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.edulll.gr, ενώ απαντώνται και ερωτήματα αρμοδιότητας του Επιχειρησιακού, τα οποία αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην κεντρική ιστοσελίδα του www.espa.gr .

-Συστηματική συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. ώστε δημοσιεύσεις προσκλήσεων να φτάνουν στα ΜΜΕ μέσω δελτίων τύπου.

-Υπάρχει συνεχής συνεργασία τόσο με τη Μονάδα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΣΣΑΑΠ όσο και με την ΕΥΣΕΚΤ ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και η μεγαλύτερη δυνατή προβολή των προγραμμάτων που υλοποιούνται με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή.

4.3.3.6. Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Προς το τέλος του 2012 άρχισε ο προγραμματισμός της παρουσίας του ΕΠΕΔΒΜ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και υλοποιήθηκαν τα προκαταρκτικά στάδια (έρευνα, χαρτογράφηση φορέων διαδικτυακής επικοινωνίας, προγραμματισμός/πλάνο επικοινωνίας, εικαστικά, προγραμματισμός συναντήσεων με κομβικούς bloggers κλπ).

Η παρουσία του ΕΠΕΔΒΜ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) ξεκίνησε με την έναρξη του 2013, με σκοπό την προβολή του τόσο στο ευρύτερο όσο και σε στοχευμένο κοινό.  Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η διάδοση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων του ΕΠΕΔΒΜ, η προβολή της ωφελιμότητας του, η διάδραση με το κοινό και η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους δικαιούχους και τους συνεργαζόμενους φορείς.

Κατά το σχεδιασμό των λογαριασμών του ΕΠΕΔΒΜ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης καθώς και όσων ενεργειών ακολούθησαν, προβλέφθηκε η διασφάλιση της αλληλεπίδρασης (interactivity) όλων των διαδικτυακών (online) πηγών και η σύνδεση τους με τις ιστοσελίδες του Ε.Π.. Ταυτόχρονα, στόχος των σχετικών δράσεων είναι να ενθαρρύνεται η συμμετοχή του κοινού σε διαδικατυακά ενεργές (online) ομάδες συζητήσεων και ενημέρωσης (fora) με στοχευμένη θεματολογία που συνάδει και ενισχύει τους στόχους του προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν οι κάτωθι λογαριασμοί σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

- Μέσο: Facebook (https://www.facebook.com/edulll?ref=hl)

Δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός «ομπρέλα», με στόχο να γίνει ευρύτερα γνωστό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», μέσω στοχευμένης ενημέρωσης, αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών και τέλος, μέσω προσωπικών μηνυμάτων με ερωτήσεις και απορίες από άτομα που αναζητούν απαντήσεις πάνω στα θέματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Ο λογαριασμός αυτός έχει μέχρι στιγμής μεγάλη απήχηση και επιτυχία και η διαδικτυακή κοινότητα που έχει αναπτυχθεί έχει σταθερή βάση. Το Δεκέμβριο του 2013 ο λογαριασμός αριθμούσε περί τους 11.500 φίλους.

Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν λογαριασμοί στο Facebook, οι οποίοι απευθύνονται και στοχεύουν σε επιμέρους κοινά, πιο συγκεκριμένα πρόκειται

- Για το Μαθητή» (https://www.facebook.com/ekpaideusi.giatonmathiti): O λογαριασμός αυτός απευθύνεται στους μαθητές με θεματικές ενδιαφέροντος για μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

- «Για το Φοιτητή» (https://www.facebook.com/ekpaideusi.giatofoititi): O λογαριασμός αυτός απευθύνεται στους φοιτητές και τα θέματα που αναρτώνται είναι σχετικά με την εκπαίδευση τους, την επαγγελματικής τους σταδιοδρομία, τη νεανική επιχειρηματικότητα, την έρευνα και καινοτομία

- «Για την Έρευνα & Καινοτομία»

(https://www.facebook.com/ekpaideusi.giatinereunakaitinkainotomia):  Ο λογαριασμός αυτός απευθύνεται πρωτίστων σε ερευνητές αλλά και σε νέους επιχειρηματίες, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και στο ευρύ κοινό, ενώ οι ανακοινώσεις στο λογαριασμό αυτό αφορούν εκδηλώσεις και αποτελέσματα δράσεων των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των Πανεπιστημίων αλλά και δράσεις που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις σε θέματα έρευνας & καινοτομίας.

- «Για την Εργασία»

(https://www.facebook.com/ekpaideusi.giatinergasia): Ο λογαριασμός αυτός ενημερώνει για θέματα που αφορούν την εργασία (προκηρύξεις/διαγωνισμούς, εκδηλώσεις που αφορούν σε θέματα εύρεσης ή βελτίωσης της εργασίας ή θέματα που αφορούν την εύρεση πρακτικής άσκησης ή/και εργασίας).

- Μέσο: Twitter (https://twitter.com/e_ekpaideusi)

Δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός «ομπρέλα», με στόχο ‘ακόλουθοι’ (followers) να ενημερώνονται για τις εξελίξεις με περιεκτικό τρόπο, αλλά και να γίνει σύνδεση με αντίστοιχους σχετικούς με το Επιχειρησιακό λογαριασμούς.

Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν δυο ακόμη λογαριασμοί στο Twitter, οι οποίοι απευθύνονται πιο στοχευμένα σε μαθητές & φοιτητές και σε εργασία & καινοτομία. Συγκεκριμένα , οι εξής λογαριασμοί:

- «Μαθητής-Φοιτητής»: https://twitter.com/e_ekpaideusi2(@e_ekpaideusi2).

O λογαριασμός αυτός απευθύνεται σε νέα άτομα, μαθητές και φοιτητές.

- «Εργασία-Καινοτομία»:https://twitter.com/e_ekpaideusi3(@e_ekpaideusi3).

Ο λογαριασμός αυτός ενημερώνει για θέματα που αφορούν την εργασία τόσο στην έρευνα όσο και στους παραγωγικούς φορείς.

- Μέσο:LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/2912902?trk=NUS_CMPY_TWIT)

Δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός «ομπρέλα», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, ερευνητές, οργανισμούς, ενήλικες που ενδιαφέρονται για τη Δια Βίου Μάθηση και γενικά για οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί για θέματα εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα, ο λογαριασμός «Έρευνα & Καινοτομία»: (http://linkd.in/1eJfos5), ο οποίος είναι πιο εξειδικευμένος και απευθύνεται στους ερευνητές, τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές καθώς και στον ευρύτερο ακαδημαϊκό και παραγωγικό χώρο προκειμένου να προβάλλει τα αποτελέσματα ερευνών καθώς και τη σύνδεση και αξιοποίησή τους με την αγορά εργασίας.

- Μέσο: You Tube (https://www.youtube.com/user/ekpaideusi)

Στον ιστότοπο You Tube δημιουργήθηκε ένα και μόνο ενιαίο «κανάλι» του Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπου συγκεντρώνονται όλα τα βίντεο που αφορούν στο πρόγραμμα.

- Μέσο: Blog (http://ekpaideusi.info/)

Δημιουργήθηκε ένας ιστότοπος (blog) με τίτλο: “e–εκπαίδευση”, ο οποίος ενημερώνεται με αναρτήσεις που αφορούν σε δράσεις και αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», λαμβάνοντας υπόψη και την προβολή καλών πρακτικών. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος δημιούργησε μία εφαρμογή ώστε η πρόσβαση από τα κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς («έξυπνα τηλέφωνα») να γίνεται πιο εύκολη και κυρίως πιο φιλική προς το χρήστη.

- Μέσο: SlideShare (http://www.slideshare.net/edulll)

Ο λογαριασμός στο SlideShare: «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”», περιέχει παρουσιάσεις από ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

- Μέσο: Flickr (http://www.flickr.com/photos/e_ekpaideusi)

Ο λογαριασμός στην πλατφόρμα στο Flickr: «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» φιλοξενεί φωτογραφικό υλικό από ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις του ΕΠ

- Μέσο: Ustream (http://www.ustream.tv/user/ekpaideusi)

Δημιουργήθηκε ένας λογαριασμός στο Ustream με τίτλο: «ekpaideusi» ο οποίος χρησιμεύει για τη ζωντανή αναμετάδοση ημερίδων, εκδηλώσεων και παρουσιάσεων του Επιχειρησιακού, καθώς το Ustream είναι μία πλατφόρμα livestreaming.

Αξιοποιώντας τη μεγάλη διείσδυση και αποδοχή του ΕΠΕΔΒΜ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο στο facebοοk ενισχύθηκαν επικοινωνιακά συγχρηματοδοτούμενα έργα, για τα οποία χρειάστηκε ιδιαίτερη διάχυση πληροφόρησης σε κάποιες χρονικές στιγμές.

Έτσι, ιδιαίτερη πληροφόρηση και δημοσιότητα δόθηκε για

- το Πρόγραμμα της Μαθητείας των αποφοίτων τεχνικής εκπαίδευσης κατά την έναρξη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής τόσο στον Α’ όσο και στο Β΄ κύκλο αφενός για τις επιχειρήσεις αφετέρου για τους απόφοιτους

- τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες θέσεις κατά την περίοδο των εγγραφών

- τις νέες δράσεις του Ψηφιακού Σχολείου

- το Θεσμό της Αριστεία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αφορμή την ετήσια εκδήλωση βράβευσης των εκπαιδευτικών

- δράσεις προβολής του Αρχιμήδη III, ώστε να γίνουν γνωστά αποτελέσματα ερευνητικά στο ευρύ κοινό

- Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, κυρίως σε περιόδους εγγραφών.

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε σημαντική καθώς προέκυψαν συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα διάχυσης όπως και κάλυψης προσφερόμενων θέσεων επιμόρφωσης ή μαθητείας.

Τέλος, στο πλαίσιο διάδρασης με το ευρύ κοινό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτούργησαν ως επιπρόσθετο γραφείο πληροφόρησης, καθώς η ΕΥΔ δέχθηκε ερωτήσεις για τα έργα της αλλά και θετικά σχόλια για την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα των απαντήσεών της.

### 4.3.4 Αποτίμηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Ως προς τον απολογισμό των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας για το 2012, παρατίθεται συνοπτικά ο παρακάτω πίνακας όπου αποτυπώνονται ποσοτικά στοιχεία των δράσεων του έτους αναφοράς.

| Είδος Δραστηριότητας | Δείκτης υλοποίησης | Δείκτης αποτελέσματος |
| --- | --- | --- |
| Ετήσια εκδήλωση | 1 ετήσια εκδήλωση | 2 ετήσιες εκδηλώσεις και πάνω από 40.000 επισκέπτες |
| Ενημερωτικά έντυπα | Παραγωγή 1 ενημερωτικού προωθητικού φυλλαδίου για την προβολή του συνόλου των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ | Διανομή των φυλλαδίων κυρίως στις ετήσιες εκδηλώσεις. |
| Ευρεία χρήση του Διαδικτύου | Κύρια πηγή πληροφόρησης: www.edulll.gr & http://careers.edulll.gr (Δευτερεύουσα) παροχή πληροφόρησης της ΕΥΔ προς www.anaptyxi.gov.gr www.StartupGreece.gov.gr | Για την επισκεψιμότητα βλ. κεφ. 4.3.3.4. «Χρήση διαδικτύου» |
| Γραφείο Πληροφόρησης | edulll@epeaek.gr & τηλεφωνική εξυπηρέτηση & infoespa@mnec.gr | M.O. 180 ερωτήματα μηνιαίως |
| Ενημερωτικές/συμβουλευτικές συναντήσεις εργασίας με Δικαιούχους για θέματα δημοσιότητας | 1 συνάντηση εργασίας/μήνα | Μ.Ο. 2/μήνα |
| Συμβουλευτική επικοινωνία (τηλεφωνική /διαδικτυακή με Δικαιούχους για θέματα δημοσιότητας | Μ.Ο. 30/μήνα | Μ.Ο. 50/μήνα |
| Προβολή των δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με στόχο το ευρύ κοινό |  | Βλ. κεφ. 4.3.3.6 «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» |

Συμπερασματικά, αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύνολο των δράσεων που πραγματοποίησε η ΕΥΔ υπήρξε θετική ανταπόκριση. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους δείκτες υλοποίησης και αποτελέσματος των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας όσο και την ανταπόκριση των ομάδων στόχευσης στις πραγματοποιθείσες ενέργειες, η επιλογή των δράσεων εμφανίζει θετικές ενδείξεις. Ειδικότερα,  η ανταπόκριση και η αναγνωρισιμότητα του Ε.Π. με την προβολή της προστιθέμενης αξίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκύπτει μέσα από αυξημένη ζήτηση πληροφόρησης του ευρέος κοινού τόσο στην ετήσια εκδήλωση όσο και μέσα από τις ερωτήσεις που απευθύνονται στο γραφείο πληροφόρησης. Ακόμη, υπήρξε ανταπόκριση των Δικαιούχων -ως πολλαπλασιαστές της πληροφόρησης- και αποδοχή της ενιαίας ταυτότητας και είναι εμφανής η προσπάθειά τους για συστηματική επικοινωνία με την ΕΥΔ και διαρκή συνεργασία στο πλαίσιο αυτό. Επιπλέον, η παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταδεικνύει ότι το ευρύ κοινό έχει συνεχή ενημέρωση για τις δραστηριότητες του προγράμματος και τους στόχους του. Επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη και οι δείκτες ακροαματικότητας και θεαματικότητας καθώς και οι σελιδοπροβολές των ενεργειών δημοσιότητας στα ΜΜΕ.

Τέλος, ενδείξεις δίνουν και η συχνότητα που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα του ΕΠΕΔΒΜ (Search Engine Optimization) όπως θα αναφερθεί παρακάτω.

Αξίζει επίσης να τονιστεί πως στην παρούσα φάση υπάρχει επαρκώς ανεπτυγμένη εταιρική ταυτότητα και βασικά στοιχεία οπτικής αναγνώρισης τηρούνται με συνέπεια ως προς το γραφιστικό σκέλος στις εκδόσεις και τα έγγραφα του προγράμματος καθώς και στα διαδικτυακά εργαλεία (sites, social media) που χρησιμοποιεί η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.

Τα ΜΜΕ και ο Τύπος σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο έχουν λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστές πληροφορίας. Η  πρόσβαση στα ΜΜΕ έχει βασιστεί κυρίως σε Προκηρύξεις έργων που αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΥΔ, σε Δελτία Τύπου του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις καθώς και στους λογαριασμούς των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που διαθέτει πλέον η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ. Τα παραπάνω δημοσιεύθηκαν ή/και διανεμήθηκαν σε μεγάλη κλίμακα καθώς και σε συναντήσεις εργασίας με δημοσιογράφους που δημιουργούν θετικό περιβάλλον για την απήχηση του Προγράμματος στο ευρύ κοινό.  Αξίζει να σημειωθεί η σχεδόν μηδενική αρνητική δημοσιότητα για το ΕΠΕΔΒΜ όπως και το γεγονός πως κανένα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό ρεπορτάζ δεν άσκησε αρνητική κριτική στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Από τη συσχέτιση δημοσιευμάτων με την παρακολούθηση συζητήσεων σε on line κοινότητες του ελληνικού διαδικτύου, προκύπτει ότι οι αναφορές στο ΕΠΕΔΒΜ σχετίζονται άμεσα με θέματα που υπάρχουν στην ατζέντα του ελληνικού δημόσιου διαλόγου και συνδέουν την πρωταγωνιστική συνεισφορά της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σε μείζονα ζητούμενα «εθνικού χαρακτήρα» καθώς η κρίση αποσταθεροποιεί στερεότυπα και δεδομένα, δημιουργώντας μια εκ των πραγμάτων αδήριτη ανάγκη για διαρκή ποιοτική αναβάθμιση της χώρας ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Η εικόνα του ΕΠΕΔΒΜ, όπως προκύπτει διαδικτυακά (on line reputation management) –ενδεικτικά- μέσα από μία από τις γνωστότερες μηχανές αναζήτησης, το Google, αποτιμάται ως θετική. Με τη φράση-κλειδί «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2013 » εμφανίζονται 797.000 (ενώ το 2012 μόλις 280.000) αποτελέσματα που αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία σε δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος.  Το σύνολο σχεδόν των αναφορών δεν εμπεριέχει στοιχεία αρνητικής δημοσιότητας. Επιπλέον, με την ίδια φράση, η σελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος (http://www.edulll.gr/)  εμφανίζεται πρώτη, ενώ  ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι με τη φράση «πρόγραμμα μαθητείας» που είναι μία από τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, ο ιστότοπος http://www.mathiteia4u.gov.gr εμφανίζεται επίσης πρώτος ανάμεσα σε 169.000 αποτελέσματα. Και οι δύο αυτές επιδόσεις στο Search engine optimization (SEO) βεβαιώνουν την ικανοποιητική διάχυση πληροφοριών του προγράμματος στο ελληνικό διαδίκτυο.

Ωστόσο, για τη διεξαγωγή ενός αξιόπιστου αποτελέσματος που θα αφορά στην αποτίμηση των δράσεων δημοσιότητας, έχουν προγραμματιστεί, εντός του 2014 μέχρι και «τρεις (3) πανελλαδικές μετρήσεις στο ευρύ κοινό με διαστρωμάτωση σε επιμέρους ομάδες πληθυσμού (νέοι, γυναίκες άνεργοι, πολίτες της περιφέρειας κλπ) αναφορικά με την αναγνωρισιμότητα των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ. Οι μετρήσεις θα διενεργούνται από ανεξάρτητη εταιρία ερευνών» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο τεύχος προκήρυξης του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας στα ΜΜΕ με σκοπό την προβολή των ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», η διενέργεια του οποίου ολοκληρώθηκε εντός του έτους αναφοράς.

Στόχος των ερευνών κοινής γνώμης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης που ακολουθήθηκε, τη δύναμη της επικοινωνίας του προβαλλόμενου μηνύματος, την κατανόηση και την αναγνωρισιμότητα των διαφημιστικών μηνυμάτων, τη δυνατότητα ανάκλησης οπτικοακουστικών μηνυμάτων, την αποτελεσματικότητα των μέσων επικοινωνίας που επιλέχθηκαν και γενικότερα θετικές και αρνητικές εντυπώσεις, προτάσεις και προσδοκίες του κοινού, τα οποία θα αξιοποιηθούν γενικότερα και ειδικότερα για τον προγραμματισμό των νέων ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας.

### 4.3.5 Συνοπτικά προγραμματίζεται για το 2014

Λαμβάνοντας υπόψη τη μετάβαση από τη Β’ επικοινωνιακή φάση στη Γ’ και έχοντας πάντα ως δεδομένο την προβολή δράσεων με χαρακτήρα χρηστικής πληροφόρησης για τον ωφελούμενο προγραμματίζονται (ενδεικτικά)

- η ετήσια εκδήλωση με την εκ νέου συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στην επικοινωνιακή καμπάνια «Νεολαίας σε Κίνηση», εντός του β’ εξαμήνου του 2014

- η ευρεία, καθημερινή παρουσία του Ε.Π, «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προβολή της υλοποίησης των δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ και προβολής καλών πρακτικών

- κατόπιν κατακύρωσης του σχετικού αναδόχου, η «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας στα ΜΜΕ με σκοπό την προβολή των ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στοχεύοντας (ενδεικτικά) σε δράσεις καλών πρακτικών της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και σε ευαισθητοποίηση της σπουδαιότητας της τεχνικής εκπαίδευσης

- η συνέχιση όλων των δράσεων για τη Γ’ φάση εφαρμογής του Προγράμματος όπως περιγράφεται στο Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης.

## Έργα Προτεραιότητας ΕΠΕΔΒΜ

Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 με τον Επίτροπο κ. J. Hahn και την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ ανακοινώθηκε ένας κατάλογος έργων άμεσης απόδοσης, ο οποίος συμπληρώθηκε σε ένα τελικό κατάλογο «Έργων Προτεραιότητας». Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε πίνακας στον οποίο αποτυπώθηκε η πρόοδος υλοποίησης των έργων προτεραιότητας και για κάθε έργο τέθηκαν διοικητικοί και ποσοτικοί στόχοι. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στην Ε.Ε. στο πλαίσιο της ετήσιας διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 14-12-2011.

Στους σχετικούς πίνακες καταγράφονται μεταξύ των άλλων η παρούσα κατάσταση, τα βασικά οικονομικά μεγέθη, οι απαιτούμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Έργων. Τα στοιχεία θα επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

Με τις αρ. 1880/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ70/16-01-2012 και 5421/ΥΕΔ&ΠΛΑΠ197/3-2-2012 επιστολές αποστάλθηκαν οι σχετικοί πίνακες με τους διοικητικούς και οικονομικούς στόχους του ά τριμήνου 2012 και η σχετική κατηγοριοποίηση των Έργων.

Η παρακολούθηση των έργων είναι εργοκεντρική και γίνεται με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και στοιχείων του ΟΠΣ προκειμένου αφενός να τηρείται το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και αφετέρου να μην προκαλείται επιπλέον διαχειριστικός φόρτος. Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα να εισάγονται στοιχεία στο ΟΠΣ για έργα προτεραιότητας που ακόμη δεν έχουν κωδικό MIS. Επιπλέον θα εκτυπώνονται μέσω του ΟΠΣ η επιτελική αναφορά, ο εποπτικός έλεγχος με όλα τα έργα προτεραιότητας με κατηγοριοποίηση, δελτία αποτύπωσης της κατάστασης των έργων και αναλυτικά δελτία έργων προς διευκόλυνση της σύνταξης του σχετικού φακέλου που θα αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με το αρ. 5012/23121/31-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελευταίο έχει τη συνολική ευθύνη του ΕΣΠΑ και ειδικότερα της παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης των έργων προτεραιότητας, αποφασίστηκε να οριστεί σύμβουλος διοίκησης με στόχο να επιταχυνθούν οι ρυθμοί εκτέλεσής τους. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται, αφενός μεν να μεγιστοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους (2013) οι αναμενόμενες απορροφήσεις, αφετέρου δε να επιτευχθεί η ολοκλήρωσή τους εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» συμμετέχει με τα παρακάτω έργα:

Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) - Στήριξη σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας) - Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία

Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ)

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Αναλυτικά στοιχεία για τις δράσεις αυτές καθώς και το βαθμό υλοποίησής τους παρέχονται στο κεφάλαιο 3 καθώς και στον πίνακα που ακολουθεί.

Σχετικός πίνακας με τα Έργα Προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4 της Ετήσιας Έκθεσης.

| ΕΡΓΟ | ΕΝΤΑΞΕΙΣ M€ | ΝΟΜ. ΔΕΣΜ. M€ | ΔΑΠΑΝΕΣ M€ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) - Στήριξη σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα | 88,2 | 88,0 | 72,6 | 1323 Σχ. Μονάδες | ΟΜΑΛΗ |
| Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στα σχολεία- Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα | 9,3 | 9,3 | 4,7 |  | ΟΜΑΛΗ |
| Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας | 25,0 | 24,8 | 15,4 | 19.600 άτομα | ΟΜΑΛΗ |
| Πρακτική Άσκηση στα Πανεπιστήμια | 53,4 | 51,8 | 28,2 | 40.100 φοιτητές | ΟΜΑΛΗ |
| Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ | 126,6 | 122,8 | 22,5 | 237 ερ. έργα | ΟΜΑΛΗ |

## Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση των νέων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης ΕΕ η πλήρης απασχόληση και η κοινωνική συνοχή αποτελούν στόχους της ΕΕ. Οι στόχοι αυτοί εξακολουθούν να αποτελούν τις βασικές μέριμνες των πολιτών της ΕΕ και αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» έχει θέσει ως στόχο το 75% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών να απασχολείται ως το 2020. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από τα μέσα του 2011, οι λιγότερο ευοίωνες προοπτικές για τι 2012 και η διεύρυνση των αποκλίσεων που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών, κατέστησαν ακόμη πιο φιλόδοξη την πρόκληση όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχιας.

Σε αυτό το πλαίσιο οι βασικές προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως αποτυπώνονται στις εμβληματικές πρωτοβουλίες «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και «Νεολαία σε κίνηση», καθώς και η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Youth Opportunities Initiative» / «Ευκαιρίες για τους Νέους», στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων δίνοντας βάρος στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας μέσω της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η ανακοίνωση της πολιτικής για την «Απασχόληση των Νέων» έχει σκοπό να συμπληρώσει τις προτεραιότητες σχετικά με την απασχόληση παρέχοντας μεσοπρόθεσμη πολιτική καθοδήγηση σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση. Αποτελεί συνέχεια των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, καθορίζει ενέργειες που απαιτούν ιδιαίτερη έμφαση στην παρούσα συγκυρία και αποσκοπεί στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των παραγόντων και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, έτσι ώστε να τεθούν σε κίνηση οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία της ΕΕ θέτει σε κίνηση τους μοχλούς της, έτσι ώστε να στηρίξει την ανάκαμψη που συνοδεύεται από άφθονες θέσεις εργασίας, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς στην αγορά εργασίας, και προχωρώντας και άλλο στην οδό μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Απασχόληση των Νέων» (Youth Initiative) θα προγραμματισθούν στοχευμένες δράσεις με στόχο τη στήριξη των νέων οι οποίοι υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό της συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, ήδη εκπονείται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΕΕ Σχέδιο Δράσης για την ενεργοποίηση παρεμβάσεων για την στήριξη της απασχόλησης, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.  Το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης θα συγχρηματοδοτηθεί μέσω των ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ και των ΠΕΠ. Η διαμόρφωση του όλου εγχειρήματος έγινε από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης απαντά στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης συντονισμένων δράσεων και εθνικών πρωτοβουλιών αντιμετώπισης του μείζονος ζητήματος της χαμηλής απασχόλησης των νέων διασφαλίζοντας τη μέγιστη συνεισφορά των κοινοτικών πόρων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (μετά και την αναθεώρηση τους) και την πλήρη ενεργοποίηση των θεσμικών φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών δράσεων. Αποτελεί δε σημαντικότατη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με ευρύτερες θετικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις καθώς παρέχει ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα μεγάλο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μας αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και καινοτομία των νέων

Κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ανάδειξη συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15-24 και 25-35 στην Ελλάδα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους θεματικούς άξονες προτεραιότητας:

- Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

- Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση.

- Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγησης, συμβουλευτικής,  κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα  στο ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων.

- Ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα/καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης διατίθενται ήδη 151.706.916€, ενώ οι ωφελούμενοι των δράσεων αναμένονται να υπερβούν τους 400.000.

Οι δράσεις που συνεισφέρουν στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» καθώς και σύντομη αποτίμησή τους είναι οι ακόλουθες:

ΑΞΟΝΑΣ 2: Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων μαθητείας με έμφαση στο συνδυασμό κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση  στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση.

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

# Προϋπολογισμός Δράσης: 22.611.411€

Ωφελούμενοι Δράσης: 20.472 Φοιτητές, Σπουδαστές Πανεπιστημίων

Το έργο βρίσκεται σε φάση πλήρους υλοποίησης, ενώ οι δαπάνες μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 16.862.434€. Αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο της δράσης μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί 19.028 φοιτητές ΑΕΙ από προγράμματα πρακτικής άσκησης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015 και δεν παρουσιάζει προβλήματα/καθυστερήσεις στην υλοποίησή του.

Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

# Προϋπολογισμός Δράσης: 26.347.155€

Ωφελούμενοι Δράσης: 10.060 Σπουδαστές ΤΕΙ

Το έργο βρίσκεται σε φάση πλήρους ενεργοποίησης, ενώ οι δαπάνες του έργου ανέρχονται σε 18.992.380€. Οι ωφελούμενοι, αντιστοίχως, της δράσης μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 7.970 σπουδαστές ΤΕΙ από προγράμματα πρακτικής άσκησης.Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015 και δεν παρουσιάζει προβλήματα/καθυστερήσεις στην υλοποίησή του .

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

# Προϋπολογισμός Δράσης: 14.390.928€

Ωφελούμενοι Δράσης: 15.217 σπουδαστές ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Το έργο παρόλο ότι έχει συμβασιοποιηθεί στο σύνολό του παρουσιάζει σχετικά αργή απορρόφηση και χαμηλή δήλωση των σχετικών δαπανών που ανέρχονται μέχρι σήμερα σε 4.386.118€. Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και μέχρι σήμερα 932 σπουδαστές έχουν ωφεληθεί από προγράμματα πρακτικής άσκησης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - ΟΑΕΔ.

# Προϋπολογισμός Δράσης: 19.856.000€

Ωφελούμενοι Δράσης: 5.042 Μαθητές - Σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών ΟΑΕΔ.

Το έργο βρίσκεται σε φάση πλήρους υλοποίησης, ενώ σημειώνεται ότι το φυσικό αντικείμενό του έχει ήδη υπερκεράσει τον επιδιωκόμενο στόχο, καθώς οι ωφελούμενοι μαθητές/σπουδαστές οι οποίοι παρακολουθούν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ανέρχονται σε 6.193 σε σχέση με την αρχική τιμή στόχο που ήταν 5.042. Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα 16.597.507€ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις 31.12.2015 χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα ή καθυστερήσεις.

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

# Προϋπολογισμός Δράσης: 31.131.955€

Ωφελούμενοι Δράσης: 5.173 πρωτοετείς σπουδαστές ΑΕΝ.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και μέχρι σήμερα 3.251 πρωτοετείς σπουδαστές παρακολουθούν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης/μαθητείας, ο πρώτος κύκλος της δράσης έχει ολοκληρωθεί και ήδη έχει ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος σπουδών για τους πρωτοετείς σπουδαστές. Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα  5.127.321€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης.

# Προϋπολογισμός Δράσης: 16.600.000€

Ωφελούμενοι Δράσης: 8.475 Απόφοιτοι Σχολών Τεχνικής Εκπαίδευσης

Μέχρι σήμερα, το έργο δεν παρουσιάζει ιδαίτερη πρόοδο αναφορικά με το παραγόμενο φυσικό του αντικείμενο, ενώ οι δαπάνες του ανέρχονται στα 125.748 €. Έχει γίνει τροποποίηση της πράξης και ο νέος Π/Υ ένταξης ανέρχεται στα 2.200.000€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

ΑΞΟΝΑΣ 4: Αύξηση της ενίσχυσης της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ

# Προϋπολογισμός Δράσης: 375.775. €

# Ωφελούμενοι Δράσης: 0.

Από το έργο αναμένεται να ωφεληθούν Μαθητές - Σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ με στόχο την σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Η δράση υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ. Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, έχει εκδοθεί ο κανονισμός λειτουργίας των Γραφείων Διαδύνδεσης και αναμένεται η έναρξη της λειτουργίας τους. Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα 64.688€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

# Προϋπολογισμός Δράσης: 4.000.000€

Ωφελούμενοι Δράσης: 97.681 Φοιτητές, σπουδαστές και απόφοιτοι Πανεπιστημίων.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και μέχρι σήμερα 48.463 φοιτητές, σπουδαστές και απόφοιτοι ωφελήθηκαν από τα είκοσι εννέα (29) Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα 1.757.874€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

# Προϋπολογισμός Δράσης: 2.805.000€

Ωφελούμενοι Δράσης: 65.931 Σπουδαστές και Απόφοιτοι ΤΕΙ

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και μέχρι σήμερα 22.344 σπουδαστές και απόφοιτοι ωφελήθηκαν από τα είκοσι τέσσερα (24) Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν στα ΤΕΙ. Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα  929.430€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Νέων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

# Προϋπολογισμός Δράσης: 4.585.532€

Ωφελούμενοι Δράσης: 45.534 Φοιτητές σπουδαστές Πανεπιστημίων.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και μέχρι σήμερα οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 15.887 από τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που λειτουργούν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα 1.903.168€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Νέων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ)

Προϋπολογισμός Δράσης: 3.340.309€

# Ωφελούμενοι Δράσης: 17.901 Σπουδαστές ΤΕΙ.

Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και μέχρι σήμερα οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 10.260 από τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που λειτουργούν που λειτουργούν στα ΤΕΙ. Οι δαπάνες του έργου ανέρχονται στα 1.075.388€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2015.

Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

# Προϋπολογισμός Δράσης: 7.068.400€

Ωφελούμενοι Δράσης: 1.520 Απόφοιτοι φοιτητές και σπουδαστές.

Το έργο έχει ενταχθεί και αναμένονται να αναληφθούν οι νομικές δεσμεύσεις για να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Έχει γίνει τροποποίηση της πράξης και ο νέος Π/Υ ένταξης ανέρχεται στα 5.662.851 €. Οι δαπάνες του έργου έως σήμερα ανέρχονται στα  189.424€.

Σχετικός πίνακας με τα Έργα του Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση των νέων που έχουν επιλεγεί για το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επισυνάπτεται στο Παράρτημα 5 της Ετήσιας Έκθεσης.

## Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε. και Δ.Α.

Στο σχέδιο συμπερασμάτων της Ετήσιας Συνάντησης των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στις 28 Μαρτίου 2014 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα βασικά σημεία:

Θέματα Στρατηγικής

- Το νομοθετικό πλαίσιο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θέτει το πλαίσιο για την τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη μαθητεία, υιοθετήθηκε (ν. 4186/2013, ΦΕΚ 193Α) και αναμένεται η εφαρμογή του.

- Το μεγάλο έργο της «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ» το οποίο υιοθετήθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- Τα Σχέδια Δράσης της «Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών» και της «Αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών» που θα πρέπει να υποβληθούν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπεύθυνος Δικαιούχος το ΙΕΠ)

Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος

- Παρουσιάστηκε από την Διαχειριστική Αρχή η πορεία υλοποίησης του προγράμματος – φυσικού και οικονομικού- στο οποίο αποτυπώνεται η πρόοδος του προγράμματος ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες του 2013 και η επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί. Η Διαχειριστική Αρχή δεσμεύτηκε για την περεταίρω μείωση της υπερδέσμευσης στο 105% το 2014.

- Η υστέρηση στην πρόοδο των έργων «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» των Α.Π. 10, 11 και 12 και για τον λόγο αυτό προτάθηκε η παρακολούθηση των έργων αυτών σε τριμηνιαία βάση για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της υλοποίησης.

- Σχέδιο για την «Απασχόληση των Νέων» (Άξονες 2 και 4): βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις «Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης» και «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» οι οποίες παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους και θα πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

- Όσον αφορά τις εξωτερικές αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, λόγω της εφαρμογής του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, ζήτησε να υιοθετηθούν ειδικές προϋποθέσεις για τα τμήματα που συγχωνεύονται ή καταργούνται.

- Αξιοποίηση των συμπερασμάτων της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος

- Επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος σε συγκεκριμένους δείκτες και για συγκεκριμένους Δικαιούχους (π.χ ΙΕΠ)

Το σχέδιο συμπερασμάτων της ετήσιας συνάντησης των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διαχειριστικής Αρχής για την εξέταση της προόδου του προγράμματος, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 της οικείας έκθεσης.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II του ΕΚ 1828/2006 - ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟ 2013

| ΣΤΟΧΟΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΩΕΟΘΕΣΙΑ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR11 | 37.992.575,98 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR12 | 147.312.578,39 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR13 | 31.982.746,49 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR14 | 44.967.561,08 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR21 | 34.270.808,49 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR22 | 21.004.407,24 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR23 | 52.652.547,37 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR25 | 27.583.265,58 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR30 | 213.466.272,22 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR41 | 30.312.198,62 |
| CON | 72 | 01 | 00 | 18 | GR43 | 54.323.352,43 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR11 | 40.522.167,32 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR12 | 92.070.806,75 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR13 | 20.209.743,24 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR14 | 30.225.374,85 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR21 | 18.298.400,27 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR22 | 15.065.167,99 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR23 | 50.938.627,86 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR25 | 26.295.518,13 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR30 | 150.899.635,51 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR41 | 17.852.911,13 |
| CON | 73 | 01 | 00 | 18 | GR43 | 38.857.922,59 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR11 | 7.967.901,47 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR11 | 1.350.650,00 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR12 | 29.201.958,34 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR12 | 8.874.957,19 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR13 | 2.766.202,79 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR14 | 10.685.047,39 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR14 | 4.159.336,95 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR21 | 12.574.568,70 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR21 | 1.358.300,00 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR22 | 1.565.958,40 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR22 | 225.250,00 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR23 | 19.116.561,13 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR23 | 10.643.309,84 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR25 | 2.876.612,84 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR25 | 1.035.878,00 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR30 | 70.157.977,70 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR30 | 35.934.711,67 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR41 | 4.922.335,37 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR41 | 1.863.251,00 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 18 | GR43 | 25.705.750,19 |
| CON | 74 | 01 | 00 | 22 | GR43 | 19.843.285,03 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR11 | 1.331.740,23 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR12 | 4.660.013,69 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR13 | 583.038,09 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR14 | 1.331.740,23 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR21 | 1.049.901,02 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR22 | 445.347,92 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR23 | 1.731.907,46 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR25 | 907.907,41 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR30 | 6.406.982,45 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR41 | 725.034,12 |
| CON | 85 | 01 | 00 | 18 | GR43 | 1.549.034,17 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR11 | 401.757,64 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR12 | 1.405.827,13 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR13 | 175.890,65 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR14 | 401.757,64 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR21 | 316.733,00 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR22 | 134.351,91 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR23 | 522.479,64 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR25 | 273.896,16 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR30 | 1.932.850,04 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR41 | 218.727,50 |
| CON | 86 | 01 | 00 | 18 | GR43 | 467.310,98 |
| RCE | 72 | 01 | 00 | 18 | GR24 | 27.758.912,64 |
| RCE | 72 | 01 | 00 | 18 | GR42 | 13.424.269,71 |
| RCE | 73 | 01 | 00 | 18 | GR24 | 18.459.265,67 |
| RCE | 73 | 01 | 00 | 18 | GR42 | 14.529.381,94 |
| RCE | 74 | 01 | 00 | 18 | GR24 | 3.394.624,53 |
| RCE | 74 | 01 | 00 | 18 | GR42 | 162.006,64 |
| RCE | 85 | 01 | 00 | 18 | GR24 | 606.702,51 |
| RCE | 85 | 01 | 00 | 18 | GR42 | 185.026,46 |
| RCE | 86 | 01 | 00 | 18 | GR24 | 183.030,11 |
| RCE | 86 | 01 | 00 | 18 | GR42 | 55.817,69 |
|  |  |  |  |  |  | 1.575.667.660,49 |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΔ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

2013 Annual Review Meeting

OP "Education and Lifelong Learning"

Athens, 28 March 2014

DRAFT JOINT CONCLUSIONS

Strategic issues

- The law on secondary education that sets inter alia a new framework for vocational education and training (VET) and apprenticeships was finally adopted (4186/17-9-2013) and its' full unfolding and implementation is a challenge that targets upgrading VET in Greece and expanding the quality and quantity of apprenticeship schemes provided to youth.

- The major project "Digital Services of the Min. Education" was recently adopted by the Commission Services giving a major thrust to the Digital School Reform. Many provisions are set down in the decision and there is clear need of complementarity with ESF actions (revision of curricula, fully operational e-repository, teachers training, management team ensuring ERDF-ESF synergy and complementarity, action plan, monitoring system, etc.).

- The Action plan regarding Teacher training and new curricula should be submitted on time by the relevant body (Institute for Educational Policy -IEP), as mentioned in the 2013 revised OP. The Commission Services stressed the priority of the development of new curricula and an overall teacher training policy.

Operational Programme Implementation

- The Managing Authority (MA) presented to the representatives of the Commission Services the physical and financial progress of the OP until the end of 2013. On the financial implementation of the OP, it was reported that the approved projects of the OP amount at 118% of the total budget, the legal commitments at 108% and the certified expenditure at 56%, in line with the targets set and avoiding any de-commitment risk. The extremely high rate of implementation in the last months of 2013 managed to deliver the expected results, and this pace must be maintained in order to avoid any de-commitment risks in 2014. The MA stressed that in 2014, further reduction of the overbooking rate will be accomplished (105%).

- Progress in the implementation of priority project THALIS remains low, even though during 2013 it reached a high level of commitments (100%), the expenditures remain  extremely low (19%). In addition, the EXCELLENCE (ΑΡΙΣΤΕΙΑ) project under the same bulk of Priority Axes (10-12) has very low levels of (on the ground) financial implementation. It was agreed that quarterly reporting regarding the physical and financial implementation of these two projects will be established in order to better and effectively monitor their implementation.

- Regarding the Youth Action Plan, actions of the OP are concentrated in Thematic Axes 2 & 4 and commitments stand at very high levels. Nevertheless, it was agreed that for certain projects with low implementation levels (Apprenticeship programme for Vocational Training Graduates, Entrepreneurship "Cells", EPAS career offices) corrective measures must be foreseen in order to achieve targets and keep the overall credibility of the plan high.

- The completion of external evaluations in Higher Education institutions (HEI) driven by ADIP was to be fulfilled by the end of 2013. The MA referred to the recent modifications of the HEI map due to the ATHINA reform and the need for special conditions for certain departments that will be abolished or merged with others. The Commission services noted that these departments must be identified and communicated and it was agreed with the MA that no further prolongation will be considered regarding the appropriate clauses for HEI in contractual arrangements as set out in the last relevant communication (March 2013).

- The MA presented latest developments on the ongoing evaluation. Last year's Interim Evaluation of the OP (4/2013) signalled its' consistency. Findings of the Interim Evaluation confirmed that quantitative targets and the indicators are characterized by adequacy, completeness and conceptual appropriateness and are representative for both the OP and the Priority Axes in particular. The Commission Services expect the MA to keep on capitalising on the results and recommendations of evaluations and continue reporting (in the Annual Implementation Report) on steps taken or planned to be taken to make the best use of them.

- Regarding physical implementation, the indicators of the OP are considered achievable by the interim evaluation (based on the new allocation of the OP in the 2012 reform). Nevertheless, the MA referred to certain indicators lagging behind (e.g. curricula) and the need for accelerating the pace of implementation was agreed, especially for certain implementing bodies (e.g. IEP).

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΔΒΜ 2013, 2014

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΔΒΜ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Σύνολο ιδρυμάτων μετά την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ

Εκ παραδρομής, στην Ετήσια Έκθεση του 2012 είχαν συνυπολογισθεί στο δείκτη και οι ωφελούμενοι από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

- Αφορά τα ποσά που υποβλήθηκαν με την αίτηση πιστοποίησης δαπανών του Δεκεμβρίου 2013.

Η τιμή υλοποίησης παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με την Ετήσια Έκθεση του 2012 γιατί ένα μέρος του έργου έχει μεταφερθεί στους Άξονες 4,5,6, όπου και παρουσιάζεται ως φυσική υλοποίηση.

Η τιμή υλοποίησης παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με την Ετήσια Έκθεση του 2012 γιατί έγιναν 6 ανακλήσεις εγκριτικών αποφάσεων

Αριθμός ιδρυμάτων μετά την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ

Αριθμός ιδρυμάτων μετά την εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ

Εκ παραδρομής, στην Ετήσια Έκθεση του 2012 είχαν συνυπολογισθεί στο δείκτη και οι ωφελούμενοι από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκ παραδρομής, στην Ετήσια Έκθεση του 2012 είχαν συνυπολογισθεί στο δείκτη και οι ωφελούμενοι από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκ παραδρομής, στην Ετήσια Έκθεση του 2012 είχαν συνυπολογισθεί στο δείκτη και οι ωφελούμενοι από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Η τιμή υλοποίησης παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με την Ετήσια Έκθεση του 2012 γιατί ένα μέρος του έργου έχει μεταφερθεί στους Άξονες 4,5,6, όπου και παρουσιάζεται ως φυσική υλοποίηση.

Η τιμή υλοποίησης παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με την Ετήσια Έκθεση του 2012 γιατί έγιναν 6 ανακλήσεις εγκριτικών αποφάσεων

Η τιμή υλοποίησης παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με την Ετήσια Έκθεση του 2012 γιατί ένα μέρος του έργου έχει μεταφερθεί στους Άξονες 4,5,6, όπου και παρουσιάζεται ως φυσική υλοποίηση.

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 17ης Ιουνίου 2010

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2010 682 τελικό 23.11.2010)

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2010 477 τελικό 15.09.2010)

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM 2011 933  τελικό 20.12.2011)