ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΕΔΒΜ

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014)

Συνοπτική τεκμηρίωση της αναθεώρησης του ΕΠΕΔΒΜ

Το παρόν κείμενο επιχειρεί να καταγράψει τους παράγοντες που οδηγούν στην αναγκαία αναθεώρηση του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Η αναθεώρηση του ΕΠΕΔΒΜ αποτελεί όχι μόνο απόρροια της εκτίμησης των βασικών δεικτών του Προγράμματος, αλλά άπτεται και των αναπτυξιακών κατευθύνσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της οικονομίας της χώρας γενικότερα.

1. Αποτύπωση της κοινωνικοοικονομικής κατάσταση της χώρας - Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης

Σε σχέση με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας παρουσιάζονται οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης.

Από την έγκριση του ΕΠΕΔΒΜ έως και σήμερα έχουν επέλθει οι ακόλουθες σημαντικές αλλαγές:

- Υπήρξε δραματική επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας με αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες όπως στην ανάπτυξη, την ανεργία και τα επίπεδα απασχόλησης, στη συρρίκνωση εισοδημάτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κλπ. Σημαντικό αποτέλεσμα είναι η συνεπαγόμενη συρρίκνωση της δυνατότητας της χώρας να χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές δράσεις, τόσο γενικότερα, όσο και ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης και της έρευνας.

- Αυξήθηκε το ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης (Σεπτέμβριος 2011) με ανάλογη μείωση της εθνικής συμμετοχής και συνολική μείωση της δημόσιας συγχρηματοδότησης των έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

- Επήλθε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατεύθυνση των πόρων του ΕΣΠΑ προς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη στήριξη των εξαγωγών, της καινοτομίας και της έρευνας, καθώς και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

- Υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις ως προς την διαχείριση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ όπως οι προσπάθειες για την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης του ΕΣΠΑ και την επιτάχυνση της υλοποίησης του (ενδεικτικά αναφέρονται οι τροποποιήσεις της Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Διαχείρισης – ΥΠΑΣΥΔ)

- Προωθήθηκαν πολλές ουσιαστικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης που καλύπτουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και που άπτονται όλων των γενικών και στρατηγικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ρυθμίσεις για την καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης στην εκπαίδευση, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή, ο νόμος πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο νόμος για τη διά βίου μάθηση, οι συγχωνεύσεις και η αναδιοργάνωση εποπτευομένων φορέων με ουσιαστικό ρόλο στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής (ΙΕΠ, ΙΤΥΕ), ο νέος νόμος                  (Ν. 4152/2013, παρ. ΙΔ «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013) και η ΚΥΑ Αριθμ.3.24641/Οικ.3.1574 «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που εκδόθηκε βάσει αυτού. Επίσης ψηφίστηκε ο νόμος 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» που ρυθμίζει και αναδιαρθρώνει το πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- τόσο του Νέου Λυκείου (ημερήσιο και εσπερινό), όσο και της τεχνικής εκπαίδευσης (τυπικής- ΕΠΑΛ και άτυπης- ΣΕΚ, ΙΕΚ κλπ), καθώς και θεμάτων μαθητείας.

- Σε συνέχεια της Σύστασης του Συμβουλίου της ΕΕ περί της αρχής «Εγγύηση για την Νεολαία» (Youth Guarantee), τον Δεκέμβριο του 2013 η Ελλάδα προχώρησε στην κατάρτιση και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Υλοποίησης των Εγγυήσεων για την Νεολαία, το οποίο επανυποβλήθηκε το Μάιο του 2014. Επίσης, έχει εκπονηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Μαθητεία, που εστιάζει στο θέμα της ποιοτικής αναβάθμισης του θεσμού της Μαθητείας.

- Βασικά σημεία Ενδιάμεσης Αξιολόγησης ΕΠΕΔΒΜ (Μάιος 2013)

2.1  Επικαιροποίηση της Ανάλυσης SWOT

Οι μεταβολές σε δείκτες και τάσεις της εκπαίδευσης από το 2007 δεν έχουν την έκταση που να τεκμηριώνουν ουσιαστικές αλλαγές των εκπαιδευτικών στοιχείων και δεδομένων, επί των οποίων βασίστηκε η εκπόνηση του ΕΠΕΔΒΜ και ως εκ τούτου η ανάλυση SWOT συνεχίζει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Η εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί δεν αλλοιώνει τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύει η ανάλυση SWOT πάνω στα οποία στηρίχθηκε η αποτύπωση των αναγκών που αντιμετωπίζει το ΕΠΕΔΒΜ. Η αναθεώρηση της ανάλυσης SWOT αφενός αναδεικνύει την πρόσθετη ενίσχυση ορισμένων σημείων (όπως π.χ. χαμηλές δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ευκαιρίες από την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού έργου) αφετέρου την άμβλυνση άλλων σημείων (π.χ. χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, καθυστέρηση στη διδασκαλία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση), χωρίς ωστόσο να αλλοιώνονται οι ανάγκες που αναδεικνύονται.

2.2  Καταλληλότητα και επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ

Με βάση την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, επισημαίνεται ότι η καταλληλότητα και η επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ όπως προκύπτει από την συνάφεια των στρατηγικών στόχων, παραμένει ισχυρή. Ειδικότερα:

- Ο Στρατηγικός Στόχος 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» παρουσιάζει πολύ ισχυρή συνάφεια με τις προσδιορισμένες ανάγκες αφού ανταποκρίνεται σε ποσοστό περίπου 62% σε αυτές. Αυτό οφείλεται στην ανταπόκριση του ΣΣ1 σε μεγάλο αριθμό των αναγκών με ισχυρό βαθμό συνάφειας στις περισσότερες από αυτές. Είναι εμφανές ότι η επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου 1 είναι πολύ σημαντική για κάλυψη των αναγκών του τομέα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης όπως προέκυψαν από την επικαιροποιημένη ανάλυση SWOT.

- Οι υπόλοιποι Στρατηγικοί στόχοι παρουσιάζουν χαμηλότερη, αλλά σημαντική συνάφεια με τις επικαιροποιημένες ανάγκες. Ο βαθμός συνάφειάς τους με τις ανάγκες προσεγγίζει το 50% (συγκεκριμένα από 46% έως 50%). Η χαμηλότερη (αλλά επαρκής) αυτή συνάφεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι Στρατηγικοί Στόχοι 2,3 και 4 συνδέονται με λιγότερες αριθμητικά ανάγκες αλλά με πολύ ισχυρό βαθμό συνάφειας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ΣΣ4 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» παρουσιάζει πολύ ισχυρή συνάφεια με 7 ανάγκες που προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση SWOT. Επίσης, με «οριζόντια» ανάγνωση του Πίνακα Συνάφειας, διαπιστώνεται η κατά κύριο λόγο κάλυψη των 7 αναγκών αυτών από τον ΣΣ4.

Σε επίπεδο Ειδικών Στόχων επιβεβαιώνονται τα προηγούμενα συμπεράσματα για τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ. Ιδίως επιβεβαιώνεται η πολύ υψηλή συνάφεια των Ειδικών Στόχων που εντάσσονται στον ΣΣ1.

2.3  Εσωτερική και εξωτερική συνοχή του ΕΠΕΔΒΜ

Βάσει της αξιολόγησης της εσωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ κρίνεται ικανοποιητική έως ισχυρή η καταλληλότητα και η επάρκεια της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ. Συγκεκριμένα ο Στρατηγικός Στόχος 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» παρουσιάζει πολύ ισχυρή συνάφεια με τις προσδιορισμένες ανάγκες αφού ανταποκρίνεται σε ποσοστό περίπου 62% σε αυτές. Οι υπόλοιποι Στρατηγικοί Στόχοι παρουσιάζουν χαμηλότερη, αλλά σημαντική συνάφεια με τις επικαιροποιημένες ανάγκες. Ο βαθμός συνάφειάς τους με τις ανάγκες προσεγγίζει το 50%. Σε επίπεδο Ειδικών Στόχων επιβεβαιώνεται η πολύ υψηλή συνάφεια αυτών  που εντάσσονται στον ΣΣ1.

Η αξιολόγηση της εσωτερικής Λογικής της Στρατηγικής του Προγράμματος επιβεβαιώνει ότι καλύπτεται το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος. Κατά συνέπεια δεν απαιτούνται μεταβολές σε αυτό το επίπεδο καθώς οι άξονες προτεραιότητες του ΕΠΕΔΒΜ έχουν οργανωθεί στη βάση των Στρατηγικών Στόχων και ουσιαστικά ταυτίζονται με αυτούς. Παράλληλα παρατηρείται υψηλή συνάφεια μεταξύ των στρατηγικών και των ειδικών στόχων με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος.

Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της κατανομής των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ στους Στρατηγικούς Στόχους στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- Αύξηση της βαρύτητας των πόρων που διατίθενται για τον ΣΣ1 με δεδομένες τις ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν προηγηθεί, την μεγάλη ανάπτυξη που παρουσιάζουν οι σχετικές δράσεις αλλά και την μεγάλη συνάφεια που αποδεικνύεται ότι έχει με τις καταγραφείσες ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης.

- Μείωση των πόρων που διατίθενται στους ΣΣ2 και ΣΣ3 μέσω εξοικονομήσεων που μπορούν να επιτευχθούν στα πλαίσια των υλοποιούμενων σχετικών δράσεων.

- Αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΣΣ4 που παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με πολύ σημαντικές ανάγκες του τομέα εκπαίδευσης και της έρευνας όπως αποτυπώνονται στην επικαιροποιημένη ανάλυση SWOT (ασυμβατότητες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τομέα της ΕΤΑ, χαμηλές δαπάνες για έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία). Ο ΣΣ4 αποκτά επιπρόσθετα αυξημένη βαρύτητα λόγω της ψήφισης του Ν. 4009/2011 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και του νέου νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ, σημαντική καταγράφεται η συνάφεια και η συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τους στόχους και τις κατευθύνσεις των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στρατηγικών και προτεραιοτήτων. Ειδικότερα παρατηρείται έντονη συνάφεια των κατηγοριών παρεμβάσεων του Προγράμματος και με τους στρατηγικούς στόχους της «Ευρώπης 2020». Η υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ από το 2007 έως και σήμερα, συνετέλεσε στην ικανοποίηση των εθνικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2008-2010 που αφορούν την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και της Περιφερειακής Συνοχής. Το ΕΠΕΔΒΜ συνεχίζει να συνεργεί στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2012-2015 ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την παροχή περισσότερης διά βίου μάθησης για τους ενήλικες και ενίσχυση των σχέσεων παιδείας και αγοράς εργασίας, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και την αναβάθμιση των συστημάτων τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης.

Παρατηρείται μεγάλη συνάφεια μεταξύ του ΕΠΕΔΒΜ και των γενικών κατευθύνσεων για την πολιτική συνοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και για ενθάρρυνση της καινοτομίας και ανάπτυξη της οικονομίας.

Όλες οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΜΒ, συνέβαλαν στην υλοποίηση της στρατηγικής επιδίωξης «Εκπαίδευση Κατάρτιση 2010». Επιπλέον, οι παρεμβάσεις που αφορούν την αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα, ικανοποιούν άμεσα τον πρώτο στόχο για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ.

Οι κατηγορίες παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ συνεργούν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ. Επιπλέον, παρουσιάζεται μεγάλη συνάφεια με τους Άξονες Προτεραιότητας των ΠΕΠ που αφορούν τη Ψηφιακή Σύγκλιση και την Επιχειρηματικότητα, καθώς και την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής. Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων μέσω των ΠΕΠ (υποδομών) για την επίτευξη των στόχων του ΕΠΕΔΒΜ. Τέλος, το ΕΠΕΔΒΜ παρουσιάζει ικανοποιητική συνάφεια με τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική μεταρρύθμιση».

2.4  Ορθότητα και αξιοπιστία του συστήματος των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ

Η αξιολόγηση του Προγράμματος ως προς την ορθότητα και αξιοπιστία του συστήματος των ποιοτικών και ποσοτικών του στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας κατέδειξε ότι το ΕΠΕΔΒΜ εμπεριέχει πλέγμα ποσοτικών στόχων και δεικτών που χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από επάρκεια, πληρότητα και εννοιολογική καταλληλότητα και αποτυπώνουν αντιπροσωπευτικά το περιεχόμενο τόσο του ΕΠΕΔΒΜ συνολικά, όσο και αυτό καθενός εκ των ΑΠ. Οι επιλεγμένοι δείκτες είναι όντως αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί, καθώς ανά ΑΠ επελέγησαν δείκτες οι οποίοι αντιστοιχούν στους Ειδικούς Στόχους και στις Δράσεις με την υψηλότερη χρηματοδοτική βαρύτητα. Οι εξεταζόμενοι δείκτες είναι στην μεγάλη τους πλειονότητα μετρήσιμοι ως προς τις τιμές βάσης και τις τιμές στόχου. Ειδικότερα, από τους 33 συνολικά επιχειρησιακούς δείκτες του Προγράμματος (24 εκροών και 9 αποτελεσμάτων) διαγράφηκαν δύο δέκτες εκροών, ήτοι «Αριθμός συστημάτων συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων» των ΑΠ1,2,3 και «Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που δημιουργούνται ή αναμορφώνονται» των ΑΠ11,12,13. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε η επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης των στόχων του προγράμματος σε είκοσι τρεις (23) δείκτες σύμφωνα  με τα νέα αντικειμενικά δεδομένα τροποποίησης του προγραμματικού προϋπολογισμού και της εφικτότητας της επίτευξης των στόχων στο πλαίσιο της υλοποίησης των παρεμβάσεων. Οι εξεταζόμενοι δείκτες κρίνονται επίσης στο σύνολό τους εφικτοί με βάση την νέα κατανομή των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ ανά κατηγορία πράξης. Σημειώνεται επίσης ότι από την αξιολόγηση του πλέγματος στόχων και δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ προκύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό συσχέτιση των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων, καθώς κάθε δείκτης αποτελέσματος αντιστοιχεί και τροφοδοτείται από τουλάχιστον έναν δείκτη εκροών.

3.  Πορεία υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ (31-8-2014)

Σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος μέχρι και 31/8/2014 και η διαχρονική εξέλιξη τεσσάρων βασικών οικονομικών μεγεθών είναι η ακόλουθη:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1.948 Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 115%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων Πράξεων ανέρχονται στα 1.809 Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 106,8%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 1.161 Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 68,5%.

Σε επίπεδο στόχων παρέμβασης των διαρθρωτικών ταμείων:

- Οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14) που συγχρηματοδοτούνται από το Στόχο 1 (Σύγκλιση),  παρουσιάζουν την εξής πρόοδο: το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 113% και το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων στο 105%. Το ποσοστό απορρόφησης τέλος, ανέρχεται στο 67%.

- Οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ3, 6, 9, 12, 15) που συγχρηματοδοτούνται από το Στόχο 2 (Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση), εμφανίζουν ποσοστό ενεργοποίησης 181%, το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 179% και το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων στο 175%. Το ποσοστό απορρόφησης τέλος, ανέρχεται στο 122%.

Σε επίπεδο Ομάδας Αξόνων:

- Οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ 1, 2, 3) παρουσιάζουν την εξής πρόοδο: το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 127% και το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων στο 115% του προϋπολογισμού των Αξόνων. Το ποσοστό απορρόφησης τέλος, ανέρχεται στο 81%.

- Οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ 4, 5, 6) παρουσιάζουν την εξής πρόοδο: το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 90% και το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων στο 89%. Το ποσοστό απορρόφησης τέλος, ανέρχεται στο 57%.

- Οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ 7, 8, 9) παρουσιάζουν την εξής πρόοδο: το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 126% και το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων στο 114%. Το ποσοστό απορρόφησης τέλος, ανέρχεται στο 53%.

- Οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ 10, 11, 12) παρουσιάζουν την εξής πρόοδο: το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 108% και το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων στο 104%. Το ποσοστό απορρόφησης τέλος, ανέρχεται στο 62%.

- Οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ 13, 14, 15) παρουσιάζουν την εξής πρόοδο: το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 112% και το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων στο 91%. Το ποσοστό απορρόφησης τέλος, ανέρχεται στο 63%.

Ειδικότερα η πορεία υλοποίησης του ΑΠ 1 αποτυπώνεται ως ακολούθως:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 425,9 Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 100,4%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 364Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 86%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 247 Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 58%.

ΑΠ 2:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 503 Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 155%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 473 Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 146%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 336 Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 104%

ΑΠ 3:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 65 Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 189%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 63,7 Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 184%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 46Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 133%.

ΑΠ 4:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 173 Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 115%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 170,6 Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 113,8%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 111,4 Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 74,4%.

ΑΠ 5:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 173Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 115%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 170 Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 113%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 111 Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 74%.

ΑΠ 6:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 12,4 Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 158,4%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 12,3 Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 157,8%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 7,8Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 100,4%.

ΑΠ 7:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 116 Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 112%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 104 Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 101,2%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 51,8 Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 50%.

ΑΠ 8:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 94Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 145,9%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 85 Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 130%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 34Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 52,4%

ΑΠ 9:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 8,8 Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 141%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 8,5Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 136%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 6,4Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 103%.

ΑΠ 10:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 169Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 89,7%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 161,7 Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 85,7%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 102 Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 54,2%.

ΑΠ 11:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 201,9 Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 128%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 195 Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 123%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 111Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 70%.

ΑΠ 12:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 4,4 Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 215%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 4,3Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 213%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 1,9Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 93%

ΑΠ 13:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 14,3Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 88%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 11,5 Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 71%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 8Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 50%.

ΑΠ 14::

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 18Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 137%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 14,8Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 111%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 10,3Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 78%.

ΑΠ 15:

- ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στα 1,2 Μ€, ήτοι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο 167%

- οι νομικές δεσμεύσεις των ενταγμένων πράξεων ανέρχονται στα 1 Μ€, ήτοι το ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων των ενταγμένων Πράξεων ανέρχεται στο 136%

- οι δηλωθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 0,7 Μ€, ήτοι το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται στο 95%.

4. Πρόταση αναθεώρησης ΕΠΕΔΒΜ (Σεπτέμβριος 2014)

Σε συνέχεια των εγκυκλίων του ΥΠΑΑΝ για την εξυγίανση και την αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΥΣ/ΥΠΑΑΝ και της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ υπογράφτηκε από τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η συμφωνία εξυγίανσης του ΕΠΕΔΒΜ (αρ. πρωτ. 38621/29-7-2014), με στόχο την σταδιακή προσαρμογή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος στους διαθέσιμους πόρους και τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των έργων του.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την συμφωνία των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. ΕΥΣ/38621/29-7-2014),

- την διαβίβαση/ενημέρωση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αρ. πρωτ. ΕΥΣ/ 38744/85/29-7-2014),

- την αδυναμία κάλυψης των απαιτήσεων από την εφαρμογή του Κανόνα Ν+3/+2 για το έτος 2014 με τους εγκεκριμένους ΧΠ (Χρηματοδοτικούς Πίνακες),

- την  ανάγκη επικαιροποίησης των δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ με βάση τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης και τα νέα δεδομένα υλοποίησης του Προγράμματος,

προτείνεται η αναθεώρηση του ΕΠΕΔΒΜ.

Η πρόταση αναθεώρησης έχει ως βασικό κριτήριο ανακατανομής αφενός τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τη συμβολή τους στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της χώρας και αφετέρου το επίπεδο ωρίμανσης των σχετικών παρεμβάσεων.

Τα βασικά σημεία της αναθεώρησης επικεντρώνονται στην αλλαγή του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής (% ΚΣ) μεταξύ των ΑΠ των 8 περιφερειών σύγκλισης και των 3 περιφερειών σταδιακής εξόδου, στην ανακατανομή πόρων μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας αλλά και στο εσωτερικό αυτών με στόχο την κάλυψη της υπερδέσμευσης (overbooking) και της επίτευξης του Κανόνα Ν+3/+2 για το 2014, προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια πόρων, καθώς επίσης και στην επικαιροποίηση των δεικτών/τιμών δεικτών του Προγράμματος.

Ειδικότερα:

- Αναθεώρηση των Χρηματοδοτικών Πινάκων (ΧΠ) μέσω α) αλλαγής του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής (% ΚΣ) μεταξύ των ΑΠ και β) ανακατανομής πόρων μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της απώλειας πόρων το 2014 και της υπερδέσμευσης/υποδέσμευσης  των ΑΠ, σε συνάρτηση με το Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

- Επικαιροποίηση δεικτών και των τιμών στόχου 2015 των δεικτών όπως αυτοί αναλύονται στο Παράρτημα Ι.

Ειδικότερα, η αναθεώρηση των Χρηματοδοτικών Πινάκων επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

- Αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 4, 7, 10, 13 (8 περιφέρειες Σύγκλισης) και μείωση αυτού στους Άξονες Προτεραιότητας 2, 5, 8, 11, 14 (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου). Το ποσοστό της Κοινοτικής Συνδρομής στους Άξονες 3, 6, 9, 12 και 15 (Στόχος 2) παραμένει αμετάβλητο (85%).

- Μείωση κατά 50,9 Μ€ (ΔΔ) του δεσμεύσεων των 8 περιφερειών σύγκλισης και ισόποση αύξηση των 3 περιφερειών σταδιακής εξόδου.

- Αύξηση των δεσμεύσεων (ΔΔ) της ομάδας Αξόνων 1,2,3 κατά 35 Μ€ και κατά 5 Μ€ στην ομάδα Αξόνων 4,5,6.

- Μείωση των δεσμεύσεων (ΔΔ) της ομάδας Αξόνων 7,8,9 κατά 20 Μ€ και κατά 20 Μ€ στην ομάδα Αξόνων 10,11,12.

- Μείωση των πόρων των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 5, 7, 8, 10 και 13 και αύξηση των πόρων των Αξόνων 2, 4, 11 και 14. Οι πόροι των Αξόνων 3, 6, 9, 12 και 15 παραμένουν αμετάβλητοι. Ειδικότερα, οι πόροι των Αξόνων 1, 5, 7, 8, 10 και 13  μειώνονται κατά 31 Μ€, 9 Μ€, 7,6Μ€, 12 Μ€, 25 Μ€ και 0,9 Μ€ αντίστοιχα. Οι πόροι των Αξόνων 2, 4, 11 και 14 αυξάνονται αντίστοιχα κατά 66 Μ€, 14 Μ€,      5,3 Μ€ και 0,9 Μ€.

Ακολουθεί ο νέος Χρηματοδοτικός Πίνακας της Αναθεώρησης και ο πίνακας των μεταβολών σε σχέση με τους εγκεκριμένους ΧΠ.

Νέοι Χρηματοδοτικοί Πίνακες ΕΠΕΔΒΜ (Απόφαση Επ.Πα. 30/9/2014)